	[image: image16.png]Corporacién

La fuerza que transforma Bolivia





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
	[image: image17.png]




	DISTRITO REDES DE GAS POTOSI
	OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN LA CIUDAD DE VILLAZÓN - FASE 1
	Hoja:

20 de 73



[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.jpg]


                 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS 
EN LA CIUDAD DE VILLAZÓN - FASE 1 

PRIMERA CONVOCATORIA
GESTION 2015
CONTENIDO

ÍNDICE

SECCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRA

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES 

4. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
5. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PERSONAL CLAVE Y MÍNIMO 

6. PLANOS Y GRÁFICOS

7. PROPUESTA ECONÓMICA
SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

4. LUGAR DE EJECUCIÓN
5. PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

6. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
8. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
9. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
10. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, EQUIPO Y PERSONAL CLAVE Y MÍNIMO
11. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA
12. GARANTÍA DE LA OBRA

13. SEGUROS

14. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

15. MÉTODO DE SELECCIÓN

16. INSPECCIÓN PREVIA

17. REUNION DE ACLARACIÓN

18. ANTICIPO

19. MODALIDAD DE PAGO

20. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

21. PLANOS ASBUILT Y DATA BOOK

22. PLANOS Y GRÁFICOS

23. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

24. SUBCONTRATACIÓN

25. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

26. TIPOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

27. SUSPENSIÓN DE OBRA

28. VIGENCIA DEL CONTRATO

29. PRECIO REFERENCIAL

30. PROPUESTA ECONÓMICA

1.  INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Programación Anual de Contrataciones para la ejecución de procesos en el Distrito Redes de Gas Potosí – DTRGPT de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos - GNRGD y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables, se procede con la elaboración de las presentes especificaciones técnicas.

Para tal efecto se requiere contratar los servicios de una o varias empresas especializadas que se encargaran de realizar los servicios de obras civiles con la finalidad de habilitar acometidas cortas y largas en la ciudad de Villazón.
2. OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer los términos para la contratación de empresas de servicios especializados en la construcción de obras civiles para el cumplimiento de los proyectos de habilitación de acometidas para suministro de gas natural.

La ejecución del proyecto contempla lo siguiente: 

· Apertura de zanjas y su respectiva reposición, compactado, corte, picado, reposición y afinado de muros, aceras y calzadas para la instalación de acometidas cortas y largas.

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

El presente proyecto considera lo siguiente a efecto de proporcionar control y seguimiento al mismo:

· La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería de polietileno y accesorios, fundas de protección y cinta de señalización hasta el lugar de la obra.

· Los materiales (tubería de polietileno y accesorios) serán entregados en almacenes del Distrito Redes de Gas Potosí, en la ciudad de Potosí, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega de material al contratista, será de entera responsabilidad de este último.

· Las fundas de protección para cruces de calle serán provistos por el contratista, mientras que la cinta de señalización será provista por YPFB y colocada por el contratista.

· Las obras civiles en su conjunto (excavación de zanjas, retiro y reposición de materiales, cruces, profundizaciones, señalización, letreros, etc.) estarán a cargo de la empresa contratista. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN
Luego de trabajos de inspección y análisis de las zonas a intervenir, la obra atraviesa tramos que comprenden el corte y reposición de aceras de cemento, cerámica, empedrados, mosaicos y calzadas compuestas por tierra, adoquín y loseta. La ejecución del proyecto abarca la instalación de aproximadamente 413 acometidas entre 351 acometidas cortas y 62 acometidas largas, habilitando el servicio a quienes ya cuentan con instalación interna. Las acometidas a ejecutar se ubican en los Distritos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Villazón, el proyecto está conformado por un lote, como se detalla en el siguiente cuadro.

	CIUDAD
	LOTE
	DISTRITO
	ZONA
	CANTIDAD DE USUARIOS
	ASIGNACIÓN

	VILLAZÓN
	1
	1, 2 Y 4
	EL CHORRO, EL PUENTE 4  EL MINERO 1, EL MOLINO 1, EL MOLINO 4 ,FERROCARRIL 1,MUNICIPAL 3, YPFB 1
	104
	ASDTRG-PT-140/2014

	
	
	1, 2, 3 Y 4
	CEMENTERIO 2, EL CHORRO - EL PUENTE 4, EL MINERO 4, EL MOLINO 4, EL PARQUE 3, FERROCARRIL 1, FERROCARRIL 2, MUNICIPAL 3, STADIUM 3
	47
	ASDTRG-PT-142/2014

	
	
	1
	FERROCARRIL 1
	52
	ASDTRG-PT-002/2015

	
	
	1, 2 Y 3
	CEMENTERIO 2, CEMENTERIO 3,  EL MINERO 4, EL PARQUE 2, EL PARQUE 3, FERROCARRIL 2, MUNICIPAL 3 , NORTE 2, STADIUM 3, YPFB 2
	67
	ASDTRG-PT-003/2015

	
	
	4
	EL CHORRO-EL PUENTE 4, EL MOLINO 4
	82
	AS/DTRG-PT-0006/2014

	
	
	1, 2, 3, 4
	CEMENTERIO 2, CENTRAL 3, EL CHORRO-EL PUENTE 4, EL MINERO 1, EL MOLINO 1, EL MOLINO 4, EL PARQUE 2, EL PARQUE 3, FERROCARRIL 1, FERROCARRIL 2, MUNICIPAL 3, NORTE 2, STADIUM 3, YPFB 2
	61
	AS/DTRG-PT-0018/2015

	TOTAL
	413
	


5. PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

· La provisión de fundas para los cruces de acometidas a través de calles y avenidas estará a cargo de la empresa que se adjudique la obra.  Las fundas para los cruces a través de los garajes particulares correrán a cuenta del usuario y serán coordinados de acuerdo a la supervisión de YPFB.

· Los ductos atravesarán cruces de calles y avenidas, además la trayectoria del ducto seguirá por las aceras, los permisos deberán ser coordinados con el Gobierno Municipal y entidades de servicios públicos y de transporte (electricidad, agua, fibra óptica, líneas férreas, etc.).

· La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces de calle y apertura de zanjas, entregando las autorizaciones escritas a la SUPERVISIÓN de YPFB antes de iniciar obras. Además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

· La empresa que se adjudique la obra tendrá la responsabilidad de realizar la apertura y la correspondiente reposición de zanjas de preferencia en el mismo día, caso contrario cumplir con los plazos establecidos en el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes y el Reglamento de Diseño, construcción, Operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas y sus Anexos, con la finalidad de evitar la restricción al paso vehicular tanto en cruces de calle como en garajes que se encuentren en la trayectoria de las acometidas. Siendo la apertura de los cruces de calle una tarea prioritaria al inicio de los trabajos de excavación, que deben ser coordinados con la SUPERVISIÓN de YPFB.

· En los casos en los que corresponda, la obtención de las autorizaciones para el cierre de calles e interrupción del tránsito vehicular ante las entidades responsables (Gobierno Municipal, Policía Nacional y otros) estarán a cargo de la empresa contratista, y deberán ser entregados a la supervisión antes de ejecutarse los trabajos.
· La empresa contratista tiene la obligación de informar y socializar la ejecución de las obras a los vecinos involucrados en la trayectoria del proyecto, antes de iniciar obras y durante la ejecución de las mismas, de manera que mantener informada a la población del sector a intervenir acerca de las obras a ejecutar. Las reuniones de socialización se realizarán en coordinación con el supervisor designado por YPFB.

6. LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS
El listado de Volúmenes de Obras se detalla en la Sección 2, donde se especifica la cantidad de volúmenes de obra a ser ejecutados en el lote.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Generales de construcción de obras civiles para la habilitación de acometidas de gas natural, de acuerdo al alcance de la obra. La norma principal que será usada en las obras a realizar es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes (D.S. N°1996).
8. MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
El MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL de acuerdo al tipo de obra, se describe en la Sección 4, donde se establecen los requisitos mínimos y lineamientos, en materia ambiental, que se deben cumplir durante la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN) y se adjunta el FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES que debe ser firmada de manera obligatoria por la empresa adjudicada habiendo verificado el cumplimiento de lo requerido y debe ser entregado al finalizar la obra, adjuntando los registros solicitados en el manual.
9. SEGURIDAD INDUSTRIAL

YPFB exige de sus contratistas, y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

· El contratista de la obra es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

En este sentido, el proponente adjudicado deberá presentar a la SUPERVISIÓN antes de la fecha de orden de proceder el PHSOB, reflejado en la presentación de una copia de la nota que demuestre que el  CONTRATISTA presentó su respectivo Plan al Ministerio de Trabajo y que fue aprobado por esta Autoridad. En caso de no contar con la respectiva aprobación, deberán presentar la copia de la nota de presentación de su documento al Ministerio o una constancia actualizada de que este se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación.
· Presentar a la SUPERVISIÓN antes de la fecha de orden de proceder, el Plan de Seguridad Industrial específico para la obra. El plan presentado debe contener como mínimo metodologías para gestión de riesgos, planes de contingencia y emergencia ante incidentes tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar Decreto (Ley Nº 16998 del 02 de agosto de 1979).
· El contratista deberá designar como responsable de implementar el plan presentado, a una persona competente de su personal que coordinará su trabajo con el supervisor de obra (una persona competente es alguien que tenga conocimiento de las normas básicas de excavación, análisis de suelos y métodos de protección, pueda identificar y evaluar los riesgos y tenga autoridad para impedirlos de forma inmediata).

El supervisor de obra basado en el Plan presentado y sustentado por criterios técnicos podrá observar y detener la realización de trabajos por considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realización de trabajos se reanudará sólo en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas de inseguridad atribuibles a la gestión de la Empresa Contratista no será repuesto por lo que no será una causa de extensión de plazos para la entrega de la obra terminada. Como parte del control de riesgos es necesario emplear la señalización adecuada. Además se deben delimitar e identificar todas las áreas de trabajo, para estas consideraciones se tomara en cuenta el uso de Señalética en coordinación con la supervisión de YPFB.  
La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con las obras recae sobre la Empresa Contratista y deben ser atendidos inmediatamente. La totalidad de accidentes deben ser reportados al Supervisor de obra dentro de las 24 horas. Junto a cada planilla de avance de obras (mensual) se adjuntará una PLANILLA DE REGISTRO DE INDICADORES SISO, cuyo formato será proporcionado por la SUPERVISIÓN.
10. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, EQUIPO Y PERSONAL CLAVE Y MÍNIMO
En la sección 5 la información necesaria acerca de la experiencia general y específica requerida y del personal clave y mínimo, las empresas proponentes deben presentar estos datos y el detalle del Equipo y Personal Mínimo además de la cantidad a ser utilizada para cumplir con el servicio, adjuntando estos datos a la propuesta.

11. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El tiempo de ejecución del lote será menor o igual a los días calendario descritos en la siguiente tabla:

	TIEMPO DE EJECUCIÓN

	LOTE
	ACOMETIDAS
	TIEMPO

 (Días calendario)

	LOTE 1
	CORTAS
	351
	42

	
	LARGAS
	62
	

	TOTAL
	413
	42


El plazo de ejecución del lote será contabilizado a partir de que YPFB, a través del Supervisor, emita la Orden de Proceder. Asimismo, la empresa contratista deberá presentar el respectivo cronograma de obra de acuerdo al plazo determinado, los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las empresas ofertantes deben presentar un cronograma de actividades para realizar estos servicios, para el lote, siguiendo el método de la ruta crítica, tomando en cuenta rendimientos propuestos y número de cuadrillas, esquematizando las tareas en barras en un diagrama Gantt. Dicho cronograma debe incluir la fecha de entrega provisional que deberá ser realizada dentro de los últimos 5 días del plazo de ejecución de la obra y también debe incluir la fecha de entrega definitiva como máximo en la fecha de cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.

Se debe tener en cuenta que en el cronograma de trabajo propuesto por Y.P.F.B., la empresa contratista se sujetará al requerimiento de avance de Y.P.F.B., quien deberá proveer las medidas respectivas para cumplir dichos compromisos.

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución de obra.

En caso que se produjera un retraso en la ejecución de la obra que sea imputable al CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN de YPFB exigirá aumentar el número de frentes de trabajo y/o equipo y herramientas para asegurar el cumplimiento de los plazos, u ordenar cualquier otra medida oportuna para conseguir el cumplimiento del plazo.

La empresa adjudicada, presentará un cronograma ajustado, y aprobado por el supervisor, con el propósito de ajustar el plan de trabajo y que será de uso y cumplimiento obligatorio del contratista. Sólo se modificará realizando los ajustes siempre y cuando exista una ampliación de plazo aprobada, ya sea por paralización de obras, ampliación de plazos por eventos compensables, por lo que cada ampliación de plazo aprobada deberá incluirse a un nuevo cronograma actualizado a la nueva fecha de conclusión; sin que esto signifique una modificación del plazo total contractual.

Una vez revisado y aprobado el cronograma por el supervisor de obras el mismo no podrá ser modificado y regirá como sistema de control cronológico de la ejecución de obras.

Cualquier modificación posterior a este cronograma solo se justificara previo reconocimiento de ampliaciones de plano que pudieran tramitarse y aprobarse formalmente. Esto significa que el cronograma no podrá revisarse ni ajustarse mensualmente, salvo exista la aprobación pertinente.

b. RECEPCIÓN PROVISIONAL

Siendo el documento formal y legal que demuestra la conclusión física de las obras de conformidad a las cantidades de obra contratadas y los que pudieran haber sido ordenados, modificados, aprobados y ejecutados. La recepción provisional es un acto obligatorio, de conformidad con los términos de contrato y la normativa vigente.

Una vez que las obras estén concluidas, el contratista solicitara al supervisor mediante nota se fije fecha y hora para el acto de recepción y mínimamente 5 días hábiles antes la entrega provisional de la misma.

Una vez recibida la solicitud el supervisor de obra:

· Verificará el estado de las obras y la conclusión física de las mismas y si corresponde recibir.

· Emitirá un informe Técnico de Conclusión de Obras.

· Coordinará Día y Hora para el acto oficial de Recepción Provisional de obras con el Fiscal de obras y la comisión designada para el efecto.

· Comunicará al contratista mediante libro de órdenes el día y hora para el acto oficial.

Si de otro modo se verificara que el estado físico de la obra no permite aun programar dicha fecha, responderá mediante libro de órdenes, al contratista comunicando la postergación hasta mientras sea efectiva la conclusión física, indicando las causales de esta decisión.

En día y hora señalados se realizara una inspección general de las obras junto a la comisión técnica de Recepción Provisional.

De la inspección detallada de las obras se identificaran las observaciones técnicas si las hubiera de conformidad con los documentos contractuales, precautelando el objetivo y servicio de la obra, las mismas que deben ser menores y subsanables de manera que el contratista en siguientes días a contar de la fecha, pueda reparar y mejorar las observaciones a satisfacción del contratante.

Posteriormente se levantara un ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, en formato respectivo, puntualizando de manera descriptiva las observaciones.

El Acta de Recepción Provisional de obras deberá señalar también si la obra se concluyó dentro del plazo contractual final aprobado, de otro modo consignara el número de días que se encuentra en mora. También se anotara el número de días que tiene el contratista para corregir las observaciones, que debe guardar relación con el contrato. Este plazo en ningún caso debe exceder la fecha límite de entrega definitiva establecida en el cronograma de obra. La participación de otros actores que no sean los de la COMISION, por ejemplo, junta de vecinos, comités de vigilancia, asesores técnicos, personal de gobiernos municipales, personal jerárquico, deben registrarse en el acta en calidad de observadores; si fueres necesario a consideración del supervisor de obras.

c. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Es el documento forma y legal que demuestra la conclusión física y financiera de las obras de conformidad a las observaciones sub sanadas anotadas en la acta recepción provisional y las que surgieran dentro de este periodo de acuerdo a contrato.

El acta de recepción definitiva es el único documento legal que formalmente declara la conclusión de las obras y cierre de contrato  de ejecución, por tanto sirve para la liquidación financiera de las obras. La celebración de la Recepción Definitiva posibilita el pago de certificado de avance de obras de liquidación final. En esta fecha se canjeara la Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7%  por la de Buena Ejecución de Obras que tendrá una vigencia de 2 años calendario.

La Recepción definitiva es un acto obligatorio de conformidad a los términos de contrato y la normativa vigente

Una vez concluida a la fecha establecida en el acta de recepción provisional según contrato deberá realizar la Recepción Definitiva de obras.

El supervisor de obras realizar una inspección total de las obras a objeto de verificar la conclusión de las observaciones hechas en la recepción provisional, las mismas que deben estar resueltas a satisfacción del contratante. Coordinara con el Fiscal de Obras y la Comisión designada para fijar fecha y hora para realizar el evento. Comunicara al contratista mediante libro de órdenes el día y hora establecido la celebrar el Acto de Recepción Definitiva.

En el caso de que no esté en las condiciones técnicas de recepcionarse el Supervisor a través de un Informe técnico emitirá el criterio de correspondiente indicando se aplique la penalidad por retraso a la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE.

En el Día y hora establecidos se realizará una inspección de las obras junto a la comisión, para evaluar el cumplimiento de las observaciones registradas en el Acta de Recepción Provisional. Posteriormente se levantara un Acta de Recepción definitiva en formato respectivo, firmando la comisión en su totalidad al pie de la misma, para evitar actos dolosos el acta debe ser firmada en el momento de la conclusión del acto.

Los procesos posteriores de auditoria externa consideran este acto como un HITO, importante a objeto de considerar como proyecto concluido si se llevó este y de no hacerlo se considerar como proyecto inconcluso.

Por otra parte existen responsabilidades civiles implícitas del contratista luego de la conclusión y cierre del contrato las mismas que están referidas a la evicción y saneamiento por obra defectuosa y que contenga vicios ocultos, previstas en la legislación boliviana.
12. GARANTÍAS DE LA OBRA 

Las Garantías ya sean Boletas Bancarias o Pólizas de Caución por cualquier concepto mencionado en el presente documento, se tramitan y presentan en la entidad contratante, bajo responsabilidad, costo del contratista, la entidad contratante podrá exigir su presentación en cualquier momento o exigir su renovación, sin embargo las condiciones para el cumplimiento “de facto” de esta obligación comercial del contratista son:

· Boleta bancaria de Seriedad de Propuesta o Póliza, si la misma no estuviera contenida en la propuesta este queda inhabilitada y fuera de concurso.

· Boleta Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo o Póliza, si la misma no es presentada dentro del plazo conferido para la suscripción del contrato o renovada antes de su vencimiento se procede con:

· El cobro de la boleta bancaria de seriedad de propuesta.

· Puede ser causal de anulación de esta obligación contractual, si el anticipo aun no fue conferido.

· Boleta bancaria de Cumplimiento de Contrato de Obras o Póliza, si la misma no es presentada dentro del plazo conferido para la suscripción del contrato, se puede entender esto como negativa a la firma del contrato o desistimiento en cuyo caso se procede a :

· No se suscribe el contrato.

· Se procede al cobro de la garantía de seriedad de propuesta.

· Se puede decidir por contratación de la segunda mejor oferta.

· Garantía de Buena Ejecución de Obras, si esta no es presentada con 72 horas de anticipación al Acto de Recepción definitiva:

· Se ejecuta la garantía de Cumplimiento de contrato.

· No se realiza la Recepción Definitiva.

· El contratista entra en mora y se aplica la penalidad.

Si bien es conveniente para YPFB, exigir la Boleta Bancaria  de Garantía, es posible admitir en los casos que se indica pólizas de garantía otorgado por las aseguradoras.

Una boleta bancaria es un valor financiero, por lo tanto este documento no puede ser:

· Perforado,

· Engrampado.

· Roto o Fragmentado.

· Faltar un Pedazo.

· Deteriorado por el sol, agua u otros. Debe ser preservado en las mejores condiciones.

· No es posible logar copias legalizadas de boletas o pólizas estos documentos son originales únicos e insustituibles, por tanto el único que puede dar fe de su existencia es el custodio de la misma.

La presente obra requiere de las siguientes pólizas y/o boletas de garantía:

d. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso.

Sera por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, con una vigencia mínima de 90 días.

La garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta al proponente adjudicado contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y a los proponentes no adjudicados con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de la entidad convocante.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

i. El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

ii. Se compruebe falsedad en la información declarada en la Presentación de Propuesta.

iii. Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la presentación de su propuesta.

iv. El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

v. El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
e. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de contrato y se aplicaran los siguientes parámetros:

i. Cuando la contratación se formalice a través de la emisión de una orden de compra/servicio, se exceptúa la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

ii. Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

iii. Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento.

iv. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

v. Para la contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría prestados por empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma de contrato hasta la recepción definitiva de la obra.

Ya que garantiza el desarrollo normal del proceso de ejecución de las obras de acuerdo a los términos de contrato en favor de la entidad contratante, por tanto:

· El incumplimiento del contratista respecto de la propuesta ofertada.

· De cualquiera de las previsiones contractualmente acordadas y que afecten el desarrollo de la obra.

Serán causales suficientes para ejecutar y efectivizar el cobro de esta garantía. 

f. GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presenta una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Esta garantía debe estar vigente hasta la entrega definitiva del proyecto, debe cumplir las mismas características de renovable, y de ejecución a primer requerimiento.

g. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiéndose ser renovada mientras no se reduzca el monto total.

La garantía de correcta inversión de anticipo garantiza el requerimiento del contratista de un determinado monto o anticipo efectivo (porcentaje de monto contractual) en la firma del contrato, para aprovisionamiento de materiales, desplazamiento, organización y otros relativos  a la movilización de la obra, es decir de usos específicos de este recurso. Están destinados propiamente al inicio de la obra. Este porcentaje nunca será mayor al 20% y será amortizado en la misma proporción en cada certificado de avance de obra hasta cubrir el total recibido, si así lo solicita el contratista se podrá deducir o amortizar el monto que crea conveniente.

El supervisor de obra, basado en el orden de proceder  hasta el pago del certificado de obras N° 1, deberá asegurar la correcta utilización de este anticipo, cualquier demora en el inicio, paralización o bajo rendimiento será causal suficiente para ejecutar el cobro de esta garantía. El atraso en el inicio efectivo de las obras es también causal de resolución de contrato y ejecución de la garantía.

La otorgación del anticipo es opcional, es decir si el contratista no requiere este o la entidad contratante no define otorgar anticipo, no se necesita garantizar este concepto. Esta garantía deberá estar vigente hasta la amortización total  de la suma recibida, en el monto de cobertura jamás será por debajo de lo adeudado.

La garantía de correcta inversión de anticipo forma parte de los documentos que deben ser presentados para la elaboración de contrato.

h. GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS

Después de firmada el acta de entrega definitiva de cada lote entre la empresa que se adjudicó el servicio y Y.P.F.B., la empresa adjudicada debe extender por escrito y por el representante legal y a través de una Notaria de Fe Pública, un compromiso voluntario de cumplimiento obligatorio, para resarcimiento de cualquier daño, vicio oculto de construcción que se produjera por el lapso de 2 años contabilizados a partir de la fecha de entrega definitiva. Esta garantía voluntaria permite ordenar los reparos necesarios, sin perjuicios de seguir acción judicial ordinaria (penal o civil). En caso de fallas, la subsanación deberá ser inmediata y todos los costos de dichas fallas deberán correr por cuenta de la empresa adjudicada.
13. SEGUROS

La empresa adjudicada deberá contar con seguros para cubrir eventualidades durante la ejecución de las obras, por los montos totales y sumas deducibles, para eventos que son de riesgo de la empresa adjudicada y deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:

i. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo las obras en ejecución, materiales, instalaciones, equipos que estime conveniente, vehículos, etc.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe sr igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea  necesarias el contratista.

j. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

k. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamo deberá ser por $us 10.000.

Dicho seguro deberá ser obtenido por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato, para ser presentado al Supervisor a efectos de que la empresa a adjudicarse tome las previsiones.
La empresa adjudicada deberá entregar en oficinas del Distrito Redes de Gas Potosí, para su revisión y aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de orden de proceder y estos deberán estar vigentes mínimamente hasta la fecha de entrega definitiva del proyecto. 

Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA. Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.
14. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso será adjudicado por Lote de los trabajos requeridos, mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria) enmarcado en el D.S. 29506.

15. MÉTODO DE SELECCIÓN

El presente proceso será adjudicado por el total de los bienes solicitados a aquella empresa que cumpla todos los aspectos técnicos, administrativos y legales de la presente contratación, adoptando la modalidad de Precio Evaluado Más Bajo.

16. INSPECCIÓN PREVIA

Las empresas proponentes tienen la opción de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas, esto ya sea en la inspección organizada por YPFB o por cuenta propia.
17. REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Las empresas proponentes tienen la opción de participar de una reunión de aclaración con YPFB, de acuerdo al cronograma del proceso, antes de la presentación de propuestas, esto ya sea en una reunión organizada por YPFB o por cuenta propia.
18. ANTICIPO

Las empresas proponentes tienen la opción de solicitar un anticipo, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20 % previa presentación de boleta de garantía por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecución de obra; objeto de la presente contratación.

19. MODALIDAD DE PAGO 

La modalidad de pago será contra Avance de Obra en porcentaje correspondiente al monto total del contrato, por lo cual el CONTRATISTA deberá presentar el certificado de avance de obra (planilla de pago) de manera obligatoria mensualmente, debiendo estar su presentación completa y de acuerdo a lo requerido por YPFB con la aprobación del SUPERVISOR, antes de su ingreso por secretaría. Para ello, el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de presentación hasta el día 20 de cada mes o el día hábil más cercano. La no presentación será sujeta a sanción de acuerdo a contrato y normativa interna.

El Certificado de Avance de Obras es un documento técnico-administrativo que certifica oficialmente los volúmenes de obra ejecutados en el periodo de tiempo, con el objeto de gestionar un pago parcial por avance de obras.

El certificado de Avance de Obras, es un documento que debe ser:

· Elaborado y propuesto por la empresa contratista.

· Verificado y aprobado por el supervisor de obras.

· Sometido a consideración y revisado por el fiscal de obras y finalmente visto bueno de las autoridades superiores.

· Es firmado por el Superintendente, director, residente de obras, supervisor de obras, y fiscal de obras, jefe de construcciones, y la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación - ARPC.

· Es elaborado en 4 ejemplares de un mismo tenor y el listado y orden de la documentación  que debe contener será entregada al Contratista por la Supervisión.

En cuanto al procedimiento para la entrega de Certificados de Avance de Obras, se establece lo siguiente:

· El contratista elabora el Certificado de Avance de Obra, lo ingresa mediante el conducto regular con una nota dirigida al Distrital de redes de gas o ARPC, con atención al Supervisor de Obras y Fiscal de Obras.

· El supervisor revisa aprueba y/o rechaza, de ser aprobado lo remite ante el fiscal de obras con toda la documentación, de ser rechazado lo remite al contratista instruyendo las correcciones a las observaciones, para lo cual tiene como máximo 4 días hábiles.

· El fiscal de Obras considera el pago lo aprueba y/o rechaza, de ser aprobado lo remite a la parte financiera para su desembolso, de ser observado lo devuelve al supervisor, para lo cual se tiene como un máximo de 3 días hábiles.

Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura que deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA. 

20. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

El CONTRATISTA deberá realizar la devolución correspondiente a almacenes, en coordinación con la SUPERVISIÓN, de todo el material sobrante que le fue entregado, como requisito antes de la entrega definitiva, adjuntando al Data Book las actas y documentación generadas por esta actividad.
21. PLANOS ASBUILT Y DATA BOOK

En la sección 3 se muestra los requisitos para la presentación de los Planos As built y Data Book por parte del contratista. Los planos de avance obra (croquis) y planos as-built deberán ser presentados a Y.P.F.B. de acuerdo al avance en la construcción de redes y en cada planilla si así corresponde. El Data Book completo deberá ser presentado, como máximo en la fecha de entrega definitiva. Ambos documentos deben ser revisados y aprobados por la supervisión antes de su presentación.
22. PLANOS Y GRÁFICOS

En la Sección 6 se presentan todos los planos y gráficos para la habilitación de acometidas para el lote del proyecto.

23. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de la propuesta a presentar deberá contemplar un mínimo de 90 días.

24. SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación estará vigente, siempre y cuando el SUPERVISOR autorice la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

25. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

YPFB a través del Jefe Distrital Redes de Gas en su calidad de Responsable de Contratación Directa - RCD, designará un FISCAL y un SUPERVISOR. Siendo que el Fiscal de obras ejercerá labores de seguimiento y control del supervisor de obra y los resultados del proceso de ejecución. El Supervisor de obra se encargará del seguimiento y supervisión de las obras, que actuará como representante de YPFB, dentro del contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia y control acerca de toda la labor de ejecución y concurrente al objeto de inversión, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad.

El Supervisor utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, las presentes especificaciones técnicas y documento base de contratación, en lo referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega de información. Es obligación de la empresa CONTRATISTA dar, a tal efecto todas las facilidades que sean requeridas para la revisión oportuna de los trabajos a ser ejecutados.

El FISCAL DE OBRAS, ejercerá las siguientes funciones genéricas:

· Revisa y conoce documentalmente, todas las actuaciones del supervisor.

· Visita regularmente las obras para ampliar conocimiento acerca del desarrollo de las mismas.

· Informa mensualmente, por escrito al contratante o a requerimiento del Jefe de Construcciones, acerca del desempeño del supervisor y del contratista.

· Verifica que todas las actuaciones del supervisor y la ejecución de las obras se hallan dentro del marco contractual y las normas establecidas para el efecto.

· Asesora al contratante y al supervisor acerca de algunas decisiones técnicas de obra.

· Apoya y coordina toda gestión interna de pagos al contratista y al supervisor, transferencia de aportes de co-financiamiento, cobro de recursos de contra-parte, manejo de archivos, auditorias, recepción y entrega de obras en el caso de obras con financiamiento externo si así fuere el caso.

· Representa al contratante en relación al proyecto, en toda reunión o presentación que le fuese encomendada.

· Aprueba actuaciones del supervisor de obras viabilizando los certificados parciales por avance de obra, ordenes de cambio, contratos modificatorios, ampliaciones de plazo y actas de recepción de obras provisional y definitiva.

· Asesora al contratante ante cualquier problema social en relación a la obra.

· Verifica que el proyecto cumpla con todas y cada una de las prescripciones del sistema de inversión enmarcadas en la 29506, previsión presupuestaria, reprogramaciones, etc.

· Durante la ejecución de la obra apoya a la gestión interna de aprobación del proyecto en las instancias que corresponda.

· Prepara y remite información institucional relacionada con el proyecto, a otras instancias que así lo requieran.

El SUPERVISOR DE OBRAS, ejercerá las funciones genéricas de control de calidad:

· Revisa documentos contractuales de ejecución con carácter previo y convalida de acuerdo a las condiciones de campo y objetivo de inversión.

· Autoriza el inicio de obras u orden de proceder y otorga las instrucciones necesarias para asegurar el mejor desempeño de la misma.

· Verifica permanentemente los estándares de calidad prescritos.

· Resuelve consultas del Superintendente, Director, Residente de Obra.

· Decide sobre aclaraciones, ajustes y cambios de obra, con o sin costo adicional para el proyecto.

· Revisa y aprueba cómputos métricos y pagos parciales por avance de obra.

· Cuida la economía contractual con sentido de beneficio /costo.

· Controla cronograma, plazos, ordenando ajustes al desempeño y en su caso aprueba ampliaciones de plazo y modificaciones al cronograma, e instruye paralización de obras con conocimiento del ARPC.

· Asegura el cumplimiento de los objetivos contractuales “objeto de inversión”.

· Coordina requerimientos sociales de los beneficiarios.

· Cuida de la vigencia de garantías.

· Advierte, informa y propone soluciones al contratante, oportunamente, acerca de los problemas no previstos contractualmente.

· Verifica y en su caso organiza los actos formales de recepción provisional y definitiva de las obras.

· Responderá a los requerimientos del Fiscal de Obras, Jefe de Construcciones, Distrital de Redes de Gas, Fiscal de Seguimiento Nacional.

26. TIPOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

El SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) ORDEN DE CAMBIO
Es un documento legal que elabora el supervisor de obras en función de la calidad, economía, del proyecto, con el objetivo de cumplir el alcance real del proyecto, la orden de cambio da lugar al incremento, decremento de cantidades con referencia al contrato original, y económicamente se tiene reglamentado hasta un incremento no mayor al 5% del monto del contrato original.

De incrementarse o decrementarse cantidades de obra, se debe realizar un análisis de los rendimientos para así hallar el plazo adicional que se debe incrementar en función de la orden de cambio, respetando los rendimientos de la propuesta original parte de los precios unitarios.

b) ORDEN DE TRABAJO
Este documento legal habilita la opción de realizar un ajuste de volúmenes sin modificar el presupuesto general de la obra sustancialmente, particularmente se aplicara la Orden de Trabajo para el Cierre Físico y Financiero de la Obra, con una incidencia siempre hasta en un 2% en decremento del monto del contrato.

c) CONTRATO MODIFICATORIO
Este documento legal presupuestariamente tiene un máximo de 10% del monto de contrato original para su incremento, y habilita la opción de creación de nuevos ítems, incremento y decremento de cantidades según la necesidad real del proyecto.

Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se trate de ítems de nueva creación.

27. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

No se considera causales de paralización o demora en la ejecución de obras: feriados ordinarios, escases de materiales para obras civiles y/o de mano de obra, falta de combustible en el mercado tradicional de aprovisionamiento, accidentes en el equipo o personal de trabajo y otros que razonablemente pueden ser previstos o sub-sanados alternativamente por el contratista.

El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

28. VIGENCIA DEL CONTRATO

Se establece que el contrato entrará en vigencia una vez que haya sido firmado por ambas partes y el plazo para la ejecución de obras se contemplará a partir de la orden de proceder.

29. PRECIO REFERENCIAL

	DESCRIPCIÓN
	LOTE
	PRECIO REFERENCIAL (Bs)

	OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN LA CIUDAD DE VILLAZÓN - FASE 1
	LOTE 1
	156.203,91

	TOTAL
	156.203,91


30. PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)

La propuesta económica se encuentra en la Sección 7, la misma que debe ser llenada correctamente expresamente en bolivianos. 

SECCIÓN 2

LISTADO DE VOLÚMENES DE OBRA 

LOTE 1

PLANILLA DE VOLÚMENES DE OBRAS
OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN LA CIUDAD DE VILLAZÓN - FASE 1
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	1
	GLOBAL

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	1
	GLOBAL

	3
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO 
	533
	M3

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA 
	196
	M2

	5
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	26
	M2

	6
	REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	3
	M2

	7
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	15
	M2

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 
	213
	M3

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	320
	M3

	10
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS 
	196
	M2

	11
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	26
	M2

	12
	REPOSICIÓN  DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	3
	M2

	13
	REPOSICION DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	15
	M2

	14
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-1 1/2”
	413
	ML

	15
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-2”
	550
	ML

	16
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT 
	1137
	ML

	17
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	1
	GLOBAL

	18
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1
	GLOBAL

	19
	PICADO DE PARED (LADRILLO, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA)
	4
	M3

	20
	REPOSICIÓN DE REVOQUE EXTERIOR C/CEMENTO - ARENA SOBRE MURO
	40
	M2


sECCIÓN 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

OBRAS CIVILES

OBRAS CIVILES

1. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO 

UNIDAD: GLB.

1.1. DEFINICIÓN.

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la movilización de personal y equipo mínimo de acuerdo a la oferta técnica realizada por el CONTRATISTA. 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como el personal mínimo, para la ejecución de los trabajos de movilización, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR para el inicio del Proyecto.

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Los trabajos para la movilización de personal y equipo serán previos al inicio de obras, el CONTRATISTA realizará los siguientes trabajos: movilización del personal mínimo, transporte, carguío, descarguío de equipos y maquinarias. 

Asimismo comprende el traslado oportuno de todo el personal y equipos para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios en las diferentes actividades del proyecto.

El SUPERVISOR verificará que el equipo en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentadas en la misma oferta.

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem de movilización de personal y equipo, será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	1
	MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
	GLB.


2. INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 

UNIDAD: GLB.

2.1. DEFINICIÓN

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo está emplazada en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además de ello involucra la colocación de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, de acuerdo a la magnitud del proyecto la cantidad de letreros identificatorios es de uno (1), (todo el material pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de emplazamiento, movilización, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las  obras y la desmovilización del mismo una vez realizada la recepción final del Proyecto.
	DETALLE
	UNIDAD
	CANTIDAD

	DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA
	PZA
	1 (de acuerdo al alcance del proyecto)

	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1 (de acuerdo al alcance del proyecto)


2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climáticas y otras externas que puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán:

Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.

Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener la autorización del SUPERVISOR DE OBRA respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras, para realizar la movilización del equipo y personal a la obra, mismo que deberá ser apto para el acopio de material para obras mecánicas de YPFB, Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito o Campamento para la Instalación de Faenas.
El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no exista  la misma.

La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución de la misma.

Respecto a los letreros de señalización, el SUPERVISOR DE OBRA acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de señalización como de Obra, verificando la estructura portante de los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.
Los letreros de obra serán elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución,  no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor calidad.

La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un plancha de 0.50 mm  como mínimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26,  la cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad.  Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos (tubería de fierro galvanizado de 3”), 

Los mismos serán fijados mediante tornillos a la tubería de fierro galvanizado de 3”, las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales.

La altura de los letreros será uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra.

En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas, deberán cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresión, que correrá por cuenta del CONTRATISTA.

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros.
El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en obra, el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto. 

Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización  y prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida  los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución  y etc… la cantidad será cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a VER ANEXOS estos letreros de señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA.

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye el costo de provisión de el o los letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros que no estén debidamente instalados.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.
	GLB.


3. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO

UNIDAD: m3

3.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro esto con la finalidad de realizar el tendido de tuberías de PE  en sus distintos diámetros, actividad  a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecánicos o manuales. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial 

De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este ítem el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en general terrenos agrícolas compactos. 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillo neumático o eléctrico, palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
Realizado el correspondiente replanteo topográfico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y aprobara cambios en el trazo del tendido. 

Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de replanteo, corte y remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo.

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB  o bien una empresa privada o estatal).

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dañar la tubería de PE. 

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procederá de la siguiente manera:

Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a consideración del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la protección de tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas.
En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o Alcantarillado u otros imprevistos requerirá del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estarán por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su excavación por lo que está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto. 

Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución.

Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal). 

Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA. No se permitirá la ejecución de túneles, salvo casos de necesidad justificada con previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA. La ejecución de la actividad conllevara la responsabilidad de reparación de daños si corresponde. 

Los entubamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un espacio libre de 20 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.
PREVISIONES APLICABLES A LA EXCAVACIÓN

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamaño u obstrucciones que imposibiliten su remoción se procederá al colocado de fundas de protección de PVC, siempre y cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Órdenes, indicando el lugar, tipo de obstrucción, longitud, diámetro de la funda de protección requerida, anexando para ello el reporte fotográfico.

Sistemas Subterráneos.

CRUCE CON LÍNEAS ENTERRADAS EXISTENTES

El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería HDPE con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de determinar cómo se ejecutara el cruce.

El CONTRATISTA realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización del SUPERVISOR DE OBRA.

La distancia mínima de separación del cruce que se genere con el Tendido de tubería de gas con otros sistemas, será de 30 cm o bajo evaluación del SUPERVISOR DE OBRA.

PARALELISMO CON LÍNEAS ENTERRADAS EXISTENTES

Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterráneos (en lo posible evitable), la tubería de HDPE llevara una funda de protección de PVC (provista de por el CONTRATISTA) a lo largo del tramo en cuestión. Además de ello la funda de protección deberá estar envuelta con cinta adicional de señalización (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de diferenciarla de los demás servicios subterráneos.

La separación mínima que se genere con el tendido de red de gas de forma paralela a otros servicios deberá ser de 30 cm y/o bajo evaluación del SUPERVISOR DE OBRA. 

Cuando el contratista provea de fundas de protección de PVC y la cinta para realizar proteger y señalizar las tubería de gas, estas deberán contar con su respectivo archivo fotográfico y deben ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. 

EXCAVACIÓN PARA INTERCONEXIONES

El CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones para interconexiones, garantizando en todo momento las mejores condiciones para el Soldador de YPFB; para ello el CONTRATISTA deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la extensión de la misma, en casos excepcionales (rotura, remoción y excavación) bajo la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA. Los volúmenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA serán cuantificados y cancelados.
3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	3
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI-DURO
	M3.


4. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA

UNIDAD: m2

4.1. DEFINICIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras de hormigón, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la zanja correspondiente a la red de gas.

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecánica o amoladora, martillo eléctrico o neumático, herramientas menores) todo previa aprobación del SUPERVISOR DE OBRA de Obra para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA.

Previo al corte, rotura  y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital previo a la orden de proceder. 

La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo. 

Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan razones técnicas para ello sobre la franja de tendido (ancho de corte 40 cm) o fuera de ella, caso contrario  significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA ,para la remoción  deberá utilizar martillo neumático realizando puntadas en los tramos cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos.
Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas.

En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.

La profundidad mínima del corte será del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la remoción de la capa correspondiente para su reparación.

El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

El uso del combo u otra herramienta manual en la remoción de aceras queda terminantemente PROHIBIDO.

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de corte y remoción de aceras de hormigón será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. 

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS
	M2.


5. REMOCIÓN DE EMPEDRADO

UNIDAD: m2 

5.1. DEFINICIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la remoción del empedrado del ancho de la zanja a excavarse con el propósito de realizar la apertura de zanjas para la disposición de las tuberías de redes de gas. 

En caso de encontrar pequeñas estructuras asociadas, como ser vaciados de cemento de pequeño espesor de baja resistencia, se realizará el picado de estas estructuras como parte de este ítem o cuando el SUPERVISOR lo indique y vea conveniente.

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Previo al retiro del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. 

La remoción de piedra deberá ser manual y con el debido cuidado para evitar daños tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable así como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer todos los elementos dañados sin exigir pago extra. El CONTRATISTA deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o deberán ser transportados a un lugar adecuado hasta su reutilización. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado inmediatamente.

El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos resguardando así la seguridad de los transeúntes.

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La remoción de Empedrado será medido en metros cuadrados de acuerdo al área resultante de la longitud y ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.  Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	5
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	M2.


6. REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 
UNIDAD: m2

6.1. DEFINICIÓN

Comprende el trabajo para remover la loseta, adoquín, y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de los trabajos  correspondiente a la red de gas.

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Previo a realizar la remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El área de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso. 
El retiro de la loseta, adoquín, y/o piedra comanche deberá ser manualmente y con el debido cuidado, para evitar daños al material encontrado, así como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer sin exigir pago extra, todos los elementos dañados.

Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar adecuado hasta su reutilización. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado inmediatamente.

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El retiro de la loseta, adoquín, y/o piedra comanche, se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

El retiro de loseta, adoquín, y/o piedra comanche será ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	6
	REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	M2.


7. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES

UNIDAD: m2

7.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte  rotura y remoción de cerámica, baldosas y/o cortezas especiales, por el cual está constituida (piedra, vaciado pobre de cemento, jardineras y cualquier otro tipo de material que no corresponda a lo estipulado en los Ítems del Proyecto),  este ítem se ejecutara de  acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.
7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cortadoras mecánicas, martillos neumáticos y/o eléctricos), los cuales son imprescindibles para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de las actividades.

Se deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en la propuesta para la ejecución de este Ítem, asimismo deberán estar operables durante todo el proceso de ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma propuesto.
7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Previo a realizar el  corte, rotura y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se hace uso del equipo.

Para realizar el ítem se debe utilizar cortadora mecánica o amoladora previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de obra de YPFB. El corte y rotura será realizada de acuerdo a las dimensiones establecidas en especificaciones y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de la obra, sin reconocimiento  de pago por trabajos no autorizados.Está completamente prohibido el uso de combo para la remoción de cerámica y baldosa.
Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrante para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes vecinos se deberá mojar  toda el área de corte. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer el área constantemente.

La profundidad mínima del Corte será del espesor de la carpeta (cerámica, baldosa, corteza especial), de no respetarse dicha profundidad el SUPERVISOR podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la Remoción de la capa correspondiente, a costo del CONTRATISTA.
Posteriormente deberá realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de obra de YPFB.

El ejecutor deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, realizando el retiro de los mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo  y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal.

Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.,  o perjudica el desarrollo del proyecto  debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem de corte, rotura y  remoción de cerámica, baldosa y/o cortezas especiales serán medidos en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos, los cuales serán aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	7
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	M2.


8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 

UNIDAD:   m3
8.1. DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de red, según se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. 

Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN de obra.

8.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad. 
El material de relleno será el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el CONTRATISTA propondrá a la SUPERVISIÓN DE OBRA el cambio del mismo, el cual deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama de Apoyo de la Tubería como Capa de Protección); sin ningún costo adicional.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo.

8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. 

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podrá autorizar la ejecución de obras de albañilería (hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la tubería, convenientemente de algún objeto enterrado.

En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. 

Antes del tendido de las tuberías, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA.

El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa será material fino (tierra cernida) que servirá de asiento para el confinamiento de la tubería. El espesor de la cama será de 15 cm, la cual será nivelada y asentada, la segunda capa será la de protección de tubería con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en calzadas, las mismas que serán debidamente asentadas con apisonadores manuales, el control de compactación será realizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Para la verificación de espesores se utilizara una varilla de medición.

El relleno de cada uno de los tramos de las tuberías se realizará previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Órdenes, después de haber comprobado el debido tendido y el estado perfecto de revestimiento exterior de la tubería. Además deberá quedar verificado que la tubería se encuentra apoyada uniformemente en su lecho.

En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberá cumplir lo siguiente:

Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos y materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados.

Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo

Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes,  alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos.

8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA. 

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado descontando el volumen de la red y de los fundas de seguridad, cámaras etc...

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los y trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
	M3.


9. RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN. 

UNIDAD: M3

9.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y la tapada con tierra cernida.

Específicamente se refiere al empleo de tierra común o seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada con máquina.

9.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, será provisto de la misma excavación. El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA sin costo adicional.

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. de diámetro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de compactadoras mecánicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en función a la longitud de la obra.

9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. 

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común), en una altura de 55 centímetros en aceras y 65 centímetros en calzada.

En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. 

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado.

El SUPERVISOR DE OBRA exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos. 

En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra "PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS", esta cinta de señalización para la zanja será otorgada por YPFB.

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.  

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta actividad deberá proceder al:

· Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

· Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas con más casas o residencias.

· Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a sitios autorizados.

· Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo.

· Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos.

9.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El relleno y compactado con relleno común será medido en metros cúbicos, de acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISIÓN considere necesario.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin remuneración especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN.
	M3.


10. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS

UNIDAD: M2

10.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigón sobre una superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera tendrá una  dosificación 1:2:3 de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una relación de  1:3.y la construcción de juntas de dilatación de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Después de vaciada la carpeta se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de HºSº y el respectivo curado; según indicaciones del SUPERVISOR.

10.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 1/2” y/o como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR DE OBRA.
El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.  

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR.

Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de camiones hormigoneros, siempre y cuando el hormigón, cumpla los requisitos de calidad especificados. 

La piedra manzana (soladura de piedra) será la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta del CONTRATISTA.

10.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR. 

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposición, el CONTRATISTA deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA. 

Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 cm., así como también donde se ubican las bunas y juntas de dilatación.

Dosificación:
· 1: Cemento

· 2: Arena fina

· 3: Grava común

En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección Gráficos) con referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal. 

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. 

Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, 

Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.
Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 

La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden:

· 1º
Una parte del agua del mezclado.

· 2º
Grava

· 3º
Arena. 

· 4º 
Cemento

· 5º
El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

Para realizarse el vaciado es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas  en madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin la previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, especiales para el caso, en el vaciado de cunetas, la empresa deberá colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la instrucción del SUPERVISOR de YPFB.

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

EL vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras quede en óptimas condiciones y con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamaño mayor a la zanja), demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, será de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposición de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado (juntas de acabado longitudinal). (VER ANEXOS)

Antes del vaciado del hormigón para la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá requerir la correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. 

Para determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos como mínimo cada 200 metros donde se realice la reposición de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrá solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios. 

En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa deberá colocar las plaquetas de señalización horizontal como parte de este ítem, mismas que serán provistas por el personal de YPFB, las que deberán ser colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de YPFB.

Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:

Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerómetro u otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del SUPERVISOR.

Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA.

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a costo del CONTRATISTA.

ENSAYOS

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior.

LABORATORIO

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR.

FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS. 

Se realizará la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo exija el SUPERVISOR, donde se realice la reposición de aceras, estas serán analizadas a los 28 días mediante las fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones.

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.

Las probetas serán preparadas en presencia del SUPERVISOR DE OBRA.

Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.

Queda sobreentendido que es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGÓN. 

Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que estará representada por lo menos por 3probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada.

ACEPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA.

Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:

· Resistencia del 80 a 90 %.Se procederá a:

· Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.

· Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.

· Resistencia inferior al 60 %. Se procederá a:

El CONTRATISTA procederá a la demolición y reemplazo del sector de vaciado afectado.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el CONTRATISTA.

CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO. 

El curado se hará en una de las dos formas siguientes:

· CURADO POR AGUA. El curado se hará cubriendo toda la superficie con costales húmedos, lonas u otro material de gran absorción. El material se mantendrá húmedo por el sistema de tuberías perforadas, de regadoras mecánicas u otro método apropiado.

También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plástica. Al colocarlas sobre el concreto fresco, previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisarán para que el viento no las levante.

En esta forma no se requerirá el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta.

El tramo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.

· CURADO POR COMPUESTOS SELLANTES. El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y se aplicará a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté saturada de agua, con autorización de la SUPERVISIÓN  en cuanto al tipo y características del componente que se utilizará.

La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete días posteriores a su colocación.

10.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Las reposiciones en aceras de hormigón, serán medidas en metros cuadrados de acuerdo al área neta ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada

Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado y estipulado según lo prescrito en medición, serán pagados según el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	10
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS
	M2


11. REPOSICIÓN DE EMPEDRADO

UNIDAD: M2

11.1. DEFINICIÓN

Este ítem comprende la reposición de empedrado para calzadas y veredas. Se conoce como empedrado, a aquella capa de rodadura elaborada con piedra, la misma que se ejecuta sobre una capa de apoyo debidamente terminado y de acuerdo las especificaciones técnicas. 

11.2. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Combo de 2 kg, reglas de nivel, etc.), para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse serán: piedra manzana y arena fina para el respectivo calafateado. 

La piedra a emplearse será llamada “piedra manzana”  la misma  que fue retirada al momento de iniciar los trabajos de remoción.

11.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de reposición de empedrado serán ejecutados una vez que se haya logrado la compactación del material de relleno y haya sido aprobado por el SUPERVISOR, se colocaran las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que deberán ser alineadas y puestas a nivel adecuado conforme a la cercha. Se debe conservar el bombeo de acuerdo al diseño original en caso de ser vía vehicular.

La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá realizarse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya compactado debidamente la superficie, sea homogénea.

Las juntas que quedan entre las piedras deberán ser rellenadas con arena fina calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas. Igualmente no será permitido el calafateo con material que no sea adecuado.

La piedra manzana será colocada a mano, para ello se deberá emplear un martillo o combo de 2 kg, que servirá para hincar las piedras. Adicionalmente, una vez terminada la capa de empedrado, se deberá compactar la misma.

Si para la conclusión de la reposición del empedrado faltara material (piedra), por razones de robo, mal acopio, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verá obligado a reponer el material de reposición de la acera y/o calzada bajo su costo sin esperar retribución monetaria por parte de YPFB.

El inicio de esta actividad tendrá un tiempo máximo de cinco días hábiles, una vez concluidas las actividades de relleno y compactado.
11.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de reposición de empedrado será medido en metros cuadrados, de acuerdo a la geometría de la superficie repuesta, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	11
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	M2.


12. REPOSICIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE   

UNIDAD: M2

12.1. DEFINICIÓN.

Este ítem se refiere a la colocación de adoquín, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas con arena, tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida.

12.2. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta.

El adoquín, loseta y piedra comanche será el mismo que se retire y se encuentre en el sector.

Las losetas a emplearse serán de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberán ser de hormigón simple con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 240 Kg/cm2. (Esto en el caso de que las piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocación de los mosaicos de piedra comanche será de proporción 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo será liso. Una vez colocadas se realizarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.

12.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Se debe conservar el bombeo de acuerdo al diseño original de la vía.

En caso de ser necesario se realizará una mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10. Luego se construirá una sub-base, donde irá apoyado el adoquinado.


Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 4 cm. de espesor, uniformemente en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena se colocarán los adoquines debidamente nivelados y limpiados empezando por las maestras longitudinales y transversales, las mismas que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo  conforme a la cercha correspondiente.

En seguida se procederá  a la colocación de los adoquines en filas transversales completas, normales al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines al principio y al final de cada hilera, o de acuerdo al diseño original

Se dejará un espacio igual al existente entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y calafatearse con arena silícea fina, golpeando primero con punzones y fierro redondo y finalmente con láminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

En calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB se colocarán los adoquines  diagonalmente con una  inclinación de 45° grados con respecto a al eje longitudinal.

Las piezas de comanche serán de 10 cm de espesor mínimo. Antes de proceder a su colocación el contratista deberá someter una muestra del material a la aprobación DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El contratista deberá tomar las precauciones para evitar el tránsito sobre la piedra recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

El contratista deberá entregar la superficie completamente pulida y limpia.

Las losetas deberán ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm. como máximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente

Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberán ser rellenados con tierra cernida o  con arena fina de grano uniforme, calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

Si a la conclusión de la reposición del adoquinado faltare material (adoquín, losetas, piedra comanche), por razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verá obligado a reponer el material de reposición de la vía bajo su costo sin esperar retribución monetaria por parte de YPFB.

12.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem de reposición de adoquín, losetas y/o piedra comanche, será medido en metros cuadrados.

El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada en el anterior acápite, será pagado por metros cuadrados, según el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	12
	REPOSICIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	M2


13. REPOSICIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 

UNIDAD: M2

13.1. DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la reposición con provisión de cerámica o baldosa y/o cortezas especiales, en aquellos lugares en los cuales existía este tipo de revestimiento en acera.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

13.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem. En los trabajos de piso cerámica y baldosa se empleará cerámicas y/o baldosas existentes en el mercado y de marca reconocida tratando de que el material sea lo más parecido posible al que fue demolido,  previa aprobación del SUPERVISOR DE OBRA.

13.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se colocaran líneas maestras para aplicar el mortero de asiento cuidando de que estén perfectamente niveladas.

Sobre la superficie limpia y húmeda del vaciado de  concreto, se colocarán  a  lienza y nivel las baldosas o cerámicas, asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1:5 y cuyo espesor no será inferior a 1.5 cm. Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza  con lechada de cemento puro, blanco o gris u ocre de acuerdo al color del piso. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las baldosas o cerámicas recién  colocadas, durante por lo menos tres (3) días de su acabado.

Las baldosas de gres cerámica  (material de alta dureza) las cuales son de procedencia extranjera o nacional con o sin esmalte de espesor no mayor a 8 mm., no pueden ser rayadas por una punta de acero.

13.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pisos de cerámica, baldosa, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	13
	REPOSICIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	M2.


14. PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-1 1/2”

UNIDAD: ML.

14.1. DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubería PVC DE DESAGUE  DN-1 1/2”, que servirá de encamisado y  protegerá la red de gas para acometida  a construir.

14.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La tubería PVC DE DESAGUE DN-1 1/2”, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los diámetros y longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.

14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Las tuberías de PVC DE DESAGUE DN-1 1/2” deben ser ubicada en todos los cruces y cunetas con la longitud y disposición previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tubería PVC al momento de su colocación y al compactar la zanja.

	TUBERÍAS DE PROTECCIÓN  PVC DE DESAGUE DN-1 1/2” (PULGADAS)

	PRODUCTO
	TUBERÍA DE PROTECCIÓN

	MATERIAL
	PVC, DE DESAGUE

	MEDIDAS
	BARRA DE 4 METROS DIÁMETRO DE  1 1/2 “ PULGADAS


14.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La provisión y colocación de tubería PVC DE DESAGUE DN-1 1/2” será medida por metro lineal, con materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aquí especificado, será pagada sólo la longitud empleada en zanja y según el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	14
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-1 1/2”
	ML.


15. PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-2”
UNIDAD: ML.

15.1. DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubería PVC CLASE 9  DN-2”, que protegerá la red de gas a construir.

15.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La tubería PVC CLASE 9  DN-2”, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los diámetros y longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.

15.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Las tuberías de PVC CLASE 9  DN-2” deben ser ubicada en todos los cruces y cunetas con la longitud y disposición previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tubería PVC al momento de su colocación y al compactar la zanja.

	TUBERÍAS DE PROTECCIÓN  PVC CLASE 9  DN-2” (PULGADAS)

	PRODUCTO
	TUBERÍA DE PROTECCIÓN

	MATERIAL
	PVC CLASE 9

	MEDIDAS
	BARRA DE 6 METROS DIÁMETRO DE 2 “ PULGADAS


15.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La provisión y colocación de tubería PVC CLASE 9  DN-2” será medida por metro lineal, con materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aquí especificado, será pagada sólo la longitud empleada en zanja y según el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	15
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-2”
	ML.


16. ELABORACIÓN DE PLANOS “AS BUILT”

UNIDAD: ML.

16.1. DEFINICIÓN. 
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de las tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc. 

16.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica. 

16.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil según corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirán las especificaciones técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación: 

La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. Se debe presentar la documentación respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su presentación al SUPERVISOR. YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el CONTRATISTA, será el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicación al SUPERVISOR. El SUPERVISOR DE OBRA entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser modificados según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del SUPERVISOR. En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones necesarias en obra, para que la información sea coherente con la construcción de red de gas. Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a colores y en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD). 

La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepción de la obra. 

16.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El ítem de elaboración de planos “As Built”, será medido en metros lineales dibujados, de acuerdo a las longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

El número de metros lineales dibujados en los planos, deberán ser iguales a los metros lineales de tendido de tubería, como también dentro la elaboración de planos As Built, se debe considerar el dibujo y ubicación de los accesorios. 

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la veracidad, exactitud y presentación de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados en los planos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	16
	ELABORACIÓN DE PLANOS “AS BUILT”.
	ML.


17. ELABORACIÓN DATA BOOK

UNIDAD: GLOBAL.

17.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos de recopilación de datos, registro, elaboración y entrega de documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB.

17.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario para la ejecución de este ítem.

17.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en formato digital (CD) y físico en carpeta dura de palanca, que permita organizar hojas tamaño carta como oficio, con dos orificios de perforación, estará conformado por 4 (cuatro) ejemplares, un original y 3 copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega definitiva de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado como una no conformidad e impedirá la cancelación de la obra.

El Data Book se presentará, revisará y corregirá, si corresponde, de acuerdo al siguiente procedimiento:

· El Data Book será entregado con una nota dirigida al Distrital de Redes de Gas Potosí por secretaría, y con la anticipación pertinente para que la información sea validada por el Supervisor de Obra de YPFB, debiendo estar completo y sin observaciones para la entrega definitiva. 

· El SUPERVISOR gestionará la corrección oportuna por parte del CONTRATISTA de las observaciones si estas existiesen, con base en el CHECK LIST correspondiente a la obra. Dicho check list será firmado por el CONTRATISTA como remitente de la información enviada, por el SUPERVISOR como revisor de los documentos y por el FISCAL dando aprobación a la revisión realizada por el SUPERVISOR.

· Una vez revisado el documento, y con el Data Book completo y sin observaciones, el SUPERVISOR remitirá una nota de conformidad dirigida al Distrital de Redes de Gas Potosí, con visto bueno del FISCAL, adjuntando el infrome final de la obra, el check list correspondiente, el Data Book original completo y sus copias. Esta nota y sus adjuntos serán remitidos como límite máximo hasta la fecha de entrega definitiva.

El Check List del Data Book, aprobado para su uso por la Unidad Distrital de Construcciones, será proporcionado por el SUPERVISOR al CONTRATISTA.

17.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem DATA BOOK será medido en Global por el total del documento presentado en conformidad del supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem y su verificación. En procura de la correcta ejecución del ítem, el CONTRATISTA deberá proveer al supervisor, fiscal y comisión de recepción todos los medios necesarios para comprobar que los documentos condicen con la realidad.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	17
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	GLOBAL


18. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.

UNIDAD: GLB.

18.1. DEFINICIÓN.

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitableLos escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

18.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

18.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones. El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. 

18.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	18
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB.


19. PICADO DE PARED (LADRILLO, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA)

UNIDAD: M3.

19.1. DEFINICIÓN.

El ítem se refiere al picado en paredes y/o muros para instalar la tubería de P.E. Ø 20 mm la cual se conectará de la red secundaria al gabinete.

19.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El contratista suministrara todas las herramientas y otros elementos necesarios y convenientes para la ejecución de este ítem, debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra.

19.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

El picado de la pared será realizada según instrucciones del Supervisor de YPFB, de acuerdo con los planos detallados en la sección de planos y gráficos correspondiente a las acometidas.

19.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El picado de pared se medirá en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. Cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	19
	PICADO DE PARED (LADRILLO, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA)
	M3


20. REPOSICIÓN DE REVOQUE EXTERIOR C/CEMENTO – ARENA SOBRE MURO

UNIDAD: M2.

20.1. DEFINICIÓN.

Este ítem se refiere a todo revoque exterior en paredes y/o muros que hayan sido picados para la construcción de acometidas.

20.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1:2:6. La cal a emplearse en la preparación del mortero será madurada por lo menos 40 días antes de su empleo en el revoque.

Así también deberá contar si es el caso con una malla de retención.

20.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.

Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los ladrillos o área a intervenir, eliminándose todo sobrante de mortero, se limpiarán también las vigas y columnas. Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero. La segunda mano será de acabado. La terminación deberá ser ejecutada por obreros especializados. La reposición del sector afectado deberá resultar en las mismas o mejores condiciones de las que se encontraba antes de realizados los trabajos.

20.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Este revestimiento se medirá en metros cuadrados tomando la superficie neta de recubrimiento. Este revestimiento  ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en medición. Cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora., los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	20
	REPOSICIÓN DE REVOQUE EXTERIOR C/CEMENTO – ARENA SOBRE MURO
	M2


SECCIÓN 4

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
31. INTRODUCCIÓN
Las actividades que implican la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN),  generan,  como  toda  actividad,  impactos  ambientales  de  distinta  naturaleza  y magnitud, por lo que la GNRGD ha realizado una evaluación de los aspectos ambientales de las actividades de construcciones de los SDGN, en base a los cuales se ha priorizado los más importantes y para los cuales se debe tener una actuación para prevenirlos  o mitigarlos.

Los Sistemas de Distribución de Gas Natural por redes, son considerados  como  categoría 4 según  el D.S. 1485 del año 2013, en el cual se establecen algunos requisitos y condiciones para pertenecer a esta categoría, lo que significa que el tiempo de obtención de una Licencia ambiental para este tipo de proyectos se reduce de manera significativa a lo que tomaría Licenciarlos mediante otra categoría, ahora el tiempo de licenciamiento tarda entre 5 hasta 15 días hábiles.

La categoría 4 no dispensa a YPFB de asumir compromisos o aplicar medidas ambientales en sus actividades, ya que según lo establecido en el D.S. 1485 se debe presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) un Documento Ambiental por cada proyecto, donde se considera los impactos y medidas a ser aplicadas, las mismas que son generalmente iguales en todos los proyectos  teniendo algunas variaciones dependiendo de la localización de los mismos,  esto  debido  a  que  las  actividades  de  construcción  de  redes  y  de  instalaciones  de regulación de presión son las mismas a aplicar en cualquier ubicación.

Por lo tanto  el presente manual reúne todos los requisitos y lineamientos  mínimos  que se deben cumplir para poder contrarrestar los impactos priorizados y para dar cumplimiento a lo que se establece y aprueba en el documento ambiental de cada proyecto.

Este manual servirá para que YPFB pueda cumplir sus compromisos ambientales asumidos con cada licencia ambiental. En las actividades que las realice con su personal operativo así como con las empresas contratistas que intervienen en las construcciones de los SDGN.

32. OBJETIVO DEL MANUAL
El  objetivo  del  presente  manual  es  establecer  los  requisitos  mínimos  y  lineamientos,  en materia ambiental, que se deben cumplir durante la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN).

33. ALCANCE DEL MANUAL
El  presente  manual  es  de  alcance  nacional,  por  lo  que  se  aplica  a  toda  actividad  de construcción  de SDGN  realizada por personal de YPFB y  se aplica  a todos los contratos de prestación de servicios adquiridos por YPFB en construcción de SDGN, es decir que deberá ser de uso obligatorio por:

· Empresas Contratistas involucradas en la Construcción de SDGN

· Personal de YPFB-GNRGD, encargado de la Supervisión a empresas contratistas

· Personal de YPFB-GNRGD, involucrado en la Construcción de SDGN.

Todos los requisitos y lineamientos de este manual fueron elaborados en base a las medidas ambientales aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en base a los cuales se obtienen  las  licencias  ambientales  correspondientes  a  cada  proyecto.  Este  Manual  no reemplaza al cumplimiento de otras obligaciones definidas en los contratos o en la legislación nacional.
34. ACOMETIDAS (OBRAS CIVILES)

4.1.  Consideraciones en Replanteo (R.S.)

Las  acometidas  son  diseñadas  generalmente  sobre  las  aceras  existiendo eventualmente  obstáculos  que  son  de  consideración  ambiental,  para  este  caso  solo  se considerarán  los  árboles  que  puedan  existir  en  el  trayecto  diseñado  para  las  acometidas, para lo cual se deberá evaluar para cada caso particular, con la supervisión, la mejor alternativa, siguiendo las siguientes recomendaciones generales:
· Se prohíbe talar o extraer árboles

· Se deberá en lo posible bordear con la trayectoria de la red el árbol

· Se  deberá  replantear  la  ruta  en  lo  posible  a  una  distancia  recomendada  por supervisión del borde del árbol (variable según la especie y diámetro)

· Se debe evitar dañar las raíces primarias de los árboles

En caso de que la red pase por el área de la raíz se deberá cuidar de no afectar la estabilidad del suelo y se deberá afectar lo mínimamente posible las raíces.

La empresa encargada deberá generar un reporte y un registro fotográfico de las definiciones y alternativas tomadas en cuanto a la presencia de árboles en el replanteo.

4.2.  Gestión de Residuos Sólidos (R.S.)

Durante  la  construcción  de  las  acometidas se  generan  distintos  tipos  de  residuos sólidos  los  cuales  deberán  ser  gestionados  adecuadamente,  se  presenta  a  continuación  la caracterización de los residuos priorizados que se generan en las actividades de construcción de acometidas y que deberán ser gestionados:

TABLA 1: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS EN ACOMETIDAS
	ETAPA
	ACTIVIDADES
	RESIDUO
	DESCRIPCIÓN
	CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO SEGÚN ANEXO A DEL RGRS

	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS
	OBRAS CIVILES
	ESCOMBROS
	SE GENERAN AL EXCAVAR ACERAS Y CALLES
	E. RESIDUO ESPECIAL

E.5 ESCOMBROS

	
	
	RESIDUOS COMUNES
	EL PERSONAL DE CADA EMPRESA PUEDE GENERAR RESIDUOS COMUNES COMO PAPELES, PLÁSTICOS, RESTOS DE COMIDA, ETC. 
	A. RESIDUOS DOMICILIARIOS


A  continuación se presentan requisitos  y consideraciones mínimas para la gestión que debe realizarse con cada residuo:

4.2.1.  Escombros  (R.S.)

· Generación

El trayecto planteado para las acometidas son en su mayoría sobre áreas urbanizadas con aceras y calzadas,  donde la excavación de zanjas generará cantidades significativas de escombros, los mismos que deben ser acomodados cerca de la zanja según la especificación técnica de construcción.

[image: image1.png]



GENERACIÓN DE ESCOMBROS
· Manipulación

El personal que manipule los escombros deberá utilizar guantes, casco y botas de seguridad, puesto que existe el riesgo de que caiga o golpee al trabajador durante su manipulación.

· Almacenamiento temporal

Los escombros serán almacenados temporalmente cerca de la zanja según las especificaciones técnicas de zanjeo, en caso de lluvias se deberán cubrir los mismos con material plástico para evitar su arrastre y posibles afectaciones a sumideros u otros que puedan ser receptores de los mismos.

· Transporte

El transporte de estos residuos será en volquetas o camiones los cuales al ser cargados no deberán sobrepasar su capacidad de carga y evitar que los mismos caigan durante el trayecto.

· Disposición Final

La empresa contratista deberá encargarse  de gestionar con las autoridades del Municipio, donde  se  encuentre  el  proyecto,  la  autorización  respectiva  para  la  disposición  de  estos residuos,  las  autoridades  locales  deberán  definir  el  sitio  donde  serán  dispuestos  los escombros.

La  empresa  contratista  deberá  generar  un  reporte  de  la  cantidad  generada,  registros fotográficos del almacenamiento temporal transporte y disposición final de los escombros así como  deberá  presentar  la  autorización  del  Municipio  para  la  disposición  final  de  los escombros.

4.2.2.  Residuos Comunes  (R.S.)

· Generación

Los residuos comunes se generan por el personal de la empresa como ser papeles, restos de comida, botellas plásticas u otros, se deberá aplicar la política de reducción en origen, es decir evitar  la  generación  de  los  residuos,  cada  empresa  se  encargará  de  ver  el  mecanismo  de capacitación o concientización a su personal para evitar la generación de los mismos.

[image: image2.png]



RESIDUOS COMUNES
· Almacenamiento temporal

Las empresas deberán contar con mínimamente un contenedor en obra para  estos residuos, el cual deberá estar identificado y deberá ser resistente y portátil, si la empresa selecciona este  tipo  de  residuos,  en  contenedores  diferenciados,  los  mismos  deberán  cumplir  la normativa establecida, el almacenamiento temporal en campamentos o instalaciones de la empresa debe ser un lugar cubierto o techado y debe estar identificado.

· Transporte

El transporte de estos residuos será en movilidades de la empresa hasta las instalaciones o campamentos cuidando que no existan riesgos de daño a los contenedores.

· Disposición Final o entrega

La disposición final de estos residuos será a empresas de reciclaje según la diferenciación, en su  defecto  los  residuos  mínimamente  deberán  ser  entregados  a  una  empresa  de  aseo municipal, las cuales lleven los mismos a su disposición final en un relleno sanitario.
4.3.  Control de Calidad de Aire (R.S.)

En  el  caso  del  factor  Aire  se  identificaron  como  aspectos  ambientales  de  importancia  los siguientes:

· Generación de partículas suspendidas

· Generación de gases de combustión

Por lo que la empresa deberá realizar un mínimo control de sus emisiones gaseosas así como una  mitigación  hacia  las  partículas  suspendidas  (polvo)  que  se  generan  durante  las actividades de apertura y reposición de zanjas según lo establecido en este manual.

4.3.1.  Partículas Suspendidas

Para realizar la Mitigación de las partículas suspendidas o polvo la empresa deberá regar con  agua  permanentemente  los  sitios  donde  se  realicen  excavaciones  y  reposiciones,  la frecuencia y cantidad dependerá de las condiciones climáticas del área intervenida, en zonas ventosas  deberán  regarse  más  seguido  que  en  zonas  templadas  o  cálidas  con  reducida presencia  de  vientos.  La  empresa  deberá  presentar  un  registro  fotográfico  del  regado  en zanjas, como respaldo de la mitigación de este impacto, donde se deberá reportar el origen del agua utilizada.

[image: image3.png]



GENERACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS (POLVO) Y HUMECTACIÓN
4.3.2.  Gases de Combustión  (R.S.)

Los  gases  de  combustión  son  gases  generados  por  la  combustión  de  los  hidrocarburos generando principalmente CO2, CO, NO2 y SO2 los cuales salen por los escapes de vehículos y  maquinarias  utilizadas  durante  la  construcción  de  las acometidas  y  tienen  efectos negativos en la calidad del aire aportando a los gases de efecto invernadero. Se ha determinado que las empresas contratistas deben encargarse de que toda maquinaria a ser utilizada en la construcción de las acometidas así como todos los vehículos de la empresa cuenten con su mantenimiento respectivo en talleres mecánicos que correspondan. La empresa deberá presentar planillas o registros del último mantenimiento realizado a cada vehículo y maquinaria pesada para respaldar el control de emisión de contaminantes y que puedan estar dentro de los límites permisibles establecidos en el Reglamento en Materia de Contaminación  Atmosférica  de  la  ley  1333  de  medio  ambiente.  El  personal  ambiental  de 

YPFB realizará oportunamente monitoreos ambientales mediante la medición de gases de combustión en maquinarias y vehículos.

[image: image4.png]



EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
4.4.  Abandono y Restauración (R.S.)

En el abandono de ejecución una vez concluidas todas las actividades de construcción de las acometidas se debe limpiar el área  intervenida  evitando dejar cualquier tipo de residuo que  haya  generado  la  empresa  debiendo  dejar  el  área  en  condiciones  similares  a  las  que existían antes de la construcción.

Se  deberá  generar  registros  fotográficos  mostrando  las  condiciones  del  área  una  vez finalizada la construcción.

4.5.  Generación de Registros y presentación de formularios (R.S.)

El cumplimiento de todos los requisitos y recomendaciones de este manual solo puede ser demostrado mediante los registros indicados en cada punto por lo que la empresa deberá presentar  el  “Formulario  de  conformidad  de  gestión  Ambiental  en  obras  civiles  de  acometidas” al finalizar la obra adjuntando al mismo los registros solicitados en este manual. En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  un  resumen  los  registros  a  generar  por  la  empresa encargada de construcción de acometidas:
TABLA 2: REGISTROS A GENERAR PARA OBRAS CIVILES EN ACOMETIDAS
	CONSIDERACIÓN
	DETALLE
	REGISTROS A GENERAR

	REPLANTEO
	ÁRBOLES
	REPORTE DE CANTIDAD DE CASOS PRESENTADOS Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

	
	
	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CONSTRUCCIÓN

	RESIDUOS SÓLIDOS
	ESCOMBROS
	PERMISO O DOCUMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL COMPETENTE PARA AL DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

	
	
	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, REPORTE DE CANTIDAD GENERADA

	
	RESIDUOS COMUNES
	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTENEDORES

	
	
	ACTAS DE ENTREGA A RECICLAJE SI CORRESPONDE

	CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
	GENERACIÓN DE POLVO
	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE HUMECTACIÓN DE ZANJAS

	
	GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
	REGISTRO O PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS


ANEXO 1 FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE GESTION

AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES ACOMETIDAS
 [image: image5.png]YACIMIENTOS PETROLIFERDS FISCALES BOLIVIANDS O

Somsradiy OFICINA DE MEDID AMBIENTE - GNRGD

FORMLLARID DE CONFORMIDAD DE GESTION AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES
RED SECUNDARIA

1. DATOS GENERALES DELA DBRA

NOMBREDELABMPRESA e TR/ER
NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL DELA EMPRESA i
NOMBRE DE LA DBRA PROYECTD

N° COO: FECHA DEINICID FECHA DE CONCLUSION

2. CONDICIONES A EVALUAR IN SITU

Seben presentad boles en el relnten el trayecto delcra
Seba et o afecta s etructur  tabiidad deos arboes
Seba evidencids prescenca de residucssdidos corures enlra
Sebaverfado tiizcion de crtenedores para resduns encira
Sebaverfada s hrectacind zanss

Se batiizado ecuireria pesacs

[

Se ha verificado la limpieza total de escombros

3. PRESENTACION DE REGISTROS AMBIENTALES

Reporte e crtided e érboes presentades  fecucin por f g
Document de a Boberncin ara disposcn e escoriros
Regstrotogréfin de simecenarient temporalytrnsportedeescorts
Regstrotogréfia e contereceres de resicos enra
Aotas deentrga d resicos recicbles
Regstrotogréfin ds humectcionde zaas
Registros de entenirientade vhiculs y recireria

4. CONFORMIDAD

Relzandolavricacicnde actividdes reslizadss y registros seetatece ue b st Anbental enstactra s:

ACERTABLE[ ] NOACERTABLE [ ]

[ -

DBSERVACIONES:

Fecha: / /0 Fecha; / /1 Fecha: / /1





SECCIÓN 5

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO

35. INTRODUCCIÓN

Los  formularios  correspondientes  para  la  propuesta  sobre  el  personal  y  equipo  mínimo constituyen  una  declaración  jurada  del  proponente,  que  garantiza  el  pleno funcionamiento del equipo y maquinaria como el personal comprometido para la Obra, y su disponibilidad durante todo el cronograma de avance. En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

36. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La  experiencia  general es  el  conjunto  de  Obras  civiles,  la  cual  solo  será  necesaria  para verificar  los  antecedentes  en  la  construcción  civil  de  la  empresa  proponente  (solo adjuntar  las  copias  de  las  actas  de  recepción  más  representativas).  La  experiencia específica es el conjunto de Obras civiles similares  (construcción de redes de gas natural, agua  potable,  alcantarillado,  telefonía,  desagüe  pluvial,  sistemas  de  riego)  la  cual  será imprescindible para evaluar la experiencia de la empresa proponente (adjuntar  todas  las copias de las actas de recepción  definitiva  cumpliendo con el mínimo requerido para la adjudicación del proyecto).

La experiencia general con la que deberá contar la empresa proponente como mínimo será de 2 años, que podrán ser acreditados con las copias de la siguiente documentación:

· Actas de recepción definitiva.
· Certificados de cumplimiento de contrato, contratos y otros donde se evidencien la entrega final y los datos correspondientes a la obra solicitados en los formularios requeridos para su evaluación.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y  la experiencia específica es  en obras civiles, obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria.

La experiencia específica con la que deberá contar la empresa proponente como mínimo será de 1 año en obras iguales o similares a la presente.

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

El número de años de experiencia tanto general como específica corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados a la vez, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos (ejm.: el más amplio).

La documentación de respaldo deberá ser presentada por la  empresa adjudicada  en original o fotocopia legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes antecedentes: Acta de Recepción Definitiva de la obra, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Contratos y otros, donde se evidencie el plazo real de duración de la obra (Fecha inicio -Fecha conclusión), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de establecer la Experiencia requerida.

37. OBRAS IGUALES O SIMILARES

Serán consideradas como obras iguales o similares, las siguientes:

	OBRAS IGUALES O SIMILARES

	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES EN GENERAL QUE CONTEMPLEN ÍTEMS IGUALES O SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE OBRA

	2
	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE Y/O LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL.

	3
	CONSTRUCCIÓN Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA

	4
	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES RELACIONADOS CON SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, TELEFONÍA, SISTEMAS DE RIEGO, DESAGÜE PLUVIAL)

	5
	TRABAJOS DE SOLDADURA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO.

	6
	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y/O MECÁNICAS EN REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y/O ACOMETIDAS DE GAS NATURAL.


38. PERSONAL CLAVE Y MÍNIMO REQUERIDOS

El personal tendrá que ser presentado en la propuesta mediante el organigrama general y los correspondientes formularios del Documento Base de Contratación, debiendo estar de acuerdo  al  Personal  Mínimo  Requerido  para  la  ejecución  del  presente  Proyecto incluyendo  el  Numero  de  frentes  de trabajo,  En función  a  esta  exigencia  el  Proponente deberá tomar en cuenta en la elaboración de rendimientos, precios unitarios y plazo de ejecución  estos  parámetros   para  cumplir  satisfactoriamente  con  las  metas  de  avance diarios y final. El plantel mínimo de personal general con que se deberá contar para la ejecución, estará de acuerdo al siguiente detalle:

l. PERSONAL CLAVE
El personal técnico clave es el equipo compuesto por los profesionales y/o técnicos comprometidos a ejecutar la obra, responsables del correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del presente pliego. El plantel clave de personal con que se deberá contar para la ejecución de la obra, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación:

	PERSONAL CLAVE (PARA TODO EL PROCESO)

	N°
	CARGO A DESEMPEÑAR 
EN LA OBRA
	CANTIDAD
	FORMACIÓN
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	CARGOS SIMILARES

	
	
	
	
	
	
	N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	RESIDENTE DE OBRA
	1
	· INGENIERO CIVIL
· ARQUITECTO
· ING. MECÁNICO
· ING. PETROLERO
· ING. INDUSTRIAL
· TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES CIVILES
· PROFESIONES AFINES AL RUBRO Y CON EXPERIENCIA RESPALDADA EN OBRAS SIMILARES
	2 AÑOS
	1 AÑO
	1
	SUPERVISOR DE OBRA

	
	
	
	
	
	
	2
	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA

	
	
	
	
	
	
	3
	RESIDENTE DE OBRA

	
	
	
	
	
	
	4
	SUPERINTENDENTE DE OBRA

	
	
	
	
	
	
	5
	DIRECTOR DE OBRA

	
	
	
	
	
	
	6
	FISCAL DE OBRA


· RESIDENTE DE OBRA
Profesional y/o técnico calificado que haya desempeñado obras iguales y/o similares a la  presente obra. A los efectos de la dirección y ejecución de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos deberá hallarse permanentemente en la obra una persona técnicamente capacitada, con documentación de respaldo vigente que avale sus conocimientos, adjuntar hoja de vida documentada.
· Deberá  remitir informes, resolver problemas  con  terceros,  recibir:  llamadas  de  atención,  instrucciones  y notificaciones como lo defina el  SUPERVISOR y FISCAL, además el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella.

· El Residente de  Obra  en  ningún  momento deberá  abandonar la  Obra,  mientras esta se encuentre en ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de mediciones y la elaboración de la Planilla de Avance, se coordinara directamente con el residente.

· El personal propuesto no deberá estar comprometido con otras obras en ejecución simultánea.

· La  experiencia  será  computada  considerando  el  conjunto  de  contratos  de  obra  en  los  cuales  el  profesional  ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con la siguiente documentación:

· Certificado suscrito por el contratante de cada obra.

· Acta de  recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra y datos concernientes a la misma y solicitados en los formularios de presentación de propuesta.

· En caso que el Nombre del Profesional no figure en algún Acta de Entrega Definitiva, se deberá adjuntar  además  un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (hoja de entrega definitiva del libro de órdenes).

· Certificado  de  Trabajo  emitido  por  la  Empresa  Contratista;  indicando  el  nombre del  profesional  propuesto  y  el  cargo  similar,  con  referencia  a  la  obra  que  se menciona en el acta de entrega definitiva respectiva.

· El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de  construcción,  siempre  que  los  mismos  no  hubieran  sido  realizados  simultáneamente.  En  el  caso  de  trabajos efectuados a la vez, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

· El profesional propuesto cumple, siempre y cuando no se encuentre comprometido con otras empresas y/o en obras adjudicadas u obras en etapa de ejecución, cuyos plazos se encuentren dentro de los plazos establecidos para la convocatoria y el plazo de ejecución del presente proyecto.

m. PERSONAL MÍNIMO

El personal mínimo para cada frente de trabajo debe contar como mínimo con el siguiente plantel y la obra requerirá como mínimo 2 frentes de trabajo:
	PERSONAL MÍNIMO 
(POR CADA FRENTE DE TRABAJO)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS Y/O OBRAS SIMILARES (AÑOS)

	1
	CAPATAZ
	1
	2

	2
	ALBAÑIL
	1
	1

	3
	AYUDANTE DE ALBAÑIL
	1
	0,5

	4
	PEONES (EXCAVADORES)
	10
	0,5

	5
	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
	2
	1

	TOTAL
	15
	


Haciendo un total de personal mínimo de 30 personas, que deben participar en los dos (2) frentes de trabajo.

	PERSONAL MÍNIMO (por toda la obra)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA DE TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS Y/O OBRAS SIMILARES (AÑOS)

	1
	CHOFER 
	1
	2

	2
	PLOMERO
	1
	1

	3
	TOPÓGRAFO 
	1
	2

	4
	AYUDANTE DE TOPOGRAFO 
	1
	0,5

	5
	ESPECIALISTA EN PLANOS
	1
	0,5

	TOTAL
	5
	


Haciendo un total de personal mínimo de 5 personas, que deben participar en toda la obra.

El personal total para la obra, constituida por el personal clave y mínimo, deberá alcanzar por lo menos a 36 personas. El CONTRATISTA podrá incrementar el número de personal con respecto al mínimo de la lista como podrá incrementar personal adional con otras funciones en  Obra.

39. HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
El equipo que  sea requerido de forma permanente en la  Obra, deberá estar disponible hasta  la recepción de la  Obra  por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de Obra. El proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos y herramientas:

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS MÍNIMO (para todo el proceso)

	N°
	 DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	MEZCLADORA DE 1 BOLSA
	2

	2
	CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 
	3

	3
	CORTADORA DE PAVIMENTO
	1

	4
	APISONADOR MANUAL (PISÓN MANUAL )
	3

	5
	MARTILLO ELÉCTRICO/NEUMÁTICO
	2

	6
	COMPACTADORA TIPO SALTARÍN
	3

	7
	BOMBA DE AGUA (BOMBA DE ACHIQUE)
	1

	8
	GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	1

	9
	COMPRESORA DE AIRE
	1


Otras herramientas menores requeridas como mínimo para el proceso son: 

· Picotas (de acuerdo al número de obreros)

· Palas (de acuerdo al número de obreros)

· Carretillas (dos por tramo en ejecución) 

· Combos medianos y grandes

· Barretas

· Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)

· Baldes, badilejos, etc.

· Sierras medianas y grandes

· Balizas de señalización (diurna y nocturna)

· Huinchas de medición

· Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (a ser verificados durante la ejecución en cada garaje)

· Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado

· Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.

· Niveles

· Mangueras para agua

· Conos

· Cinta de Señalización

· EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)

· Señalética (formato de YPFB)

· Letreros de señalización.

El listado de Herramientas y Equipo comprometido para la obra deberá ser adjuntado a la propuesta. El  CONTRATISTA  podrá  incrementar  número  de  Herramientas  y  Equipo  con  respecto  al mínimo de la lista como podrá incrementar Herramientas y equipo adicionales con otras funciones en Obra.
Cabe resaltar que todas las tablas descritas anteriormente son de estricto cumplimiento en cuanto a cantidades establecidas.

Estos equipos deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor así lo solicite, en caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando así se lo requiera, el SUPERVISOR podrá observar y detener la realización de trabajos. La realización de trabajos se reanudará solo en el momento en que se evidencie que estos equipos serán utilizados de manera correcta para la buena ejecución de la obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestión de la Empresa Adjudicada y no será repuesto por lo que no será una causa de extensión de plazos  para la entrega de la obra terminada.
40. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Es el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los ítems conforme a la obra a ser ejecutada. Donde el contratante describe la forma de encarar la obra, debiendo existir consistencia entre la información contenida en los formularios de precios unitarios, listado de herramientas y equipos, listado de personal clave y mínimo comprometidos para la obra, contemplando como mínimo lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas.

SECCIÓN 6

PLANOS Y GRÁFICOS

FIGURA 1. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
FIGURA 2.  ACOMETIDA CORTA
[image: image8.wmf]0,4

0,5

0,15

0,1

0,60

1,00 min. - 1,50 max.

0,90

0,20

Medidor

Tuberia PE Red Secundaria

Tubería PE Acometida


FIGURA 3.  ACOMETIDA LARGA

[image: image9.wmf]0,4

0,5

0,15

0,1

0,60

1,00 min. - 1,50 max.

0,90

0,20

Medidor

Tuberia PE Red Secundaria

Tubería PE Acometida

0,4

0,5

0,15

0,1

0,60

1,00 min. - 1,50 max.

0,90

0,20

Medidor

Tuberia PE Red Secundaria

Tubería PE Acometida

0,60

1,00 min. - 1,50 max.

0,90

Tubería PE Acometida


FIGURA 4.  VACIADO DE ACERAS

[image: image10.png]! Autodesk AutoCAD 2015 GRAFICOS.dwg
Home| Inset Amnotate Parametric View Manage Output Add-ins Autodesk36) bxpressTooks BIM36) Festured Apps €3+
/ 5) ° // o - S Move () Rotate o Trim -+ < [ Linear ~ !E *ET 0 - * »y Create E( =[] Bylayer -
— - % Coy irror illet ~ ® Leader ~ - = = 2 Make Currer
o B Gen Am < S Copy A M QE=e 0| 5 Pl Layer 8 2 f SiHstmE | ED Match
T W R Stech Ay~ @ @ETeble  Propetis 5 5 % <a 5 Matchlayer % EditAttributes - Properties

Draw ~ Modify ~ Annotation +. Layers + Block ~ Properties ~ N

u Paste. L} Base.

Scale

Clipboard _ View ~

GRAFICOS™ +

b Noselection

# General
Color
(B
Linetype
Linetypescale 1
Lineweight
Transparency  Bylayer
Thickness o

3D Visualization -
Material ByLayer
Shadow display Casts and Receives...
Plot style -
Plot style ByColor
Plotstyletable  None.
Plot table atta... Model
Plot table type  Not availsble.

DETALLE VACIADO DE ACERAS

Cemterx 23985204

Cemtery 9065403 ey
M == © g
4 Heght 2487825 T —
= Wit st68474
e _ DETALLE DE DETALLE DE
£ Annotaton sc... 11 VACIADO DE ACERAS VACIADO DE ACERAS

csonars | uvoore e

Command: *_pan
Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.
IEE

Model, Loyoutl  Layout2  + Press pick button and drag vertically to zoom.

@i
=N 11/02/2015





[image: image11.png]No selection

General
Color
Layer
Linetype
Linetype scale

Plot table atta
Plot table type
View
CenterX
CenterY
CenterZ
Height
Width
Annotation
UCSicon On

Autodesk AutoCAD 2015

Parametric Output A A Expre

G Move O Rotte

@i -

= Aray -

Tiim -

Za

A\ Mirror o

Modify ~

Properties

g e e
), e =

- 2 Make Current

. Match Layer

ByLayer

GRAFICOS.dwg

2 bylayer

% Edit Attributes ~ Properties

Block ~ Properties ~

W 1ype a keyword or p

ByLayer

ByLayer

Clipboard _ View + »

REPOSICIONES DE ACERA NO ACEPTABLE

CORDON MUNICIPAL.

oam

CORTEA REALIZAR EN

LOS SECTORES AFECTADOS

. :2AN TE MUNICIPAL

CORDON MUNICIPAL.

oam

CORRECTA REPOSICIO!

N DE ACERAS

. :2AN TE MUNICIPAL

CORDON MUNICRAL

| Yamonos reroureRes | ) |
= " Sscales souvimos

GERENCANACONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DETALLE DE
VACIADO DE ACERAS

Gesnonans

shortcut men

gdom

TAMAIO DE LETRAS PARA SERALIZACION EN ACERA

JYPEB

E

JRAzaNTEMUNICIPAL

05| YAGENTOS PETOLFERGS | |
= | “isousssommos |

GERENCU NAGONAL DE REZES 0 GAS YDUCTOS.

DETALLE REPOSICION
DE ACERA

" GESTION 2015

UNC-DRG

@R

Press pick button and drag to pan.

-




FIGURA 5.  LETRERO DE OBRA

[image: image12.png]OPERTIES

PR

[ e Output
G Move O Rotste - Tim -
A\ Miror @ Fillet ~ @y
E 2 Amsy -

Modify ~

No selection

General
Color
Layer
Linetype
Linetype scale

ByLayer

Plot table atta
Plot table type
View
CenterX
CenterY
CenterZ
Height
Width
Annotation
UCSicon On

Autodesk AutoCAD 2015

=
Za

Layer

Properties

Annotation +

. Match Layer

GRAFICOS.dwg

g e e

o Edit
i Match

% Edit Attrbutes + Propertes

ByLayer

Block ~ Properties ~

Ji>| YACMENTOSPETROLIFEROS
= FISCALESBOLVANOS

@

]

‘GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS YDUCTOS.

DETALLE LETRERO
DE OBRA

Feo

" GESTION 2015 UNC-DRG

|— Fiemo galvanizado de 3"

W 1ype a keyword or p

View v »

Corporaci

Press pick button and drag to pan.




NOTA: EL DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN DEL LETRERO DE OBRA SERÁ ENTREGADO POR EL SUPERVISOR A LA EMPRESA ADJUDICADA.
FIGURA 6.  HOMBRES TRABAJANDO
(ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)



LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PROVEERSE DE ESTE TIPO DE LETREROS CON DIFERENTES LEYENDAS COMO SER: 
· DISCULPE LAS MOLESTIAS
· ZANJA ABIERTA
· PRECAUCIÓN DESVIÓ
· PELIGRO GAS INFLAMABLE
· TRABAJAMOS PARA MEJORAR TU VIDA
FIGURA 7.  REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
[image: image13.png]Autodesk AutoCAD 2015 GRAFICOS.dwg

Output A A Expre Featured Apps @+

© Rotste - Tim - 2 % g e = ICReE T

Miror ‘@ Fillet ~ - 2 Make Current = Edit ——Bylayer
A a L4 t Layer Insert ™ Match = o
Properties % 2. Match Layer % Edit Attributes ~ Properties 2 | ——— Bylayer

= Aray -

Modify ~ Annotation + Layers + Block ~ Properties ~ Clipboard _ View v 3

REFOSICION DE PAVINENTO RIGIDO O FLEJIBLE NO ACEFTABLE

No selection 12 REFOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RIGIDOS).

General

G
= R —
om | —— - -
B

—7

1

:
3 2
2 ——

‘CORTE A REALIZAR EN TODO EL ANGHO DE GRUCE DE PAVIVENTO RIGIDO O FLEXIBLE

ByLayer

aom

Plot table atta

Plot table type

View
CORDON DE ACERA

CenterX
CenterY
CenterZ
Height

Width \\

CORRECTA REPOSICION DE PAVINENTO RIGIDO O FLEXIBLE

Annotation o mpcEcoN o R EATA

UCSicon On

OK

DETALLE REPOSICION DE
PAVIMETO RIGIDO O FLEXIBLE

"oEsToN20ts | UNCDRG

MODEL | i |G~





SECCIÓN 7

PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE 1

Listado de Volúmenes de Obras Requeridas

(LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

[image: image14.emf]ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL

OBRAS CIVILES

1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO 1 GLOBAL 4547,13 4.547,13

2 INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1 GLOBAL 2807,65 2.807,65

3 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO  533 M3 94,95 50.608,35

4 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA  196 M2 42,49 8.328,04

5 REMOCIÓN DE EMPEDRADO 26 M2 12,06 313,56

6 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 3 M2 32,55 97,65

7

CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS 

ESPECIALES 

15 M2 11,15 167,25

8 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA  213 M3 95,16 20.269,08

9 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN 320 M3 59,57 19.062,40

10 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS  196 M2 101,71 19.935,16

11 REPOSICIÓN DE EMPEDRADO 26 M2 18,99 493,74

12 REPOSICIÓN  DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE 3 M2 89,35 268,05

13 REPOSICION DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES  15 M2 207,54 3.113,10

14 PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-1 1/2” 413 ML 11,46 4.732,98

15 PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERÍA DE PVC DN-2” 550 ML 22,06 12.133,00

16 ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT  1137 ML 1,11 1.262,07

17 ELABORACIÓN DATA BOOK 1 GLOBAL 1746,34 1.746,34

18 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1 GLOBAL 3534,43 3.534,43

19 PICADO DE PARED (LADRILLO, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA) 4 M3 11,72 46,88

20 REPOSICIÓN DE REVOQUE EXTERIOR C/CEMENTO - ARENA SOBRE MURO 40 M2 55,95 2.238,00

TOTAL

LITERAL:


[image: image15.jpg]


















GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS


DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSI














	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Aracelly Khyra Uriona Monasterios
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DTRGPT
GNRGD – VPNO - Y.P.F.B
	Ing. María Elena Paz Fernández
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
DTRGPT
GNRGD – VPNO - Y.P.F.B



