PROCEDIMIENTO DE FACTURACION Y PAGO

INSTALACION DE 22 ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACION (ESR’s)

1.- PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán por mes conforme al avance real mensual certificado del Servicio. Sólo se tomará en cuenta los documentos o respaldos aprobados por el Contratante.

El avance real mensual certificado del Servicio será calculado en base a un Procedimiento de Medición que contemple las principales actividades.

El Procedimiento de Medición de avance de las actividades será acordado entre las Partes en los primeros quince (15) Días a partir de la fecha de firma del presente Contrato.

Los Pagos serán realizados en conformidad al avance real mensual certificado, debiendo cumplir el procedimiento que comprende los siguientes pasos:

- Certificación de avance (no aplica al pago de anticipo)

- Solicitud de Pago

- Pago Efectivo de la/s Factura/s

A continuación se detallan cada uno de estos tres pasos para las distintas fases de facturación del proyecto: a) anticipo, b) avance y c) pago final.

Cualquier modificación al Procedimiento de Pagos deberá ser solicitada, técnicamente respaldada, con una anticipación mínima de treinta (30) Días.

- Pago por Anticipo

Para efectuar el Pago por Anticipo, la empresa deberá presentar lo siguiente:

    - Carta de Solicitud de Pago de Anticipo dirigida al Gerente del Contratante que consigne:

- Concepto del Pago

- Moneda del Pago

- Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

- Impuestos y retenciones que apliquen

- Firma y sello del Representante Legal

- Copia Legalizada del Contrato

- Informe técnico de uso y/o destino del monto del Anticipo.  Este Informe debe estar firmado y sellado por el Representante Legal o Director de Proyecto, con la correspondiente documentación de respaldo.

- Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

    - Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, el Gerente del Contratante tendrá diez (10) Días Hábiles Administrativos para emitir la aprobación o rechazo respectivo.

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago de Anticipo por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de treinta (30) Días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

- Pago por Avance de Obra.

Los Pagos por Avance de Obra serán realizados en conformidad al avance real mensual certificado efectivamente ejecutados de acuerdo al Procedimiento de Medición y al Cronograma de Referencial de Actividades:

- Certificación de Avance en base al Boletín de Medición de Prestación firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa o Director de Proyecto y aprobado por el Contratante, con la correspondiente documentación de respaldo.

- Carta de Solicitud de Pago dirigida al Gerente del Contratante que consigne:

- Concepto del Pago

- Número de Pago

- Moneda del Pago

- Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

- Impuestos y retenciones que apliquen

- Firma y sello del Representante Legal de la Empresa.

- Informe Periódico Correspondiente.

- Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, el Gerente del Contratante tendrá diez (10)  días hábiles para emitir la aprobación o rechazo respectivo.

En caso de que la Empresa presente una solicitud de pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, la misma será devuelta por el Contratante siendo considerada inválida, debiendo rectificar las observaciones previo reenvío.

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de cuarenta y cinco (45) Días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

- Pago Final

El pago final se realizará sólo a la conclusión del Contrato, es decir, a la conclusión del plazo de sesenta (60) días posteriores a la Fecha de Recepción Definitiva.

Cuando corresponda, se descontará de este pago todas las Retenciones y Multas que apliquen.

- Certificación de Avance en base al Boletín de Medición firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa o Director de Proyecto y aprobado por el Contratante, con la correspondiente documentación de respaldo.

- Carta de Solicitud de Pago dirigida al Gerente del Contratante que consigne:

- Concepto del Pago

- Número de Pago

- Moneda del Pago

- Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

- Impuestos y retenciones que apliquen

- Firma y sello del Representante Legal

- Producto final del Servicio.

- Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, el Gerente del Contratante tendrá quince (15) días hábiles para emitir la aprobación o rechazo respectivo.

En caso de que la Empresa presente una solicitud de pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, la misma será devuelta por el Contratante siendo considerada inválida, debiendo rectificar las observaciones previo reenvío.

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de cuarenta y cinco (45)  Días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

3.- CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO

La Empresa deberá autorizar la cuenta o cuentas bancarias bolivianos para hacer efectiva la realización de los pagos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos los impuestos, comisiones bancarias y transferencias bancarias, así como los impuestos que generen están a cargo de la Empresa Contratista.

Para efectivizar el primer pago se debe presentar los siguientes documentos:

- Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal de la cuenta bancaria

- Fotocopia del Certificado de Registro de Beneficiarios en el SIGMA de la cuenta bancaria.

- Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).

4.- FACTURACIÓN Y MONEDA

La facturación  reflejará el importe numeral y literal que deberá consignarse en bolivianos al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Bolivia del día de la emisión de la factura.

Una que vez que el Contratante realice el depósito a la cuenta bancaria autorizada, la Empresa deberá emitir en un plazo máximo de tres (3) Días su conformidad del pago. Sin esta conformidad el Contratante no podrá proceder a realizar otros pagos.

5.-  COSTOS DE COMISIONES BANCARIAS

Las comisiones bancarias y accesorias que se generen por las transferencias de los Pagos, serán asumidas en su totalidad por la Empresa y si corresponde, serán descontados de cada Pago solicitado.

6.- ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS

Para todos los Pagos, se aplicará lo establecido en las Estipulaciones sobre Impuestos del  Contrato.