ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM - RIBERALTA

- OBJETIVO

El presente proceso de contratación tiene como objetivo la contratación de una Empresa Constructora que ejecute los trabajos de obras civiles para Construcción Galpón para Deposito de Garrafas en el DCAM - Riberalta, hasta su acabado completo y entrega del certificado de cumplimiento de contrato, conforme a las especificaciones técnicas, planos y volúmenes de obra del proyecto a diseño final.

- PLAZOS

El tiempo de ejecución no debe ser mayor a 120 días calendarios hasta la Recepción Provisional. Tiempo computado a partir de la notificación al Contratista con la orden de proceder emitida por la Supervisión de la Obra por instrucción de YPFB.

El plazo para la movilización de la empresa, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la supervisión y propias, que será de  5 días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo entre la recepción provisional y la recepción definitiva es de 60 días calendario como máximo.

- LUGAR DE EJECUCIÓN

Se llevara a cabo en predios de la Planta YPFB Distrito Comercial Amazonico, Av. Heroés del Chaco final s/n Barrio Los Almendros, Riberalta – Beni.

- INSPECCIÓN PREVIA, CONSULTAS ESCRITAS Y REUNION DE ACLARACION

El presente proceso de contratcion requiere la actividad de inspección previa obligatoria para los proponentes que se llevara a cabo en predios de la Planta YPFB Distrito Comercial Amazonico, Av. Heroés del Chaco final s/n Barrio Los Almendros Riberalta – Beni. En caso de no poder asistir a la fecha y hora indicada en el Documento de Contratación Directa (DCD), podrán realizar la inspección por cuenta propia.

También se realizarán las Consultas Escritas y la Reunión de Aclaración en las fechas indicadas en el Cronograma de Plazos del presente proceso de contratación.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS EPNE, en el artículo 20, se requiere la presentación de Boleta de Garantía o Garantía a primer requerimiento (emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia correspondiente)  emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de adjudicación.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

En el caso de obras cuyo plazo de ejecución sea mayor a un año calendario, la vigencia de esta garantía será de ciento ochenta (180) días calendario, al plazo de entrega debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera, hasta exceder en sesenta (60) días calendario a la recepción definitiva.

- TIPOS DE GARANTÍAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

De acuerdo al artículo 20 del RE-SABS-EPNE-YPFB, se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YPFB y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

- Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

Únicamente para procesos de contratación con Empresas o Entidades Públicas se podrá considerar otros tipos de garantía previstas por  la Normativa Legal Vigente con el objeto de asegurar el resultado del proceso y/o el cumplimiento del objeto de la contratación.

- ANTICIPO

YPFB, a solicitud del Contratista, otorgará un anticipo el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por YPFB en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada planilla de avance de obra y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por el Fiscal de Obra durante la ejecución de la obra previo conocimiento del Contratista a través del libro de órdenes, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago de la planilla que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en el caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los 10 días  calendario  posteriores a la orden de proceder establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

La Garantía de Correcta inversión de anticipo debe cumplir las características indicadas en los dos acápites anteriores. El contratista adjudicado deberá presentar junto a la documentación solicitada para la firma de contratato la garantía de correcta inversión de anticipo.

- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para el presente proceso es de Bs.1.650.548,59 (Un Millón, Seiscientos Cincuenta Mil, Quinientos Cuarenta y Ocho 59/100 Bolivianos).

- VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Un organigrama, del personal que se va a emplear en la obra que contenga como mínimo el personal clave propuesto por la empresa.

- Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, con planes de seguridad industrial, ambiental, y de calidad.

- Numero de frentes a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo con un mínimo de dos frentes.

- Un cronograma de ejecución de la obra en Excel o similar con el tiempo máximo de finalización del proyecto.

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS

- Seguridad y Salud Ocupacional

- YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

- El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

- El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

- El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

- Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio.

- Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

- CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:

Póliza de Seguro Todo riesgo de Construcción

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro para asegurar contra Todo Riesgo, las obras en ejecución, materiales equipos y maquinaria de construcción. El valor asegurado de la construcción, deberá ser equivalente al valor del contrato. Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados por cualquier causa. Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados directamente por el Contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de construcción. Remoción de escombros, errores de diseño, gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el Contratista

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de $us. 100.000.-, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

La vigencia de la Póliza deberá incluir todo el periodo de obra hasta la fecha de entrega y aceptación definitiva de la obra.

Póliza de Seguro de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para la construcción de la obra, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo o en su defecto podrán presentar el certificado de afiliación al Seguro Social Obligatorio.

Condiciones Adicionales

Las Pólizas de Seguro anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación.

- Nombrar a YPFB como Asegurado Adicional en la Póliza de Todo Riesgo de Construcción.

El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital de las oficinas de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento de YPFB, en la ciudad de La Paz, edifcio Goundlach Torre Oeste, 3er piso.

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR (*) |
| 1 | Arquitecto o Ingeniero Civil | Director de obra (con permanencia completa en obra). | Supervisor, Fiscal o Director de Obra, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 3 años de experiencia. |
| 2 | Arquitecto, Ingeniero Civil | Residente de obra (con permanencia completa en obra). | Supervisor, Fiscal, Director, Residente de Obra, a partir del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia. |
| 3 | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental (1) | Profesional en Seguridad Industrial (con permanencia parcial en obra 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde) | Experiencia en seguridad industrial de construcciones civiles de obras similares, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia. |
| (*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica |  |  |  |

Si el Director de Obra es Arquitecto, el Residente debe ser Ingeniero Civil y viceversa.

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS) | PZA | 2 |  | 320 L |
| 2 | VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA | PZA | 2 |  | 2.25 HP. |
| 3 | COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL | UNID | 1 | 2 A 4 HP |  |
| 4 | ANDAMIOS METÁLICOS | GLB | 1 |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | BOMBA DE AGUA | UNID | 1 |  | ≥ 3 HP |
| 2 | VOLQUETA | PZA | 1 |  | ≥ a 8 m3 |
| El equipo eventual (A REQUERIMIENTO), es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. El requerimiento se hablita con la necesidad física de la actividad en obra o con la instrucción expresa del supervisor y fiscal de obra. Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. |  |  |  |  |  |

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación será por el total

- MÉTODO DE SELECCIÓN

Para el presente proceso se aplicará el Método de Evaluación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- EXPERIENCIA REQUERIDA DE LA EMPRESA

Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados  con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor o igual a  1  vez el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión de obra  u otros similares.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión  u otros similares.

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

| FACTOR | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| A | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A = 30 puntos |
| B | CONDICIONES ADICIONALES | B = 40 puntos |
| C | TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA | C = A+B = 70 puntos |
| D | TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA | D= 30 puntos |
| E | TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO | E= C + D =100 puntos |

| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del proponente | : |  |  |  |

| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A= | 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | PUNTAJE CALIFICADO |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez y menor a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria |  | a.1.1 = 10 a.1.2 = 5 |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria a.2.2. Monto de contratos mayor o igual a 0,5 veces y menor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria |  | a.2.1 = 20 a.2.2 = 10 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL A |  |  |  |  |  |  |  |

| CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD | B= | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | PUNTAJE CALIFICADO |  |  |
| b.1. Director de obra |  | b.1 = 15 |  |  |  |  |
| b.2. Personal técnico clave adicional |  | b.2 = 15 |  |  |  |  |
| b.3. Un organigrama, del personal que se va a emplear en la obra que contenga como mínimo el personal clave propuesto por la empresa. |  | b.3 = 2 |  |  |  |  |
| b.4. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, con planes de seguridad industrial, ambiental, y de calidad. |  | b.4 = 3 |  |  |  |  |
| b.5. Numero de frentes a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo con un mínimo de dos frentes. El número de frentes mínimo a utilizarse debe ser de dos (2) exceptuando las etapas de demolición y excavación. |  | b.5 = 3 |  |  |  |  |
| b.6. Un cronograma de ejecución de la obra en Excel o similar con el tiempo máximo de finalización del proyecto. |  | b.6 = 2 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA | (*) | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional

(**) La calificación minima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos.

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, DEBERÁ ADJUNTARSE EN FOTOCOPIA SIMPLE CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN.

| B. | Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL) |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Director de obra (con permanencia parcial en obra) |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 1 | Arquitecto o Ingeniero Civil |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | Grado de formación |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Licenciatura |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Experiencia General en el ejercicio de la profesión |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 1 | Mayor o igual a 3 años |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 3 | Experiencia Específica en Supervisión, Fiscalización, Dirección de obras similares |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 1 | Dos puntos por obra similar, hasta un máximo de 8 puntos |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 | Residente de Obra |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 1 | Arquitecto, Ingeniero Civil |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | Grado de formación |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Licenciatura |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Experiencia General en el ejercicio de la profesión |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 1 | Mayor o igual a 2 años |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 3 | Experiencia Específica en Supervisión, Fiscalización, Dirección o Residencia de Obra de obras similares. |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 1 | Un punto por obra similar, hasta un máximo de 3 puntos |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | Profesional en Seguridad Industrial |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | 1 | Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental (1) |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | Grado de formación |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | Licenciatura | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Experiencia General en el ejercicio de la profesión |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1 | Mayor o igual a 2 años |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | Experiencia Específica en obras similares. |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 1 | Un punto por obra similar, hasta un máximo de 3 puntos. |  |  | 3 |  |  |
| B | Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Organigrama |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 | Propone un organigrama con mayor detalle al solicitado |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Similar a lo solicitado |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Tiene deficiencias |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2 | Métodos constructivos |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 1 | Propone más de lo solicitado |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 2 | Similar a lo solicitado |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | Tiene deficiencias |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3 | Numero de frentes a utilizar |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 1 | Propone más a lo solicitado |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 2 | Similar a lo solicitado |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | Menor a lo solicitado |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 4 | Cronograma |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 | Menor en 15 o mas días calendario al solicitado |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Similar a lo solicitado |  |  |  | 1 |  |  |

- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el Contratista y el Supervisor deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la actividad en su integridad y en forma satisfactoria, el Contratista se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝑴𝒊=𝟐∗𝑫𝑴𝒊 ∗𝑴𝑻

𝟑     𝒏

Dónde:

𝑴𝒊=𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

𝑫𝑴𝒊=# 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

𝒏=# 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑴𝑻=𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖=1,2,3…,𝑘 (𝑘 𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada 𝑴𝒂 sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝑴𝒂=𝑴𝟏+𝑴𝟐+𝑴𝟑+⋯+𝑴𝒌

De establecer el supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a YPFB a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Asimismo, la empresa será multada por los siguientes conceptos:

- Multa por cambio de personal:

El CONTRATISTA será pasible de una multa de uno por mil del monto de total del contrato, cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del SUPERVISOR cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera  de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

- Multa por llamada de atención:

El CONTRATISTA será pasible de una multa de uno por mil del monto de total del contrato, cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en:

- Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

- Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DCD.

- Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal durante la ejecución del contrato.

- Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

- No permitir la realización de inspecciones a la obra.

- Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

- Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR.

- Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula novena.

Las multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

- MODIFICACION DE LAS OBRAS

- Mediante una Orden de Trabajo:

Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el supervisor, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio:

El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del fiscal, quien con su recomendación enviará a  la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, para el procesamiento de su emisión.

- Mediante Contrato Modificatorio

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el supervisor al fiscal, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento.

No registrar el tiempo del procesamiento de 15 días calendario para la Orden de Cambio y 20 días para el Contrato Modificatorio.

- FISCALIZACIÓN DE LA OBRA

YPFB nombrará como FISCAL DE OBRA a un profesional especializado designado expresamente por el Responsable del Proceso de Contratación - RPC en coordinación con la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento de YPFB.

- SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por una empresa consultora contratada para el efecto, denominada en este contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA en coordinación con el FISCAL DE OBRA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del libro de órdenes de la Obra.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración del FISCAL DE OBRA a efectos de su aprobación.

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los certificados o planillas de avance de obra.

- SUSPENSIÓN DE LA OBRA

El Contratista, previa orden escrita del Fiscal de Obra, suspenderá la realización de las obras, inspecciones y pruebas cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a requisitos insoslayables previstos en el Contrato y sus anexos y/o legislación aplicable, que tenga un posible impacto en la ejecución de las Obras y que requiera necesariamente de la suspensión para su subsanación.

###### Durante dicha suspensión el CONTRATISTA protegerá y salvaguardará la Obra, en una manera consistente con la legislación aplicable y/o en la manera que requiera el FISCAL DE OBRA. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y tiempos incurridos por la suspensión producida.

En materia de suspensión de las Obras conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

  - El FISCAL DE OBRA podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al CONTRATISTA mediante orden escrita que reanude el trabajo suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.

  - Al recibir dicho aviso de reanudar las Obras, el CONTRATISTA examinará la Obra o cualquier parte de ésta que podría haber sido afectada por la suspensión. El CONTRATISTA arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en las Obras o cualquier parte de ésta, que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar con la ejecución de las Obras suspendidas.

  - No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para la ejecución de la Obra o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del contrato, en la medida en que, la suspensión de la Obra resultase del incumplimiento evidente del CONTRATISTA.

###### Si la suspensión continuara por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula vigésima séptima.

- OBRAS SIMILARES

- Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Edificios

- Hospitales

- Centros de salud

- Centros educativos

- Centros sociales y comerciales

- Instalaciones deportivas y recreativas

- Terminales

- Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares

- Galpones y hangares

- Estaciones de Servicio

- SUB CONTRATACIÓN

Se pueden subcontratar empresas hasta un porcentaje del 25% siempre que los subcontratos cumplan con los requerimientos definidos en el modelo de contrato para este proceso y el presente DCD, para lo cual deberá necesariamente la empresa adjudicada, tener la autorización expresa de YPFB a través del Fiscal de Obra.