	[image: image20.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL DE PLANTA PROYECTOS Y PETROQUIMICAS
	FORM. CH-001

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO AMONIACO UREA
	Hoja:

                   39 de 53



TERMINOS DE REFERENCIA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVICION DE OBRA

	1. ANTECEDENTES 
Dentro de la estrategia de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tiene como una de sus funciones la administración de la Planta de Amoniaco y Urea con el objetivo del desarrollo industrial y crecimiento de la economía boliviana.

La vía principal que vinculará la Planta de Amoniaco y Urea con la Red Vial Fundamental Nacional, Ruta Nacional N° 4, permitirá la comercialización de la Urea, hacia el mercado Nacional e Internacional, siendo de suma importancia para el desarrollo del País.

En el Proyecto, se tiene consignada la asignación presupuestaria suficiente para financiar los trabajos de construcción, supervisión y fiscalización del proyecto.

El objetivo de este proyecto es la ejecución de las siguientes obras:

· Construcción del Acceso desde la Ruta Nacional N° 4, parte de la Red Vial Fundamental Nacional, a la Planta de Amoniaco y Urea, con Pavimento Rígido y sistema de iluminación. 

· Longitud aproximada a pavimentar 2.97 Km.

El presente documento corresponde a los Términos de Referencia para contratar una consultora que realice la Supervisión del proyecto, verificación y validación de la ingeniería proporcionada por la contratista.
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Acceso Vial de Ingreso a la Planta de Amoniaco y Urea se encuentra ubicado en la provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, a 4 Km de la comunidad de Bulo Bulo y a 16 Km de Entre Rios. 
3. CROQUIS DE UBICACIÓN

[image: image1.png]



4. DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES 

DISPOSICIÓN GUBERNAMENTAL.- De conformidad con el Decreto Supremo Nº 0108 del 1º de Mayo de 2009, Art. 2., toda persona natural o jurídica que brinde servicios al Estado está en la obligación de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los requerimientos técnicos, por consiguiente el proponente adjudicado deberá cumplir con este requisito enmarcándose en el Decreto Supremo Nº 0108.

CERTIFICADO DE NO ADEUDO.- En cumplimiento al Artículo 100 de la Ley Nº 065 de fecha 10 de Diciembre 2010, el proponente adjudicado deberá presentar obligatoriamente el “Certificado de NO Adeudo por contribuciones al seguro social obligatorio de largo plazo y al sistema integral de pensiones”, emitida por ambas Administradoras de Fondos de Pensiones AFP (Previsión y Futuro) de Acuerdo al artículo 177 de la misma ley.

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
El objetivo principal de los Servicios de Supervisión Técnica y Ambiental es lograr una óptima ejecución Técnica y Ambiental del Proyecto CONTRUCCION DE ACCESO VIAL A LA PLANTA PROYECTO AMONIACO UREA”.

Los  objetivos específicos de la Supervisión Técnica son:

a) Revisar, adecuar y complementar la Planificación y Metodología de Trabajo presentada por la contratista con los mejores criterios, considerando todos los problemas que pueden presentarse al tratarse de una zona urbana e industrial (circulación de peatones, circulación vehicular, corte de Servicios Básicos y otros aspectos que se puedan considerar).
b) Verificar y validar el Diseño presentado por la Empresa Constructora, incluyendo la optimización de drenajes, espesor de pavimento, estructuras y otros.

Dada la ubicación del proyecto en particular, al intervenir en uno de sus tramos en la red vial fundamental entre Cochabamba y Santa Cruz, tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras, la Empresa Supervisora deberá coordinar con los Técnicos de la ABC, Supervisión y Contratista del tramo de la Red Vial Fundamental, la ejecución del tramo u obras a ejecutarse en esta área. 

El Viaducto, al incluir el paso de la Vía Férrea del Proyecto Montero – Bulo Bulo, debe ser verificado en su diseño y adecuado por la Empresa Constructora, de acuerdo al último alineamiento horizontal y vertical que el Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda ha definido. La empresa de Supervisión deberá hacer seguimiento, verificar y validar el Nuevo Diseño presentado por la Empresa Constructora, del paso a desnivel de acuerdo al Trazado Definitivo del Tramo II del Ferrocarril Montero-Bulo Bulo que modifica el alineamiento del ferrocarril que ingresa a la PAU, en  atención a la carta MOPSV/MBB/FIS-G Nº 0002/2015 de fecha 13 de enero de 2015, donde se hace entrega oficial a YPFB. 

La Empresa Constructora entregará a la Empresa Supervisora, las alternativas de Diseño del Paso a Desnivel e Ingreso/Salida a la PAU, de las cuales, la Supervisora elevara un informe de Justificación Técnica Económica de la Alternativa Aceptada sujeta a Aprobación por parte de YPFB.

c) Verificará que el  Replanteo de Obras se ejecute de acuerdo al proyecto.
d) Debe supervisar, controlar y verificar que los trabajos de construcción sean realizados por el Contratista de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del contrato de construcción, asegurando en todo momento el empleo de las técnicas, procedimientos y materiales de la más alta calidad.
e) Realizar el seguimiento y verificación de la parte Técnica, Ambiental y Financiera de la construcción del Proyecto.
f) Realizar el seguimiento y control de la documentación generada en Obra por el constructor de acuerdo a documentos de contrato.
g) La Supervisión revisara de manera minuciosa los planos “As Built” elaborados por la Empresa Constructora, verificando que contengan  todas las mejoras o modificaciones que se ejecutaron en obra.
h) Tener una comunicación con la contratista mediante un documento oficial para realizar cualquier orientación, incumplimientos, y/o rechazo de productos. El formato será acordado entre la Supervisora y Constructora, sujeta a Aprobación de YPFB.
6. SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PRESTARÁ LA SUPERVISIÓN

La Supervisión es la responsable absoluta de proporcionar todo el equipo computacional, comunicaciones, mobiliario, alimentación, pasajes, viáticos y otros para su personal para el cumplimiento óptimo y adecuado de sus Servicios para los cuales fue contratada.

6.1 SERVICIOS DE CAMPO PARA EL SUPERVISOR 

El mobiliario, equipos, vehículos (incluye mantenimiento, lubricantes y combustible) y alimentación de su personal,  deberán correr por cuenta y riesgo del mismo.

6.2 LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (NO PUNTUABLE PERO OBLIGATORIO)

· Vehículo doble tracción 4x4 (Con un máximo de antigüedad de 2 años a la presentación de ofertas). La Empresa deberá incorporar mínimamente 1 vehículo para los fines consiguientes.
· Equipos de Comunicación, que debe cumplir el requerimiento de la Contratante.  (Handy, telefonía, internet etc.)
· Computadoras para el personal supervisor del proyecto debe ser de 17 “con capacidad suficiente para  el correcto funcionamiento de los programas topográficos y AutoCAD, todas las computadora del supervisor de obra (vial) y de topografía deben instalarse el programa civil 3D.

· La empresa debe correr con los gastos de alimentación, vivienda, EPP, transporte y todo el necesario para la estadía del personal supervisor en campo, toda instalación debe ser en cercanía del proyecto.

· 3 Máquinas fotográficas 

· 1 equipo de topografía, estación total y nivel de ingeniero.
· Material  de escritorio
· Este listado no es limitativo y debe estar incorporado en el Formulario de Alquileres y Misceláneos. 
       6.2.1 Listado para el personal de YPFB

· Vehículo doble tracción 4x4 (Con un máximo de antigüedad de 2 años a la presentación de ofertas). La Empresa deberá incorporar mínimamente 1 vehículo para los fines consiguientes.
· 1 Cámara fotográfica

Para la vivienda:

· 2 Dormitorio Completos (mesas de noche, lámpara, cama de 2 plazas colchón, 1 frazada, 1 cubrecama, 2 juegos de sabanas, almohadas, juego de toallas, baños individuales etc.) 

· 2   Televisores de 21”  

· 2   DVD’s multiformato
· Este listado no es limitativo y debe estar incorporado en el Formulario de Alquileres y Misceláneos.

El proponente que se adjudique será el único responsable de proporcionar y cotizar todo el equipo que sea necesario para la conclusión satisfactoria de la obra dentro del plazo establecido en el contrato.

7. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

La amplitud del trabajo y las obligaciones de la Supervisión estarán de acuerdo a las necesidades de la labor a realizarse a satisfacción de YPFB y deberán cubrir el Alcance de Trabajo que se describe a continuación con carácter enunciativo y no limitativo.
Por lo tanto, el proponente deberá complementarlo con el mejor criterio para que el resultado de sus servicios se traduzca en una obra vial de condiciones Técnicas y Económicas óptimas; iniciativa que deberá traducirse en el Alcance y Métodos de Trabajo de la Propuesta Técnica.
La Supervisión deberá coordinar con los técnicos de la ABC, Supervisión y Contratista del tramo de la Red Vial Fundamental que está en ejecución, la intervención en la intersección con carretera, en cuanto a los carriles de ingreso y salida y obras de arte a ejecutarse en esta área. Por otro lado deberá verificar y validar el diseño de las vías de ingreso y obra de arte (Viaducto – Paso a desnivel) elaboradas por la Empresa Constructora, en función a acuerdos y exigencias de la ABC, además de la Vía Férrea proyectada por el Viceministerio de Transporte. Deberá también coordinar y llevar adelante términos del Alcance del Convenio Interinstitucional entre ABC-VMT-YPFB, que será entregado por YPFB una vez concluida su gestión en caso que competa.

Revisar, adecuar y complementar la Planificación y Metodología de Trabajo presentada por la contratista con los mejores criterios, considerando todos los problemas que pueden presentase al tratarse de una zona urbana e industrial (circulación de peatones, circulación vehicular, corte de Servicios Básicos y otros aspectos que se puedan considerar).

a) TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

Los trabajos de Supervisión que se presentan a continuación se encuentran agrupados por áreas de trabajo con tareas que no necesariamente se hallan en orden secuencial de ejecución. La Supervisión debe considerar que estos trabajos se realizaran en al menos dos frentes de trabajo. 

b) REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MODIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO FINAL.

La empresa de Supervisión debe realizar la Revisión, Complementación, y Validación del Diseño Final del Paso a Desnivel a ejecutar por la Empresa Constructora, siendo que elegirá la alternativa más económica que cumpla con todos los lineamientos técnicos, de seguridad, confiabilidad, comodidad y durabilidad. 

· Descripción del Proyecto.
· Levantamientos Topográficos.
· Diseño estructural de la superestructura e infraestructura del Viaducto
· Ensayos de Suelos y Materiales.
· Estudios  Hidrológicos, Geotécnicos y Geológicos.
· Diseño Geométrico y de Pavimentos.
· Estructuras de Obras de Drenaje Mayor y Menor.
· Obras Complementarias y de Señalización.
· Cantidades de Obra.
· Especificaciones Técnicas y Administrativas.
· Planos.
· Y otros documentos de campo.

El Diseño Final deberá ser Revisado y finalmente Validado, A efectos de dejar claramente establecidas las responsabilidades de las partes, corresponde señalar los  siguientes aspectos puntuales:

· La etapa de revisión del diseño presentado por la Empresa Constructora, involucra necesariamente un proceso de validación del mismo, por cuanto toda modificación o complementación al diseño que proponga la Empresa Constructora previamente aprobado, acarrea  el asumir la responsabilidad técnica de estos conceptos.
· Los aspectos validados del diseño, involucran una corresponsabilidad del mismo bajo el concepto de la obligación de debida diligencia que tiene que efectuar el Supervisión  en la etapa de revisión.
· La revisión y las modificaciones o complementaciones al diseño, involucran la coordinación con el responsable del diseño y con el Encargado de Obra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
c) 
REVISAR, ADECUAR Y COMPLEMENTAR EL PLAN LA PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

El Supervisor deberá Revisar la Planificación y Metodología de Trabajo presentada por el contratista con los mejores criterios, considerando todos los problemas que pueden presentarse al tratarse de una zona urbana y la intersección con una vía de la Red Vial Fundamental.

d) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Supervisor deberá Revisar y Aprobar el Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras presentado por el contratista en su propuesta y deberá hacer cumplir el mismo en beneficio de la obra.

e) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Verificación del cumplimiento del Plan de Calidad para la Ejecución de las Obras, presentado por el contratista en su propuesta. 

f)  
MEDICIÓN Y CONTROL DE VOLÚMENES DE OBRA

· Verificación del cumplimiento de la ejecución de las obras de acuerdo a los Alineamientos, Volúmenes de Obra y Especificaciones Técnicas Generales y Especiales descritas en los documentos del Diseño Final del acceso vial.
· Mediciones detalladas por ítem de trabajo ejecutado para determinar los volúmenes para la certificación de las planillas de avances mensuales del Contratista.
· Mediciones detalladas por ítem de trabajo ejecutado para determinar los volúmenes de obra definitivos para el Certificado Final de Pago del Contrato.

· Verificación de los puntos topográficos de referencia establecidos por el Contratista fuera de los límites de la obra.

· Verificación de los límites del derecho de vía establecidos por el Contratista sobre la base del estacado  y a los planos de construcción.

· Verificación de los controles de rasante para la plataforma, de línea y nivel para puentes, alcantarillas, muros y otras estructuras, y para cualquier otro trabajo de replanteo realizado por el Contratista.

g) APROBACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO

· Verificación adecuada y definitiva de los trabajos realizados por el Contratista y los volúmenes de obra resultantes de cada mes, para la aprobación del certificado de pago correspondiente en los plazos establecidos.

· Elaboración de formularios tipo u otro tipo de controles para la verificación de trabajos realizados por el Contratista y para la aprobación de los certificados de pago correspondientes.

· Cuando se requieran ajustes en el Diseño, debido a condiciones que se revelen durante la ejecución de las obras, la Empresa Constructora presentara al menos dos (2) alternativas de solución al problema. La supervisión recibirá, revisará, analizará y presentará oportunamente la alternativa aceptada de Modificación más adecuada para aceptación de las soluciones específicas por escrito a YPFB con relación a dichos cambios. Estas soluciones estarán basadas en los criterios técnicos de la mejor práctica de ingeniería y el presupuesto y condiciones económicas de la obra.

· Recibida la aceptación por escrito de YPFB, la Supervisión procederá a notificar a la Empresa Constructora los Diseños Finales correspondientes con los cambios necesarios. La ejecución de estos trabajos nuevos o modificados, será ordenada al Contratista a través de una Orden de Trabajo. Estas modificaciones técnicas-económicas serán asumidas por la Empresa Constructora, debido a que son responsables de la Emisión, Revisión y Validación de la Ingeniería de toda la obra.

h) OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS 

· Control de ejecución de las obras de arte menor y de otras estructuras requeridas en el Proyecto, de acuerdo a Planos, Alineamientos y Especificaciones del Diseño Final del Acceso Vial.

· En las obras donde no se utilice hormigón, verificar la utilización de los materiales definidos en el Diseño Final revisado, en su defecto, de otros materiales que sean equivalentes o mejores a los propuestos, sin que ello implique incrementos en los costos de las obras.

· En las estructuras y obras de arte de hormigón armado, verificación de la resistencia del hormigón mediante la toma de muestras y rotura de las mismas. 

i)  
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

· Evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas a lo largo del trazo de la vía, sobre la base del estudio especializado. 

· Complementación de esta información con una investigación cuidadosa de campo y la toma de muestras que considere necesarias de la superficie expuesta del terreno, áreas de préstamo, pozos de muestreo y ensayos de laboratorio.

· Verificación, cuando sea necesario, de la estabilidad de taludes, tanto en corte como en terraplén.

j)  
PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

· Validación, Verificación del diseño estructural del paquete del pavimento según el Tramo.

· Verificación de la calidad y características del Cemento a ser utilizado.

· Verificación de calidad de los materiales, elaboración, traslado, colocado, regularidad superficial, etc.

k) CONTROLES VARIOS

· Verificación de que la Empresa Constructora ha movilizado oportunamente a la obra, el personal y equipo ofertados en su propuesta, y en caso contrario exigirle el cumplimiento de estos requisitos.

· Verificación permanente de que la Empresa Constructora aplique en todas y cada una de las fases de trabajo las mejores Normas de Ingeniería y Ética Profesional.

· Revisión y aprobación de los métodos de construcción de la Plataforma, Pavimento, Estructuras y otras partes de la obra, incluyendo Encofrados y Planos de Taller preparados por el Contratista.

· Inspección permanente de las obras y verificación de ejecución de ensayos de campo para controlar que los trabajos son ejecutados en cantidad y calidad de acuerdo con los Planos y Especificaciones.

· Verificación comparativa del progreso de los trabajos con relación al cronograma de construcción vigente e informe por escrito a YPFB cuando cualquier fase del Proyecto comience a retrasarse con relación al citado cronograma. La Supervisión deberá recomendar al Contratista en forma oportuna las medidas a tomarse para subsanar la demora o retraso mencionado.

· Inspección de las obras y recomendación por escrito a YPFB con relación a la Recepción Provisional o Inspección Final, para recomendar la Recepción Definitiva del trabajo terminado de cada obra motivo del Contrato de Construcción.

· La Supervisión tendrá la obligación de realizar cualquier trabajo de su competencia y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa de acuerdo con la mejor práctica de ingeniería o por las necesidades del Proyecto, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en los presentes Términos de Referencia o en el Contrato de Supervisión.

· Verificar el cumplimiento de las Especificaciones en todos los aspectos como ser calidad de los Suelos y Materiales utilizados, Compactación de Terraplenes y del Paquete Estructural, Calidad de los Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte Mayor y Menor, etc.

· Revisión y aprobación de los documentos presentados por el Contratista para los pagos mensuales de avance de obra, precios y cumplimiento de las Especificaciones; certificación de dichos pagos mensuales y recomendación por escrito a YPFB para su pago.

· Revisión y aprobación de Planos de Obra concluida (Planos “As Built”) incluyendo todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción, así como los planos de detalles constructivos ejecutados y entrega a YPFB de tres impresiones de dichos planos y dos copias en CD.

· Utilización del paquete de diseño computarizado de carreteras Civil 3D, para el control de  todas las modificaciones al Diseño Final del Acceso Vial, que emanen durante los trabajos de construcción  procesados en el paquete computarizado propuesto.

· Preparación en coordinación con la Empresa Constructora, de los Planos de Taller o Planos Específicos de Trabajo, que se requiera elaborar durante el Proyecto, en dicho paquete.

l) PLANES DE MANTENIMIENTO

· Entrega a Y.P.F.B, 90 días antes de la fecha prevista para la puesta en servicio del Acceso Vial, el Plan de Mantenimiento Rutinario para el AÑO INMEDIATAMENTE POSTERIOR a la entrega de obras.

· Entrega a la Y.P.F.B, dentro de los 90 días siguientes a la entrega de las obras, un Plan General de Mantenimiento Rutinario que cubra un periodo de CINCO AÑOS contado a partir de la fecha del primer aniversario de la entrega de las obras. (Estos trabajos deberán estar definidos en el contrato).

8. COMPONENTE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL
La Supervisión deberá hacer el seguimiento y control de Seguridad Industrial, medio ambiente y salud ocupacional durante toda la realización de la obra, contemplando los aspectos referidos a la instalación de campamentos, la preservación y cuidado con el medio físico y biótico durante la construcción, los aspectos de seguridad industrial y la capacitación del personal del Contratista.

La gestión ambiental y las obligaciones de la Supervisión estarán de acuerdo a las necesidades de la labor a realizarse a satisfacción de la Gerencia Ambiental de YPFB y deberán cubrir el Alcance de Trabajo que se describe en los Términos de Referencia que a continuación se detalla, mismos son de carácter ENUNCIATIVO y de ORIENTACIÓN, no son LIMITATIVOS; por lo que el proponente si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlos, optimizando el uso de los recursos.

8.1 REVISIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Supervisor deberá realizar el seguimiento al cumplimiento del EEIA en función a modificaciones que puedan existir del diseño final del proyecto, en cuyo caso se deberá contemplar desde el diagnóstico, e identificación de impactos ambientales, planteamiento de medidas de mitigación que contemplen planes y programas como el PRIPA, PRC y otros con el presupuesto para la ejecución de estas medidas además de las especificaciones técnicas ambientales.

a) Control y verificación de la actualización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) en función a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental y de las modificaciones que pudieran surgir dentro del área de influencia.

b) Proponer y verificar la elaboración de un Plan Operativo Socio Ambiental y de manejo ambiental con el suficiente detalle para cumplir con los requisitos de la Licencia Ambiental.

c) Proponer una estrategia o metodología para la ejecución del Programa de Reasentamientos e indemnización de las Poblaciones Afectadas PRIPA, dentro de las directrices de la Legislación nacional. y el EEIA.

8.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE  DURANTE LA  EJECUCIÓN DE OBRAS  

La supervisión de temas ambientales, estará a cargo de un profesional especializado en medio ambiente y con amplia experiencia en la Supervisión Ambiental de proyectos viales.  Entre sus principales funciones están:

a) Efectuar la verificación sistemática del cumplimiento de las exigencias del EEIA y de la DIA del proyecto, abriendo “no conformidades” en caso de incumplimiento de las mismas por parte del Contratista.
b) Realizar el seguimiento de las no-conformidades, hasta la solución definitiva del problema y cierre de la no-conformidad.
c) Participar en la tramitación de Autorizaciones de Servicios que se requieran.
d) Revisar diseños y planos de Ingeniería de construcción presentados por la Empresa Constructora, efectuando en tiempo hábil las observaciones y recomendaciones con relación a las medidas de protección ambiental.
e) Asesorar a la Empresa Constructora con relación al diseño adecuado de las medidas de protección ambiental, y de medidas correctivas para la solución de no-conformidades.
f) Realizar el monitoreo socio-ambiental de los impactos del proyecto vial; implementar el PPM por intermedio del contratista, ejecutar el PASA y reportar los resultados en los informes mensuales de medio ambiente.
g) Participar en reuniones convocadas por habitantes de la zona, con el fin de escuchar las posibles quejas y buscar soluciones con el principal objetivo de evitar conflictos sociales relacionados al proyecto.
h) Implementar el PPM a través del Contratista de forma práctica y dentro de lo programado en el EEIA y de acuerdo a las recomendaciones de la Gerencia Socio Ambiental y de la Autoridad Ambiental Competente
i) Elaborar informes mensuales de la Gestión ambiental.
j) Presentar informes especiales de Medio Ambiente, toda vez que se presenten situaciones excepcionales y urgentes.  Dichos informes podrán ser elaborados por propia iniciativa o a requerimiento de YPFB.
k) Coordinar con el personal de YPFB designado, Empresa Constructora y Gerencia Ambiental de YPFB los criterios de implementación de la normativa ambiental vigente  y el EEIA.
l) Dar la conformidad para la devolución de la Boleta de Garantía al Contratista, certificando el cumplimiento de todas las responsabilidades ambientales de acuerdo a la situación verificada en el Informe Inicial de Medio Ambiente, EEIA y estado final de medio ambiente del proyecto.
m) Elaborar informe Final de Medio Ambiente.
n) La Supervisión Ambiental deberá realizar durante la ejecución de la obra un programa de información y capacitación ambiental destinado al personal del contratista y del consultor (capataces, obreros, técnicos y otros). Debe efectuar por lo menos 2 talleres de educación ambiental, recomendándose el primero hasta la conclusión de la instalación de faenas de parte de la Empresa Constructora.
o) El Supervisor Ambiental deberá exigir en todo momento que el Contratista cumpla con lo que estipula la Licencia Ambiental, lo establecido en los estudios ambientales enmarcados en la Ley 1333 y su reglamentación.
p) Productos y Resultados de los Servicios

El principal resultado esperado es que las obras de construcción del Acceso vial, y el inevitable proceso de interacción social entre la obra y la comunidad local, transcurran con el menor grado de impacto socio-ambiental y conflictos posibles.

El Especialista Ambiental producirá los siguientes informes y productos:

a) Plan de Trabajo para la implementación de todas las medidas establecidas en el PPM - PASA, según lo especificado en el cronograma de obra.
b) Sistema de verificación, registro y procesamiento de no-conformidades, incluyendo listas de chequeo, formularios para registro de observaciones, guías con instrucciones.
c) Informes de Supervisión Ambiental, con evaluación sucinta de la situación y resumen de no-conformidades pendientes.
d) Informe Mensual de Supervisión Ambiental, incluyendo reporte fotográfico.
e) Informe Final de Supervisión Ambiental, de obra, y visto-bueno para la liberación de la Boleta de Garantía del Contratista de construcción.

Los informes periódicos de Supervisión Ambiental consolidarán los resultados reportados por el Especialista ambiental abiótico, el Especialista biótico y el Especialista social, en sus respectivos informes, e indicarán conclusiones y recomendaciones para la corrección de los problemas pendientes.

9. LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA (LDDV)

YPFB, informará oportunamente a la Supervisión, los acuerdos a los que se llegarán con la ABC, respecto a la Liberación de Derecho de Vía, siendo que el Proyecto Doble Vía Ichilo – Ivirgarzama se viene ejecutando en todas sus áreas técnicas y sociales.
De acuerdo al Convenio Interinstitucional entre ABC, VMT e YPFB actualmente en gestión, se definirá los alcances  de cada entidad con respecto a la Liberación de Derecho de Vía. Siendo que es un Acceso Vial sobre terrenos pertenecientes a YPFB, el Contratista pueda contar con áreas liberadas para la iniciación de los trabajos de construcción. Una vez definido el tema el Supervisor, en base a los Planes de Reasentamientos, Indemnizaciones de la Población Afectada (PRIPA's) por la Construcción del Acceso Vial a la PAU, correspondientes tanto al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), deberá ejecutar los trabajos inherentes a la liberación de la totalidad del Derecho de Vía (DDV) priorizando el trabajo, en cada frente definido por el Contratista, si es que corresponde.
La liberación del DDV consiste en la acción de expropiar los terrenos, sean estos de cultivo u otro uso y las edificaciones situadas dentro de la zona definida como de afectación.
El alcance de los trabajos consistirá en la verificación y/o validación de los datos contenidos en el Plan de Reasentamiento, Indemnización de la Población Afectada (PRIPA), mediante el trabajo de campo en los distintos frentes de trabajo.
De igual manera, el equipo dispuesto para este trabajo, deberá realizar la verificación del avalúo económico de los predios a ser afectados por concepto de la liberación del Derecho de Vía para la construcción del acceso vial. Complementariamente el equipo de ejecución del PRIPA deberá realizar las negociaciones correspondientes con los afectados, de manera de llegar y suscribir acuerdos individuales, que  permitan realizar la compensación respectiva, de acuerdo al tipo de compensación (indemnización, reposición, construcción, auto-construcción o reasentamiento). Este equipo deberá coordinar con el Especialista Ambiental de la Contratante.

9.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL EQUIPO DEL PRIPA PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA:

Verificación, en campo, de los límites del Derecho de Vía, en base a los planos de construcción y la información contenida en el PRIPA, debiendo realizar el respectivo estacado.

a) Preparación de fichas de cada familia, incluyendo; informe técnico, legal y socioeconómico, catastro físico, socioeconómico y avalúo de cada propiedad, debiendo actualizar o validar los documentos de derecho propietario mismos que deberán ser reconocidos ante un Notario de Fe Pública.

b) Organización de fichas, en función al tipo de compensación (indemnización, reposición reubicación, construcción, auto-construcción o reasentamiento).

c) Negociación con cada propietario, respecto a la alternativa de compensación, estableciendo un cronograma de desocupación del inmueble y procediendo a la firma de un convenio individual (Acta de Entendimiento, u otro documento legal pertinente).

d) Evaluación/cuantificación de las áreas necesarias para la reubicación y reasentamiento, e informe correspondiente para la transferencia de recursos necesarios, a las instancias institucionales pertinentes.

e) Identificación de áreas destinadas para la reubicación y reasentamiento. 

f) De igual manera, el equipo técnico del PRIPA efectuará el levantamiento topográfico de los predios afectados, en cada uno de los frentes de trabajo de la Empresa Contratista.

g) Se deberán coordinar los trabajos con personal técnico de los municipios involucrados (en función de la jurisdicción), de manera de contar, en la medida de lo posible, con el apoyo de un técnico de los municipios y/o Prefectura en los procesos de negociación.

Las principales tareas a cumplir, complementariamente a las ya mencionadas son:

a) Llevar el registro de las Fichas Individuales de Catastro (físico, socioeconómico y de avalúo de propiedad).

b) Participar en las negociaciones de las alternativas de compensación y apoyo al establecimiento de los convenios individuales.

c) Asistir el proceso de construcción de las nuevas edificaciones, en casos de reasentamientos.

d) Evaluar los costos necesarios para el traslado de personas, bienes y animales, en caso de reubicaciones y reasentamientos.

e) Facilitar el proceso de desocupación de los inmuebles, de acuerdo al cronograma aprobado con el Equipo de Negociación, a través de la gestión para la provisión de vehículos apropiados para el traslado de personas, bienes y animales, además del apoyo especial para el traslado de niños, ancianos y discapacitados.

f) Orientación a las familias en los trámites para obtención de títulos de propiedad, en los casos de reasentamiento.

g) Elaborar informes de avance en los cronogramas de desocupación de las propiedades.

h) Actualizar del catastro físico y socioeconómico de las familias, dentro del Derecho de Vía, en lo referente a la información contenida en las Fichas Individuales de Catastro.
10. INFORMES DE COMPONENTE AMBIENTAL

10.1 INFORME DE REVISIÓN,  READECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL EEIA 

La Supervisión presentará un primer borrador en (2) ejemplares del informe de revisión, readecuación y complementación del EEIA a YPFB, para que pueda ser evaluado por la Gerencia Ambiental de YPFB en un plazo de noventa (90) días.  El documento oficial  una vez aprobado,  se presentará en 4 ejemplares con su respectivo medio magnético (CD), impostergablemente a los 5 meses calendario a partir de la emisión de la Orden de Proceder. Este documento debe anexar mapas en imagen satelital IKONOS  o QUICK BIRD  de las áreas de afectación dentro del Derecho Vía considerando una franja de 50 metros a cada lado del eje del acceso vial, asimismo deberá contener las correspondientes progresivas, reportes fotográficos, etc.

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe de Revisión dentro del plazo previsto, el Supervisor se hará pasible a las sanciones establecidas en el contrato.

10.2 INFORME INICIAL DE MEDIO AMBIENTE 

La Supervisión deberá revisar y validar el informe Inicial de Medio Ambiente presentado por la Empresa Constructora, en el que se realizará una evaluación inicial del estado en la que la Contratista recibirá el Proyecto, mismo que será  presentado por el Constructor en un plazo de treinta (30) días computables una vez emitida la orden de proceder a la empresa y debe contemplar los siguientes aspectos:

a) Resumen ejecutivo

b) Estado Inicial del entorno ambiental para los medios: Físico, Biótico y Socio Económico

c) Plan de Acción de la aplicación en obra del PPM y del PASA

d) Cronograma de implementación de las actividades del PPM y PASA

e)    Plan de Manejo Ambiental para: Campamentos, bancos de préstamo, canteras, buzones y    otras áreas  intervenidas por el proyecto

e) Programa de Liberación del Derecho de Vía

g)   Diseño de campamentos con énfasis para la disposición final de: Residuos Sólidos y Aguas Residuales

h)    Reporte fotográfico

i)     Anexos
10.3 INFORMES MENSUALES DE MEDIO AMBIENTE

La Supervisión deberá presentar en 4 ejemplares con su respectivo medio magnético (CDs), Informes Mensuales de Medio Ambiente; en dichos informes se incluirá una descripción del estado del medio ambiente, conflictos, impactos, manejo de buzones, bancos de préstamos, problemas sociales y aplicación del PPM y del PASA. Dichos informes serán presentados hasta el día 10 del mes siguiente. Cualquier ajuste y/o modificación que sufra el EEIA del Proyecto, debe ser debidamente justificado por el Supervisor Ambiental de acuerdo con la normativa vigente para el efecto.  Todos los informes del componente ambiental deben contar con un RESUMEN EJECUTIVO, que sea objetivo, concreto y actualizado.

Deberá presentar todo el control realizada a la contratista para que cumpla con la legislación vigentes aplicables en SMS, aplicando un mecanismo de control para la presentación correspondiente a análisis de riesgos, seguros y todo los que compete a las buena práctica para la ejecución del proyecto
En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Mensual de Medio Ambiente dentro del plazo previsto, la Supervisión se hará pasible a las sanciones descritas en el contrato.

10.4 INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE PÉRDIDAS PRIPA (LDDV)

Se presentará un informe final de los trabajos, que contemple el detalle de todas las actividades realizadas y los resultados alcanzados, en la liberación del Derecho de Vía. En este informe también se debe incluir los croquis de propiedades saneadas y no saneadas, ubicaciones, propietarios, áreas afectadas, montos de indemnización si las hubiera, tanto en zonas urbanas y rurales.

10.5 INFORMES SOBRE TEMAS ESPECIALES.

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, inciden en el desarrollo normal de la obra, YPFB podrá requerir de la supervisión Informes Especiales en 4 ejemplares con su respectivo medio magnético (CD), sin que ello signifique incremento alguno en el costo de los servicios. 

En estos casos se elevará al Fiscal de Obra un informe circunstanciado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones del Supervisor para que YPFB pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

10.6  INFORME FINAL

Informe Final sobre la gestión ambiental durante la construcción de la obra en 6 ejemplares y con su respectivo medio magnético, dentro de los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de la Recepción Definitiva de la obra, con la descripción detallada de los volúmenes de trabajo ejecutado, costos, cumplimiento del PPM y PASA en función al EEIA, no-conformidades y otros.  

Se dará especial énfasis al estado del Medio Ambiente a la finalización del contrato, cumplimiento de plazos, problemas confrontados y soluciones adoptadas, aceptabilidad de la obra construida, y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la ejecución de los trabajos y recomendaciones para el mantenimiento futuro y sugerencia para la ejecución de obras en el futuro.

11. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
11.1 DISEÑO GEOMETRICO

Para definir los parámetros de diseño para el presente proyecto, se ha efectuado el análisis de las Normas de Diseño Geométrico de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC (año 2008) y de normas vigentes en otros países. Se adoptaron las Normas Bolivianas como principal criterio complementándose, con otras normas que ya han sido empleadas en Bolivia en estudios realizados con similares características.

A continuación se muestran las consideraciones geométricas adoptadas para el diseño:

Parámetros Básicos de Diseño 

· Longitud total del Proyecto



2.97 Km.

· Velocidad Directriz




40 Km/h

· Ancho de coronamiento plataforma


18,70 m./Vía

· Ancho carpeta de pavimento rígido 
                   
 7,00 m./Vía

· Sobreancho Constructivo Tratamiento Triple                       Variable
(Franja de seguridad)                                            
1,20 m/lado izq.                                         

· Altura de Terraplén




0,40 – 1m.

· Talud Lateral de terraplén



             H=2; V=1

· Pendiente longitudinal máxima



 2.0 %

· Pendiente Lateral (Berma)



              2.0 %

· Peralte máximo





  4 %

· Radio de curvatura mínima



  240 m.

· Cargas de Diseño, tipo




  HS-20+25%.

· Espesor de la Capa Sub Base                        
           
  0,15 m.

· Espesor de la Losa de Hormigón


           
  0,25 m.

11.2 SECCION TRANSVERSAL

Para el presente estudio, se empleó la sección típica, que tiene las siguientes dimensiones.

Parámetros Básicos de Diseño 

· Longitud total del Proyecto



2.97 Km.

· Velocidad Directriz




40 Km/h

· Ancho de coronamiento plataforma


18,70 m./Vía

· Ancho carpeta de pavimento rígido 
                   
 7,00 m./Vía

· Sobreancho Constructivo Tratamiento Triple            
 Variable
(Franja de seguridad)                                            
1,20 m/lado izq.                                         

· Altura de Terraplén




0,40 – 0,70 m.

· Talud Lateral de terraplén


                     
 H=2; V=1

· Pendiente longitudinal máxima



 2.0 %

· Pendiente Lateral (Berma)



              2.0 %

· Peralte máximo





  4 %

· Radio de curvatura mínima



  240 m.

· Cargas de Diseño, tipo




  40 Tn.

· Espesor de la Capa Sub Base                        
         
  0,15 m.

· Espesor de la Losa de Hormigón


               0,20 m.

11.3 SECCION TRANSVERSAL

Para el presente estudio, se empleó la sección típica, que tiene las siguientes dimensiones.

CUADRO  1: Sección Tipo

SECCIÓN TÍPO 

Ancho de la superficie de rodadura de pavimento rígido/Vía

7.00 m

Sobreancho constructivo

Lado derecho

Lado Izquierdo

Variable m.

1.20 m.

Ancho total de plataforma

18.70 m.

Las secciones transversales fueron ajustadas o adecuadas en algunos sectores de forma muy particular en función a los términos de referencia: 

· Sectores urbanos.(Ingreso Paso a Desnivel)

· Retornos.

[image: image2.png]- S
L[ e e p——— -
— T PR ST B TR Fos o B ST, s <

e 2 g





12. ANTICIPO
Se otorgará un anticipo hasta un monto no mayor al 20% del total adjudicado, contra la presentación de una Garantía de Correcta Inversión del Anticipo por el 100% del monto solicitado.

13. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo del Proyecto está sujeto al siguiente cronograma.

· Transición y Revisión del Diseño*: 15 Quince días calendario.
· Supervisión Técnica y Ambiental en la etapa de Ejecución de las Obras a partir de la orden de proceder. (Incluye Movilización): 296  Doscientos Noventa y Seis días calendario.
· Periodo entre la Entrega Provisional y Definitiva de la Obra – Elaboración del Informe Final y Liquidación de Contrato de la Obra y de Supervisión: 180 Ciento Ochenta días calendario.
La supervisión de Obra deberá presentar sus servicios hasta el cierre de contrato.

* Por las condiciones actuales del Proyecto se debe tomar en cuenta que los trabajos de Transición y Revisión del Diseño se desarrollaran de manera paralela a los trabajos de Supervisión Técnica y Ambiental en la etapa de Diseño de Viaducto y Ejecución de las Obras en el tramo 1.

14. INFORMES Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Con el objeto de mantener a YPFB, permanentemente informado sobre la marcha de las obras, el Consultor presentará los siguientes informes a Y.P.F.B:

14.1 INFORME INICIAL E INFORME ESPECIAL DE TRANSICIÓN

Un informe inicial en 6 ejemplares impresos con su respectivo medio magnético digitales a los quince (15) días de la recepción de la Orden de Proceder, conteniendo un programa detallado de sus actividades e indicando la metodología de control, como se propone ejecutar y concluir el trabajo durante el período de ejecución de la obra.
Este programa una vez aprobado solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita de la Y.P.F.B.

14.2 INFORME DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO FINAL DEL PROYECTO

Informe de la Revisión del Diseño en 6 ejemplares impresos  con su respectivo medio magnético, que deberá  ser entregado a YPFB a los treinta (30) días calendario a partir de la Orden de Proceder, conteniendo una revisión completa del Diseño Final del Proyecto, análisis del programa de construcción y las modificaciones al Proyecto con su correspondiente Justificación Técnica. Este documento debe anexar los Cómputos Métricos, Análisis de Precios Unitarios, Memorias de Cálculo y otros requerimientos que efectúe Y.P.F.B. para su aprobación.

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe de Revisión y Complementación  del Diseño Final del Proyecto dentro del plazo previsto, el Supervisor se hará pasible a las sanciones descritas en el contrato.
14.3 INFORME SEMANAL DE LA AVANCE DE OBRA 

Semanalmente la Empresa Supervisora, debe informar el avance de obra. (% de Avance Real vs % Avance Previsto), así como los hechos relevantes de la semana. (Atrasos, motivos, planes de acción/recuperación.).
14.4  INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

Presentación a Y.P.F.B. de Informes Mensuales de progreso, valorativos técnico-económicos no repetitivos y narrativos, en 6 ejemplares impresos con su respectivo medio magnético, incluyendo Informes Específicos y Fotográficos, que serán entregados hasta el quinto (5) día  del mes siguiente, conjuntamente con el Certificado de Pago.

Se incluirán Diagramas de Progreso de todas las fases de construcción. En estos Informes se abarcarán los siguientes aspectos:

a) Generalidades, describiendo en forma sucinta antecedentes, como son: el Convenio de Préstamo, Contrato de Servicios de Supervisión y Contrato de Construcción.

b) Descripción breve del Proyecto, indicando Ubicación, Longitud y Características Principales.

c) Descripción sucinta del Objeto de la Supervisión 

d) Relación del personal asignado al Proyecto, avance alcanzado en los trabajos realizados, descripción de tareas de Supervisión realizadas y modificaciones introducidas al Proyecto.

e) Administración del Contrato, relación de las directivas y órdenes de cambio aprobadas o que estén en trámite y hayan sido previstas con la debida oportunidad.

f) Informe del avance físico-financiero, rendimientos. Curva “S” Real vs. Curva Planificado

g) Información financiera con inclusión de los recursos disponibles, sus asignaciones, gastos de construcción e ingeniería en el mes y acumulados, curva de flujo de fondos. Curva “2” financiera.
h) Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera cursada durante el mes entre la Supervisión y el Fiscal de Obra con relación al Proyecto.

i) Fotografías mostrando la actividad cumplida en las obras. 

j) Actividades realizadas por la empresa constructora: Su organización, capacidad demostrada por el personal técnico responsable, equipo disponible en obra indicando cantidad, calidad, estado y rendimiento para una evaluación de sus posibilidades de cumplir con el plan de trabajos dentro del plazo contractual.

k) Progreso de la obra mediante descripción del avance alcanzado en los principales ítems de trabajo. Análisis del cronograma de obra, su influencia y las recomendaciones para nivelar el mismo en caso de retrasos.

l) Gráficos que muestren el ritmo general de progreso de la obra comparando con el cronograma vigente.

m) Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia que fuera cursada durante el mes entre la Supervisión y el Contratista con relación al Proyecto.

n) Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los ítems considerados críticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el incremento de equipo, personal y/o modificaciones en los procedimientos constructivos y otros aspectos técnicos.

o) Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y recomendación de las medidas a tomar para disminuir sus efectos con relación al avance de las obras.

p) Provisión de materiales informando sobre el cumplimiento del plan de acopios y su relación con el plan de trabajos vigente.

q) Calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados a la obra.

r) Información sobre la implementación y avance del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA).

s) Seguimiento y control a la compra y acopio de los materiales de construcción. 

t) En caso de incumplimiento en la presentación del Informe mensual dentro del plazo previsto, la Supervisión se hará pasible a las sanciones descritas en el contrato.

14.5 INFORMES EJECUTIVOS 

Informes Ejecutivos mensuales en 6 ejemplares impresos  y 3 ejemplares digitales, proporcionando información periódica sucinta del Proyecto, incluyendo recomendaciones puntuales al Contratista sobre problemas que se presenten en obra, criterio valorativo y comentarios sobre el desarrollo de los trabajos.

Estos Informes Ejecutivos no deberán contar con más de 3 páginas, en las que se describan en forma concisa y breve los aspectos más importantes ocurridos en el mes.

14.6 INFORMES ESPECIALES, SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

Informes Especiales en 6 ejemplares impresos  y 3 ejemplares digitales, cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de la obra, Y.P.F.B podrá requerir al Consultor elaborar Informes Especiales, sin que ello signifique incremento alguno en el costo de los servicios.

En estos casos se elevará al Fiscal de Obra un informe circunstanciado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones del Consultor para que Y.P.F.B. pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe especial  dentro del plazo previsto a  solicitud del Fiscal o Y.P.F.B, el Supervisor  se hará pasible se hará pasible a las sanciones descritas en el contrato.

14.7 INFORME FINAL

Informe Final sobre la construcción de la obra en 6 ejemplares impresos  con su respectivo medio magnético a los treinta (30) días calendario de la Recepción Definitiva, con la descripción detallada de los volúmenes de trabajo ejecutado, costos de construcción y supervisión, personal y equipos utilizados, cumplimiento de plazo, problemas confrontados y soluciones adoptadas, aceptabilidad de la obra construida, y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la ejecución de los trabajos y recomendaciones para el mantenimiento futuro y sugerencia para la ejecución de obras en el futuro.  Debe contener este informe un volumen de planos “as Built”, los cuales se presentarán cuatro (4) en tamaño normal y ocho (8) en tamaño reducido tamaño doble carta.

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe final dentro del plazo previsto, el Supervisor se hará pasible a las sanciones descritas en el contrato.

15. CONDICIONES DE LA OFERTA 

El servicio de Supervisión Técnica consistirá en la asignación del personal exclusivo requerido de acuerdo a las necesidades de las diferentes especialidades de trabajo y de acuerdo al Cronograma de obra, la no consideración de este cronograma en el dimensionamiento del personal de Supervisión es entera responsabilidad de la Empresa y no será motivo de ningún incremento en el presupuesto ofertado. La Empresa Supervisora deberá presentar en la PROPUESTA TÉCNICA, Plan de Trabajo una planilla de la composición Honorario – Mes por especialista, en la que se debe considerar los siguientes componentes: honorarios, cargas  sociales fijadas por ley, alimentación, movilización (vehículo), mantenimiento, lubricantes y combustibles, gastos para comunicación y otros servicios que se cree conveniente. YPFB no reconocerá vacaciones, permisos u otras inasistencias del personal a obra, debiendo prever la Supervisión el pago de estos rubros.

La Empresa Supervisora deberá tomar en cuenta que la forma de pago del servicio, será acorde al porcentaje de avance de la Obra, en función al monto total de la propuesta presentada, la cual deberá ser desglosada bajo los siguientes criterios:

a) Honorarios mensuales del personal asignado
b) Alquileres y misceláneos

c) Costos indirectos: Gastos Generales, Impuestos y otros

16. RESPONSABILIDAD TECNICA DEL SUPERVISOR

En atención a que la empresa de Supervisión es la responsable directa y absoluta de las actividades contractuales que éste realiza (Revisión del diseño, Adecuación, Complementación y Validación del Diseño Final y Supervisión Técnica y Ambiental), deberá garantizar y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes tres (3) años, computables desde la aceptación del informe final por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia.
En caso de no concurrir a esa convocatoria, YPFB  hará conocer por escrito esta situación al Órgano Rector para efectos de información y a la Contraloría General de la República, a los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio prestado fue un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
17. CONDICIONES ESPECIALES

La empresa de Supervisión deberá considerar para la elaboración de su propuesta los siguientes puntos importantes:

a) La toma de decisión en los temas administrativos, técnicos y todo aquel referente al proyecto  debe ser entera atribución y responsabilidad del Gerente del Proyecto, en conocimiento de YPFB. 

b) Movilización a la Obra: La Supervisión se movilizara al Proyecto con el personal mínimo requerido en un plazo máximo de cinco (5) días calendario luego de firmado el contrato, esto no significa que la Supervisión no pueda solicitar su anticipo hasta del 20% tal como establece el contrato. 

c) Para la evaluación de la Propuesta Económica, el monto total ofertado no deberá ser mayor al PRECIO REFERENCIAL.

d) Las Empresas Consultoras invitadas no pueden asociarse entre sí para presentar propuesta.
18. GARANTIAS REQUERIDAS
Las garantías requeridas de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantía de Seriedad de Propuesta
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente a la propuesta con una vigencia mínima  que deberá exceder en 30 días calendario al plazo de validez de la propuesta. 
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. 

Los proponentes deberán presentar: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Caución a primer requerimiento.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. 
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato
Con el objetivo de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, el proponente adjudicado deberá presentar una Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del monto total del contrato, emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata y deberá exceder en 60 días calendario al plazo de la finalización del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB lo requiera
c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. 
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

La Empresa Contratista, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará al Contratante de manera previa a la recepción del anticipo, una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado que no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 

La Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo deberá tener una vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión y debe ser presentada a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, expresando claramente su carácter de IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA.

La garantía de correcta inversión del anticipo deberá mantener su vigencia en forma continua hasta la amortización del cien por ciento (100%) del anticipo.

19. AUTORIDAD DEL SUPERVISOR.

El Supervisor tendrá facultad y responsabilidad de resolver todas las cuestiones referentes a calidad y aceptación de los materiales empleados, trabajo ejecutado y su pago, progreso de obra, interpretación de planos y especificaciones,  la aceptabilidad y certificación del cumplimiento del contrato de obra, asimismo deberá realizar la interpretación de planos y especificaciones del Proyecto. Cuando haya alguna controversia respecto a los aspectos técnicos se hará conocer al encargado de obra YPFB, el cual tendrá la decisión final sobre el tema técnico en cuestión y será de cumplimiento obligatorio.
19.1 ACCESO A LA OBRA. 

El Supervisor, su personal y el Encargado de Obra, designado por el Contratante, los Funcionarios de dicha Entidad y funcionarios gubernamentales que sean autorizados por el Contratante, tendrán en todo momento acceso libre a la obra, para inspeccionar los trabajos, lugares de provisión de materiales, equipamiento e instalaciones debiendo el Contratista proporcionar todas las facilidades que sean requeridas para este objetivo. 

19.2 INSTRUCCIONES POR ESCRITO. 

Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán ser realizadas por escrito, a menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional el Supervisor considere necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también deberá cumplirlas. Tales instrucciones deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberán ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra.  Las instrucciones serán escritas en el reporte diario de obra aprobado por el contratante
Toda instrucción impartida por el Supervisor al Contratista, que no fuese representada sustentadamente y que no sea cumplida, será considerada como negligencia del CONTRATISTA, que motivará responsabilidades.  

Las instrucciones no cumplidas serán debidamente reportadas y las obras ejecutadas en desacato con las instrucciones del Supervisor no serán aprobadas por el mismo y deberán descontarse de la planilla respectiva. 

19.3 ORDEN DE PROCEDER AL SUPERVISOR. 

A objeto que el Supervisor dé inicio a sus servicios, el Contratante a través del Fiscal de obra emitirá la Orden de Proceder mediante una carta expresa.
19.4 INICIO DE LOS SERVICIOS. 

Transcurrido el periodo de movilización que el Contratante establezca en el Contrato (que no debe ser superior a 20 días calendario), el Supervisor dará inicio físico a los servicios contratados.

19.5 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 

El Supervisor, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales presentados bajo contrato.

El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los que se ha contratado la obra, son de su directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad final y total de la Supervisión Técnica de la obra.
19.6 RESPONSABILIDAD CIVIL. 

En el caso que el Supervisor, en ejercicio de sus funciones, de lugar a que se emerja daño económico al Estado, será responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho.

19.7 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA.

En el caso de Asociaciones Accidentales, las firmas componentes de la Supervisión Técnica, serán responsables solidarias y mancomunadas del cumplimiento del contrato así como en el caso de cualquier demanda legal.

19.8 PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS. 

Los originales de los documentos, libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore el Supervisor con relación a la obra, serán de propiedad del Contratante y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito del Contratante.

19.9 REVISIÓN DEL DISEÑO Y PLANOS DE CONTRATO. 

Los servicios del Supervisor se iniciarán con la revisión minuciosa del Diseño con los que ha sido contratada la obra de Construcción de acceso vial con pavimento de hormigón, y la reingeniería del Paso a desnivel e ingreso/salida a la PAU, los que deberán ser analizados de acuerdo a las condiciones existentes en el terreno, en forma previa al proceso de movilización.

19.10 REPLANTEO FÍSICO Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 

El Supervisor procederá al control de los trabajos topográficos iniciales, consistentes en el replanteo, nivelación y levantamiento de secciones transversales, que servirán de base para la elaboración de las Órdenes de Trabajo al Contratista, si se hace necesario.

Para la ejecución adecuada de esta actividad el SUPERVISOR, deberá disponer en la obra de los  instrumentos que garanticen los trabajos.

19.11 ORDEN DE PROCEDER AL CONTRATISTA. 

El Supervisor con conocimiento del Contratante, emitirá la Carta de Orden de Proceder al Contratista.

Esta Orden será emitida en la misma fecha en que el Contratista reciba el desembolso del anticipo y a partir de la misma comenzará a correr el plazo contractual de ejecución de la obra.

19.12 PERIODO DE MOVILIZACIÓN. 

El periodo de movilización del Contratista establecido en 20 días calendario, comienzan a correr en la fecha de emisión de la Orden de Proceder.
19.13 POSESIÓN FÍSICA DEL DERECHO DE VIA (SI CORRESPONDE A LA OBRA).

Inmediatamente después de ser emitida la Orden de Proceder, el Contratante y el Supervisor, darán al Contratista la posesión física del Derecho de Vía necesario, a objeto de permitirle la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma de obra aprobado.

Si en el transcurso del plazo de ejecución de la obra, el Contratista demuestra al Supervisor, que está sufriendo demoras en su cronograma de ejecución de trabajos por falta de disponibilidad del derecho de vía para cumplir con el objeto del Contrato, requerimiento del contratista y con el informe específico del Supervisor, el Contratante otorgará equitativamente una ampliación de plazo, mediante Orden de Cambio.

19.14 ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA O PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE   OBRAS. 

El Contratista, en el periodo de movilización, dentro del plazo previsto en su contrato siguiente a la emisión de la Orden de Proceder, deberá presentar a consideración del Supervisor, un cronograma o programa detallado de ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al cronograma presentado con su propuesta, respetando el plazo total de ejecución de obra aprobado por el Contratante. Este documento deberá estar ajustado en fecha a la de emisión de Orden de Proceder al Contratista.

El cronograma o programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método de Camino Crítico (CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio para el Supervisor y el Fiscal de Obra.

19.15 RITMO DE PROGRESO DE LA OBRA. 

El Supervisor realizará mensualmente la evaluación del progreso de la obra con relación al programa de trabajo vigente y al cronograma de pagos.

Si en opinión del Supervisor, el ritmo de avance de la obra o de una parte de ella, es demasiado lento y, por tanto no garantiza su terminación en el plazo previsto, el Supervisor de forma independiente a la aplicación de multas previstas en el contrato de obra, notificará por escrito sobre esta situación al Contratista, quien deberá adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir la obra dentro del plazo vigente. Así mismo hará conocer copia de esta comunicación al Fiscal de Obra.

Si en el plazo prudencial fijado por el Supervisor el Contratista no logra recuperar el atraso producido, estará obligado a presentar a consideración del Supervisor un nuevo cronograma o programa acelerado de trabajos a partir del avance alcanzado, incorporando equipo adicional a su costo y aplicación de rendimientos razonables que garanticen la terminación de la obra en el plazo final establecido.
20. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS

YPFB exige de sus contratistas y, a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS en todo momento tomara las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir cada tarea.

EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA se obliga a :

i. El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su plan de higiene, salud ocupacional y bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el ministerio de trabajo; el mismo que será entregado a YPFB a simple requerimiento.

ii. Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra.

iii. Contar con un responsable de seguridad industrial en campo, para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para esta construcción (el profesional seleccionado por la empresa constructora deberá contar con experiencia de al menos cuatro años como responsable de seguridad industrial en construcciones de la envergadura de la obra proyectada), siendo el Gerente del Proyecto/Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

21. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS O PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. 

El Supervisor mediante orden escrita al Contratista, podrá suspender en forma temporal, sea parcial o totalmente la ejecución de la obra, por el tiempo que considere necesario, cuando surjan las siguientes circunstancias en el lugar de trabajo del Contratista:

a) Condiciones adversas del clima, consideradas inapropiadas para la ejecución de los trabajos programados.

b) Situación emergente de desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito. Si el Contratista se ve obligado a suspender los trabajos por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, hará conocer esta situación al Supervisor, de forma escrita (en el Libro de Órdenes o por carta expresa), dentro de los diez (10) días calendario subsiguientes al inicio del acontecimiento.

c) Condiciones de inseguridad para el personal del Contratista y del Supervisor, así como para el tráfico vehicular y el público en general, por causas ajenas al Contratista.

d) Incumplimiento de las órdenes impartidas por el Supervisor.

e) Inobservancia de las prescripciones del Contrato por parte del Contratista. En cualquier caso de suspensión o paralización temporal de los trabajos, se levantará la medida tan pronto cesen las causas que motivaron la misma. En el caso de los incisos a), b) y c) la suspensión temporal dará derecho al Contratista a solicitar ampliación de plazo del contrato al Contratante a través del Supervisor, quien emitirá un informe del caso aceptando y validando lo requerido. En el caso de los incisos d) y e), la suspensión temporal no dará derecho alguno al Contratista para solicitar ampliación de plazo del Contrato, por lo que en caso que hiciese tal requerimiento será negado directamente por el Supervisor.

21.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CAUSAS PARA SU AMPLIACIÓN.

El plazo dentro del cual debe ser terminada la obra, será el estipulado en el contrato de obra.

Sin embargo debe tomarse en cuenta que en el lapso que dure la ejecución de la obra, pueden presentarse circunstancias o razones que determinen que el plazo contractual puede ser ampliado, considerándose como causas sustentables las siguientes:

a) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Para acreditar esta situación, el Supervisor, a solicitud del Contratista, dentro del plazo de cinco (5) días calendarios subsiguientes a la solicitud, deberá emitir la certificación escrita, con la cual el Contratista presentará la solicitud de ampliación de plazo.
La certificación deberá establecer qué actividades de la programación en ejecución no pudieron ser cumplidas y si los días efectivos de condiciones atmosféricas determinaron que en el o los días subsiguientes no se hubiese podido realizar la actividad programada.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados con documentos y aprobados por el Supervisor.

c) Por desastres naturales en el lugar de las obras o que impidan a la misma el acceso del personal, equipo, materiales o suministros logísticos necesarios para la continuación de los trabajos.

d) Por incremento necesario en las cantidades de obra que determinen un lapso mayor de actividad del Contratista, previa compensación con las cantidades de obra que pudiesen haber sido reducidas. Dicho incremento deberá estar autorizado mediante una Orden de Cambio sustentada técnica y económicamente.

Toda solicitud o reclamo de ampliación de plazo de contrato deberá ser presentada por escrito dentro de los veinte (20) días calendario subsiguientes a que se haya producido el hecho. Pasado este plazo no se considerará o tomará en cuenta el hecho. El Contratista deberá justificar razonablemente ante el Supervisor, el lapso de ampliación que requiere, sin cuyo requisito la solicitud de ampliación no podrá ser considerada por el Supervisor ni por el Contratante.

A objeto de la ampliación de plazo, el Supervisor según el análisis de la documentación presentada, elaborará la respectiva Orden, junto a un informe específico sobre la procedencia de la ampliación de plazo.

En caso de improcedencia de la solicitud, el Supervisor emitirá un informe para conocimiento del Contratante vía Fiscal de Obra, a objeto de que con su aceptación el Supervisor curse la respectiva carta de respuesta.

21.2 MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCIÓN. 

El Contratista deberá mantener la obra de ejecución, en todas sus partes terminadas, en buenas condiciones, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados, a satisfacción del Supervisor.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutada, hasta que su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, mazamorras, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de la obra.

21.3 INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.  

El Supervisor ejercerá la inspección y control permanente, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno al Contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos del Supervisor, que serán efectuados de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

El personal de inspección del Supervisor estará autorizado para llamar la atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones técnicas para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar los materiales defectuosos.

Las instrucciones y observaciones verbales del personal del Supervisor deberán ser ratificadas por escrito, en el libro de Órdenes, que para el efecto deberá tener disponible el Contratista.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista, sin la aprobación del Supervisor, y el Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación, dando aviso al Supervisor con la debida anticipación, cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Supervisor para verificar la calidad de la obra cubierta sin su previa autorización.

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia del personal del campo asignado por el Supervisor en cualquier fase de los trabajos, no podrá en modo alguno exonerar al Contratista de su responsabilidad para la ejecución de la obra de acuerdo con el Contrato.
21.4 REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos técnicos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso.

Cualquier trabajo defectuoso observado por el Supervisor antes de la recepción definitiva de la obra, que sea resultado de mala ejecución, del empleo del material inadecuado, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido o reemplazado dentro del plazo asignado por la supervisión.

Si el Contratista no ejecutara la remoción de trabajos defectuosos y su consiguiente reconstrucción dentro del plazo razonablemente establecido por el Supervisor, el Contratante está facultado a realizar dichos trabajos mediante terceros. Todos los gastos que demande esta acción, serán pagados por el contratista y en consecuencia el importe se descontará de su planilla o certificado de obra, o de su garantía de cumplimiento de contrato.

21.5 MEDICIONES. 

Las cantidades de obra consignadas en los Formularios de propuesta del Contratista, son cantidades estimadas y no deberán tomarse como cantidades inamovibles del trabajo a ser ejecutado por el Contratista, pudiendo ser incrementadas o disminuidas dentro del margen del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, por causas debidamente justificadas.

Todas las cantidades de trabajo realmente ejecutado de acuerdo a lo establecido en el contrato, serán medidas netas en las unidades especificadas en el respectivo Formulario de la propuesta.

Excepto cuando los planos o las especificaciones técnicas especiales lo establezcan de otra manera, todas las longitudes y distancias deberán medirse en proyección horizontal.

Las estructuras serán medidas de acuerdo con las líneas y cotas indicadas en los planos tomando en cuenta cualquier modificación ordenada por el Supervisor, por escrito.

21.6 NUEVOS ITEMES DE TRABAJO NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO. 

En caso que durante la ejecución de la obra se requiera la realización de trabajos no consignados en los ítems de contrato, los precios para cualquier nuevo ítem de trabajo, serán convenidos de mutuo acuerdo, pero no podrán exceder del costo calculado por el Supervisor en más del diez por ciento 10%.

Los precios convenidos para cualquier nuevo ítem de trabajo y las modificaciones al plazo del Contrato, si corresponden deberán incorporarse al contrato, a través del instrumento correspondiente preparado con los sustentos técnicos y económicos respectivos por el Supervisor, que deberá ser aprobado por el Contratante.

En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo con respecto a estos precios el Contratista continuará con la ejecución de la obra sobre una base de precio de que considere el costo más el porcentaje.

21.7 INMODIFICABILIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO. 

Los precios unitarios del Contrato deberán mantenerse inmodificables durante la ejecución de la obra, inclusive en el caso de que las cantidades de los ítems de contrato fuesen incrementados mediante Orden de Cambio.

21.8 CERTIFICADOS Y PLANILLAS MENSUALES DE PAGO. 

Mensualmente el Contratista presentará por escrito y con la fecha respectiva, un certificado o planilla por el total de trabajo ejecutado hasta la fecha, emergente de la medición conjunta realizada con el Supervisor, para la aprobación de esta.

El valor del pago mensual de los ítems de contrato durante el mes en cuestión será:

a) El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha.

b) Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

c) Menos la amortización del anticipo otorgado para movilización, de acuerdo al porcentaje establecido.

21.9 FIRMA Y FECHA EN EL CERTIFICADO DE PAGO. 

Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se efectúan las mismas:

a) Firma del Contratista y fecha de entrega al Supervisor.

b) Firma del Supervisor y fecha de entrega al Contratante.

c) Firma del Personal del Contratante, fecha de remisión a la dependencia que realiza la obra.

d) Firma del jefe de la dependencia que realiza la obra. Fecha de remisión a la autoridad delegada, para autorización de pago.

e) Firma de la Autoridad delegada, fecha de autorización del pago.

21.10 INCUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE CONTRATO. 

De acuerdo con las estipulaciones del Contrato de obra referente al plazo para la terminación de la obra, por cada día de atraso en la conclusión de la misma, que no se encuentre debidamente justificado, el Contratista pagará una multa por mora, de acuerdo al siguiente detalle:
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO

YPFB realizar multas por incumplimientos y retrasos en los servicios solicitados, reteniendo el 0.5% por cada día de retraso y del monto total de contrato, estableciéndose los mismos en el informe de conformidad.

Por incumplimiento mayor al 20% acumulado se procederá a la resolución del contrato.

Asimismo el Supervisor será multado por los siguientes conceptos:
Multa por llamada de atención.- El Supervisor será pasible de una multa de Bs.5.000.- cada vez que el Fiscal de Obra llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El Fiscal de Obra podrá emitir llamadas de atención al Supervisor, por las siguientes causas:

•
Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.

•
Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y    Fiscal   durante la ejecución del contrato. 

•
Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el FISCAL DE OBRA. 

•
Retraso en más de diez (10)  días hábiles, al plazo de la entrega de la planilla mensual prevista en el numeral 21.8
21.11 TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A la terminación de la obra, el Contratista mediante carta expresa solicitará al Supervisor, el señalamiento de día y hora para la realización de una inspección conjunta, para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones, por consiguiente la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega provisional.

Realizada la inspección y una vez que el Supervisor considere técnicamente, que toda la obra se encuentra satisfactoriamente terminada, elaborará un informe para conocimiento del Contratante a través de su encargado, estableciendo la procedencia de la recepción provisional, señalando día y hora a este fin.

Este trámite deberá procesarse en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles computables a partir de la solicitud de recepción provisional.

21.12 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA. 

Una vez concluida la obra y de no mediar objeciones ni observaciones serias con la calidad y la conclusión de la obra, luego del recorrido de inspección conjunta entre el Supervisor, el Contratista y los representantes técnicos del Contratante como observadores; el Supervisor procederá a la recepción provisional de la obra, bajo su directa responsabilidad técnica, suscribiendo el Acta correspondiente con el Gerente de Proyecto en la que se indicará claramente el estado final de la obra, haciéndose constar si corresponde, todos los trabajos de corrección o complementación que el Contratista debe ejecutar dentro del período de prueba.  Esta Acta también deberá ser suscrita por el Contratista (Superintendente de Obra).

La fecha de solicitud de recepción provisional servirá para efectos del cómputo del plazo de ejecución de la obra.

21.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Cumplidos los días calendarios requeridos, subsiguientes a la recepción provisional tendrá lugar la recepción definitiva de la obra. A este objeto el Contratista, mediante carta expresa indicará que han sido subsanadas todas las observaciones (si existieron) y solicitará al Supervisor fije día y hora para la recepción definitiva de la Obra.

El Supervisor en consulta con el Contratante, fijará día y hora para el verificativo de la inspección técnica final, que si corresponde se procederá a la recepción definitiva de la obra.

A este acto concurrirá el Superintendente de la Obra en representación legal del Contratista, el Gerente de Proyecto en representación legal del Supervisor y los representantes técnicos que a este efecto acredite el Contratante.

La mencionada comisión realizará una inspección total de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva, a partir de lo cual la obra pasa a responsabilidad de la entidad Contratante, como propietaria, a los efectos de su utilización y mantenimiento.
21.14 CERTIFICADO FINAL DE PAGO.  

Inmediatamente después de que la obra haya sido concluida a satisfacción del Contratante y entregada definitivamente por el Contratista y el Supervisor, éste procederá a la preparación del certificado de medición final, el cual será sometido al conocimiento, aceptación u observaciones del Contratista, en forma escrita.

El Contratante no tendrá responsabilidad alguna hacia el Contratista por cualquier reclamo emergente o relacionado con el contrato o la ejecución de la obra, o a menos que dicho reclamo esté plenamente detallado en el Estado Final de las Cuentas.

Con la aprobación del Supervisor el certificado final de pago seguirá en trámite de aceptación final y pago por el Contratante.

22. FORMA DE PAGO

El pago será acorde al porcentaje de avance de Obra, para este fin en planillas mensuales.

El pago será mensual, contra avance de la Obra, para este fin el Supervisor presentará al Fiscal de Obra dentro de los cinco (05) días hábiles al mes siguiente para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Gerente de Supervisión, que consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a los trabajos desarrollados.

De no presentar el Supervisor el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por el Fiscal de Obra, a efectos de deducir los mismos del plazo que YPFB en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado.

El Fiscal de Obra, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado de pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el Supervisor, en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha.

El informe periódico y el certificado de pago aprobado por el Fiscal de Obra, (con la fecha de aprobación), será remitido a la  dependencia que corresponda, para el procesamiento del pago. 

23. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO

YPFB designará, mediante notificación escrita, como Fiscal de Servicio a un Profesional Técnico especializado de YPFB.

24. MODIFICACIONES AL CONTRATO DEL SERVICIO

El servicio de supervisión únicamente puede modificarse a través de un Contrato Modificatorio, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal, a cuyo efecto el informe-recomendación y antecedentes será cursado por el Fiscal de Obra a YPFB, quien luego de su análisis enviará, para el procesamiento y formulación del Contrato. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

25. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACION

Las Empresas, Asociaciones Accidentales o Consorcios que presenten ofertas deben considerar que para el presente proceso, la calificación de propuestas se realizará por: 

25.1 Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo

Los Coeficientes para la determinación del puntaje total para la Evaluación bajo este método de selección serán:

C1= 0.80

C2= 0.20

 Dónde:

   [image: image4.png]cy



  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación de la Calidad y Propuesta   Técnica 
  [image: image6.png]


  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación del Costo o Propuesta Económica 

a) Evaluación del Costo o Propuesta Económica

A la propuesta de menor valor se le asignará un puntaje de 100 puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

PEMV * 100

PE = ----------------

PEi

Dónde:


[image: image7.png]Puntaje de la Evaluacion del Costo o Propuesta Economica del Proponente




[image: image8.png]PEi

ropuesta Economica del proponente




[image: image9.png]PEMV = Propuesta Ajustada Economica de Menor Valor




Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

b) Evaluación Propuesta Técnica.

Las propuestas que en la evaluación de la Propuesta Técnica ([image: image11.png]


) no alcancen el puntaje mínimo de sesenta y cuatro (64) puntos serán descalificadas. Asimismo el puntaje máximo de la propuesta técnica será de 100 puntos.

c) Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta se determinará el puntaje total [image: image13.png]PTPi



 de cada una de ellas, de acuerdo a la siguiente fórmula:

[image: image14.png]PTPi = 0.20 = PE + 0.80 = PTi




Dónde: 

[image: image15.png]PTPi = Puntaje Total de la Propuesta Evaluada




[image: image16.png]Puntaje del Costo o Propuesta Econémica




[image: image17.png]PTi = Puntaje dela Propuesta Técnica




El Comité de Contratación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total [image: image19.png](PTPi



).
26. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

El personal clave mínimo requerido para la supervisión de obra, es:
PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

N°

Formación

Cargo a desempeñar

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (*)

Cursos / seminarios realizados

Hrs
Área

Tiempo mínimo de desarrollo en la ejecución de obra, fiscalización  o de supervisión técnica para ser considerada en la evaluación (en meses)

1
Ing. Civil

Jefe de supervisión, a tiempo  completo
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría en  Dirección de proyectos con experiencia en Obras Civiles, Viales, puentes viaductos, sistemas eléctricos viales.

200
Gerente, Director de Obra supervisor de obra ingeniero de diseño  en infraestructura Vial, Viaductos Puentes, apertura de caminos, caminos y planchadas y obras similares
8
2
Ing. Civil

Supervisor de obra, Especialista en pavimentos , puentes, diseño geométrico 
(A tiempo completo)
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría en áreas de construcción o estructuras de Obras viales
40
Supervisor, Fiscal, , Director de Obra  en trabajos de infraestructura vial, diseño de puentes, pavimentos Diseño geométricos, apertura de caminos y planchadas y obras similares
7
3
Ing. Civil

Especialista en hidrología y obras de drenaje y control de agua (a tiempo parcia)l
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría en áreas de construcción o estructuras. Obras viales
40
Supervisor, Fiscal, Residente, coordinador,   en 
diseño de obras de drenaje y estudios hidrológicos en carreteras, caminos y obras similares
5
4
Ing. Civil

Especialista en geotécnica y suelos (a tiempo parcial)
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría en áreas de construcción o estructuras. Obras viales
40
Supervisor, Fiscal, Fiscal, Residente  en , en terraplenes control de fundaciones 
5
5
Ing. Civil/Lic. Topógrafo/Agrimensor
Especialista en Topografía (a tiempo completo)
Licenciatura, Técnico superior o, Especialidad, topográficos viales y de obras civiles, puentes e infraestructura en general.

40

Supervisor, o Técnico  en trabajos de topografía para carreteras puentes control de volúmenes
3
6
Ing. Eléctrico
Especialista  eléctrico (a Tiempo parcial)
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría líneas eléctricas y .obras viales

40
Ingeniero con Especialidad en Diseño y Control de Materiales eléctricos de líneas eléctricas. 
5
7
Ing. civil/ Medio Ambiental/Industrial/ Seguridad
Supervisor SMS y Ambiental (a tiempo completo)
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría en proyectos de medio ambiente. Seguridad industrial
40

Fiscal, Supervisor, Director, coordinador  y/o Consultor de seguridad y medio ambiental de proyectos viales, edificios, hospitales, y obras similares.

5
8
Ing. Civil /industrial/medio ambiente
Sistema de Gestión  (a tiempo completo)
Curso, Especialidad, Diplomado o Maestría Sistema de gestión Integrado
40

Coordinador o responsable, inspector, auxiliar en sistemas de gestión de la calidad
2
El Personal Técnico Clave propuesto no puede estar trabajando en el momento de la presentación de la propuesta en otro Proyecto en ejecución, ni tener el compromiso de ser incorporado a otro Proyecto a iniciarse en los siguientes 90 días de la presentación de propuesta como; Jefe de Fiscalización, Supervisor de Obra, Funcionario de Planta de YPFB  o personal de alguna Empresa Constructora o Consultora, se entiende por Proyecto “a cualquier Proyecto de Construcción de YPFB, si el Contratante identifica la incorporación de este personal aplicara un factor de penalidad de 0.80 a la calificación total del personal.
El tiempo de asignación del Personal Clave y el número de frentes debe estar de acuerdo a la necesidad de la obra, al Plan de Trabajo y al Cronograma de Ejecución, sin reducir la calidad y la responsabilidad de los servicios de Supervisión Técnica ofrecidos, la no consideración de este cronograma en el dimensionamiento del personal de Supervisión será entera responsabilidad de la Empresa Consultora y no será motivo de ningún incremento al Presupuesto Ofertado.
27. EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL TECNICO CLAVE

a) Ing. Civil/Eléctrico/Industrial Jefe de Supervisión: Gerente de proyecto, Consultor, Superintendente, fiscal, de Obras, Supervisor de Obra, Viales, Viaductos, Puentes, apertura de caminos, caminos y planchadas, obras civiles. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 10 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará durante toda la duración del proyecto, y su principal función será coordinar e informar a la contratante de la ejecución del proyecto
b) Ing. Civil Supervisor de Obra: Superintendente, Fiscal, Supervisor, Director, Jefe de obra, residente, supervisor, coordinador   en trabajos de infraestructura vial, construcción de caminos, puentes, pavimentos, viaductos, apertura de caminos, caminos y planchadas, obras civiles, Diseño geométrico, diseño de obras viales. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 7 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará a tiempo completo en obra y será responsable del control de obra coordinando con todas las especialidades para correcta ejecución del proyecto, validar el diseño y construcción del proyecto.
c) Ingeniero Civil (especialista en obras de arte y control de agua): Supervisor, Fiscal, Técnico, Coordinador, Residente de obra en diseño de drenaje de obras de arte mayores y menores, control de cuencas y/o similares. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 5 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará a tiempo parcial en obra para validar el diseño y construcción de obras de arte y control de aguas
d) Ingeniero Civil (Especialista en geotécnica y suelos): Supervisor, Fiscal, Técnico, Coordinador, Residente, Supervisor en ensayos y control de suelos y geotécnica en general para  en terraplenes control de fundaciones. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 5 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará a tiempo parcial en obra para validar el diseño y construcción de obras en terraplenes, fundaciones, taludes.
e) Ing. Civil/Topógrafo/Agrimensor (Topógrafo): Supervisor, Residente, Técnico en La trabajos de topografía en obras viales, puentes, viaductos, edificios, colegios, viviendas, hospitales en las cuales haya participado como responsable de controles y verificaciones topográficas, control de volúmenes, Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 3 años a partir de la obtención del título en provisión nacional. 
Este profesional estará a tiempo completo en obra y será responsable del control de topografía y volúmenes de movimiento de tierras o todo lo que implique levantamiento topográfico 
f) Ing. Eléctrico (Especialista eléctrico): Consultor, Supervisor, Residente, técnico en  tendido de líneas eléctricas para obras viales, viaductos, puentes, Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 5 años a partir obtención del título en provisión nacional
Este profesional estará a tiempo parcial en obra para validar el diseño y construcción de obras eléctricas
g) Supervisor SMS Ing. (Civil/Ambiental/Industrial/Seguridad): Fiscal, Supervisor, Director, coordinador  y/o Consultor de seguridad y medio ambiental de proyectos viales, edificios, hospitales, y obras similares. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 5 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará a tiempo completo en obra y será responsable del control de seguridad medio ambiente e salud e higiene ocupacional del proyecto
h) Sistema de Gestión  Ing. (Civil/Ambiental/Civil/industrial/Seguridad): La experiencia general en control de documentos sistema de gestión integrado, será computado considerando los contratos de obras participado como control de sistema de gestión. Este profesional deberá tener una experiencia mínima general de 2 años a partir obtención del título en provisión nacional.
Este profesional estará a tiempo completo en obra y será responsable del control de soporte  y documentación 
28. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

28.1 EXPERIENCIA GENERAL

La experiencia del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de Supervisión técnica ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con la presentación en fotocopia simple del certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente. La Empresa deberá acreditar mínimamente 3 servicios de supervisión,  con una duración igual o mayor a 6 meses. 

28.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Para la valoración de servicios de supervisión técnica similares se deberá considerar la siguiente categoría para ser tomado en cuenta dentro de la experiencia específica:

#

Área de experiencia específica requerida

Tiempo mínimo requerido de desarrollo en la ejecución de la supervisión técnica para ser considerado en la evaluación  de la experiencia específica de la empresa (en meses)

1

Supervisión de obras similares mayor o igual a

6

1. El tiempo de supervisión técnica, requerida para ser considerada  como experiencia similar, deberá ser mínimamente 6 meses de supervisiones ejecutadas durante los últimos 8 años.

2. Cuando el plazo de ejecución de un servicio de supervisión técnica, detallado por la empresa en el Formulario A-4, cumpla con este requisito de tiempo, será considerado válido para tomarlo en cuenta como experiencia específica.
La Empresa, deberá tener  como mínimo dos (2) supervisiones similares a la obra licitada,  con una duración igual o mayor a 6 meses, que deberá ser acreditada con la presentación de documentos de respaldo (certificados de cumplimientos de contratos, contratos u otros) en fotocopias simples.
29. PRECIO REFERENCIAL

N°

PROYECTO

DEPARTAMENTO

UBICACIÓN

PRECIO SUPERVISIÓN
(Bs)

1

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION ACCESO VIAL DE INGRESO A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA BULO BULO 
COCHABAMBA

BULO BULO

2’928.040,86
30. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

30.1. INSPECCION PREVIA

Resulta recomendable que los potenciales proponentes participen en la visita de inspección al tramo. En caso de que existan potenciales proponentes que no puedan asistir  a la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC, deberán efectuarla por cuenta propia, debiendo recabar el documento de constancia a ser extendido por YPFB e incorporarla en la parte final de su oferta (no calificable); 
30.2. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica presentada por el proponente deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Enfoque.

b) Objetivos y alcance del trabajo.

c) Metodología.

d) Plan de trabajo.

Aspectos que serán evaluados, según el formulario de calidad y propuesta técnica.

30.3 INFORMACION FINANCIERA
La propuesta presentada por el proponente deberá contener el balance general y el estado de resultados. El índice de liquidez de la Empresa en ningún caso podrá ser menor a 1.

30.4 METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION
Para el presente proceso se aplicará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo. La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.
Los factores de evaluación se  determinaran de acuerdo a los siguientes parámetros:

FACTOR

DESCRIPCION

PUNTAJE MÀXIMO

A

EXPERIENCIA  Y CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA (*)

20

B

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO  (**)

60

C

PROPUESTA TÉCNICA (***)

20

Para el proceso de contratación, se define los puntajes A, B y C de manera tal que sumados den como resultado 100 puntos.

TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT) = A + B + C = 100

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

Identificación del proponente

:

A. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 

(*) A=  

20
CRITERIO

PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD

PUNTAJE CALIFICADO

· Experiencia General de la Empresa

5
· Experiencia Específica de la Empresa

10
· Capacidad Financiera

5
SUBTOTAL A

B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO  

(**)B=

60
CRITERIO

PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD

PUNTAJE CALIFICADO

· Gerente de Proyecto (Se deberá considerar la formación académica según el área de formación requerida por la entidad y la experiencia general y especifica).

10

· Personal Clave (Se deberá considerar la formación académica según el área de formación requerida por la entidad y la experiencia general y especifica).

50

SUBTOTAL B

C. PROPUESTA TÈCNICA  

(***)C=

20

CRITERIO

PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD

PUNTAJE CALIFICADO

· Enfoque

5

· Objetivos

5

· Metodología

5

· Plan de Trabajo

5

SUBTOTAL C

D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA(PCT = A+B+C) 

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA
1

Experiencia y Capacidad Financiera de la Empresa

 

20
 

1

Experiencia General de la Empresa

 

5
1

Entre 3 y 4 Consultorías

2

 

2

Entre 5 y 7 Consultorías

4

 

3

Más de 7 Consultorías

5
 

2

Experiencia Específica de la Empresa

 

10
1

Por cada consultoría similar se asignará 2 puntos hasta un máximo de 10 puntos. (Deberá tener como mínimo 2 consultorías similares)

10
 

3

Capacidad Financiera de la Empresa

 

5
 

1

Índice de liquidez mayor a 1

3
 

 

2

Índice de liquidez mayor a 1.5

5
 

2

Formación y Experiencia jefe de supervisión

 

10

 

1

Jefe de supervisión

 

 

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

3

1

Grado de formación

 

 

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

3

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

 

7

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

1

Mayor o igual a 8  años

1

 

2

Mayor o igual a 10 años

3

 

Experiencia Específica en gerencia, fiscalización, dirección de obra o supervisión de obras similares

 

 

1

Por cada servicio de Gerente de Proyecto, Director/jefe  de obra o supervisor  se asignará 1 punto hasta un máximo de 4

4

 

3

Formación y Experiencia Personal Clave

50

 

2

Supervisor de Obra Ing. Civil (Especialista en Pavimentos, Carreteras y puentes)

 

11

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2
1

Grado de formación

 

 

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

9
Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

4

1

Mayor o igual a 7 años

2

 

2

Mayor o igual a 9 años

4

 

Experiencia Específica en obras similares

 

6
1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 6
6
 

 

3

Ing. Civil (Especialista Hidrología y drenaje vial)

 

8

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

6

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

1

Mayor o igual a 5 años

1

 

2

Mayor o igual a 7 años

2

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 4

4

 

 

4

Ing. Civil 

 

8

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

6

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

1

Mayor o igual a 5 años

1

 

2

Mayor o igual a 7 años

2

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 4

4

 

 

5

Ing. Civil/Lic. Topógrafo/Agrimensor

 

8

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

 

6

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

1

Mayor o igual a 3 años

1

 

2

Mayor o igual a 5 años

2

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 4

4

 

 

 

Ing. Eléctrico(Especialista eléctrico):
 

8

 

6

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2

 

 

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

 

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

 

 

2

Experiencia

 

6

 

 

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

 

 

1

Mayor o igual a 5 años

1

 

 

 

2

Mayor o igual a 7 años

2

 

 

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

 

 

1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 4

4

 

 

7

Ing. de seguridad y medio ambiente (Ing. civil/ Medio Ambiental/ industrial/Seguridad)

 

5

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

2

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

2

 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

1

 

2

Experiencia

 

3

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

1

Mayor o igual a 3 años

1

 

2

Mayor o igual a 5 años

2

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

1

Por cada obra se asignará 1 punto hasta un máximo de 1

1

 

 

8

Ing. Sistema de gestión Integrado (Ing. Civil /industrial/medio ambiente)

 

2

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)

 

1

1

1

Maestría  (maestrías y/o doctorados) 

1
 

2

Diplomados y/o Cursos de Especialización

0.5
 

2

Experiencia

 

1

Experiencia General en el ejercicio de la profesión

 

 

1

Mayor o igual a 3 años

0,5

 

2

Mayor o igual a 5 años

1

 

Experiencia Específica en obras similares

 

 

1

Por cada obra se asignará 0.5 punto hasta un máximo de 1

0,5

 

4

Propuesta técnica

 

20
 

1

Enfoque

 

5

1

Mejor a lo solicitado en los TDR´s

5

 

2

Similar a lo solicitado

3

 

3

Menor a lo solicitado

0
 

2

Objetivo y Alcance

 

5

1

Mejor a lo solicitado

5

 

2

Similar a lo solicitado

3

 

3

Menor a lo solicitado

0
 

3

Metodología

 

5

1

Es coherente con el objetivo y alcance

5

 

2

Tiene cierta coherencia.

3

 

3

Es incoherente.

0

 

4

Plan de Trabajo

 

5
1

Mejor en detalles de acuerdo al objetivo, alcance y metodología

5

 

2

Similar con lo solicitado  de acuerdo con el objetivo, alcance y metodología

3

 

3

Con deficiencias

0

 

31. CONSULTAS ESCRITAS Y REUNION DE ACLARACION

Los potenciales proponentes podrán realizar consultas escritas dirigidas a la Responsable de Contratación Directa (RCD) mediante el correo institucional de YPFB; consultacontrataciones@ypfb.gob.bo. 

De acuerdo al lugar, fecha y hora que se encuentran señalados en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, se llevará a cabo la Reunión de Aclaración, donde serán consideradas las consultas escritas, consultas recibidas mediante correo electrónico y aquellas planteadas en sala.

32.  FORMA DE ADJUDICACIÓN
La  forma de adjudicación será realizada por el total.

33.  VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la emisión de la misma
34. CLAUSULA DE SEGUROS

La Empresa Adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma interrumpida durante todo el periodo del contrato la póliza de seguro especificada a continuación: 

a) Póliza de Responsabilidad Civil Patronal e Indemnización por Accidentes del Trabajo: 
Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del SUPÉRVISOR estarán cubiertos bajo el Seguro de Responsabilidad Civil de Empleadores o Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez)  Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución de la póliza de Seguro de responsabilidad civil patronal, se aceptara la presentación del certificado de afiliación al seguro social obligatorio de todo el personal asignado a la obra.

b) Condiciones Adicionales

La póliza de seguros anteriormente mencionada, deberá cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

1) De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes.
2) La empresa supervisora, una vez adjudicada, deberá entregar una copia legalizada de las citadas pólizas a  YPFB antes de la suscripción del contrato.

c) en caso de incumplimiento a la presentación de la póliza requerida, la empresa adjudicada es enteramente responsable de los daños materiales y personales que pueda ocasionar dejando indemne a Y.P.F.B.
35. IMPUESTOS
La Empresa Contratista  es responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitido de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

Las empresas proponentes, deberán presentar su Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación.

36. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia al día siguiente de suscripción y el plazo será computado desde la fecha de entrega de la Orden de Proceder
37. SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

a) Proyectos Viales:

1) Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.

2) Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

3) Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

4) Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

5) Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.

6) Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

7) Enlosetados

8) Empedrados

9) Adoquinados

10) Cunetas, aceras y cordones

11) Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.
12) Caminos y planchadas


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image20.jpg]