# YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

EN EL MARCO DEL D.S. 0224

CONTRATACIONES EN EL EXTRANJERO

Modalidad de Contratación por Comparación de Ofertas

CODIGO: COX-01-GNC-11-15

“REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL”

(Primera Convocatoria)

LA PAZ – BOLIVIA JULIO DE 2015

Estado Plurinacional de Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA | : | 120 DIAS CALENDARIO |

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es en Dólares Americanos:

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº LOTE | DESCRIPCION DE LA OBRA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO $US. | PRECIO TOTAL $US |
| 1 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. SAN PEDRO - ORURO | 1 | OBRA | 1.749.188,91 | 1.749.188,90 |
| 2 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. PUERTO SUAREZ | 1 | OBRA | 1.743.635,86 | 1.743.635,86 |
| 3 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. MONTEAGUDO | 1 | OBRA | 1.847.990,42 | 1.847.990,42 |
| 4 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. COBIJA | 1 | OBRA | 2.180.290,27 | 2.180.290,27 |
| 5 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. PUERTO VILLARROEL | 1 | OBRA | 1.657.556,62 | 1.657.556,62 |
| TOTAL EN DOLARES AMERICANOS |  |  |  |  | 9.178.662.07 |

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

|  | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación DBC e invitación | Fecha: 01/07/2015 |  | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia o página web www.ypfb.gob.bo |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha | Hora: | Planta | Dirección |
|  |  | 06/07/2015 | 16:00 | Planta Engarrafadora San Pedro | Calle 6 de Octubre Esq. Caro No. 5595. Oruro – Bolivia |
|  |  | 06/07/2015 | 12:00 | Planta Engarrafadora Cobija | Av. Internacional Nº 615 Pando - Bolivia |
|  |  | 07/07/2015 | 14:00 | Planta Engarrafadora Monteagudo | Zona Thurupampa A 10 Km De La Ciudad De Monteagudo. Chuquisaca – Bolivia |
|  |  | 08/07/2015 | 15:00 | Planta Engarrafadora Puerto Suarez | Avenida Mariscal Sucre, s/n, Zona Paradero (de 3 a 4 kilómetros del centro) Santa Cruz – Bolivia |
|  |  | 09/07/2015 | 15:00 | Planta Engarrafadora Puerto Villarroel | Av. Beni s/n , Av principal a P.V. Cochabamba - Bolivia |
| 3 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 13/07/2015 | Hasta horas: 18:00 | Calle Bueno N° 185 Piso 1° GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES o al correo electrónico zquisbert@ypfb.gob.bo |  |
| 4 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 14/07/2015 | Hora: 15:30 P.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES |  |
| 5 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 21/07/2015 | Hasta horas: 10:30 A.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES La Paz –Bolivia |  |
| 6 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 21/07/2015 | Horas: 11:00 A.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz – Bolivia. |  |

(*) Fechas Fijas

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación a lo establecido en el Reglamento para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 91/2013 de fecha 20 de Noviembre de 2013, en el marco del Decreto Supremo N° 0224 de 24 de julio de 2009

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria únicamente podrán participar Empresas extranjeras legalmente constituidas en su país de origen, o Asociaciones o Consorcios extranjeros conformados previamente a la presentación de propuestas.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comité de Habilitación y Comité de Evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos;

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Los plazos del proceso están considerados en el cronograma del presente proceso de contratación.

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes. No se consideran días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB (entidad convocante) como horario de trabajo, que son las siguientes: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30. en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DBC. Los Formularios son Declaraciones Juradas que deben estar firmadas por el Representante Legal de la Empresa o Asociación proponente.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Dólares Estadounidenses.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español,  firmada por el representante legal del proponente

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Alternativamente podrán ser publicados en medios de prensa escrita.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el ARPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

10.1  La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas y se hubieran recibido propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar una fotocopia para el expediente del proceso de contratación.

10.2  	La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse previo informe técnico de la Unidad Solicitante e informe legal únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución Administrativa expresa, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

10.3  	La Anulación procederá.

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento.

- Error en el DBC publicado en la web de YPFB.

- Error en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por lotes, tramos o paquetes, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios (Carta de Presentación, Propuesta Económica   y Propuesta Técnica), solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Habilitación o Comité de Evaluación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe  de  Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, según corresponda.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC. Al efecto se podrá otorgar un plazo que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DBC o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste hubiese sido público.

- Cuando la o las propuesta (s) económica (s) exceda (n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN II

GARANTÍAS

- TIPOS DE GARANTÍA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 120 días calendario a partir de la emisión |
| IMPORTE MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | Carta de Crédito Stand By emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía (local) contragarantizada con las misma características. |
| CARACTERÍSTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA. |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el ARPC.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el ARPC.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

# La Empresa adjudicada debe presentar una de las siguientes Garantías por concepto de Cumplimento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, la vigencia de esta garantía deberá exceder en su vigencia los 90 días calendario a la entrega de obra, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos: debiendo ser renovada las veces que así YPFB lo requiera

- Carta de Crédito Stand By, emitida por un Banco del exterior  de primera línea a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad bancaria nacional del Estado Plurinacional de Bolivia autorizada por la ASFI de Bolivia, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

- Las garantías serán devueltas al Contratista después de la recepción y aprobación del informe final del trabajo de consultoría.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

# En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una de las siguientes garantías por concepto de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto de anticipo, que podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del importe del contrato, con vigencia de 90 días calendario, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos:

- Carta de Crédito Stand By (Swift), emitida por un Banco del exterior a ser emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB, a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el control Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad bancaria nacional del Estado Plurinacional de Bolivia autorizada por la ASFI de Bolivia, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. Esta garantía deberá ser renovada las veces que YPFB lo requiera hasta la conclusión de la consultoría y pago total del servicio.

Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la totalidad del anticipo otorgado

El importe del anticipo será descontado de todas las planillas de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

# En caso de que el proponente adjudicado solicite anticipo, la entrega de la garantía de correcta inversión de anticipo deberá realizarse conjuntamente la documentación para la elaboración del contrato.

- GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

##### NO APLICA.

- OTROS TIPOS DE GARANTÍA

##### Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando corresponda.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las formalidades del DBC, y de acuerdo  a las direcciones, así como fechas y horas previstas en el cronograma de plazos, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia:

- INSPECCIÓN PREVIA

##### La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC, siendo opcional su participación. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

Los proponentes que no asistan a la Inspección Previa aceptan conocer la ubicación de los predios donde se dónde se realizará la readecuación y remodelación de las plantas de engarrafado en los distintos departamentos, así como todos los pormenores del lugar del servicio incluyendo el o los acceso(s) al mismo.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora señalada a la dirección de correo institucional señalada en el cronograma de plazos del presente DBC.

Las solicitudes de aclaración y/o consultas recibidas por escrito o mediante correos electrónicos institucionales de YPFB, serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el ARPC,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El ARPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a)	Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

Los formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes y  deben estar firmados por el Representante Legal. (Las firmas escaneadas o electrónicas no tendrán valor).

En caso de ser requeridos en los formularios, Especificaciones Técnicas y Documento Base de Contratación, e proponente debe adjuntar la correspondiente documentación de respaldo.

  - Documentos legales y administrativos

Los documentos legales y administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica deberá ser expresada en Dólares Americanos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un lote, tramo, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una PROPUESTA técnica y económica para cada lote tramo, paquete o volumen.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos, Legales y Garantía de Seriedad de Propuesta.

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la copia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION COX-01-GNC-xx-15 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL”. - LOTE N° 1 - REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. SAN PEDRO - ORURO - LOTE N° 2 - REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. PUERTO SUAREZ - LOTE N° 3 - REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. MONTEAGUDO - LOTE N° 4 - REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. COBIJA - LOTE N° 5 - REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA ENGARRAFADORA. PUERTO VILLARROEL

Nota 1: La rotulación debe indicar únicamente el o los Lote(s)  al  que presentaran su propuesta

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los miembros de los Comités así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Habilitación dará por concluido el acto, emitiendo el respectivo informe al ARPC.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Habilitación y  Evaluación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en el ANEXO 1

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación no es obligatoria, y su realización será aprobada por el ARPC, esta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB. El Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al ARPC, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El ARPC sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Resolución de Adjudicación , la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, a los proponentes participantes.

Cuando el ARPC solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, el Comité de Habilitación, Evaluación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el ARPC, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el ARPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada si hubiera

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

34.1  Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

34.2 Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el ARPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de YPFB, o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

c) Orden de Trabajo.- En los contratos de Obras, la Orden de Trabajo será aplicada cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato o plazos en el mismo, y tampoco se introducen ítems nuevos ni se afecte el objeto del contrato.

d) Orden de Cambio.- La Orden de Cambio en contratación de Obras, se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una variación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

La Orden de Cambio deberá ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento, y firmada por la misma autoridad que suscribió el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas, volúmenes de obra y planos se encuentran detalladas en ANEXOS ADJUNTOS, los mismos forman parte integrante del presente Documento Base de Contratación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Anexo A (Especificaciones Técnicas obra civil)

	Anexo B (Especificaciones Técnicas instalaciones eléctricas)

	Anexo C (Especificaciones Técnicas maquinaria y equipos)

	Anexo D (Especificaciones Técnicas instalaciones mecánicas)

	Anexo E (Especificaciones Técnicas sistema contra incendios)

	Anexo F (Especificaciones Técnicas Pre comisionado – Comisionado y Puesta en Marcha)

	Anexo G (Volúmenes de obra)

	Anexo H (Planos Civiles  – Versión Digital)

	Anexo I (Planos Electromecánicos, Montaje y PEM de la Planta Engarrafadora – Versión Digital)

Volumenes de Obra

Otros

PARTE III

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas

- Formulario A-1	Carta de presentación de la propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Empresa o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal).

- Fotocopia simple del documento que acredite la representación legal de la Empresa (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal).

- Fotocopia simple del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen (si corresponde traducción simple al español firmada por el Representante Legal)

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal de la Empresa.

- Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión incluyendo el Dictamen de Auditoria Externa.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

Documentos legales y administrativos para Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, o su equivalente en el país de origen donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas, (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal de la Asociación o Consorcio).

- Fotocopia Simple del documento que acredite la representación legal de la Asociación o Consorcio o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción al idioma español firmada por el Representante Legal de la Asociación o Consorcio).

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales de la Asociación o Consorcio

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Empresa o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal).

- Fotocopia simple del documento que acredite la representación legal de la Empresa (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal).

- Fotocopia simple del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen (si corresponde traducción simple al español firmada por el Representante Legal)

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal de la Empresa.

- Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión incluyendo el Dictamen de Auditoria Externa.

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

- Formulario B-1 Presupuesto por Ítem y General del Lote (original), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes del proyecto requeridos, firmado por el Representante Legal del proponente, que debe ser expresada en dólares estadounidenses.

- Formulario B-2 Precios Unitarios Elementales (original), que debe ser expresada en dólares estadounidenses.

- Formulario B-3 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución del proyecto (original).

- CD que contenga los Formularios B-1, B-2 y B-3 en formato Excel editable con fórmulas.

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| Formulario C-1 | Experiencia General y Específica de la empresa (original), incluyendo la documentación de respaldo en fotocopia simple descrita en el presente formulario |
| --- | --- |
| Formulario C-2 | Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (original), |
| Formulario C-3 | Hoja de Vida de los Especialistas asignados a la Obra (una por cada persona) (original). |
| Formulario C-4 | Cronograma de Ejecución de la Obra/proyecto (original) |
| Formulario C-5 | Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra/proyecto (original) |
| Formulario C-6 | Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (original) |
| Formulario C-7 | Resumen de Información Financiera de la última gestión (original) |
| Propuesta Técnica | Plan de Trabajo, Organigrama del Proyecto, Cronograma o Cronogramas de Ejecución del Proyecto y Plan de Capacitación en base a las Especificaciones Técnicas del DBC. |

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente propuesta es igual a la establecida en el Documento Base de Contratación.

- Declaro haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro haber realizado la inspección previa del lugar de ejecución de la obra conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el D.S. 0224 y su Reglamento y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del proyecto.

- Declaro conocer el lugar donde se ejecutará la obra, las condiciones del entorno y los recursos con los que se cuenta.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente propuesta.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios del personal propuesto es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o fotocopia legalizada de la Constitución de la empresa o consorcio. (en caso de que este documento se encuentre en otro idioma, adjuntar traducción simple al español).

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante (s) Legal (es) del proponente con la atribución para negociar y suscribir contratos y asumir todos los efectos de este de la empresa o consorcio (en caso de que este documento se encuentre en otro idioma, adjuntar traducción simple al español).

- Fotocopia simple de documento de identificación o pasaporte del representante legal de la empresa o consorcio.

- Original o fotocopia legalizada de los Estados Financieros de las últimas dos gestiones con dictamen de auditoria externa de la empresa, en caso de asociaciones o consorcios esta información deberá ser presentada por cada una de ellas. (en caso de que este documento se encuentre en otro idioma, adjuntar traducción simple al español).

- Original de la garantía de cumplimiento de contrato.

- Original de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde).

- Pólizas de seguro conforme las especificaciones técnicas

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DEL PROYECTO

(En Dólares Americanos)

| Ítem | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO B-2

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO B-4

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

| N° | Descripción | Mes / Semana | Parcial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en $US. (*) | Periodo de Ejecución |  |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) | Tiempo de Ejecución (días) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente, debe adjuntar documentación de respaldo en fotocopia simple descrita en el presente formulario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-2

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto ($us.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto ($us.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-3

HOJA DE VIDA DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA

(Llenar un formulario por cada Especialista propuesto)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto ($us.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto ($us.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica del proyecto |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-5

MEJORAS TÉCNICAS PROPUESTAS A LA OBRA (PROYECTO)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, detallo a continuación las mejoras técnicas que propongo para la  ejecución de la presente obra:

| N° Ítem | Descripción | Mejora Propuesta |
| --- | --- | --- |

Nota 1: El proponente podrá indicar nuevos ítems como mejora.

Nota 2: Presentar este formulario si el proponente considera alguna mejora técnica.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-6

DECLARACIÓN  JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- En los precios unitarios de cada ítem se ha considerado el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, costo de equipo, maquinaria y herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos mismos que garantizan la ejecución de la obra/proyecto descritos en el Formulario B-1. de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y conforme a disposiciones legales vigentes.

- La empresa a la que represento cuenta con el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra, el cual puede ser verificado en cualquier momento en caso de ser necesario.

- Se garantiza la movilización y permanencia de los equipos de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra.

- Que la empresa a la cual represento velará el cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el presente DBC.

- En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas en plena ejecución de la obra conforme a contrato, me doy por notificado y YPFB se reserva el derecho de tomar las acciones legales y administrativas que la ley le ampara.

--------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-7

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

|  | ULTIMA GESTIÓN AUDITADA GESTIÓN 201….. |
| --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| INVENTARIOS |  |
| PASIVO TOTAL |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| PATRIMONIO NETO |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |
| UTILIDAD NETA |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO |  |

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente

PLAN DE TRABAJO ORGANIGRAMA DEL PROYECTO CRONOGRAMA O CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN DE CAPACITACIÓN EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DBC. OTROS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ANEXO 1

MÉTODO DE EVALUACIÓN

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DBC (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Habilitación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos legales y administrativos presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

Con carácter previo a la verificación de las condiciones administrativas de la/las propuesta(s), procederá a verificar si las empresas proponentes no presentan registros en el SICOES con impedimento para participar en procesos de contratación por resolución de contratos o incumplimiento de Órdenes de Compra o Servicio o desistimiento de la suscripción de contratos u Órdenes de Compra o Servicio.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Habilitación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DBC, el comité de habilitación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Comité de Evaluación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público.

- MÉTODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

La evaluación se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.

El puntaje máximo es de 100 puntos y serán asignados de acuerdo a lo siguiente:

- Calidad y Propuesta Técnica	   : xx puntos (De acuerdo a especificaciones técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante)

- Costo o Propuesta Económica: yy puntos (De acuerdo a especificaciones técnicas elaboradas por la Unidad Solicitante)

- Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

Para las propuestas admitidas luego de la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica  de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A la/las propuesta(s) que cumplan con la evaluación técnica, se aplicarán los criterios de evaluación y asignación de puntajes de calidad y propuesta técnica descritas en las especificaciones técnicas del DBC.

Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo de 50 puntos o el puntaje definido por la Unidad Solicitante en las especificaciones técnicas serán descalificadas.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Evaluación del Costo o Propuesta Económica

El Comité de Evaluación procederá a evaluar las propuestas económicas que obtuvieron un puntaje mínimo de 50 puntos o el puntaje definido por la Unidad solicitante en las especificaciones técnicas producto de la evaluación de calidad y propuesta técnica.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi=PAMV* yyPAi

Dónde:

n	Número de Oferta admitidas

i      	1,2,…,n

Pi        	Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

PAi   	Propuesta Ajustada del Proponente i

PAMV   Propuesta Ajustada de Menor Valor

- Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación determinará el puntaje total de las mismas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Evaluación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

ANEXO 2

Formulario V- 1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |
| Requisitos Evaluados |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |
|  |  |  | PRESENTÓ |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | SI | NO |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Empresa o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento que acredite la representación legal de la Empresa (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen (si corresponde traducción simple al español firmada por el Representante Legal) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal de la Empresa. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión incluyendo el Dictamen de Auditoria Externa. |  |  |  |  |  |  |
| - Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1 Presupuesto por Ítem y General del Lote (original), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes del proyecto requeridos, firmado por el Representante Legal del proponente, que debe ser expresada en dólares estadounidenses. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2 Precios Unitarios Elementales (original), que debe ser expresada en dólares estadounidenses. |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución del proyecto (original). |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1: Experiencia General y Específica de la empresa (original), incluyendo la documentación de respaldo en fotocopia simple descrita en el presente formulario |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2: Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (original), |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-3: Hoja de Vida de los Especialistas asignados a la Obra (una por cada persona) (original). |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-4: Cronograma de Ejecución de la Obra/proyecto (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-5: Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra/proyecto (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-6: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-7: Resumen de Información Financiera de la última gestión (original) |  |  |  |  |  |  |
| - Plan de Trabajo, Organigrama del Proyecto, Cronograma o Cronogramas de Ejecución del Proyecto y Plan de Capacitación en base a las Especificaciones Técnicas del DBC. |  |  |  |  |  |  |

CUANDO SEA UNA ASOCIACION o CONSORCIOS  (Ésta debe presentar los siguientes documentos)

| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta. |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio. |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, o su equivalente en el país de origen donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas, (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal de la Asociación o Consorcio). |  |  |  |
| - Fotocopia Simple del documento que acredite la representación legal de la Asociación o Consorcio o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción al idioma español firmada por el Representante Legal de la Asociación o Consorcio). |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal o de los representantes legales de la Asociación o Consorcio |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC. |  |  |  |
| Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación: |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Proponente. |  |  |  |
| - Fotocopia Simple de Documento de Constitución de la Empresa o su equivalente en el país de origen (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal). |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento que acredite la representación legal de la Empresa (cuando corresponda, adjuntar una traducción simple al idioma español firmada por el Representante Legal). |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Registro de Comercio o su equivalente en el país de origen (si corresponde traducción simple al español firmada por el Representante Legal) |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal de la Empresa. |  |  |  |
| - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión incluyendo el Dictamen de Auditoria Externa. |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |
| - Formulario B-1 Presupuesto por Ítem y General del Lote (original), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes del proyecto requeridos, firmado por el Representante Legal del proponente, que debe ser expresada en dólares estadounidenses. |  |  |  |
| - Formulario B-2 Precios Unitarios Elementales (original), que debe ser expresada en dólares estadounidenses. |  |  |  |
| - Formulario B-3 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución del proyecto (original). |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |
| - Formulario C-1: Experiencia General y Específica de la empresa (original), incluyendo la documentación de respaldo en fotocopia simple descrita en el presente formulario |  |  |  |
| - Formulario C-2: Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (original), |  |  |  |
| - Formulario C-3: Hoja de Vida de los Especialistas asignados a la Obra (una por cada persona) (original). |  |  |  |
| - Formulario C-4: Cronograma de Ejecución de la Obra/proyecto (original) |  |  |  |
| - Formulario C-5: Mejoras Técnicas Propuestas a la Obra/proyecto (original) |  |  |  |
| - Formulario C-6: Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (original) |  |  |  |
| - Formulario C-7: Resumen de Información Financiera de la última gestión (original) |  |  |  |
| - Plan de Trabajo, Organigrama del Proyecto, Cronograma o Cronogramas de Ejecución del Proyecto y Plan de Capacitación en base a las Especificaciones Técnicas del DBC. |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

Contrato YPFB/DLG:

La Paz,

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO…………………………………………….

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN PARA ………………………………………………………………, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), empresa autárquica creada mediante Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, con domicilio en la calle Bueno N° 185, zona Central de la ciudad de La Paz, Bolivia, con NIT 1020269020, representada legalmente por ……………………………………………. con cédula de identidad N°. …………………………….., en calidad de ………………………………….., delegado para la firma del presente contrato en mérito a……………………………………., que en adelante se denominará YPFB o el CONTRATANTE;

1.2 	……………………………………………………, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia conforme el Testimonio N° ……………………………. de ………………………., con domicilio en …………………………….., NIT ……………………………, representada legalmente por ………………………………………………….. en virtud  del Testimonio de Poder ……………………………………… de …………………………….. emitido por la Notario de Fe Publica N° ……………………… a cargo de ………………………… del Tribunal Departamental de Justicia de ………………………., que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Denominadas cada una individualmente “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).

2.1 	YPFB, mediante la modalidad de Contratación ……………… Código ……………………………., llevó adelante el proceso de contratación para ………………………………………………………………………, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de ………………………………………………… aprobado mediante ………………………………………………….. y el Documento Base de Contratación (DBC).

2.2  	Por su parte el Contratista reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo el Proyecto detallado en el presente contrato y anexos.

2.3	Incluir los antecedentes propios del proceso de contratación.

En el Contrato, a menos que el contexto requiera otra cosa,  se tendrá presente todos los documentos que lo conforman y que se describen en las subcláusulas precedentes.

TERCERA.- (DEFINICIONES)

Para efectos del presente Contrato, las siguientes palabras y expresiones tendrán los siguientes significados:

“Aceptación Mecánica” significa que el Proyecto ha sido completado mecánica y estructuralmente, y el Contratista ha culminado todas las actividades de construcción pertinentes (incluidas la Inspección, la revisión de los o el sistema(s) pertinente (s) y las pruebas necesarias previas a la Puesta en Marcha.

“Adenda” es un documento que las Partes suscriben de mutuo acuerdo, que tiene por objeto modificar, complementar y/ o aclarar el presente Contrato y sus Anexos; este documento será parte integrante e indivisible del Contrato y es aplicable cuando la Modificación a ser introducida se encuentre fuera de los límites establecidos en la Orden de Cambio.

“Anexo” documentos accesorios que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

“Aviso de Aceptación Mecánica” es el documento por el cual el Contratista, notifica al Equipo de Fiscalización del Proyecto y Supervisor, que el Proyecto ha sido concluido en lo que respecta a la parte mecánica previa culminación del Pre-Comisionado.

“Bienes” es la maquinaria, equipos, materiales, insumos, herramientas, accesorios, enseres e instrumentos incorporados o a ser incorporados durante la ejecución del Proyecto, incluidas todas las piezas de reemplazo y los repuestos que fabricará o proveerá el Contratista.

“Certificado de Aceptación Mecánica” es el documento emitido por el Director del Proyecto una vez se evidencia que el Trabajo ha finalizado en cuanto a la Aceptación Mecánica previa culminación del Pre-Comisionado.

“Cesión” significa la transmisión de derechos y obligaciones a favor de otra persona.

“Comisionado”  es el período inmediatamente posterior a la emisión del Certificado de Aceptación Mecánica que sirve de preparación del Proyecto para la operación. En esta fase se realizan los lavados de líneas, test de fugas, carga de fluidos, productos químicos, fluido de sello, se energiza todos los componentes, etc. Se hacen las pruebas operacionales de los sub-sistemas, necesarios para confirmar que se ajusta a las especificaciones.

Supone por tanto la prueba en frío y caliente de todos los sistemas y circuitos aisladamente para la Puesta en Marcha del Proyecto, conforme a las Especificaciones Técnicas.

“Construcción” es la fabricación, montaje, instalación, remodelación, demolición o eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional, incluyendo todas las actividades relacionadas con estudio de suelo, estudio geotécnico, remoción de capa vegetal, desmontes, nivelación, compactación, relleno, corte de terrenos, remoción de tierras y cualquier otra preparación que requiera el terreno para que esté listo para inicio del Trabajo.

“Contratante” es YPFB.

“Contratista” es la empresa adjudicada.

“Controversia” significa cualquier desacuerdo o conflicto en relación con la ejecución y/o contenido del presente Contrato.

“Costos” son los costos y los gastos directos e indirectos en los que se incurra para la ejecución del Proyecto.

“Cronograma del Proyecto” significa las fechas planificadas para realizar las Actividades del Cronograma y las fechas planificadas para cumplir los eventos del cronograma.

“Defecto” significa cualquier error, omisión o deficiencia en el Proyecto, Construcción, la fabricación, la instalación, el trabajo, los materiales, los Bienes, las herramientas o los enseres en cualquier caso:

- No cumplan con los Estándares de la Industria, la Documentación de Diseño que aplique al Proyecto o los términos del Contrato y sus Anexos.

- No sea nuevo de acuerdo a la naturaleza de este Contrato y sus Anexos para todos sus propósitos según se especifica en el Contrato y sus Anexos.

- No sea adecuado para el uso bajo el marco de las condiciones de diseño y operación establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se dispone que el Defecto específicamente excluya los efectos directos del uso o desgaste.

- “Día” significa un día calendario de un período de veinticuatro (24) horas que termina a la media noche de la hora local en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“Director del Proyecto” significa, la persona natural nominada por el Contratista para que sea contraparte del Equipo de Fiscalización del Proyecto, quien tendrá completa autoridad para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con el Contrato y sus Anexos.

“Disolución” incluye la quiebra, la insolvencia, la liquidación, la fusión, la reconstrucción, la reorganización, la intervención, la suspensión administrativa o de otro tipo de una persona, y cualesquier procedimientos equivalentes o análogos con cualquier nombre y en cualquier jurisdicción, y cualquier gestión realizada (incluida la presentación de una petición o la emisión de una resolución) para o en relación con lo anterior.

“Documentos de Ingeniería del Proyecto” significan todas las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, listas de Equipos y Materiales, índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento de ingeniería por especialidad requerido para la revisión, complementación, validación de la ingeniería, incluyendo, sin limitación aquellos identificados en el presente Contrato y sus Anexos, los cuales deberán ser provisto por YPFB.

“Especificaciones Técnicas” son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser aplicados en todo el Proyecto.

“Equipo de Fiscalización del Proyecto” es el grupo de profesionales técnicos especializados designado por el Contratante para que sea contraparte del Director del Proyecto, quien tendrá completa autoridad para representar al Contratante en todos los asuntos relacionados con el presente Contrato y sus Anexos.

“Ingeniería” significa el Paquete de información técnica especializada, así como toda aquella documentación que el Contratante proporcione al Contratista, para su revisión, complementación y validación de la ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha del Proyecto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

“Inspección” son las actividades de verificación de cumplimiento de requisitos de las Especificaciones Técnicas, requisitos de Normas Aplicables para el control y aseguramiento de la calidad, mediante una entidad independiente al Contratista. El costo de esta Inspección independiente deberá ser a cuenta y cargo del Contratista.

“Lugar del Proyecto” es el espacio físico descrito con más detalle en el plano del Lugar del Proyecto en las Especificaciones Técnicas.

“Mes” significa un periodo consecutivo que comienza a partir de un Día específico en un Mes y que termina el mismo Día del Mes siguiente o, de no existir, el siguiente Día.

“Monto del Contrato” es la suma de dinero de la propuesta económica adjudicada, incluye todos los Costos y gastos directos e indirectos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del Contrato, y que se deriven del mismo, incluyendo utilidades.

“Monto Final del Contrato” significa el monto calculado y que en definitiva será pagado y que incluye el Monto del Contrato, y las modificaciones que le hayan sido efectuadas.

“Normas Aplicables” significa cualquier estatuto, ley, tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados de cualquier autoridad competente del Estado Plurinacional de Bolivia y las interpretaciones de las mismas aplicables al Contrato y sus Anexos, así como los procedimientos internos del Contratante en su última versión que regulen o estén relacionado con el Proyecto, así como los estándares y normas descritas en las Especificaciones Técnicas y circulares.

“Obras” incluyen sin ser limitativo el relevamiento planialtimétrico, estudio geotécnico de suelos, remoción de capa vegetal, desmontes, nivelación, compactación, relleno, corte de terrenos, remoción de tierras y cualquier otra preparación que requiera el terreno para que esté listo para inicio del Proyecto, las fundaciones, los edificios, las estructuras, las instalaciones, los drenajes pluviales, los soportes de tuberías, la arquitectura, los caminos y demás obras complementarias, que sean necesarias para el acceso, seguridad, manejo y administración del Proyecto que serán provistas por el Contratista de acuerdo con el Contrato y sus Anexos.

“Orden de Cambio” es el documento que autoriza uno o más cambios para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, es aplicable cuando la Modificación a ser introducida en la suma total de las Modificaciones acumuladas a la fecha de realizada esta, no implique una Modificación superior al cinco (5%) del Monto del Contrato.

“Orden de Proceder” significa la autorización escrita del Supervisor al Contratista instruyéndole el inicio del Proyecto.

“Período de Responsabilidad por Defectos” significa el plazo de ………… (…) Meses.

“Pre Comisionado” es la organización de subsistemas seguido de una secuencia aprobada para la satisfacción de construcción de cada parte del Proyecto y pruebas estáticas y desenergizadas del equipamiento para asegurar la calidad de los componentes.

“Procura” significa el suministro de todos los Bienes, materiales necesarios para el desarrollo de la ingeniería, Construcción, pruebas, capacitación, Pre Comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y prueba de los equipos, de acuerdo a los requerimientos y términos indicados en el presente Contrato y sus Anexos.

“Proyecto” es la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que se encuentran específicamente considerados en este Contrato y sus Anexos o que se produzca como resultado del alcance o la necesidad del objetivo del mismo, que se encuentra dentro del alcance del Contrato, incluyendo enunciativamente mas no limitativamente, la revisión, complementación y validación de los Documentos de la Ingeniería del Proyecto, la procura de materiales y Bienes, Pre-Comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y pruebas correspondientes, el suministro de herramientas especiales, las Obras civiles, electromecánicas, instrumentación y control así como el montaje, pruebas de control de calidad en campo necesarias para la Puesta en Marcha, capacitación y apoyo técnico necesarios.

“Puesta en Marcha” significa el arranque de todos los componentes en conjunto del Proyecto, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las Especificaciones Técnicas.

“Recepción Definitiva” significa la entrega al Contratante del Proyecto, habiendo cumplido el Contratista todas las obligaciones emergentes del presente Contrato, Especificaciones Técnicas y sus Anexos.

“Recepción Provisional” significa el acto por el que el Contratante recibe de parte del Contratista el Proyecto construido, instalado y probado de acuerdo a los términos de Contrato, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, incluyendo las condiciones de operación normales.

“Subcontratista” significa cualquier persona a la que el Contratista subcontrate cualquiera de sus obligaciones dentro de las previsiones del Contrato.

“Subcontrato” significa cualquier acuerdo, contrato, orden de compra u otro arreglo bajo el cual un Subcontratista es contratado por el Contratista.

“Supervisor” es la empresa consultora contratada por el Contratante para que lo represente en el seguimiento y control del Proyecto.

“Vicios Ocultos” significa un vicio que sea detectado en cualquier momento durante el Período de Responsabilidad por Defectos, pero que, no pudo haber sido descubierto por el Contratante mediante procedimientos de Inspección normales realizados en  su momento.

# CUARTA.- (INTERPRETACIÓN)

En el Contrato, a menos que el contexto requiera otra cosa:

          - Las referencias en este Contrato y sus cláusulas, sub cláusulas y Anexos son las que hacen referencia a este Contrato.

          - La referencia a cualquier Norma Aplicable o autorización, o a cualquier documento o acuerdo se interpretará como una referencia a su última emisión, aprobación o puesta en vigencia conforme haya sido reformada, modificada u objeto de nueva sanción y promulgación o aprobación.

          - Las palabras en singular incluirán el plural y las palabras en un género incluirán el otro, donde el contexto así lo requiera.

          - Los manuales, normas, planes, programas, procedimientos e instructivos de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional, o cualquier otro del Contratante, se interpretará como una referencia a su última emisión o aprobación por el Contratante.

          - El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

# QUINTA.- (RELACIÓN ENTRE PARTES)

Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la ejecución de los Trabajos estará exclusivamente a cargo del Contratista, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato.

SEXTA.- (OBJETO)

El Contratista se obliga, a favor del Contratante, a prestar los servicios, ejecutar los trabajos y proveer los materiales y equipos  para la óptima ejecución de todas y cada una de las actividades comprendidas en el marco de la REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN PARA …………………………………………………………………………….., que en adelante se denominara el Proyecto en los plazos y condiciones descritas en el “Documento Base de Contratación” o DBC, Especificaciones Técnicas, la propuesta del Contratista y Anexos,  que forman parte integrante del presente Contrato.

El Proyecto comprende:

- La revisión y validación de la Ingeniería.

- La Construcción de obras civiles y el montaje electromecánico que incluye todas las acciones, provisiones y trabajos necesarios asociados al fin del presente objetivo, que en adelante se denominarán Obras.

- El suministro, construcción, montaje, pruebas y Puesta en Marcha de todo equipo a suministrar, a este efecto el CONTRATISTA se compromete y obliga a suministrar los materiales y equipos en adelante denominados Bienes.

- Pre Comisionado, comisionado y Puesta en Marcha para la verificación del correcto funcionamiento de las Obras y Bienes.

- Capacitación del personal de YPFB en la operación y mantenimiento de los Bienes.

SÉPTIMA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.

# OCTAVA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Los siguientes documentos forman parte indivisible e integrante del presente Contrato:

- Documento Base de Contratación y sus enmiendas (aclaraciones y ajustes).

- Especificaciones técnicas.

- Propuesta adjudicada.

- Acta de concertación de mejores condiciones técnicas y económicas (si corresponde).

- Resolución o Nota Expresa de adjudicación.

- Garantías.

- Seguros.

- Anexos

NOVENA.- (VIGENCIA)

El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas Partes.

DÉCIMA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA Y ORDEN DE PROCEDER)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará el Proyecto satisfactoriamente concluido, en el plazo de……………………………………… días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el Supervisor notifique con la Orden de Proceder, la cual constará en el libro de órdenes, hasta la Recepción Provisional del Proyecto de acuerdo al cronograma de hitos que se detalla a continuación:

| HITOS DEL PROYECTO | PLAZO |
| --- | --- |
| Hito 1 |  |
| Hito 2 |  |
| Hito 3 |  |
| Hito ………………………………… |  |

Asimismo en caso de que el Proyecto durante la fase de ejecución, sufra modificaciones en plazos, el CONTRATISTA hará conocer y solicitará de manera oportuna al Equipo de Fiscalización del Proyecto para que, en coordinación con el Supervisor a través de un informe técnico, realice la reformulación en función a las modificaciones y de forma proporcional a los nuevos plazos de cada hito intermedio. El CONTRATISTA en un lapso de …………… días calendario posteriores a la solicitud, elaborará y aplicará los nuevos plazos de cada hito intermedio, previa aprobación del Equipo de Fiscalización del Proyecto.

La modificación de cada hito intermedio no debe afectar el plazo de entrega del Proyecto signado en la presente cláusula.

DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO DEL CONTRATO).

El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución del Proyecto, objeto del presente Contrato es de …………………………………………………… (………………………………….. xx/100 …………………………………………….).

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada, no serán objeto de reajuste y/o incremento de precios, y que incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución del Proyecto, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los Costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte, viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el monto total del Proyecto.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido del Proyecto ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos trabajos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos previstos en este Contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO)

El procedimiento específico para el pago está establecido en el Anexo “X”.

(En concordancia a lo establecido en las Especificaciones Técnicas).

DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN)

(Esta cláusula podrá ser ajustada de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada proceso de contratación)

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de YPFB una vez que un hito del Proyecto sea aprobado por el Supervisor para el respectivo pago, en caso de que no se emita la factura respectiva YPFB no hará efectivo el pago.

DÉCIMA CUARTA.- (GARANTÍAS)

El Contratista adquirirá y mantendrá bajo efecto, a su cuenta y gasto, las boletas de garantías estipuladas en el Anexo “X” Especificación de Garantías.

DÉCIMA QUINTA.- (PENALIDADES)

(Esta cláusula podrá ser ajustada de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada proceso de contratación)

En caso de que el Contratista se retrase en el tiempo de Recepción Provisional del Proyecto, el Contratante procederá a la retención económica según detalle de la tabla siguiente:

Multas y penalidades

| DIAS DE RETRASO | RETENCION ECONOMICA |
| --- | --- |
| 1 a 30 días | Equivalente a uno (1) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |
| 31 a 60 días | Equivalente a dos (2) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |
| 61 días adelante | Equivalente a tres (3) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |

El Contratista tendrá derecho a prorroga, siempre y cuando  se demuestre un caso Fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado por el Contratante.

DÉCIMA SEXTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE)

El Contratante nombrará como representante un Equipo de Fiscalización del Proyecto para efectos del seguimiento a la ejecución del mismo. De manera enunciativa y no limitativa el  Equipo de Fiscalización del Proyecto deberá:

- Realizar las actividades de fiscalización del Proyecto al Contratista y Subcontratista (si corresponde).

- Coordinar con todas las áreas del Contratante el apoyo requerido por el Contratista para la buena y oportuna ejecución del Contrato.

- Velar por la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del Contratante   establecidas en el presente Contrato.

- Representar y actuar a nombre del Contratante a todos los efectos del Proyecto.

- Aprobar o rechazar los requerimientos de pago del Contratista, en coordinación con el Supervisor.

- Fiscalizar los aspectos de Pre-Comisionado, Comisionado, pruebas y Puesta en Servicio.

- Instruir la remoción de cualquier persona empleada por el Contratista o sus Subcontratistas, que impida o dificulte la actividad fiscalizadora, o cuando su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios, en circunstancias bajo las cuales dicha persona, según la opinión del Fiscal del Contrato, no ha cumplido con su rol o no ha realizado sus funciones de la manera debida.

- Otras establecidas y/o relacionadas a la correcta ejecución del Trabajo y de acuerdo a los procedimientos internos del Contratante.

Ninguna Inspección, revisión, comentario, recomendación y/o instrucción del Contratante, Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o el Supervisor sobre cualquier parte del Proyecto, o cualesquiera otros documentos relacionados con las mismas en el marco del presente Contrato, significará ni podrá ser entendida o interpretada como la asunción del control sobre el Proyecto, por parte del Contratante, Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o el Supervisor o que este ha asumido responsabilidad alguna por la ejecución del Proyecto, o de alguna parte de ellas o que el Contratante, Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o el Supervisor han renunciado, enmendado o variado cualquiera de los derechos o las obligaciones del Contratista bajo el Contrato.

Las obligaciones y la responsabilidad del Contratista permanecerán indemnes.

El Contratante tendrá derecho a reemplazar a cualquier miembro del Equipo de Fiscalización del Proyecto a su absoluta discreción, a cuyo efecto notificara oportunamente al Contratista.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (SUPERVISIÓN)

La supervisión del Proyecto será realizada por una firma consultora contratada para el efecto, denominada en este Contrato el Supervisor, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e Inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir las oficinas regionales del Supervisor en los lugares de ejecución del Proyecto.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones necesarias en las características técnicas, diseño o detalles del Proyecto,  formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y  normas de calidad durante la ejecución del Proyecto, la recepción de los equipos, las pruebas y  la Puesta en Marcha del Proyecto.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a YPFB a través del Equipo de Fiscalización del Proyecto, la ejecución de estas cuando corresponda.

- El Supervisor controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los Defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. El Supervisor podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un Defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún Defecto. En el caso de localizar un Defecto el Supervisor ordenará la corrección del citado Defecto, dejando observada y en suspenso la aprobación de cualquier hito del Proyecto.

- Será responsabilidad directa del Supervisor, el control de calidad de los materiales, equipos suministrados y Obras  y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

- Mantener un Libro de Órdenes foliado y notariado, donde deberá consignarse todos los registros y ocurrencias relativos al desarrollo del Trabajo así como el registro de anomalías, incidentes, accidentes, observaciones, irregularidad o cualquier otra falla durante la ejecución del Trabajo. Toda anomalía, incidente, accidente, observación o irregularidad o cualquier otra falla detectada durante la ejecución del Trabajo, al ser consignada en el Libro de Fiscalización debe ser firmada y notificada tanto por el Contratista como por el Contratante.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El Contratista proveerá el personal necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y sus Anexos.

El Contratista mantendrá, durante la ejecución del Proyecto, una organización competente y capacitada para desempeñarse en todas las áreas del mismo, en número suficiente para cubrir con propiedad y eficiencia todos los aspectos de cada una de ellas; así, tanto en la revisión y validación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en marcha, (otros de acuerdo al proceso de contratación) como en cualquier otra etapa, dotados de los Equipos y todo lo necesario para realizar el Proyecto de manera profesional, segura, eficiente, lo cual incluye la protección y preservación del medio ambiente en conformidad con las Normas Aplicables, manteniendo un avance de progreso de acuerdo con el cronograma del Contratista y con los términos del presente Contrato y sus Anexos.

18.1 DIRECTOR DEL PROYECTO

- El Contratista nominará a un profesional capacitado para que sea su Director del Proyecto, quien tendrá completa autoridad para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con el Contrato y sus Anexos.

El Director del Proyecto se dedicará a tiempo completo y exclusivo a la realización del Proyecto y no será reemplazado sin el consentimiento del Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o Supervisor, ante cualquier delegación de la autoridad del Director del Proyecto se notificará previamente al Supervisor por escrito y no entrará en vigor hasta que el Equipo de Fiscalización del Proyecto haya aprobado dicha delegación por escrito.

El Equipo de Fiscalización del Proyecto tendrá el derecho de requerir la remoción inmediata del trabajo del Director del Proyecto, cuando este impida o dificulte la actividad fiscalizadora.

- Si el Director del Proyecto deja el empleo con el Contratista, es destituido o removido, el Contratista nombrará a un reemplazo aprobado previamente por el Equipo de Fiscalización del Proyecto por escrito en el plazo máximo de ……. (…) Días calendario de la destitución o remoción del Director del Proyecto saliente y deberá asegurar la incorporación del nuevo Director del Proyecto debidamente calificado para la labor asignada. El costo del nuevo nombramiento, destitución o remoción será a cuenta y cargo del Contratista.

18.2  PERSONAL CLAVE DEL TRABAJO

El Contratista nominará a todos los individuos que formen parte de su personal clave, que se reportarán directamente al Director del Proyecto.

El personal clave del Proyecto se dedicará a tiempo completo y exclusivamente a la realización del Proyecto y no será reemplazado sin el previo consentimiento por escrito del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

El Contratista asegurará que empleara como personal clave para la realización del Trabajo sólo aquellas personas calificadas, con la destreza y experiencia técnica en sus respectivas profesiones y de acuerdo a las funciones a desempeñar para la realización del Proyecto.

El Equipo de Fiscalización del Proyecto y Supervisor tendrá el derecho de requerir la destitución o remoción inmediata de cualquier personal clave empleado por el Contratista que impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios, en circunstancias bajo la que dicho personal clave, según la opinión del Equipo de Fiscalización del Proyecto y Supervisor, no ha cumplido con su rol o no a realizado sus funciones de la manera debida.

Todo cambio del personal clave definido por el Contratista deberá ser previamente sometido a consideración del Equipo de Fiscalización del Proyecto siendo potestad de éste verificar y asegurar que el nuevo personal clave propuesto cumpla con las expectativas de la posición a la que corresponda u opte, en un plazo máximo de …………………….. (…) días calendario. El costo del nuevo nombramiento, remoción o destitución será a cuenta y cargo del Contratista.

# DÉCIMA NOVENA.- (SUBCONTRATACIÓN)

El Contratista no podrá subcontratar todo el Proyecto.

El Contratista podrá realizar subcontrataciones parciales, cumpliendo los siguientes parámetros:

El Equipo de Fiscalización del Proyecto podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de las Obras al CONTRATISTA, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los Subcontratistas y de todas las personas empleadas en las Obras.

Ningún Subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. El CONTRATISTA deberá presentar al Equipo de Fiscalización del Proyecto a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los Subcontratos que suscriba con terceros.

El CONTRATISTA garantiza que todos los Subcontratistas realizarán las Obras subcontratadas y proveerán los equipos, materiales y servicios para las Obras de acuerdo con los términos y condiciones del presente contrato.

El Contratista será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus Subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio CONTRATISTA, empleados o trabajadores.

Los contratos suscritos entre el CONTRATISTA y los Subcontratistas deberán prever el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias y demás de normativa aplicable.

El CONTRATISTA no obligará o pretenderá obligar a YPFB al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los Subcontratistas, proveedores y/o fabricantes, siendo estas de exclusiva cuenta y riesgo de los Subcontratistas, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA en caso de inobservancia y/o infracción de las obligaciones del contrato, leyes, reglamentos y/o norma aplicable del Estado Plurinacional de Bolivia.

En ningún caso el CONTRATISTA subcontratará la provisión de los Bienes, siendo esta de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

El Contratista incluirá en los Subcontratos las disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato y sus Anexos.

# VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN DEL PROYECTO)

###### El Contratista, previa orden escrita del Supervisor aprobada por el Equipo de Fiscalización del Proyecto, suspenderá la realización del Proyecto inspecciones y pruebas cuando se detecte un riesgo referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales, incumplimiento de los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables en la ejecución del Trabajo por parte del Contratista, circunstancias que a criterio de YPFB afecten la ejecución del Proyecto, que tenga un posible impacto en la ejecución del Proyecto y que requiera necesariamente de la suspensión para su subsanación.

###### Durante dicha suspensión el Contratista protegerá y salvaguardará, el Trabajo en una manera consistente con los estándares de la industria, Normas Aplicables y/o en la manera que requiera el Gerente del Contrato. El  Contratista asumirá todos los Costos incurridos por la suspensión producida.

###### En materia de suspensión del Trabajo conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

- El Gerente del Contrato podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente sub cláusula, requerirle al Contratista que reanude los Trabajos suspendidos.

- Al recibir dicho aviso de reanudar el Trabajo, el Contratista examinará el mismo a fin de verificar que no haya sido afectado por la suspensión. El Contratista arreglará cualquier deterioro, daño, Defecto o pérdida en el Trabajo que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución del Trabajo suspendido.

- No obstante las demás disposiciones de esta sub cláusula, el Contratista no tendrá derecho a una prórroga de la Fecha de Recepción Provisional o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el Monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del Trabajo resultó del incumplimiento del Contratista con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o Normas Aplicables.

- Si se emitieran una o más órdenes de suspensión bajo esta sub cláusula debido al incumplimiento del Contratista con los requisitos del Contrato, sus Anexos y/o a las Normas Aplicables por un período mayor de ciento veinte (120) Días Hábiles en total, al Contratista no le corresponderá un Adenda del Contrato para una modificación en la Fecha de Recepción Provisional u otras fechas límites afectadas o para Costos adicionales, según corresponda. Si una suspensión no resultante del incumplimiento del Contratista y continuara por más de ciento veinte (120) Días Hábiles, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extender o terminar el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula solución de controversias.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN, MANEJO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EMERGENTE DEL CONTRATO)

21.1 Idioma de los Documentos

El Idioma del Contrato será el castellano. Todos los documentos producidos por el Contratista, así como los que provengan de los Subcontratistas, estarán escritos en castellano y en la medida en que cualquier documentación sometida por el Contratista esté en otro idioma, el Contratista proveerá una traducción en castellano.

De igual modo, los documentos que sean literatura impresa de los fabricantes podrán estar en otro idioma siempre que se acompañen con una traducción en castellano.

21.2. Presentación y Revisión de los Documentos

El Contratista le presentará al Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto para revisión y aprobación o rechazo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas todos los documentos que se generen en el Proyecto, en el número de copias requerido.

Durante el progreso del Proyecto, en un plazo de hasta ……… (…) Días calendario luego de la solicitud, el Contratista presentara la información, los documentos y los planos adicionales que el Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto requieran.

21.3. Cambios por el Contratista

El Contratista no se apartará de los Documentos de la Ingeniería entregados por YPFB conforme a su versión definitiva una vez que hubieren sido procesados de acuerdo a las previsiones del Contrato y sus Anexos.

21.4. Presentaciones de Documentación a partir de la Puesta en Marcha

A partir de la Puesta en Marcha, el Contratista le proveerá en un plazo de hasta ………….. (…) Días calendario al Contratante según las Especificaciones Técnicas, toda la información técnica en la forma más adecuada y satisfactoria para el Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto, que muestre: todas las instalaciones, incluidas las eléctricas, aguas blancas y servidas, las concernientes a seguridad (por ejemplo, incendio, rutas y procedimientos de emergencia) y protección (dispositivos, sus especificaciones técnicas, ubicación, funcionamiento, mantenimiento, etc.), vías de acceso, estructuras de las Obras, visibles y conocidas y su localización en el Lugar del Proyecto; todas las servidumbres aparentes y cualquier otro interés aparente en el Lugar del Proyecto.

El Trabajo no se considerará completo para efectos de la Fecha de Recepción Provisional hasta que todos los documentos señalados en esta sub cláusula le hayan sido entregados oficialmente al Contratante.

21.5. Manuales de Operación y Mantenimiento; Modelos y Documentos Finales provistos por el Contratista

- Al menos …………. (…) Días calendario antes de la fecha del Pre Comisionado, el Contratista le proveerá al Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto dos (2) juegos de la versión completa en borrador de los manuales de operación y mantenimiento impresos (copia fiel del original) y en formato electrónico.

- El Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto revisarán y podrán hacer comentarios y solicitar aclaratorias con respecto a dichos borradores y los devolverá al Contratista dentro de los …….. (…) Días calendario de haberlos recibido. Dentro de los ……… (….) Días calendario luego de la recepción de los comentarios, el Contratista emitirá dos (2) juegos originales, de los manuales revisados.

- Además de los requisitos establecidos, dentro de los ………… (…) Días calendario luego de la Puesta en Marcha el Contratista proveerá cuatro (4) copias finales de los manuales de operación y mantenimiento junto con el índice de documentos, planos y diagramas del Proyecto tanto impresos como en formato electrónico, que deberán tomar en cuenta los resultados de la Puesta en Marcha y cualquier circunstancia y pormenores que se detecten durante dichas pruebas.

Los manuales deberán ser detallados como para que el Contratante pueda operar, inspeccionar, mantener, ajustar, desmontar y volver a montar todas las partes del Proyecto con el mínimo de interferencia en su operación comercial.

El Proyecto no se considerará completo para efectos de la Fecha de Recepción Provisional hasta que todos los manuales, los planos, diagramas y los documentos necesarios para mantener y operar el Proyecto se le haya provisto al Contratante de acuerdo con esta sub cláusula.

- Los manuales, los planos, diagramas y demás documentos que se proveerán de acuerdo con esta sub cláusula cumplirán con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

21.6. Propiedad Intelectual y Título

- Toda la información contenida en los Documentos del Contratante y los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos preparados por el Contratante o provistos de cualquier modo al Contratista, continuarán siendo de propiedad exclusiva del Contratante. Además todos la información creada por o para el Contratista en la ejecución o en relación con el Contrato, será propiedad exclusiva del Contratante.

- Toda la información será claramente identificada como propiedad del Contratante. Así, la titularidad de todos esos Datos, estén o no completos, corresponderá al Contratante y la propiedad de todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los derechos de reproducción sobre ellos corresponden de manera exclusiva al Contratante. Es el único investido de facultad o derecho para realizar o autorizar su copia, uso, modificación, distribución o divulgación, a cuyo efecto determinará o establecerá la manera, términos y condiciones para hacerlo.

Todos los documentos y las copias o reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos serán entregados al Contratante a su requerimiento con toda prontitud, durante la ejecución, al terminarse o completarse el Proyecto, o al terminarse el Contrato. A instancias del Contratante, el Contratista, a su propio costo, llevará a cabo o hará que se hagan todas las diligencias necesarias para permitir que el Contratante salvaguarde, solicite, obtenga, registre y proteja, en todas las formas posibles o que él considere apropiadas, los secretos de negocio, los derechos de reproducción y las patentes, tanto las existentes para la fecha del Contrato como las emitidas en relación con dichas solicitudes. Del mismo modo actuará el Contratista en todo lo que se refiera al perfeccionamiento pleno del derecho de propiedad, a la obtención del título y la preservación del interés en y de toda la Información descrita.

- El Contratista obtendrá las licencias, patentes y los derechos de terceros que fuesen requeridos o necesarios, para el uso de los derechos de propiedad intelectual de los cuales fueren titulares dichos terceros, a los efectos de permitirle al Contratista realizar el Proyecto.

- El Contratista, protegerá, defenderá y mantendrá indemne de responsabilidad al Contratante en contra de cualquier pérdida o daño que surja de cualquier reclamación o demanda por la apropiación indebida de algún secreto de negocio o por la violación de licencias, patentes, derechos de reproducción u otros derechos de marca registrada.

- El Contratante le notificara al Contratista, sobre cualquier reclamación o demanda para que el Contratista asuma defensa, a costa suya, sin embargo, el Contratante podrá elegir formar parte de dicha defensa.

- Si el Contratista se niega o no se encarga de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda, el Contratista le reembolsará al Contratante todos los Costos y los gastos de la defensa en contra de dicha reclamación o demanda, incluidos los honorarios de abogados.

- El Contratista pagará con prontitud los montos emergentes de cualquier sentencia o laudo arbitral que se emitan en contra del Contratante o de las transacciones, que fuesen acordadas con participación o no del Contratista.

21.7. Documentos del Contratante

Cualquiera de los modelos, mapas, diagramas, copias impresas, muestras, transparencias, especificaciones, planos, gráficas, bosquejos, procedimientos, apéndices, informes, manuscritos, notas de trabajo, documentación, Ingeniería del Proyecto, manuales, fotografías, (incluidos los negativos), las cintas (incluidas las grabaciones de audio y video), los discos, el software, el producto del trabajo o cualesquiera otros elementos, artículos o materiales similares y todas las copias de los mismos y demás material provisto por el Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto al Contratista (en conjunto o individualmente, en adelante los “Documentos del Contratante”) son de propiedad del Contratante, sólo serán usados por el Contratista para efectos del cumplimiento del Contrato debiendo ser devueltos a la conclusión, resolución del Contrato o a requerimiento del Contratante, junto con cualesquiera copias que se hayan hecho.

## Asimismo, se deja claramente establecido que el Contratante no asegura la exactitud de la información contenida en los documentos entregados al Contratista, debiendo el Contratista revisar, complementar y validar a su cuenta y cargo todos los Documentos del Contratante, para el desarrollo del Proyecto.

21.8. Confidencialidad

  - El Contratista está obligado a guardar toda la Información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Proyecto, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas extrañas que no estén directamente involucradas en la ejecución del Proyecto objeto del Contrato.

  - La obligación de confidencialidad establecida en esta sub cláusula continuará vigente aún después de terminado el plazo de vigencia del Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)

22.1	OBLIGACIONES GENERALES

Cumplir con las obligaciones, las especificaciones, los términos y condiciones del presente Contrato, que sean necesarios o apropiados para el desarrollo del Proyecto.

22.2	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Cumplir con las obligaciones, las especificaciones, los términos y condiciones del presente contrato y anexos, que sean necesarios o apropiados para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

- Cumplir con todas las disposiciones ambientales señaladas en la Ley 1333 de Medio Ambiente, debiendo para tal fin cumplir todas las instrucciones y observaciones emitidas por el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Presentar formalmente al Supervisor y el Equipo de Fiscalización del Proyecto a todo su equipo, hecho que deberá constar en el libro de órdenes.

- Conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás Documentos de Ingeniería del Proyecto que le fueron proporcionados. En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al Supervisor y al Equipo de Fiscalización del Proyecto, quién le responderá dentro de los …….. (…) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

- Proveer todos los equipos, equipo pesado, mano de obra, servicios, máquinas, herramientas, materiales, recursos, facilidades, instalaciones temporales, logística y todo lo necesario para la ejecución del Proyecto, incluyendo movilización, desmovilización y mantenimiento de los mismos.

- Aplicar oportunamente los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos para garantizar, como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades establecidas en la propuesta aprobada y en los plazos previstos, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato.

- Ser responsable de la contratación, el manejo y el desempeño de su personal y de los Subcontratistas en relación con el Proyecto.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar.

- Mantener exonerado a YPFB contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Mantener indemne a YPFB contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del contrato y sus anexos que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

- Despejar y remover del Lugar del Proyecto el remanente de materiales, escombros, desechos y residuos conforme a la legislación aplicable.

- Proveer al Equipo de Fiscalización del Proyecto, copias de todos los avisos y otras comunicaciones a la autoridad competente y compañías de seguro, incluidos los avisos relacionados con los accidentes que ocurran en la ejecución del Proyecto.

- Proveer las facilidades que sean solicitadas por el personal de YPFB durante la ejecución del Proyecto.

- Asegurar que los contratos suscritos con Subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la legislación aplicable.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente contrato ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o Subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Legislación Aplicable. YPFB podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar, respetando lo señalado en el inciso precedente.

- Efectuar el control de calidad del Proyecto en conformidad al Contrato y sus anexos.

- Mantener en el sitio durante el tiempo que demanda la ejecución del Proyecto el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a su propuesta, con aprobación del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Contar un Director del Proyecto el cual deberá ser necesariamente el profesional calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de proyectos similares a los previstos en el presente contrato que representará al CONTRATISTA en la ejecución del Proyecto.

- Instalar letreros en el lugar de ejecución del Proyecto (según corresponda). En el letrero se registrará que el Proyecto es realizada por YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (registrar el origen de los recursos que financia el Proyecto) y tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el Equipo de Fiscalización del Proyecto a través del Supervisor.

- Custodiar todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado utilizando medidas de mantenimiento, hasta la Recepción Definitiva del Proyecto por YPFB o liquidación y cierre por resolución del Contrato.

- Mantener permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de ejecución del Proyecto, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación del Proyecto.

- Proteger de posibles daños a las propiedades adyacentes al lugar de ejecución del Proyecto. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por los trabajos del CONTRATISTA a los propietarios vecinos y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

- Evitar daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

- Mantener el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación del Proyecto removerá todos los obstáculos y materiales dejando el lugar de ejecución del Proyecto en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del Supervisor y del Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de YPFB, el respaldo correspondiente.

- Obedecer las normas municipales vigentes para ejecución de Obras, su omisión y consecuente sanción y/o imposición de multas será de su exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, asumiendo los Costos que estos generen.

- Asistir a la/s reunión/es de coordinación solicitadas por el Supervisor y/o el Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Realizar y completar todos los trabajos necesarios, incluido, el rediseño para arreglar cualquier Defecto que surja hasta la expiración del certificado de buen funcionamiento de todos los Bienes. La reparación de dichos Defectos será realizada en un plazo acordado con el Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Proporcionar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a momento de la Recepción Definitiva, que debe contar con la aprobación y visto bueno del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- El CONTRATISTA también será responsable :

- Por subsanar y enmendar toda falla que se identifique en el Proyecto a su cuenta y cargo, defectuosa o mal ejecutada por errores, Defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del plazo establecido entre las Partes, el Supervisor en coordinación con el Equipo de Fiscalización del Proyecto podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de pago o la liquidación final, según corresponda.

Queda también establecido que YPFB podrá retener el total o parte del importe de los certificados de pago para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos del Proyecto y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto. Desaparecidas las causales anteriores, YPFB procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

- Por el cumplimiento de normas laborables respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a su cuenta y cargo.

- Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente contrato y sus anexos.

- No revelar a terceros por ningún medio, secretos industriales o información de YPFB a la que pueda acceder en relación al presente Contrato, quedando liberado YPFB de iniciar las acciones legales que en derecho correspondan.

- Contar y mantener vigentes todos los seguros que le sean exigidos por el lapso que dure el contrato.

- Revisión y validación de la documentación de Ingeniería necesaria para el desarrollo del Proyecto en sus distintas etapas como también el visado y/o aprobación de los planos en cada municipio.

- Validación de estudios geotécnicos, que serán aprobados por el Supervisor.

- Todo desarrollo de nueva ingeniería y validación debe ser sometida a aprobación del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto, sin costo adicional.

- Entregar un certificado de buen funcionamiento de todos los Bienes por el lapso de …………… (…..) Meses a partir de la fecha de la Recepción Provisional. Si durante el lapso de garantía falla el o los Bienes o alguna parte de él o los mismos, estos deberán ser reemplazados por uno nuevo, el lapso de garantía se reinicia a partir de la fecha de reposición o reparación por el plazo de garantía original de …………………………… (…) Meses.

22.3	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Pagar por la ejecución del Proyecto dentro los plazos y condiciones acordadas.

- Fiscalizar mediante el Equipo de Fiscalización del Proyecto designado, las condiciones y correcta ejecución del Proyecto.

22.4	Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto

El CONTRATISTA tendrá que cumplir con los más altos Estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de YPFB  “Requisitos de Seguridad, Medio Ambiente y salud “SMS” para Contratistas”  que se adjuntan en el Anexo “X”.

# VIGÉSIMA TERCERA.- INDEMNIDAD

El CONTRATISTA deberá eximir de responsabilidad, defender y mantener indemne a YPFB, sus ejecutivos, directores, empleados, representantes y agentes (incluyendo sin limitación al Directorio y Representantes del Contratista), durante y después de los trabajos objeto del presente Contrato, contra cualquier demanda de terceros, acción, obligación, procedimiento legal, reclamo, pérdida, Costos y gastos de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa  reclamos directos e indirectos por; i) lesiones físicas, incapacidad total o parcial temporal y/o permanente, muerte, ii) daños materiales y iii) daños medioambientales incluyendo filtración, polución, contaminación, gastos de limpieza, remediación y otros que surjan durante y después de los trabajos a ser realizados. Esta exención de responsabilidad abarca además los daños directos, indirectos y consecuenciales que puedan sufrir terceros durante y después de la ejecución del presente Contrato como consecuencia y causa próxima de los daños que podría ocasionar la actividad propia del Contratante.

VIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS)

Los seguros que el CONTRATISTA deberá contratar y mantener vigentes durante la vigencia del presente Contrato se encuentran detallados en el Anexo “X”.

CAPÍTULO II: ASPECTOS TÉCNICOS

VIGÉSIMA QUINTA.- (REVISIÓN, COMPLEMENTACION Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO)

El Contratista comenzará la revisión, complementación y validación de los documentos de la Ingeniería del Proyecto con la apertura del Libro de Órdenes en la Reunión de Inicio del Proyecto.

25.1. Informes

El Contratista, someterá a consideración y aprobación del Supervisor, los siguientes informes:

25.1.1. Informe Inicial

Un informe inicial, en formato editable y tres (3) ejemplares en físico, a los …….. (…) Días calendario de la fecha de realización de la Reunión de Inicio del Proyecto. Este informe debe contener un cronograma de actividades, indicando como se propone ejecutar y concluir la revisión, complementación y validación de la ingeniería del Proyecto.

Este cronograma, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

25.1.2. Informe Semanal

Los informes semanales deben ser entregados en formato editable y tres (3) ejemplares en físico al Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto y contendrán el avance de la revisión, complementación y validación de los documentos de la Ingeniería del Proyecto, además de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del presente Contrato e incluirá lo siguiente:

- Detalle de actividades y avance de las mismas.

- Problemas más importantes encontrados y el criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso.

- Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Información sobre modificaciones identificadas durante la revisión de los documentos de la Ingeniería del Proyecto.

- Información miscelánea

25.1.3. Informes Especiales

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del Proyecto, a requerimiento del Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto, el Contratista emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en formato editable y tres (3) ejemplares en físico, conteniendo el detalle y las recomendaciones.

25.1.4. Informe Final

Dentro del plazo previsto en el cronograma para esta etapa, el Contratista entregará los documentos de la Ingeniería del Proyecto revisados, complementados y validados incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el presente Contrato y sus Anexos.

El documento final debe ser presentado por el Contratista, en formato editable y en tres (3) ejemplares en físico.

El documento final, será analizado por el Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto, dentro del plazo máximo de ……… (…) Días calendario desde su presentación.

En caso que el documento final presentado fuese observado por el Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto, el Contratista dentro del plazo máximo de …………. (…) Días calendario, debe subsanar las observaciones.

25.1.5. Responsabilidad y obligaciones del contratista durante la revisión, complementación y validación de los Documentos de Ingeniería del Proyecto

## El Contratista es responsable de asumir a su cuenta y cargo las variaciones que resulten de la revisión, complementación y validación de los documentos de la ingeniería del Proyecto, para el buen desarrollo del mismo.

Asimismo el Contratista debe asumir a su cuenta y cargo cualquier adicional de Equipos, materiales Obras y servicios, que resulten de la revisión, complementación y validación de los documentos de la ingeniería del Proyecto.

VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCURA Y CONSTRUCCIÓN)

El Contratista comenzará la Procura y Construcción del Proyecto inmediatamente luego de ser notificado con la Orden de Proceder emitida por el Supervisor, para realizar el trabajo requerido.

26.1. Informes

El Contratista, someterá a consideración del Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto, los siguientes informes:

26.1.1. Informe Inicial

Un informe inicial, en formato editable y tres (3) ejemplares en físico, de acuerdo al cronograma ofertado, detallando sus actividades e indicando como se propone ejecutar y concluir la Procura y Construcción, debiendo cumplir con las Especificaciones Técnicas.

26.1.2. Informes Quincenales

Los informes quincenales, en formato editable y tres (3) ejemplares en físico, cada quince (15) Días calendario, serán presentados al Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto y contendrán el avance de la Procura y Construcción, misma que contendrá:

- Detalle de actividades y avance de las mismas.

- Problemas más importantes encontrados en la Procura y Construcción para cumplir con el objeto del presente Contrato y el criterio técnico de sustento para las soluciones aplicadas en cada caso.

- Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto.

- Información sobre modificaciones durante la Procura y Construcción.

- Información miscelánea.

- Reporte de avance quincenal, con referencia a la planificación.

26.1.3. Informes Especiales

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de la Procura y Construcción del Proyecto a requerimiento del Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto, el Contratista emitirá un informe especial sobre el tema específico requerido, en formato editable y tres (3) ejemplares en físico, conteniendo el detalle y las recomendaciones.

26.1.4. Obligaciones y responsabilidades del Contratista durante la procura y Construcción

Cumplir con las obligaciones, las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos, que sean necesarios o apropiados para el desarrollo de la Procura y Construcción, citando entre ellas de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

- Realizar la Procura y Construcción de acuerdo a los Documentos de Ingeniería del Proyecto y de conformidad a las Normas Aplicables del Contrato y sus Anexos.

- Emplear materiales de buena calidad, nuevos y probados para la Procura y Construcción del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos.

- Proveer los datos, los informes, las certificaciones y otros documentos, y/o apoyo técnico a solicitud del Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante, según sean requeridos.

- Proveer al Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto los planos, simulaciones, isométricos, los diagramas, los cálculos de Ingeniería, memorias de cálculo, lista de materiales, planos mecánicos, certificaciones de calidad, Inspección, trazabilidad, documentos de pruebas y ensayos, hojas de datos y seguridad, de los equipos y otros documentos que respalden la calidad de la Procura.

- Realizar las pruebas de verificación de correcto funcionamiento de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato y sus Anexos.

- Cumplir con las obligaciones, las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos, que sean necesarios para la Procura y Construcción del Proyecto.

- Cumplir con las fechas establecidas en el Cronograma del Proyecto.

- Entregar el PROYECTO en estricto cumplimiento del presente Contrato y sus Anexos en el plazo establecido en el Cronograma del Proyecto.

- Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE Y EMBARQUE)

27.1. Embalaje

El embalaje de los Equipos para el transporte, las marcas y los documentos, deberán cumplir estrictamente normas internacionales, recomendaciones del fabricante, vendedores, suministradores y/o proveedores y los requisitos especiales (si correponde) que se hayan consignado en el presente Contrato y sus Anexos.

27.2. Embarque

El Contratista debe suministrar los Equipos, bajo la modalidad …………………….., bajo los términos INCOTERM ………. y de conformidad a lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos.

A los efectos de ejecución del presente Contrato y sus Anexos dentro de esta modalidad, el Contratista y el Contratante deberán cumplir las condiciones de comercio que el INCOTERM señalado establece.

VIGESIMA OCTAVA.- EJECUCIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBAS

28.1. Inspección y Pruebas

El Contratista realizará las pruebas de acuerdo a lo establecido en el Contrato y sus Anexos y acepta que:

    - Todas las inspecciones, pruebas (FAT y SAT) y otras necesarias se llevarán a cabo según Normas Aplicables

    - El Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante, tendrán el derecho en todo momento de inspeccionar cualquier parte del Proyecto, tanto en el lugar de ejecución del Proyecto como en los locales del Contratista y de cualquier Subcontratista o cualquier otro sitio.

    - El Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante, tendrán el derecho de presenciar y de hacer comentarios u observaciones escritas sobre las pruebas de cualquier parte del Proyecto que realice el Contratista y/o Subcontratista, tanto en los locales del Contratista y Subcontratista o cualquier otro sitio.

    - De no especificarse lo contrario, cuando se requiera una Inspección o una prueba bajo el Contrato, el Contratista notificará por escrito al Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto dentro de los ……. (…) Días calendario de antelación a su intención de realizar la Inspección o las pruebas. Si el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto no se apersona en el día y conforme a los pormenores establecidos en dicha notificación, el Contratista podrá realizar la Inspección o prueba de que se trate sin que el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto estén presentes; sin embargo, en el plazo de ………. (…) Días calendario le suministrará al Contratante, copias certificadas de los resultados de la prueba o Inspección efectuada, al igual que cualquier otra información que requiera el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto.

    - Si luego de la Inspección o prueba el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante, decide que cualquier parte del Proyecto tiene un Defecto o por alguna otra razón no cumple con el Contrato y sus Anexos, le avisará al Contratista sobre el trabajo defectuoso dentro de ………. (…) Días calendario siguientes a la fecha de dicha Inspección o prueba o de la fecha en la cual el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto reciban los resultados de dicha Inspección o prueba del Contratista, lo que ocurra primero. El Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto indicará en dicho aviso los fundamentos en los cuales se basa dicha decisión. Luego de cualquier aviso conforme a lo anterior, el Contratista arreglará o de otro modo reparará o reemplazará los trabajos defectuosos y volverá a someterlos a prueba e Inspección de conformidad al presente Contrato y sus Anexos.

    - Si la Inspección o prueba se ejecuta en la fábrica del Contratista, el Contratista, suministrará todo lo necesario, entre otros elementos, toda la mano de obra, el material, insumos, el equipo, los aparatos, los instrumentos y el personal competente a cargo de las pruebas que podrán encargarse por completo de la Inspección o de las pruebas y estarán autorizados a representar y tomar decisiones para poder realizar la Inspección o las pruebas adecuadamente a satisfacción del Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante.

    - Si el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante no inspeccionare o realizare pruebas según se dispone en el Contrato, esto no relevará al Contratista de su responsabilidad total por la calidad, el alcance, el rendimiento y la operación adecuada del Proyecto y cualquier parte de éste, ni perjudicará o afectará los derechos del Contratante dispuestos en el Contrato y sus Anexos.

## h. 	El Contratista deberá presentar un programa de aseguramiento y control de calidad que incluye entre otras etapas la ejecución, Inspección y pruebas en la construcción de Equipos, en todo el proceso del Proyecto.

28.2. Pruebas Adicionales

Cuando el Contratante considere que las pruebas no son suficientes para aprobar un Equipo,  material o un trabajo, el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante puede requerirle al Contratista que realice, además de las pruebas dispuestas en este Contrato y sus Anexos, pruebas adicionales o complementarias que sean necesarias para certificar que el mismo ha sido realizado de acuerdo a lo establecido en el Contrato y sus Anexos. Estas pruebas adicionales serán a cuenta y cargo del Contratista, sin costo alguno para el Contratante.

El Contratista hará que se realice dicha prueba tan pronto sea factible y le proveerá aviso al Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto y/o la persona autorizada por el Contratante, con por lo menos ……… (…) Días calendario de antelación a la realización de la prueba y todos los detalles pertinentes al cumplimiento de dichas pruebas adicionales a fin de que puedan presenciarlas.

Si el Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto, por cualquier motivo no pudiera presenciar la realización de dichas pruebas adicionales, el Contratista no realizará las pruebas adicionales. Estas pruebas adicionales no deberán modificar el Cronograma del Proyecto.

## 28.3. Sustitución

No se permitirá sustitución alguna de Equipos y materiales en ninguna etapa del Proyecto sin el consentimiento por escrito del Supervisor y/o Equipo de Fiscalización del Proyecto. A dichos efectos, el Contratante deberá responder a la solicitud de consentimiento emitida por el Contratista, en el plazo de ……… (…) Días calendario.

En caso que el Equipo y/o materiales que se van a sustituir han entrado en obsolescencia desde el punto de vista técnico, el Contratista deberá instalar o incorporar el nuevo Equipo y/o materiales a su cuenta y cargo debiendo cumplir con todos los requisitos y especificaciones del Contrato y sus Anexos.

VIGÉSIMA NOVENA.- (PRE-COMISIONADO)

El Contratista realizará el Pre-Comisionado de conformidad a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Las actividades del Contratista durante el Pre-Comisionado deben incluir, pero no están limitadas a los siguientes ítems:

- Realizar todas las verificaciones y pruebas pre-operativas requeridas para la Puesta en Marcha del Proyecto.

- Elaborar el manual de Pre-Comisionado contemplando todo lo señalado en las Especificaciones Técnicas.

- Efectuar el Pre-Comisionado de los sistemas eléctricos, instrumentación y control con energía no definitiva, basado en IEC 62337.

- Procesar las listas de chequeo según lo señalado en las Especificaciones Técnicas, donde en forma conjunta con el Contratante se asignaran las responsabilidades de cada actividad a uno de los diversos participantes del Proyecto.

- Elaborar los formularios de registro y chequeo de equipos, instrumentos, etc. según lo señalado en las Especificaciones Técnicas, para cada equipo y/o componente. Estos formularios serán utilizados durante el Pre-Comisionado.

TRIGÉSIMA.- (ACEPTACIÓN MECANICA)

La Aceptación Mecánica, se llevará a cabo de conformidad a lo determinado en las Especificaciones Técnicas.

Durante esta etapa se verificara que todos los elementos como ser: obra civil, equipos estáticos maquinaria, tuberías, equipos eléctricos, instrumentación, etc., han sido instalados, interconectados y montado el aislamiento y la pintura de acuerdo con diagramas, planos y especificaciones correspondientes, las tuberías prelavadas, las pruebas reglamentarias realizadas, los instrumentos calibrados, comprobada la continuidad de los cables e identificación de las conexiones, instalación de filtros, etc.

El Contratante procederá a la Inspección del Proyecto emitiendo la correspondiente “lista de faltantes” (punch list). Solucionados todos los faltantes, el Contratante procederá con la aceptación y firma del Certificado de Aceptación Mecánica del Proyecto y podrá realizarse el Comisionado.

El Contratista no podrá realizar trabajos de Comisionado si no ha subsanado la lista de faltantes (punch list).

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (COMISIONADO)

El Comisionado debe llevarse a cabo de conformidad a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y Anexo “X”, las tareas del Comisionado del Proyecto, son de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán realizadas por el Contratista y con la asistencia del Contratante.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (DECLARACIÓN DE SISTEMA LISTO PARA PUESTA EN MARCHA)

Al notificar al Contratante que el Proyecto está listo para la Puesta en Marcha, el Contratista declara que:

- El Proyecto esta funcional, y que sus componentes están en condición de listos para ser utilizados.

- Que el Proyecto puede ser presurizado y que todos sus mecanismos de protección están funcionales y activados.

- Que el Proyecto puede ser operado en forma segura y de acuerdo a las especificaciones del Contrato, sus Anexos, Especificaciones Técnicas y Normas Aplicables.

- Que (para sistemas que utilicen hidrocarburos) se puede introducir hidrocarburos en forma segura.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (PUESTA EN MARCHA)

Luego de la “Declaración del listo para Puesta en Marcha del Sistema” se procederá con la Puesta en Marcha, la cual debe llevarse a cabo de conformidad a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista elaborará un plan detallado y secuencia de Puesta en Marcha, debiendo incluir instrucciones para operaciones de emergencia y especiales.

Se deberá tener la presencia de los especialistas idóneos y necesarios para asegurar una Puesta en Marcha exitosa en todo momento (las 24 horas) por el periodo de tiempo que dure esta actividad.

Los especialistas del Contratista y/o tecnólogo (si lo hubiera) deberán notificar inmediatamente al Contratante si perciben que una operación se está realizando en forma insegura poniendo en riesgo al personal y a las instalaciones de YPFB.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (PRUEBA DE DESEMPEÑO)

Luego del día de Puesta en Marcha durante los próximos ……………………. (…) Días calendario, el Contratante operará el Proyecto, detectando cualquier problema que pudiera ocurrir y optimizando las operaciones bajo la dirección y responsabilidad del Contratista.

El Contratista y Tecnólogo (si lo hubiera) asistirá al Contratante en la prueba de desempeño y optimización de la operación.

Durante este periodo, el Contratista debe implementar cualquier acción correctiva que fuese necesaria para sostener la operación en forma continua y eficiente, asegurando los parámetros operativos y especificaciones del Proyecto.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en la Recepción Provisional y definitiva del Proyecto, misma que será designada de modo específico en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la autoridad competente, estará conformada por personal de línea de YPFB según su propósito y estará integrada por mínimamente:

- El Equipo de Fiscalización del Proyecto asignado.

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

- Otros servidores públicos que la autoridad competente considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva del Proyecto, en concordancia con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN PROVISIONAL)

Cuando el Supervisor reciba la carta de aceptación de YPFB, dentro del plazo máximo de …… (..) Días Calendario, el Supervisor junto con la Comisión de Recepción procederá a dicha Recepción Provisional, de la cual se dejará constancia escrita en acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta actividad, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de Defectos de ………………….. (…) días calendario siguientes a la fecha de dicha Recepción Provisional. La fecha de Recepción Provisional servirá para efectos de cómputo final del plazo de ejecución final del Proyecto. Todos los Bienes y Obras observadas tendrán una garantía de ……… (…) eses a partir de la reparación de las deficiencias.

Si el Contratante, al completarse la Inspección conjunta, establece que la forma en que ha sido realizado el Proyecto se encuentran de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos de Ingeniera y Normas Aplicables suscribirá con el Contratista, un acta de Recepción Provisional del Trabajo.

Si, al realizar la Inspección conjunta el Contratante considera que el Proyecto no ha sido terminado de acuerdo con el Contrato, sus Anexos, Documentos de Ingeniería del Proyecto Especificaciones Técnicas y Normas Aplicables se preparará un acta firmada por las Partes que enumere las discrepancias con el Contrato y sus Anexos o los Defectos o ambos, que deberán ser finalizados por el Contratista en el plazo que acuerden las Partes, sin perjuicio de que a partir de esa fecha correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que el Proyecto sea entregado de forma satisfactoria.

Para la entrega provisional del Proyecto, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basura y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del Supervisor.

Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del Contrato. No será sujeto de pago directo al CONTRATISTA.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva del Trabajo ocurrirá a los …………………………. (…) Días calendario computables a partir del día en que cuando se haya cumplido con la Recepción Provisional del Proyecto.

Si en el transcurso de los ……………………… (…) Meses, se detecta un Defecto en cualquier parte del Proyecto, el Contratista es responsable de reemplazar el Equipo o parte afectada sin que esto signifique un costo adicional para el Contratante.

TRIGESIMA OCTAVA.- ARREGLO DE LOS DEFECTOS

El Contratista acuerda y declara que el Proyecto estará libre de Defectos, incluidos los Vicios Ocultos de conformidad con los requisitos del Contrato, Especificaciones Técnicas y sus Anexos. Al momento de la entrega, el Contratista entregará el Proyecto libre de cualquier Defecto incluido los Vicios Ocultos.

El Contratista será responsable de arreglar, mediante corrección, reparación y/o reemplazo y, de ser necesario, rediseño a su cargo y cuenta exclusiva, y de conformidad con el Contrato y sus Anexos, cualquier Defecto o cualquier parte del Proyecto que resulte defectuosa.

TRIGESIMA NOVENA.- (AVISO DE DEFECTOS; INICIO DE REPARACIÓN/ REEMPLAZO)

Si el Contratante detecta cualquier Defecto, le notificará inmediatamente por escrito al Contratista al respecto. Si el Contratista detecta cualquier Defecto, le notificará inmediatamente por escrito al Contratante al respecto.

El Contratista comenzará a reparar y/o reemplazar según corresponda cualquier Defecto descubierto tan pronto sea factible y en todo caso no más tarde de …….. (…) Días calendario luego de lo que ocurra primero, entre la detección por el Contratista o el recibo por este de la notificación por parte del Contratante, en un plazo aprobado por el mismo.

CUADRAGÉSIMA.- (PERÍODO DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA POR DEFECTOS)

El Período de Responsabilidad y Garantía por Defectos con relación a cualquier parte de la totalidad del Proyecto es de ………. (…) Meses a partir de la fecha de Recepción Provisional.

El Período de Responsabilidad por Defectos en relación con componentes reparados o reemplazados en el Trabajo se extenderá por un período igual a ……….. (…) Meses, el cual comenzará a correr a partir del funcionamiento del Equipo reparado y/o reemplazado.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (REPARACIÓN PROVISIONAL Y URGENTE)

Si por motivo de un accidente o falla o evento que ocurra en o esté relacionado con el Proyecto o cualquier parte de éste durante el Período de Responsabilidad por Defectos, en la opinión del Supervisor Y Equipo de Fiscalización del Proyecto en un plazo urgente, es necesaria reparación o trabajo de otro tipo y el Contratista no puede realizar el trabajo o reparación de forma inmediata, el Contratante podrá, por sí o por otra persona, hacer dicho trabajo o reparación según considere necesario.

Realizado el trabajo y notificado al Contratista este deberá revisar y certificar que la reparación y/o reemplazo realizados por el Contratante o cualquier persona autorizada por el Contratante, ha sido realizado cumpliendo las Normas Aplicables, a este efecto el Contratista emitirá un certificado de conformidad con la reparación y/o arreglo, documento que constituye la continuidad de la Garantía por Defecto.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- (SUMINISTRO DE REPUESTOS)

- El Contratista suministrará a su cuenta y cargo, como parte del Monto del Contrato las herramientas especiales, el equipo y los materiales para la realización de cualquier prueba, Pre- Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, así como también los repuestos para todo el Proyecto para el cumplimiento del mantenimiento del Trabajo, por un plazo de …………….. (…) Meses a partir de la Fecha de Recepción Provisional.

- A más tardar ……………. (…) Días calendario antes de la Fecha de Recepción Provisional prevista, el Contratista (si aún no lo ha hecho) le transferirá la propiedad al Contratante (sin costo alguno para el Contratante) de las herramientas especiales, los repuestos, el equipo y los materiales de la Puesta en Marcha.

- Adicionalmente, el Contratista proveerá un listado de repuestos, precios y proveedores requeridos para la operación y mantenimiento del Proyecto.

CAPÍTULO III

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier Modificación a ser realizada para el cumplimiento del objeto del Contrato debe ser realizada mediante Orden de Cambio y/o Adenda.

Todas las Modificaciones se harán de conformidad con esta cláusula y se considerarán, para todos los efectos del Contrato, como parte indivisible del mismo.

Si para la valoración de una Orden de Cambio o Adenda fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), no contemplados en las Especificaciones Técnicas los precios unitarios de estos ítems deberán ser consensuados entre las Partes, en función de un presupuesto detallado de los Costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. Una vez aceptada la solicitud de Modificación al Contrato, los precios consensuados entre las Partes serán considerados definitivos.

La suscripción de una Adenda u Orden de Cambio no dará lugar a modificaciones en la estructura de Costos de la propuesta del Contratista respecto al pago de horas hombre (HH) y servicios.

Cualquier rechazo a una Modificación solicitada por el Contratista, no lo exime respecto a sus obligaciones asumidas por el presente Contrato y sus Anexos. No obstante lo anterior, el Contratista no iniciara ningún trabajo objeto de una Orden de Cambio y/o Adenda, hasta la aprobación de la misma por el Supervisor.

Las Modificaciones realizadas mediante Orden de Cambio y/o Adenda que afecten el monto y/o plazo del Contrato deberán considerar la actualización de las garantías, en los términos establecidos en este Contrato y pólizas de seguros correspondientes y notificar las Modificaciones a las respectivas empresas aseguradoras.

43.1. Procedimiento de Orden de Cambio

Dentro de la vigencia del presente Contrato las Partes tendrán derecho a realizar Modificaciones en la ejecución de las Obras. Toda Orden de Cambio será suscrita por el Supervisor y el Equipo de Fiscalización del Proyecto.

A requerimiento del Contratante, antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Supervisor le notificará al Contratista la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El Contratista luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de ………. (…) Días calendario de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Supervisor una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los Costos, cotizaciones referenciales y precios estimados.

A solicitud del Contratista -si este considera la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el Contrato para la solicitud de una Modificación al Contrato- antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Director del Proyecto notificará al Supervisor la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los Costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. El Supervisor luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de ………… (…) Días calendario de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

Si el Supervisor decide que la Modificación propuesta se va a realizar, suscribirá, conjuntamente con el Equipo de Fiscalización del Proyecto, una Orden de Cambio identificando claramente el alcance de la Modificación y el programa para su realización, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

Las Órdenes de Cambio deberán ser aprobadas por el Supervisor y Equipo de Fiscalización del Proyecto y no podrán exceder el cinco por ciento (5%) del monto correspondiente a la ejecución de Obras.

43.2. Procedimiento de Emisión de Adendas

Es aplicable cuando la Modificación a ser introducida se encuentre fuera de los límites establecidos en la Orden de Cambio; la Adenda será suscrita por los representantes legales de las Partes.

A requerimiento del Contratante, antes de que se emita cualquier Adenda, el Supervisor le notificará al Contratista la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta. El Contratista luego de recibir dicha notificación, y en el plazo de …………. (…) Días calendario de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Supervisor una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los Costos, cotizaciones referenciales y precios estimados, así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si así fuese necesario.

A solicitud del Contratista, antes de que se emita cualquier Adenda, el Director del Proyecto notificará al Supervisor la naturaleza y la forma de la Modificación propuesta, presentando una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha Modificación, programa para su realización, un presupuesto detallado de los Costos, cotizaciones referenciales y precios estimados así como el impacto en el Monto del Contrato y en el Cronograma de Trabajo si a si fuese necesario. El Supervisor luego de recibir dicha notificación, y en el plazo máximo de ………… (…) Días calendario de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de Modificación.

## 43.3. Ejecución de la Modificación por parte del Contratista

Al recibir una Orden de Cambio o una Adenda emitida de conformidad con esta cláusula, el Contratista procederá a realizar la Modificación con prontitud y la misma formará parte indivisible del presente Contrato.

43.4. Modificaciones al Monto del Contrato y cronograma de trabajo

El Monto Final del Contrato será calculado sobre la base del Monto del Contrato y será el resultado de sumar o restar a éste, los montos derivados de las Modificaciones establecidas en la presente cláusula, las cuales serán las únicas que se admitirán como causas legítimas de cambios en el Monto del Contrato y son las siguientes:

43.5 Fundamentos para los cambios en el Cronograma del Trabajo

- Fuerza Mayor o Caso Fortuito, sujeto a las disposiciones del presente Contrato.

- Un incumplimiento de las obligaciones del Contrato por el Contratante y que afecte al Cronograma de Trabajo.

- ……………………………………………………

43.6. Condiciones Previas al Aumento del Monto Final del Contrato

###### Si el Contratista establece la existencia de cualquiera de los fundamentos permitidos para un aumento en la determinación del Monto Final del Contrato, el Contratante concederá al Contratista un aumento, siempre y cuando:

- El Contratista haya hecho y siga haciendo todos sus esfuerzos para prevenir, evitar, superar y mitigar cualquier aumento en Costos.

- El Contratista notifique al Supervisor, inmediatamente luego de que el Contratista tenga conocimiento de que las circunstancias pertinentes hayan ocurrido y en ningún caso más de ……………. (….) Días calendario luego de que tenga conocimiento de dicha ocurrencia y debiendo dentro de los ……………. (….) Días calendario siguientes a la notificación al Supervisor, u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, entregar una descripción detallada y completa de cualquier solicitud de aumento a la cual entiende que tiene derecho.

- El Contratista no tendrá derecho a ningún aumento, en la medida en que cualquier aumento de costo sea atribuible a un incumplimiento o violación de su parte o de parte de cualquier Subcontratista o a cualquier asunto o evento que esté dentro del control del Contratista o de cualquier Subcontratista.

- El Contratista demostrará con relación a cualquier solicitud de aumento en el Monto Final del Contrato:

- Actos específicos tomados para evitar o mitigar el impacto de cualquier retraso.

- Información que respalde su solicitud.

- Causa específica para la solicitud del aumento en el Monto Final del Contrato.

## 43.7. Procedimiento

El Contratista presentará al Supervisor y al Equipo de Fiscalización del Proyecto la información detallada y completa de su solicitud para un aumento del Monto Final del Contrato, incluida las copias de los informes de Costos. El Contratista, en todo caso, presentará los detalles completos de los Costos adicionales en los que incurrirá, dicha solicitud deberá realizarla dentro del plazo máximo de ………… (…) Días calendario.

El Contratista presentará toda información adicional que el Supervisor y el Equipo de Fiscalización del Proyecto requieran para evaluar la validez de la solicitud o de cualquier asunto incluido en ésta.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL MONTO FINAL DEL CONTRATO)

## 44.1. Monto Final del Contrato

###### El pago total al Contratista por la ejecución del Proyecto, será el Monto Final del Contrato, el cual corresponde al Monto del Contrato ajustado por las Modificaciones establecidas conforme al presente Contrato.

###### 44.2. Pago General

###### El Contratante pagará al Contratista el Monto Final del Contrato conforme las previsiones y los procedimientos establecidos en el presente Contrato y sus Anexos. Los pagos se harán de conformidad al cumplimiento y aceptación de cada hito establecido en el Cronograma del Proyecto.

## 44.3. Informe de Avance de Hitos

El Contratista presentará como parte de cada solicitud de pago un informe de avance de cada hito de la manera establecida en el Anexo “X” del presente Contrato.

## 44.4. Solicitudes de Pago Defectuosas

En caso de que las solicitudes de pago no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Contrato estas serán devueltas conforme a lo señalado en el Anexo “X”.

## 44.5. Pago Final

Luego de completar todo el Proyecto y la presentación de todos los documentos requeridos bajo este Contrato, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, el Contratista presentará un informe final de hitos cumplidos y una solicitud final de pago adjuntando una conciliación de cuentas detallando lo efectivamente pagado y lo adeudado.

El Contratante proveerá el acta final de entrega al Contratista para certificar que los Trabajos han sido finalizados y pagará al Contratista la cantidad adeudada bajo dicha solicitud en conformidad a lo determinado en el presente Contrato.

## 44.6. Retención de Pago

Sin perjuicio de otras estipulaciones contenidas en el presente Contrato y Anexos, si ocurre cualquiera de los siguientes eventos, el Contratante, previo aviso por escrito al Contratista, podrá retener aquella porción (incluida la totalidad) del pago adeudado al Contratista bajo el Contrato que sea suficiente y necesaria para asegurar la realización de los Trabajos o para proteger plenamente los derechos del Contratante bajo este Contrato:

- Que se haya anotado un gravamen sobre cualquier Equipo incorporado en el Proyecto por el Contratista o cualquier Subcontratista o un tercero a causa de una acción u omisión y que dicho gravamen no se haya liberado, previo requerimiento de autoridad jurisdiccional competente.

- Que el Contratista no finalice algún asunto del listado de pendientes dentro del plazo otorgado por el Supervisor para la fecha de Recepción Provisional.

- Que el Contratista haya dejado de pagarle al Contratante alguna cantidad adeudada a raíz de este Contrato, incluidos los daños y las sumas adeudadas al Contratante por el levantamiento de gravámenes.

- Las que corresponden por retenciones por impuestos determinados en las Normas Aplicables.

- Las multas determinadas en el presente Contrato y sus Anexos.

## 44.7. Pago en Días no Laborales

Si la fecha de vencimiento para cualquier pago bajo el Contrato no es un Día Hábil, el pago se hará en el próximo Día Hábil siguiente de la fecha de vencimiento.

## 44.8. Auditoría

El Contratista mantendrá archivos correctos y completos con relación a todos los aspectos del Contrato.

El Contratante, para verificar que todas las transacciones entre el Contratante y el Contratista bajo el Contrato con relación a las Órdenes de Cambio, Adendas u otros asuntos basados en los Costos del Contratista cumplan con todos los términos y condiciones del Contrato, tendrá el derecho de inspeccionar y auditar los archivos pertinentes relacionados a los Trabajos y el pago dentro de un período de diez (10) años luego de la entrega de los Trabajos.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- (TRIBUTOS Y DERECHOS)

El Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Anexo “X”.

## CUADRAGESIMA SEXTA.- (RESOLUCION)

46.1. Resolución por el Contratante por incumplimiento del Contratista

Si el Contratista incumple con llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, el Contratante podrá requerir, previo aviso de ………………….. (…) días calendario al Contratista que subsane su incumplimiento del Contrato, si el Contratista no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el Contratante podrá resolver el Contrato.

El Contrato podrá ser resuelto de manera unilateral y de pleno derecho por el Contratante, sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, en las siguientes situaciones citadas de manera enunciativa y no limitativa:

a.	El Contratista cede o subroga el Contrato.

b.	El Contratista abandona el Proyecto.

c.	El Contratista no ha alcanzado la Recepción Provisional del Trabajo dentro de los plazos determinados en el Cronograma del Proyecto.

d.	El Contratista no ha arreglado algún Defecto o daño en los componentes del Proyecto que tiene la obligación de arreglar, dentro de un plazo acordado entre las Partes.

e.	El Contratista no está cumpliendo con la ejecución del Proyecto de conformidad al Contrato y sus Anexos.

f.	El Contratista, ha subcontratado la totalidad del Proyecto.

g.	El Contratista no ha entregado o renovado las boletas de garantías correspondientes, las pólizas de seguros, o si estas han vencido y no se ha cumplido con la obligación de renovación.

h.	El Contratista no le paga al Contratante cualquier suma adeudada que no se encuentre en disputa al Contratante (incluida la porción indiscutible de dichas sumas) dentro de los ………….. (…) Días calendario de haber recibido la solicitud escrita de pago correspondiente.

i.	En caso de que el total de multas supere el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato.

n.	Si comienzan procedimientos para la Disolución del Contratista mediante cualquier acto corporativo, se toman otras medidas o se inician procedimientos legales para el nombramiento de un síndico, administrador, depositario, administrador judicial u otro agente parecido sobre cualquiera o todos los bienes e ingresos del Contratista.

La resolución del Contrato de conformidad a lo estipulado en cualquiera de los incisos antes detallados, acarreará las siguientes consecuencias inmediatas:

a.	Retención de cualquier pago

b. 	Ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato para el resarcimiento al Contratante de los daños que le causaren por parte del Contratista bajo los términos del presente Contrato.

c.	Solicitar el resarcimiento de daño y perjuicios por la vía que corresponda.

46.2. Resolución por el Contratista por incumplimiento del Contratante

Si el Contratante incumple con llevar a cabo cualquiera de los incisos citados en el presente numeral el Contratista podrá, previo aviso de …………. (…) días al Contratante requerirle que subsane su incumplimiento del Contrato, si el Contratante no cumple con subsanar o de buena fe adoptar la conducta necesaria para remediar el incumplimiento, el Contratista podrá resolver el Contrato en las siguientes situaciones:

a.	Suspensión del Trabajo, por orden escrita del Contratante por plazo superior a ……………. (…..) Días calendario.

b.	Atraso superior a ……………………… (…) Días calendario de los pagos debidos por el Contratante, salvo en caso de incumplimiento del Contratista a las disposiciones contractuales relativas a la correcta emisión y presentación de sus facturas y/o cualquier otra información necesaria.

Terminado el Contrato, por resolución o su cumplimiento, las Partes firmarán un Acta de Cierre del Contrato manifestando los términos de Recepción Definitiva o nota de recepción de los trabajos efectivamente ejecutados y conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- (FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO)

## La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato y anexos, que estén fuera del control de las Partes, y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el Supervisor en coordinación con el Equipo de Fiscalización del Proyecto tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

## 47.1. Condiciones de Validez:

## No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del Contratista, será aplicable también a cualquier Subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los …………. (…..) días calendario, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en el Proyecto y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los ……. (…) días calendario el Equipo de Fiscalización del Proyecto debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al Supervisor por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención de retenciones y/o pago de multas.

Si un evento de Fuerza Mayor impide la ejecución del Proyecto durante un período de ………………………. (…) Días calendario consecutivos o ………………….. (….) Días calendario en agregado, cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra Parte que si en un plazo de ………….. (…) Días calendario no se levantara o superara el evento, podrá resolverse el Contrato.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que a criterio del Equipo de Fiscalización del Proyecto y Supervisor dentro del área de ejecución del Proyecto no impida que se realice normalmente el Proyecto. En caso de que sea considerado, el CONTRATISTA tiene la obligación de recabar y presentar al Supervisor de manera oportuna el boletín mensual de precipitaciones emitidas por el SENAMHI documento que deberá consignar el sello seco de la institución para su respectiva consideración. El CONTRATISTA deberá prever en su cronograma de ejecución estos acontecimientos, salvo se presente durante la ejecución del Proyecto eventos extraordinarios que se encuentren fuera del promedio de los acontecimientos sucedidos en los últimos cinco (5) años.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

## 47.2 Cumplimiento ininterrumpido:

## Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la ejecución del Proyecto a su cuenta y cargo, y de la manera que lo solicite YPFB.

  - Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el Cronograma del Proyecto cuya realización se requiere para que el CONTRATISTA cumpla con el plazo de ejecución del Proyecto o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente contrato.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

48.1. Negociaciones

## En la eventualidad de que surja cualquier controversia o conflicto en relación con la ejecución y/o contenido del presente Contrato (en adelante una “Controversia”), las Partes de este Contrato primero intentarán resolverla de la siguiente manera: En un plazo máximo de treinta (30) Días calendario mediante negociaciones entre las Partes para resolver la controversia. Cuando una Parte entienda que hay una Controversia relacionada al Contrato y sus Anexos, la Parte le enviará un aviso por escrito a la otra con prontitud (en adelante un “Aviso de Controversia”).

  - 48.2. Resolución de Controversias

          - Todas las reclamaciones entre las Partes, que éstas no puedan resolver mediante negociación, se resolverán de manera final mediante arbitraje en derecho, realizado de conformidad con las reglas y/o reglamentos de arbitraje vigentes en la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia – C.N.C.B. (en adelante las “Reglas”). En la eventualidad de un conflicto entre esta Cláusula y las Reglas, regirán las Reglas.

          - El tribunal arbitral será integrado por tres (3) miembros. Cada parte nombrará un sólo árbitro, y los dos árbitros elegirán un árbitro neutro, quien será el presidente. En caso de que los dos árbitros no lleguen a un acuerdo en la selección del tercer árbitro, el presidente será seleccionado de conformidad con las Reglas.

          - El arbitraje se regirá por la Ley de Arbitraje y Conciliación del Estado Plurinacional de Bolivia y el lugar de arbitraje será La Paz, Bolivia. Los árbitros determinarán los méritos de la reclamación y emitirán su laudo final de conformidad con el derecho sustantivo del Estado Plurinacional de Bolivia con excepción de sus reglas de conflicto de Leyes. Las limitaciones de cualquier acción se determinarán bajo las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

          - Los árbitros permitirán y facilitarán la exhibición de información en general y evidencias que consideren apropiadas en las circunstancias de conformidad con las Reglas, tomando en cuenta las necesidades de las Partes y la conveniencia de un proceso rápido y económico de exhibición. Este podrá incluir exposiciones antes de la audiencia de la vista, en particular de los testigos que no asistirán en persona para testificar, si hay una necesidad evidente para dichas exposiciones. Los árbitros podrán emitir órdenes para proteger la confidencialidad de la información privilegiada, de secretos comerciales y otra información confidencial que se haya revelado durante el proceso de exhibición y en la fase de ofrecimiento de pruebas.

          - Las siguientes reglas aplican al procedimiento de arbitraje:

            - 48.3. Limitaciones de Tiempo e Itinerarios

            - Los procedimientos se realizarán de manera rápida y, en la medida posible, tendrán el objetivo de que el laudo final se emita dentro de seis (6) Meses luego de realizada la selección del árbitro presidente.

            - 48.4. Manejo de los Procedimientos

            - Los árbitros manejarán los procedimientos de manera activa según consideren pertinente para que los procedimientos sean justos, rápidos, económicos y menos onerosos que el litigio. Los procedimientos se llevarán a cabo bajo las Reglas. Para facilitar la rapidez y eficiencia, los árbitros podrán:

    - Limitar asuntos para enfocarse en la parte medular de la reclamación.

    - Excluir testimonio y otra prueba que considere irrelevante o acumulativa.

48.5. Idioma y Árbitros

Todos los escritos y procedimientos serán en español.

          - Los árbitros tendrán la autoridad de conceder cualquier resarcimiento o desagravio que un tribunal del Estado Plurinacional de Bolivia pueda otorgar o conceder. Los árbitros podrán, a su criterio, otorgar intereses anteriores al laudo, y si lo hicieran, dichos intereses podrán tener tasas comerciales durante los períodos pertinentes de acuerdo a las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Los árbitros podrán, durante los procedimientos, ordenar acciones temporales o medidas de preservación, incluidos, sin limitación, los embargos, el cumplimiento forzoso, un interdicto preliminar o un depósito de una fianza específica, justa y equitativa. Los árbitros podrán pedir el auxilio judicial para la ejecución de las medidas preventivas o precautorias dictadas. Los árbitros podrán tratar el incumplimiento de una Parte de dicha orden provisional, con previo aviso y en la oportunidad de remediar dicho incumplimiento, declararan una rebeldía, y todas o algunas de las reclamaciones o defensas de la Parte en rebeldía se podrán eliminar y se podrá otorgar un laudo parcial o final en contra de dicha parte, o los árbitros podrán ordenar aquellas sanciones menores que estime pertinentes.

          - El laudo final será de cumplimiento obligatorio para las Partes. El laudo final expresará que los árbitros lo emiten conforme a lo que han considerado como justo e imparcial.

          - Todas las fechas límites especificados se podrán prorrogar por mutuo acuerdo por escrito de las Partes de conformidad a lo establecido en la presente Cláusula.

          - Los procedimientos indicados en la presente Cláusula, serán los procedimientos únicos y exclusivos para la resolución de disputas y reclamaciones entre las Partes que surjan de o estén relacionadas con este Contrato.

48.6. Continuación del Trabajo

La realización del Contrato continuará durante cualquier procedimiento relacionado con cualquier Controversia, a menos que el Contratante ordene la suspensión de éste según lo estipulado en el presente Contrato.

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

## 49.1. Notificación por Escrito

Todo notificación que se dé o se haga bajo, o relacionado con, los asuntos contemplados en este Contrato será por escrito.

## 49.2.Forma de Entrega

Cualquier notificación o comunicación llevarán la dirección dispuesta en la presente Cláusula, y se considera correcta si:

- Se envía por entrega personal, al entregarlo a la dirección de la Parte pertinente.

- Se envía por correo certificado al momento del envío.

- Se envía por fax, tan pronto se reciba la confirmación correspondiente.

## 49.3. Dirección para las Notificaciones

El destinatario pertinente, la dirección, el número de fax de cada una de las Partes para propósitos del Contrato, sujeto a esta Cláusula, son:

| CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: Telef.: ...................... Fax.: ............... E-mail: Attn.: …………… Equipo de Fiscalización del Proyecto …………… Supervisor La Paz – Bolivia | Domicilio: ................... Telef.: ............. Fax: .................... E-mail: .................. Attn.: ............................ ........................ |

## 49.4. Cambio de Dirección

Cualquiera de las Partes puede notificarle a la otra Parte de un cambio en su nombre, destinatario pertinente, dirección y número de fax para propósitos de esta Cláusula; sin embargo, dicho aviso sólo entrará en vigencia en:

- La fecha indicada en el aviso como la fecha en la cual ocurrirá dicho cambio; o

- Si no se indica fecha o la fecha indicada es menos de cinco (5) Días calendario luego de la fecha en la cual se dio el aviso, la fecha que caiga cinco (5) Días calendario luego de la fecha en que se haya dado el aviso de dicho cambio.

QUINCUAGÉSIMA.- (GENERAL)

50.1. Prohibición de Pago

El Contratista no pagará ninguna tarifa, comisión, reembolso u otra cosa de valor para el beneficio del Contratante.

50.2. No se Constituye Sociedad

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el Contratista y el Contratante.

50.3. Duración de las Disposiciones Contractuales

Para que las Partes de este Contrato puedan ejercer plenamente sus derechos y satisfacer sus obligaciones que surgen de este Contrato para la ejecución del Proyecto bajo el Contrato, cualquier disposición del Contrato requerida para asegurar dicho ejercicio o satisfacción permanecerá en vigor luego de la Recepción Definitiva y/o Resolución del Contrato.

50.4. Custodia de Archivos

El Contratista acuerda retener por un período de diez (10) años a partir de la Fecha de Recepción Provisional, todos los archivos relacionados con el Proyecto o con las obligaciones del Contratista con relación al manejo y solución de los Defectos en el Trabajo, conforme estipula este documento, y solicitará que todos los Subcontratistas retengan, en la misma forma, todos sus archivos relacionados con el Trabajo.

50.5. Separabilidad

## La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, inciso o disposición del Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá excluida del Contrato y el resto del Contrato se interpretará y ejecutará como si el Contrato no contuviera dicha cláusula, sub cláusula, inciso o disposición inválida o inejecutable.

50.6. Contrato Integro

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre el Contratante y el Contratista con relación al Proyecto.  Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Proyecto y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al mismo.

# QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- (CAPACITACIONES)

Con antelación de por lo menos …………….. (…) días calendario antes y durante la Puesta en Marcha, el CONTRATISTA por cuenta propia dictara e impartirá capacitación y/o entrenamiento al personal de operaciones y mantenimiento que YPFB asigne.

Las capacitaciones para el personal de YPFB deben ser en idioma  castellano.

Adicionalmente el personal deberá ser capacitado en arranque, paros, operación y mantenimiento de los equipos, instrumentos o sistemas que son críticos para el buen funcionamiento del Proyecto.

El CONTRATISTA inicialmente deberá capacitar en forma teórica a todo el personal designado por YPFB  para lo cual los instructores deberán ser expertos en sus áreas y conocedores de la tecnología.

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de capacitación y entrenamiento para el personal de YPFB (debe incluir teoría y entrenamiento práctico) de acuerdo al requerimiento de YPFB, con la siguiente información:

- ……………………………

- ………………………………

- …………………………………

- ……………………………………..

- Otros

# QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- PROTOCOLIZACION

(Se procederá a la protocolización del contrato de conformidad a las normas de contratación aplicadas el proceso respectivo).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- ANTICORRUPCION

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un directivo, ejecutivo y/o trabajador de YPFB, o a un servidor o funcionario público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley Nº 004 de fecha 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento, Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la “Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, previo pronunciamiento o decisión judicial idónea, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

QUINCUAGESIMA CUARTA.- CONSENTIMIENTO

En señal de conformidad con todas las cláusulas y condiciones estipuladas, las Partes firman el presente Contrato en cinco (5) ejemplares, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de …………. el ….. de ……..de ……………….

| POR EL CONTRATANTE | POR EL CONTRATISTA |
| --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |