# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

SERVICIOS

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DIRECTAS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

OBJETO: “SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3”

CÓDIGO: CDO– GNEE– 08–15

(PRIMERA  CONVOCATORIA)

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

DATOS GENERALES DEL PROCESO

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION | : | Precio Evaluado más Bajo |  |
| FORMA DE ADJUDICACION | : | Por el Total |  |
| LA CONTRATACION SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | Contrato |  |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación | Fecha: 15/07/2015 |  | Página web YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 2 | Inspección Previa. (*) | Fecha: 20/07/2015 | hora: 09:30 | Lugar de concentración: Oficinas de YPFB - CAMIRI - Gerencia Nacional de Exploración y Explotación. Coordinador: Ing. Hernan Peredo celular: 77352758, hperedo@ypfb.gob.bo |
| 3 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 21/07/2015 | Hasta hora: 18:00 | Al correo Institucional bmoreno@ypfb.gob.bo; |
| 4 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 22/07/2015 | Hora: 16:00 | Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (Sala de Reuniones). Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra |
| 5 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 27/07/2015 | Hasta hora: 16:00 | Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de operaciones (Sala de Reuniones). Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra |
| 6 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 27/07/2015 | Horas: 16:30 | Oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (Sala de Reuniones). Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N. Santa Cruz de la Sierra |

Fechas Fijas (*)

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación y el Reglamento de Contrataciones Directas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB en el marco del Decreto Supremo N° 29506 de 09 de abril de 2008 y su reglamento vigente.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comisión de Calificación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de  servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas que no hubieran cumplido con órdenes de servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DBC.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español, salvo aquellos términos inherentes a la industria.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACION Y COMUNICACIÓN

La publicación del Documento Base de Contratación y toda la documentación e información generada del proceso de contratación, serán publicadas en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y a través del correo institucional. Alternativamente podrán ser publicados en medios de prensa escrita.

- CANCELACION, ANULACION O SUSPENSION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RCD hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, que sea legal y técnicamente motivada.

Y.P.F.B. no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas y se hubieran recibido propuestas, Y.P.F.B. procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, Y.P.F.B. procederá a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar una fotocopia para el expediente del proceso de contratación.

10.2  	La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse previo informe técnico de la Unidad Solicitante e informe legal únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución Administrativa expresa, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

10.3  	La Anulación procederá.

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento.

- Error en el DBC publicado en la web de YPFB.

- Error en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos o paquetes, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DBC.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial y este tuviera carácter público.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formularios B-1.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fue solicitada para subsanar.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para la Experiencia General, Experiencia Especifica de la empresa. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para el Personal Propuesto. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe  de  Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, según corresponda.

El Comité de Habilitación o Comité de Evaluación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional. Al efecto se podrá otorgar un plazo que deberá ser definido por los comités para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los proponentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Habilitación o Comité de Evaluación según corresponda a través del correo institucional del analista de contrataciones o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Habilitación, Evaluación o de Concertación, podrán recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, solo por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación.

- Cuando la o las Propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste sea público.

- Cuando la o las Propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la unidad solicitante y éste no hubiese sido público y en la etapa de concertación no fuera posible adecuarlo al precio referencial.

SECCIÓN II

GARANTIAS

- TIPOS DE GARANTIA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: “NO APLICA”

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

##### Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS |
| --- | --- |
| VIGENTE MINIMO HASTA | 60 días calendario a partir de la fecha de su emisión |
| MONTO | MINIMO 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDA | BOLETA DE GARANTÍA O GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO |

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por la Asociación o Consorcio o por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

b)	Se compruebe falsedad en la información declarada en la presentación de propuesta

c)	Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la presentación de su propuesta.

d)	El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato, uno o varios de los documentos solicitados salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, o caso fortuito u otras causas debidamente aceptadas por YPFB.

e)	El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

a)	A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB.

b)	Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)	En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d)	Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

e)  A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

- GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al Contratista por concepto de anticipo inicial.

La Empresa Contratista, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará a YPFB de manera previa a la recepción del anticipo, una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado que no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.

La Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo deberá tener una vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión y debe ser presentada a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, expresando claramente su carácter de IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA.

La garantía de correcta inversión del anticipo deberá mantener su vigencia en forma continua hasta la amortización del cien por ciento (100%) del anticipo.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

- INSPECCIÓN PREVIA

La inspección previa se llevara a cabo en la fecha y hora señaladas en el cronograma de plazos del presente DBC, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia. En caso de que el proponente no pudiera participar de la Inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la Unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas solamente a través del siguiente correo electrónico habilitado: bmoreno@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia. Las consultas serán consideraras en la Reunión de Aclaración

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC. Las consultas recibidas mediante el correo electrónico citado precedentemente y las planteadas en sala, serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el Documento Base de Contratación con Enmienda(s), mediante nota expresa emitida por el RCD,  las enmiendas serán publicadas en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

- Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

- Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

- A iniciativa de Y.P.F.B.

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

  - Documentos legales, Administrativos

Los documentos legales, administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica deberá ser expresada en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

  - Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DBC.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS, LOTES, ITEMS, PAQUETES, VOLUMENES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo, lote, ítem, paquete o volumen, deberá presentar una sola vez la documentación legal, administrativa, financiera y una PROPUESTA técnica y económica para cada tramo, lote, ítem, paquete o volumen.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en en DOS ejemplares (un original y una copia) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos, Legales, Financieros y Garantía de Seriedad de   Propuesta en los casos de ser requerida.

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION. CDO– GNEE– 07–15. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes del plazo límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Cuando el proponente presente su propuesta en plazo, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación y/o Evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los miembros del Comité (s) así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el comité de habilitación suspenderá el acto, emitiendo el respectivo informe al RCD.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Habilitación y  Evaluación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en el ANEXO 1

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

Si el RCD hubiera optado por la etapa de concertación ésta se desarrollará en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas para YPFB, el Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento Base de Contratación, y estén incluidos en el informe del Comité de Evaluación.

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El RCD sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, fax u otros a los proponentes participantes.

Cuando el RCD solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, el Comité de Habilitación, Evaluación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RCD, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

a) Contrato Modificatorio Bienes, Obras y Servicios Especializados.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

b) Contrato Modificatorio Bienes y Servicios.- Es aplicable cuando Y.P.F.B. requiera ampliar el monto y plazo de aquellos procesos de contratación de bienes y servicios, acompañados de informe técnico y legal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANTECEDENTES

En el marco de la creación de una política corporativa destinada a lograr el reemplazo e incremento de las reservas hidrocarburíferas del país, YPFB como brazo operativo del Estado, ha asumido el control integral de la cadena productiva de los hidrocarburos, constituyéndose en el pilar fundamental del desarrollo nacional, generando recursos para el financiamiento de los planes y programas prioritarios en el país.

YPFB desde el año 2006, ha desarrollado actividades que han permitido incrementar: la producción de gas natural y líquidos, el aporte de tributos al Estado, su patrimonio y utilidades, así como los ingresos de YPFB por concepto de participación de los contratos de operación y el aporte al financiamiento de programas sociales.

En materia de Exploración, se dieron pasos importantes a través de la perforación cada vez mayor de pozos exploratorios en busca de reservas de hidrocarburos, además del desarrollo de proyectos de prospección sísmica, sin embargo, si bien este esfuerzo ha sido realizado por la corporación fueron las Empresas Filiales las que se constituyeron en las operadoras fundamentales de dichos proyectos.

Considerando que se hace necesario que YPFB reasuma su rol como empresa operadora y no simplemente como ente fiscalizador se ha optado por la implementación del Plan Inmediato de Exploración en el cual se ha priorizado la ejecución de distintos proyectos exploratorios entre los cuales se encuentra la perforación de pozos exploratorios por cuenta propia.

La Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ha investigado la estructura de Itaguazurenda, mediante un Proyecto de Adquisición Sísmica 3D, y tiene entre sus proyectos realizar la Perforación Exploratoria del Pozo Itaguazurenda-X3 en la gestión 2015.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

YPFB, tiene por objetivo contratar una empresa especializada que preste el SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3 para el aprovisionamiento de agua al campamento base y minicampamento del pozo Exploratorio ITG-X3, de acuerdo a las normas bolivianas y prácticas de la industria petrolera, evitando en lo posible todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente relacionado a la actividad y así lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas.

El Contratista, deberá presentar una propuesta técnica/económica para el proyecto donde muestren la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios descritos en este documento.

ALCANCE DEL SERVICIO

El Contratista mínimamente debe realizar las siguientes actividades, mismas que no son limitativas pudiendo proponer una mejora al presente alcance del trabajo:

- Presentación de una propuesta de perforación con alternativas optimas y eficientes tanto en la propia perforación como la terminación del pozo de agua.

- La construcción de un ante pozo acorde a requerimiento específico del equipo de perforación a utilizarse.

- La perforación de un pozo piloto de diámetro especificado (cuya profundidad estará acorde a las necesidades requeridas durante la perforación) en la propuesta de perforación, para investigaciones de acuíferos que serán atravesados.

- Atravesar niveles arenosos acuíferos con saturación de agua dulce, captar los niveles acuíferos, utilizando procedimientos adecuados con materiales recomendados.

- El Contratista deberá realizar el/los ensanches del agujero piloto, considerando diámetro de entubado y espacio anular de engrave.

- Realizar el engrave como pre filtro, con grava seleccionada de acuerdo al tipo y granulometría de las formaciones acuíferas atravesadas.

- Realizar la limpieza del pozo entubado, utilizando los métodos más adecuados y recomendables, cuyo alcance será desde el decantador pasando por los tramos de filtros hacia la superficie; hasta alcanzar aporte de agua clara.

- Las operaciones de mayor importancia estarán consideradas en la etapa de pruebas de producción y desarrollo de pozo (pruebas intermitentes como isocronales).

- Realizar pruebas de bombeos, para garantizar el suministro de volúmenes de agua según requerimientos especificados.

- Realizar muestreos de las aguas producidas durante las pruebas de bombeo, para análisis físicos, químicos y bacteriológicos en laboratorio.

- Determinación de: caudales óptimos, niveles estático y dinámico, capacidad o rendimiento productivo de los acuíferos, calidad del agua.

- Selección y puesta en funcionamiento de una bomba, de acuerdo a la capacidad de producción del pozo.

- Entregar el pozo de agua en condiciones óptimas, listo para su explotación inmediata.

- Sistema, red o tendido de distribución de Agua entre la Planchada del Pozo iTG-X3 y el Campamento Principal.

En resumen las operaciones incluyen: construcción de antepozo, perforación de pozo piloto, ensanche, bajada de cañería y filtros (originales), engravado, limpieza de pozo, pruebas de producción con determinación de caudales, niveles estático y dinámico, cementación en boca de pozo, bajada de arreglo de producción con instalaciones requeridas para tal cometido, sistema de distribución de agua, y otras operaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas emerjan del servicio.

YPFB coordinará con el Contratista las mejores alternativas para la construcción del pozo, en función de la propuesta de perforación presentada, pudiendo sugerir modificaciones antes y/o durante la perforación del pozo.

Todo cambio y/o modificación que se pretenda realizar durante las actividades del proyecto, se deberán realizar mediante nota oficial escrita, aplicable para el Contratista como para el Contratante.

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

- Corresponde al Contratista el costo y suministro de materiales, equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el servicio de diseño y perforación de Pozos de Agua, con todos sus accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo.

- Inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio; o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la desmovilización correspondiente a la recuperación de los equipos instalados en el lugar de trabajo.

- De igual manera, el Contratista debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del Contratista una vez concluidas las operaciones.

- La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberá tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

- EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo El Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO

- Los equipos, materiales y herramientas del Contratista necesarios para dar inicio al servicio, deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo.

- El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES

El inicio de las actividades será computable a partir de la Fecha Requerida de Inicio, que es el día indicado por YPFB, en que el Contratista debe estar listo para iniciar los servicios en el Pozo ITG-X3 conforme a los requisitos de inicio.

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.

PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS

El Contratista deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuados al Diseño y al Programa de Perforación del Pozo de Agua. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización de la obra a menos que YPFB solicite un cambio de alcance de la obra o incluya un adicional de manera formal.

INFORMES

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación, la misma que deberá ser debidamente aprobada por YPFB.

- Informe detallando las actividades que debe efectuar según sea el caso, describiendo los procedimientos a utilizar y normas a aplicar, así como los equipos, materiales y herramientas necesarias para la ejecución del SERVICIO. Adicionalmente, cada actividad que el Contratista realice como parte del SERVICIO deberá ser aprobada por el Fiscal de Servicio y no representará un compromiso de pago extra por parte de YPFB.

- El Contratista deberá presentar el Reporte diario Operacional a YPFB, que contendrá los datos operacionales que se registraron en las últimas veinticuatro (24) horas (operaciones, reportes de servicios de campo diarios, relaciones comunitarias y Medio Ambiente), por fax y/o correo electrónico. Asimismo, deberá presentar reportes adicionales que se necesiten.

- El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días, encuadernado y en medio digital.

- Reportes de maniobras especiales de perforación.

- El reporte del muestreo realizado en campo:

- Muestreos de: Cutting, de agua, lodo de perforación, etc.

- Registración de las actividades.

- Partes sobre anormalidades que se presentaren

- Otros.

- Reportes sobre muestreos.

- Número total de muestras por día.

- Número de muestras por clases y por día (fecha y año).

- Otra información.

El Contratista deberá entregar un informe final, con todos los datos de muestreos de campo, envíos a laboratorio, análisis de muestras, resultados e interpretaciones evaluativas de los datos obtenidos; los mismos que deberán cubrir las especificaciones según contrato y estén conforme a los requerimientos  técnico-específicos de la empresa YPFB.

- Informe de Movilización.

Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá:

- Muestras fotográficas de la instalación final,

- inventario de todos los equipos materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El Contratista iniciará sus actividades a partir de la emisión de la Orden de Proceder, desarrollando sus actividades operativas en estricta sujeción con el cronograma propuesto, en el plazo de veinticinco (25) días calendario.

TRANSPORTE

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa. Así como el transporte diario del personal desde su campamento hasta el lugar de trabajo y viceversa.

ALOJAMIENTO Y CATERING

El Contratista será responsable del suministro de Alojamiento y Catering a todo su personal así como también será responsable de prestar el servicio integral de salud en campamento a todos sus trabajadores.

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

Durante el periodo que dure el servicio, el Contratista será el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

ORGANIGRAMA

Se deberá proveer a YPFB el organigrama de la empresa Contratista y el detalle del personal para la ejecución del servicio.

CRONOGRAMA

EL Contratista deberá ejecutar todas las actividades objeto de esta invitación, de acuerdo al Cronograma y propuesta presentado y aprobado por YPFB.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA REQUERIDA DE LA EMPRESA

La empresa proponente para el Servicio de Diseño y Perforación de Pozos de Agua para el Pozo ITG-X3, deberá cumplir mínimamente con el siguiente detalle: - Experiencia General en el rubro de Obras Civiles: La empresa proponente deberá respaldar su experiencia con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de 5 servicios. - Experiencia Específica en Diseño y Perforación de Pozos de Agua: La empresa proponente deberá respaldar su experiencia con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de 3 servicios.

- PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

- Un (1) Especialista en Perforación de Pozos de agua, que tendrá el cargo de Jefe de Perforación. - Un (1) Especialista en Hidrogeología, Geología, Geociencias o ramas afines, que tendrá el cargo de Supervisor. - Un (1) Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente que tendrá el cargo de Supervisor de Control de Calidad. - Un (1) soldador. - Dos (2) ayudantes de perforación. - Relevos para cada uno de los puestos mencionados (de ser necesario).

- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA

Jefe de Perforación. Deberá contar con Experiencia General mínima de cinco (5) servicios en el rubro de la Perforación de Pozos de agua. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de cinco (5) servicios. Deberá contar con Experiencia Específica mínima de tres (3) servicios como Jefe de Perforación de pozos de agua subterránea, en reconocimiento de acuíferos, diseño, pruebas de producción, toma de muestras y terminación del pozo. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de tres (3) servicios. Supervisor de Obra. Deberá contar con Experiencia General mínima de cinco (5) servicios como Supervisor de Obras. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de cinco (5) servicios. Deberá contar con Experiencia Específica mínima de cuatro (4) servicios en Supervisión de Pozos de Agua subterránea, reconocimiento de acuíferos, diseño, pruebas de producción, toma de muestras y terminación del pozo. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de cuatro (4) servicios. Supervisor de Control de Calidad. Deberá contar con Experiencia General mínima de cinco (5) servicios en el rubro de Seguridad, Salud y Medio Ambiental. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de cinco (5) servicios. Deberá contar con Experiencia Específica mínima de tres (3) contratos como Supervisor de Control de Calidad. El Proponente deberá respaldar la experiencia de su personal con la presentación de contratos, actas, certificados de trabajo u otros documentos en fotocopia simple que acrediten la ejecución como mínimo de tres (3) servicios.

- EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS MÍNIMOS COMPROMETIDOS

EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS MÍNIMOS COMPROMETIDOS - Equipo de Perforación (capacidad de perforación hasta 200m de profundidad). - Bomba de lodo. - Cisterna para provisión de agua al equipo de perforación. - Compresor (aprox. 200 lb). - Una (1) camionetas 4X4 como apoyo a las operaciones. - Instrumentos necesarios para control de densidad de lodo y para mediciones de niveles (estático, dinámico, etc.). - Generador eléctrico portátil de energía eléctrica (adecuado para uso en el pozo de agua). - Dos (2) Handy con un radio de cobertura de aproximadamente 30 Km. - La alimentación de su personal es de responsabilidad de la empresa Contratista. - El hospedaje (dormitorios) de su personal es de responsabilidad de la empresa Contratista. - El combustible requerido para las operaciones (para el Equipo de Perforación, cisterna, camioneta, etc.) será provisto por la empresa Contratista. El Proponente deberá presentar Pólizas pertinentes de Aseguramiento de su maquinaria y equipos.

- PROGRAMA DE PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA

La empresa Contratista para el Servicio de Diseño y Perforación de Pozos de Agua para el Pozo Exploratorio ITG-X3, deberá cumplir mínimamente con el Programa de Perforación que se detalla de la siguiente manera: - Excavación para ante pozo y fosas de lodo. - Instalación del equipo de perforación (nivelado y centrado). - Perforación del pozo piloto con diámetro menor, para establecer niveles acuíferos a ser captados. - Ensanche de agujero, de acuerdo a la información obtenida con el pozo piloto (profundidad y diámetro). - Diseño de cañería y filtros; luego la bajada de los mismos en agujero abierto. - Engravado del espacio anular con grava seleccionado y adecuada. - Cambio de fluido y posterior lavado de pozo en base agua, incluyendo el decantador. - Lavado de tramos con filtros con agua y/o por compresorado con aire. - Inducción a la producción por bombeo y/o aire, determinación de niveles: Estático, Dinámico, Capacidad Productiva del acuífero y Optimización de Caudales de Producción. - Bajada de arreglo de producción y cementación en boca de pozo.

- TRATAMIENTO DE MUESTRAS

Las muestras recolectadas en campo, requieren de los respectivos tratamientos para su posterior utilización en el análisis de laboratorio. Cada muestra deberá ser colocada en un sobre o bolsa de muestreo debidamente registrada con número o código, fecha, año. Asimismo los sobres o bolsas deberán ser remitidos en cajas debidamente selladas, al Fiscal del Servicio designado. El Contratista deberá realizar dos informes, uno a la finalización de los muestreos de campo, el segundo a la finalización de los análisis de laboratorio y cuando el Fiscal de Servicio de YPFB lo considere necesario. La presentación de los informes deberá realizarse por escrito al Fiscal de Servicio de YPFB. El Fiscal de Servicio de YPFB se constituirá como contraparte para todos los aspectos técnicos de entrega y recepción de información. La información deberá ser enviada en formatos a acordar con la Contratista. El Contratista podrá sugerir otros medios más efectivos, resguardando la confidencialidad de la información.

- CONTROL DE CALIDAD

El Contratista deberá mantener un Sistema de Aseguramiento de la Calidad para que los servicios suministrados se registren, documenten, procesen (donde se requiera) y se controlen bajo el sistema definido. El Contratista deberá permitir el acceso total al Fiscal de Servicio, para la fiscalización del personal, registros y documentación con el propósito de llevar un control del sistema de Aseguramiento de Calidad. Cuando se identifiquen no conformidades durante las inspecciones, el Contratista deberá realizar las acciones correctivas comprometidas como lo requiera YPFB, dentro de los límites especificados acordados. Las acciones correctivas realizadas por el Contratista como resultado de las no conformidades que se identificaron durante la inspección de calidad, deberán ser realizadas sin costo alguno para YPFB. El Contratista deberá tener un avance del 100% de armado de equipo completo en la locación, antes de empezar los trabajos de perforación.

- SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA

El Contratista deberá implementar un sistema, red o tendido para la distribución de agua entre la Planchada del Pozo y el área del Campamento Principal. El Contratista proporcionará todas las herramientas, material e insumos que se requiera para asegurar el aprovisionamiento de agua a través del sistema de distribución de agua entre la Planchada del Pozo y el área del Campamento Principal. Exceptuando el material tubular, mismo que será proporcionado por YPFB. El Contratista asegurará la provisión y abastecimiento del caudal de agua requerido para las operaciones y para las actividades cotidianas del Campamento principal.

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista, y sus subcontratistas, en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. El Contratista es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. Asimismo, deberá presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio Del personal mínimo requerido, sin perjuicio del ejercicio de sus funciones para el servicio, el Contratista deberá designar a uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el personal seleccionado por el Contratista deberá contar con una experiencia de al menos tres trabajos como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos semejantes a la obra/servicio proyectado), siendo el Representante Legal de la empresa, o el Representante del Contratista ante el Servicio o el Fiscal de Servicio en Campo del Contratista los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

- LOCALIZACIÓN

La Perforación se localizará en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz entre las localidades de Boyuibe y Charagua, a 42 Km al norte de la localidad de Boyuibe por camino de tierra. Las coordenadas de localización del Pozo Exploratorio ITG-X3 son las siguientes: X: 490898 Y: 7782835 Z: 624 msnm La planchada del Pozo tiene un área definida de 110m x 90m, que se distribuye alrededor de la coordenada del Pozo ITG-X3. Las coordenadas de localización de los vértices del Campamento Principal son las siguientes: 1 X: 489 675 Y: 7 782 715 2 X: 489 725 Y: 7 782 715 3 X: 489 725 Y: 7 782 645 4 X: 489 675 Y: 7 782 645 Coordenadas UTM, Datum PSAD 56, Zona 20S El Pozo de Agua se perforará dentro del área de la Planchada (110m x 90m) del Pozo Exploratorio ITG-X3.

- ANTICIPO

Se otorgará un anticipó del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato a la empresa adjudicada, contra entrega de una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo para la firma del contrato. El contratista deberá devolver el monto del anticipo otorgado en el último pago que YPFB le haga efectivo

- FORMA DE PAGO Y DOCUMENTOS PARA PROCESAR PAGOS

Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del Servicio, previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio de YPFB. A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio: - Pago por anticipo Para efectuar el pago del anticipo, el Contratista deberá presentar una carta de solicitud del anticipo y una garantía de correcta inversión del anticipo. - Pago por Prestación de Servicio Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, se realizará con el informe de conformidad del Fiscal de Servicio en campo que establezca el cumplimiento de los Requerimientos que determinan la Fecha de Inicio. Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, se realizará a la conclusión del servicio, previo informe de conformidad del Fiscal de Servicio en la Ciudad que apruebe el Informe Final del servicio prestado. Cuando el pozo no sea productor, en caso de que los acuíferos atravesados por el pozo piloto no muestren características productoras, YPFB reconocerá los costos totales que representen las actividades realizadas hasta esa instancia, según planilla de costos. El Proveedor remitirá al Fiscal de Servicio una planilla en la que se detalle la cantidad de días trabajados por el personal asignado y/o servicio ejecutado, así como la tarifa correspondiente a cada posición. Finalmente el pago se realizará una vez que YPFB mediante el fiscal asignado, haya emitido el respectivo informe de conformidad.

- MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas: - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 2% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 10% del valor total del servicio. - El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 10% del valor total del servicio. - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min). YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en la ejecución del servicio que imposibiliten la continuidad de las operaciones, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo, el Contratista deberá asegurar la ejecución del servicio mediante la contratación de un tercero cuyo costo será cargado a la cuenta del Contratista y descontado de su pago o retribución; sin perjuicio de cualquier otro derecho, acción o recurso que pueda ejercer YPFB conforme el Contrato respectivo. El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto. YPFB podrá proceder con los trámites de resolución de contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el Contratista será responsable de los costos incurridos consecuenciales derivados de esta inoperabilidad. Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos por el Fiscal de Servicio de YPFB del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que YPFB ejecute la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y proceda al cobro de multas y resarcimiento de daños y perjuicios.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- Inspección previa

La Inspección Previa al área del Pozo Itaguazurenda – X3, será llevada a cabo en el lugar y fecha señalados en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC). La actividad no es considerada de carácter obligatorio.

- Consultas Escritas sobre los Términos de Referencia y/o DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a través del siguiente correo electrónico habilitado: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Reunión de aclaración

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido de las Especificaciones Técnicas y/o DBC, las mismas serán respondidas en la Reunión de Aclaración.

- Cláusula de Seguros

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 5.000.000.-

- PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- PÓLIZA SEGURO DE VIDA.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Vida (que fallecimiento por cualquier causa).

- POLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO DE PERFORACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS (TODO RIESGO)

Con un límite no inferior al valor de reposición del equipo alquilado.

- PÓLIZA SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA

En caso de que en la actividad a ser ejecutada se incluya la operación de maquinaria estacionaria como: generadores, compresores, soldadoras o máquinas de similares característica el valor asegurado debe ser igual al valor de reposición de la maquinaria.

CONDICIONES ADICIONALES

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- Lugar de ejecución

El Servicio de Diseño y Perforación de Pozos de Agua, ejecutará las actividades de operación en la Planchada del Pozo Exploratorio ITG-X3.

- Método de Selección

El método de selección de la empresa proponente para realizar el Servicio de Diseño y Perforación de Pozos de Agua para el Pozo ITG-X3, será precio evaluado más bajo.

- Forma de adjudicación

La adjudicación del servicio será por el Total.

- Garantías requeridas

- Garantía de Seriedad de la Propuesta

La garantía de Seriedad de la propuesta (Boleta de Garantía Bancaria o Garantía a Primer Requerimiento) deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a favor de YPFB con una vigencia de 60 días computable a partir de su emisión.

- Garantía de Cumplimiento de contrato

El proponente deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta de Garantía Bancaria o Garantía a Primer Requerimiento) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del precio total de contrato, con las características renovable, irrevocable y de ejecución inmediata la misma que será entregada a YPFB para la suscripción del contrato y con vigencia de 60 días adicionales a la finalización de contrato o hasta que YPFB emita el Certificado de Liquidación Final del Servicio.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

YPFB otorgará un anticipo del 20% del importe adjudicado. El proponente deberá presentar obligatoriamente una Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata la misma que será entregada a YPFB debiendo ser renovada mientras se deduzca el monto total.

- Impuestos

La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establecen las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

Las empresas proponentes, deberán presentar su Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación.

- Validez de la propuesta

La propuesta del Servicio deberá tener un tiempo de validez de noventa (90) días calendario a partir de su presentación a YPFB.

- Fiscal de servicio

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo.

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•	Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•	Coordinar reuniones con las contratistas y las prestadoras de servicios.

•	Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Fiscal de Servicio en Campo.

•	Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo:

•	Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•	Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio para su respectivo pago.

•	El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y la contratista del servicio.

•	Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales y el informe final a instancias superiores.

•	Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.

PARTE III

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas

- Formulario A-1 Carta de Presentación de Propuesta (Declaración Jurada)

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada)

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

Documentos legales y administrativos legales para Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Garantía de Seriedad de Propuesta en original, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el numeral 15 del presente DBC.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio se debe incluir:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	    Propuesta Económica.

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	    Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2	    Experiencia General y Específica de la Empresa

Formulario C-3 	Formación profesional, Experiencia General y específica del personal propuesto

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DBC y las especificaciones técnicas.

En los casos de Asociaciones o Consorcios cuando se requiera experiencia general y específica, esta será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  | 90 DÍAS CALENDARIO |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente propuesta es igual a la establecida en el Documento Base de Contratación.

- Declaro haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro haber realizado la inspección previa del lugar de ejecución de la obra conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica (cuando corresponda).

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución de la obra.

- Declaro conocer el lugar donde se ejecutará la obra, las condiciones del entorno y los recursos con los que se cuenta.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente propuesta.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios del personal propuesto es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos para elaboración de contrato

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas para presentar propuestas y suscribir contratos, debidamente registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio, que deberá registrar como afianzado a la Asociación o Consorcio o en su caso a todas las empresas que conforman la Asociación o Consorcio (Cuando corresponda).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. En caso de que la Empresa Líder no gestione las garantías, se  deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de estas. (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente está exento de efectuar este registro.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL O LOS SERVICIOS | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | ERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3 |  |  |
| TOTAL (numeral) |  |  |  |  |
| TOTAL: (litera) |  |  |  |

Nota 1: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

| Para ser llenado por YPFB |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitadas | Característica Propuesta | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
|  | ALCANCE DEL SERVICIO El Contratista mínimamente debe realizar las siguientes actividades, mismas que no son limitativas pudiendo proponer una mejora al presente alcance del trabajo: - Presentación de una propuesta de perforación con alternativas optimas y eficientes tanto en la propia perforación como la terminación del pozo de agua. - La construcción de un ante pozo acorde a requerimiento específico del equipo de perforación a utilizarse. - La perforación de un pozo piloto de diámetro especificado (cuya profundidad estará acorde a las necesidades requeridas durante la perforación) en la propuesta de perforación, para investigaciones de acuíferos que serán atravesados. - Atravesar niveles arenosos acuíferos con saturación de agua dulce, captar los niveles acuíferos, utilizando procedimientos adecuados con materiales recomendados. - El Contratista deberá realizar el/los ensanches del agujero piloto, considerando diámetro de entubado y espacio anular de engrave. - Realizar el engrave como pre filtro, con grava seleccionada de acuerdo al tipo y granulometría de las formaciones acuíferas atravesadas. - Realizar la limpieza del pozo entubado, utilizando los métodos más adecuados y recomendables, cuyo alcance será desde el decantador pasando por los tramos de filtros hacia la superficie; hasta alcanzar aporte de agua clara. - Las operaciones de mayor importancia estarán consideradas en la etapa de pruebas de producción y desarrollo de pozo (pruebas intermitentes como isocronales). - Realizar pruebas de bombeos, para garantizar el suministro de volúmenes de agua según requerimientos especificados. - Realizar muestreos de las aguas producidas durante las pruebas de bombeo, para análisis físicos, químicos y bacteriológicos en laboratorio. - Determinación de: caudales óptimos, niveles estático y dinámico, capacidad o rendimiento productivo de los acuíferos, calidad del agua. - Selección y puesta en funcionamiento de una bomba, de acuerdo a la capacidad de producción del pozo. - Entregar el pozo de agua en condiciones óptimas, listo para su explotación inmediata. - Sistema, red o tendido de distribución de Agua entre la Planchada del Pozo iTG-X3 y el Campamento Principal. En resumen las operaciones incluyen: construcción de antepozo, perforación de pozo piloto, ensanche, bajada de cañería y filtros (originales), engravado, limpieza de pozo, pruebas de producción con determinación de caudales, niveles estático y dinámico, cementación en boca de pozo, bajada de arreglo de producción con instalaciones requeridas para tal cometido, sistema de distribución de agua, y otras operaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas emerjan del servicio. YPFB coordinará con el Contratista las mejores alternativas para la construcción del pozo, en función de la propuesta de perforación presentada, pudiendo sugerir modificaciones antes y/o durante la perforación del pozo. Todo cambio y/o modificación que se pretenda realizar durante las actividades del proyecto, se deberán realizar mediante nota oficial escrita, aplicable para el Contratista como para el Contratante. |  |  |  |  |
|  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN - Corresponde al Contratista el costo y suministro de materiales, equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el servicio de diseño y perforación de Pozos de Agua, con todos sus accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo. - Inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio; o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la desmovilización correspondiente a la recuperación de los equipos instalados en el lugar de trabajo. - De igual manera, el Contratista debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del Contratista una vez concluidas las operaciones. - La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberá tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. - EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo El Contratista responsable de cualquier daño a terceros. |  |  |  |  |
|  | REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO - Los equipos, materiales y herramientas del Contratista necesarios para dar inicio al servicio, deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo. - El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones. |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio. El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo. |  |  |  |  |
|  | PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS El Contratista deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuados al Diseño y al Programa de Perforación del Pozo de Agua. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización de la obra a menos que YPFB solicite un cambio de alcance de la obra o incluya un adicional de manera formal. |  |  |  |  |
|  | TRANSPORTE El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa. Así como el transporte diario del personal desde su campamento hasta el lugar de trabajo y viceversa. |  |  |  |  |
|  | ALOJAMIENTO Y CATERING El Contratista será responsable del suministro de Alojamiento y Catering a todo su personal así como también será responsable de prestar el servicio integral de salud en campamento a todos sus trabajadores. |  |  |  |  |
|  | LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES Durante el periodo que dure el servicio, el Contratista será el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio. |  |  |  |  |
|  | ORGANIGRAMA Se deberá proveer a YPFB el organigrama de la empresa Contratista y el detalle del personal para la ejecución del servicio |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO - EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS MÍNIMOS COMPROMETIDOS - Equipo de Perforación (capacidad de perforación hasta 200m de profundidad). - Bomba de lodo. - Cisterna para provisión de agua al equipo de perforación. - Compresor (aprox. 200 lb). - Una (1) camionetas 4X4 como apoyo a las operaciones. - Instrumentos necesarios para control de densidad de lodo y para mediciones de niveles (estático, dinámico, etc.). - Generador eléctrico portátil de energía eléctrica (adecuado para uso en el pozo de agua). - Dos (2) Handy con un radio de cobertura de aproximadamente 30 Km. - La alimentación de su personal es de responsabilidad de la empresa Contratista. - El hospedaje (dormitorios) de su personal es de responsabilidad de la empresa Contratista. - El combustible requerido para las operaciones (para el Equipo de Perforación, cisterna, camioneta, etc.) será provisto por la empresa Contratista. El Proponente deberá presentar Pólizas pertinentes de Aseguramiento de su maquinaria y equipos. - PROGRAMA DE PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA La empresa Contratista para el Servicio de Diseño y Perforación de Pozos de Agua para el Pozo Exploratorio ITG-X3, deberá cumplir mínimamente con el Programa de Perforación que se detalla de la siguiente manera: - Excavación para ante pozo y fosas de lodo. - Instalación del equipo de perforación (nivelado y centrado). - Perforación del pozo piloto con diámetro menor, para establecer niveles acuíferos a ser captados. - Ensanche de agujero, de acuerdo a la información obtenida con el pozo piloto (profundidad y diámetro). - Diseño de cañería y filtros; luego la bajada de los mismos en agujero abierto. - Engravado del espacio anular con grava seleccionado y adecuada. - Cambio de fluido y posterior lavado de pozo en base agua, incluyendo el decantador. - Lavado de tramos con filtros con agua y/o por compresorado con aire. - Inducción a la producción por bombeo y/o aire, determinación de niveles: Estático, Dinámico, Capacidad Productiva del acuífero y Optimización de Caudales de Producción. - Bajada de arreglo de producción y cementación en boca de pozo. - TRATAMIENTO DE MUESTRAS Las muestras recolectadas en campo, requieren de los respectivos tratamientos para su posterior utilización en el análisis de laboratorio. Cada muestra deberá ser colocada en un sobre o bolsa de muestreo debidamente registrada con número o código, fecha, año. Asimismo los sobres o bolsas deberán ser remitidos en cajas debidamente selladas, al Fiscal del Servicio designado. El Contratista deberá realizar dos informes, uno a la finalización de los muestreos de campo, el segundo a la finalización de los análisis de laboratorio y cuando el Fiscal de Servicio de YPFB lo considere necesario. La presentación de los informes deberá realizarse por escrito al Fiscal de Servicio de YPFB. El Fiscal de Servicio de YPFB se constituirá como contraparte para todos los aspectos técnicos de entrega y recepción de información. La información deberá ser enviada en formatos a acordar con la Contratista. El Contratista podrá sugerir otros medios más efectivos, resguardando la confidencialidad de la información. - CONTROL DE CALIDAD El Contratista deberá mantener un Sistema de Aseguramiento de la Calidad para que los servicios suministrados se registren, documenten, procesen (donde se requiera) y se controlen bajo el sistema definido. El Contratista deberá permitir el acceso total al Fiscal de Servicio, para la fiscalización del personal, registros y documentación con el propósito de llevar un control del sistema de Aseguramiento de Calidad. Cuando se identifiquen no conformidades durante las inspecciones, el Contratista deberá realizar las acciones correctivas comprometidas como lo requiera YPFB, dentro de los límites especificados acordados. Las acciones correctivas realizadas por el Contratista como resultado de las no conformidades que se identificaron durante la inspección de calidad, deberán ser realizadas sin costo alguno para YPFB. El Contratista deberá tener un avance del 100% de armado de equipo completo en la locación, antes de empezar los trabajos de perforación. - SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA El Contratista deberá implementar un sistema, red o tendido para la distribución de agua entre la Planchada del Pozo y el área del Campamento Principal. El Contratista proporcionará todas las herramientas, material e insumos que se requiera para asegurar el aprovisionamiento de agua a través del sistema de distribución de agua entre la Planchada del Pozo y el área del Campamento Principal. Exceptuando el material tubular, mismo que será proporcionado por YPFB. El Contratista asegurará la provisión y abastecimiento del caudal de agua requerido para las operaciones y para las actividades cotidianas del Campamento principal. |  |  |  |  |
|  | VALIDEZ DE LA PROPUESTA La propuesta del Servicio deberá tener un tiempo de validez de noventa (90) días calendario a partir de su presentación a YPFB. |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | DESDE DÍA/MES/AÑO | HASTA DÍA/MES/AÑO | DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| Nº | SERVICIOS PRESTADOS | NOMBRE DEL CLIENTE | DESDE DÍA/MES/AÑO | HASTA DÍA/MES/AÑO | DURACIÓN |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| NOTA.- La información requerida y descrita en el presente formulario deberá estar adjunta a la propuesta en fotocopias simples de certificados, contratos, actas de Inspección u otros equivalentes. YPFB podrá solicitar al proponente adjudicado previo a la suscripción de contrato los documentos detallados en este formulario, en original o fotocopia legalizada para su respectiva validación. |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

### FORMULARIO C-3

FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

(Uno por cada persona)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

NOTA.- La información requerida y descrita en el presente formulario deberá estar adjunta a la propuesta en fotocopias simples de certificados, contratos, actas de Inspección u otros equivalentes. YPFB podrá solicitar al proponente adjudicado previo a la suscripción de contrato los documentos detallados en este formulario, en original o fotocopia legalizada para su respectiva validación.

--------------------------------------------------------------- Firma del Representante Legal del Proponente Nombre completo del Representante Legal

## ANEXO 1

## EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Evaluación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

- Evaluación Técnica

El Comité de Evaluación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DBC de las propuestas habilitadas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Evaluación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DBC las mismas serán descalificadas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó declaratoria desierta.

ANEXO 2

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación, la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA  LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº 1020269020, con domicilio en calle Bueno N° 185, Zona Central de la ciudad de La Paz, representada legalmente por la …. con Cédula de Identidad N° …., en virtud de la Resolución Administrativa PRS …., en calidad de ….. y Responsable del Proceso de Contratación, que en adelante se denominará la ENTIDAD;

- ….., legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio bajo la Matrícula N°…, con NIT N° …., representada legalmente por ….. con Cédula de Identidad N° …..., en virtud al Testimonio N° …, empresa con domicilio en la Calle …, conforme señala el Certificado RUPE Nº …., que en adelante se denominará el PROVEEDOR,

Denominadas cada una individualmente “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

2.1	La ENTIDAD, mediante la modalidad de Contratación Directa Ordinaria con Código .., llevó adelante el proceso de contratación para la “………, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación DBC.

2.2	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato y sus anexos.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES).

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al PROVEEDOR, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Orden de Proceder: | Significa la autorización escrita del Gerente del Contrato al PROVEEDOR instruyéndole el inicio de los Servicios. |
| Personal: | Significa los empleados del PROVEEDOR. |
| Servicio (s): | Significa el servicio consistente en ……., que debe desarrollar el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su Personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |

3.2 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato.

3.3	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en español, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7	Modificaciones: Las Partes convienen que, cualquier variación, modificación o cambio a los términos aquí acordados deberá constar por escrito y deberá estar debidamente suscrito por sus representantes legales.

3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.11.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato, y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (OBJETO).

Mediante el presente Contrato el PROVEEDOR se obliga ante el Contratante a realizar el SERVICIO DE DISEÑO Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PARA EL POZO ITG-X3, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte del mismo y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del Contrato.

QUINTA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO).

La vigencia del Contrato es de …………., computables desde la ……….por parte de la ENTIDAD al PROVEEDOR, hasta……………..

El PROVEEDOR  iniciará sus actividades a partir de la emisión de la Orden de Proceder, desarrollando sus actividades operativas en estricta sujeción con el cronograma propuesto, en el plazo de veinticinco (25) días calendario.

SEXTA.- (OBJETO Y ALCANCE DE SERVICIO).

6.1. para el aprovisionamiento de agua al campamento base y minicampamento del pozo Exploratorio ITG-X3, de acuerdo a las normas bolivianas y prácticas de la industria petrolera, evitando en lo posible todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente relacionado a la actividad y así lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas.

- Presentación de una propuesta de perforación con alternativas optimas y eficientes tanto en la propia perforación como la terminación del pozo de agua.

- La construcción de un ante pozo acorde a requerimiento específico del equipo de perforación a utilizarse.

- La perforación de un pozo piloto de diámetro especificado (cuya profundidad estará acorde a las necesidades requeridas durante la perforación) en la propuesta de perforación, para investigaciones de acuíferos que serán atravesados.

- Atravesar niveles arenosos acuíferos con saturación de agua dulce, captar los niveles acuíferos, utilizando procedimientos adecuados con materiales recomendados.

- El proveedor deberá realizar el/los ensanches del agujero piloto, considerando diámetro de entubado y espacio anular de engrave.

- Realizar el engrave como pre filtro, con grava seleccionada de acuerdo al tipo y granulometría de las formaciones acuíferas atravesadas.

- Realizar la limpieza del pozo entubado, utilizando los métodos más adecuados y recomendables, cuyo alcance será desde el decantador pasando por los tramos de filtros hacia la superficie; hasta alcanzar aporte de agua clara.

- Las operaciones de mayor importancia estarán consideradas en la etapa de pruebas de producción y desarrollo de pozo (pruebas intermitentes como isocronales).

- Realizar pruebas de bombeos, para garantizar el suministro de volúmenes de agua según requerimientos especificados.

- Realizar muestreos de las aguas producidas durante las pruebas de bombeo, para análisis físicos, químicos y bacteriológicos en laboratorio.

- Determinación de: caudales óptimos, niveles estático y dinámico, capacidad o rendimiento productivo de los acuíferos, calidad del agua.

- Selección y puesta en funcionamiento de una bomba, de acuerdo a la capacidad de producción del pozo.

- Entregar el pozo de agua en condiciones óptimas, listo para su explotación inmediata.

- Sistema, red o tendido de distribución de Agua entre la Planchada del Pozo iTG-X3 y el Campamento Principal.

En resumen las operaciones incluyen: construcción de antepozo, perforación de pozo piloto, ensanche, bajada de cañería y filtros (originales), engravado, limpieza de pozo, pruebas de producción con determinación de caudales, niveles estático y dinámico, cementación en boca de pozo, bajada de arreglo de producción con instalaciones requeridas para tal cometido, sistema de distribución de agua, y otras operaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas emerjan del servicio.

SEPTIMA.- (PRECIO DEL CONTRATO).

La ENTIDAD pagara al PROVEEDOR  por el Servicio hasta la suma de Bs.…. (….00/100 Bolivianos), de acuerdo a los precios unitarios que forman parte indivisible del presente Contratode acuerdo al siguiente detalle:

……………………………

El PROVEEDOR declara que, el precio establecido en el Contrato comprende todos los componentes, accesorios, insumos, impuestos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de los Servicios, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o Servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueron necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación.

Los precios establecidos en esta cláusula, se pagarán al PROVEEDOR en moneda nacional y los mismos no serán incrementados bajo ninguna circunstancia.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

  - 8.1. Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Domicilio: Calle Bueno N° 185 Telef.: Fax.: E-mail: Attn.: La Paz – Bolivia | Domicilio: Telef.: E-mail: Attn.: –..... |

8.2. 	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

8.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

NOVENA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).

Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

  - Documento de Contratación Directa.

  - Propuesta adjudicada.

  - Acta de Reunión de Concertación de fecha 30 de marzo de 2015.

DÉCIMA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO).

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpertación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS).

11.1	Los tributos  e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias.

11.2	El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

DÉCIMA SEGUNDA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD).

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el Personal de su dependencia y subPROVEEDOR, exonerando de estas obligaciones a la ENTIDAD.

En este sentido el PROVEEDOR debe:

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subPROVEEDORs.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subPROVEEDORs contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR es responsable por:

- Por todo subcontrato suscrito por el PROVEEDOR, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subPROVEEDORs, proveedores y/o fabricantes; en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subPROVEEDOR, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el PROVEEDOR.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o Ley Aplicable del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA TERCERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, maso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesion, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunicado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

El FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

## No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución del Servicio demore en el cumplimiento del plazo Servicio, dando lugar a retrasos en el avance, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subPROVEEDOR.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles el FISCAL debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al FISCAL por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención de retenciones y/o pago de multas.

El período de interrupción del Servicio, debido a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, será aumentado al plazo contractual pactado.

Durante este período las Partes soportarán independientemente sus respectivas pérdidas, por lo cual no podrá oponerse este argumento a reclamos por pagos debidos bajo el Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de noventa (90) días consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la clausula (terminación del Contrato).

DÉCIMA QUINTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:

15.1	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el certificado de cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

15.2	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

15.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del PROVEEDOR

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento en la atención del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el FISCAL en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato.

- Por suspensión de la provisión del SERVICIO sin justificación, por el lapso de ….. días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Por incumplimiento del servicio de acuerdo a la Orden de Pauta.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

15.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del FISCAL, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

15.2.3 Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

DÉCIMA SEXTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, DCD, propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

DÉCIMA SEPTIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo.

La suma de los montos de los contratos modificatorios no deberá exceder  el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38, del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

II.   CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

DÉCIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO).

La ENTIDAD designará del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al PROVEEDOR mediante nota expresa .

- Fiscal de servicio

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo.

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•	Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•	Coordinar reuniones con las contratistas y las prestadoras de servicios.

•	Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Fiscal de Servicio en Campo.

•	Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo:

•	Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•	Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio para su respectivo pago.

•	El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y la contratista del servicio.

•	Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales y el informe final a instancias superiores.

•	Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.

DECIMA NOVENA.- (REPRESENTANTE DEL QUE PRESTA EL SERVICIO).

El PROVEEDOR designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para con el Servicio, dicho personero será denominado AGENTE DEL SERVICIO y será presentado oficialmente por el PROVEEDOR antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD de conformidad a la cláusula (notificaciones) del presente Contrato.

El AGENTE DEL SERVICIO representará al PROVEEDOR durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del FISCAL, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

VIGÉSIMA.- (FORMA DE PAGO).

Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del Servicio, previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio de YPFB.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

- Pago por anticipo

Para efectuar el pago del anticipo, el Contratista deberá presentar una carta de solicitud del anticipo y una garantía de correcta inversión del anticipo.

- Pago por Prestación de Servicio

Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, se realizará con el informe de conformidad del Fiscal de Servicio en campo que establezca el cumplimiento de los Requerimientos que determinan la Fecha de Inicio.

Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, se realizará a la conclusión del servicio, previo informe de conformidad del Fiscal de Servicio en la Ciudad que apruebe el Informe Final del servicio prestado.

Cuando el pozo no sea productor, en caso de que los acuíferos atravesados por el pozo piloto no muestren características productoras, YPFB reconocerá los costos totales que representen las actividades realizadas hasta esa instancia, según planilla de costos.

El Proveedor remitirá al Fiscal de Servicio una planilla en la que se detalle la cantidad de días trabajados por el personal asignado y/o servicio ejecutado, así como la tarifa correspondiente a cada posición. Finalmente el pago se realizará una vez que YPFB mediante el fiscal asignado, haya emitido el respectivo informe de conformidad.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN).

El PROVEEDOR en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto correspondiente en favor de la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).

22.1	Responsabilidad Técnica: El PROVEEDOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas y propuesta técnica y económica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales.

En consecuencia el PROVEEDOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el PROVEEDOR es responsable ante el Estado.

22.2	Responsabilidad Civil: El PROVEEDOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este Contrato.

22.3	Obligaciones del PROVEEDOR:  El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

22.3.1 Prestar el Servicio objeto del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el DCD, así como las condiciones de su propuesta.

22.3.2 Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimentos, accidentes, atentados, etc.

22.3.3 Cumplir cada una de las cláusulas del presente Contrato.

22.3.4 Asegurar que los contratos suscritos con subPROVEEDORs (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de las Normas Aplicables.

22.4 	Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

22.5	Ejecutar los Servicios de acuerdo a lo previsto en este Contrato, y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

22.6.	Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subPROVEEDORs las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Toda norma de medio ambiente, salud, seguridad, higiene y medicina laboral.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el PROVEEDOR declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad al Contratante.

22.7	Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

22.8	Asegurarse que su Personal sea idóneo para la ejecución de los Servicios y utilizar el más alto nivel de técnica actual disponible aplicable a los Servicios.

22.9	Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

22.10	Salvaguardar y liberar al Contratante de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

22.11	Responder por los daños o pérdidas causados al Contratante o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

22.12	Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando al Contratante de cualquier reclamo.

22.13	Responder por la inobservancia del derecho de uso de los materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

22.14	No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subPROVEEDORs, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. El Contratante podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

22.15	No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

22.16	Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

22.17	Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

22.18	Suministrar y facilitar siempre que sean solicitados por el Contratante, informes sobre el desenvolvimiento de las diversas fases de los Servicios, incluyendo sin limitar, la documentación requerida.

22.19	Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija el Contratante en conformidad al Contrato.

22.20	A solicitud del Contratante, el PROVEEDOR deberá contar con un representante acreditado de manera expresa, a tiempo completo en el lugar a designarse por el Contratante, que sea responsable por la verificación en el cumplimiento del Contrato y la ejecución de los Servicios. La persona designada deberá necesariamente contar con experiencia comprobada de acuerdo a los requerimientos del Contratante.

22.21	El PROVEEDOR también será responsable:

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por el Contratante, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por el Contratante.

- Por efectuar el control de calidad de los Servicios en conformidad al Contrato y sus anexos.

22.22  Las demás obligaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO). Concluido el plazo del presente contrato, la ENTIDAD, procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, elaborará el Informe de Conformidad y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

El PROVEEDOR  Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la  iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

- El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 2% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 10% del valor total del servicio.

- El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 10% del valor total del servicio.

- En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min).

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en la ejecución del servicio que imposibiliten la continuidad de las operaciones, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo, el Contratista deberá asegurar la ejecución del servicio mediante la contratación de un tercero cuyo costo será cargado a la cuenta del Contratista y descontado de su pago o retribución; sin perjuicio de cualquier otro derecho, acción o recurso que pueda ejercer YPFB conforme el Contrato respectivo.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.

YPFB podrá proceder con los trámites de resolución de contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el Contratista será responsable de los costos incurridos consecuenciales derivados de esta inoperabilidad.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos por el Fiscal de Servicio de YPFB del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que YPFB ejecute la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y proceda al cobro de multas y resarcimiento de daños y perjuicios.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE SERVICIO, bajo su directa responsabilidad mediante las planillas de pago mensual o en su caso el certificado de liquidación final sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del contrato, conforme lo establecido en el artículo 47º de la Ley Nº 1178.

VIGÉSIMA QUINTA.- (ANTICORRUPCIÓN).

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, la …. en representación legal de la ENTIDAD, y los señores …..en representación del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

……

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

ENTIDAD