ANEXO B
PROCEDIMENTO Y CRONOGRAMA DE PAGOS
1. PROCEDIMIENTO DE PAGO
El Proveedor presentará YPFB para su aprobación una Solicitud de Pago en el formato definido en el presente Procedimiento de Pago, debiendo adjuntar la información y documentación, que se detalla a continuación en original y  dos copias simples legibles: 

i. Carta de Solicitud de Pago dirigida al representante que YPFB designe, indicando los siguiente: 

· Concepto del Pago (conforme al objeto del Contrato)
· Número de Pago 

· Firma y sello del Representante Legal del Proveedor.
La Solicitud de Pago debe adjuntar un Informe de Actividades y Progreso junto con la correspondiente documentación de respaldo. 
La Solicitud de Pago, y toda la documentación de respaldo, podrán ser remitidas vía email al representante que YPFB designe, sin embargo para dar inicio a los tramites de desembolso de pago se deberá contar con la documentación en original. 
1.1. Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, YPFB tendrá cinco (5) días hábiles administrativos para emitir la aprobación o rechazo respectivo. A la sola aprobación, vía email o mediante nota escrita, del representante que YPFB designe, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles  administrativos el Proveedor emitirá la(s) Factura(s) Comercial(es) (Invoice) correspondiente.

1.2. En caso de que el Proveedor presente una solicitud de pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, la misma será devuelta por YPFB, debiendo el Proveedor rectificar las observaciones previo reenvío.
1.3. Los Pagos serán efectuados en Dólares Estadounidenses, de conformidad al Procedimiento de Pagos y al Cronograma de Pagos. 

1.4. Todas las comisiones bancarias y accesorias que se generen por las transferencias de los Pagos, serán asumidas en su totalidad por el Proveedor.
1.5. El Proveedor deberá autorizar la cuenta o cuentas bancarias para la efectivización de los pagos fuera del Estado Plurinacional de Bolivia. 
2. CRONOGRAMA DE PAGO 
La modalidad de pago será mediante carta de crédito o transferencia bancaria, conforme al cronograma de pago establecido hasta llegar al cien por ciento (100%) del monto total del contrato contra entrega de los documentos señalados.
[image: image1.emf]#

PLAZO 

(días)

HITO SOPORTE DOCUMENTAL

% de 

Pago

1 Anticipo

En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa 

PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida 

por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá 

ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia 

registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una 

Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, 

renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su 

emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un 

monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.

20%

NotificacióndeOrdendeFabricación(reservadelcupodeproducción

en Fabrica).

Copiasimplelegiblede"NotificacióndeOrdendeFabricación",emitidapor

el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica.

Colocacióndelasórdenesdecompraporlosequiposdelargotiempo

de entrega. (*)

Copiasimplelegiblede"ÓrdenesdeCompra"porlosequiposdelargo

tiempodefabricaciónyentrega,emitidasporelProveedor,acreditando

recepción y aprobación por el respectivo fabricante.

Aprobación de materiales.

Copiasimplelegiblede"AprobacióndeMateriales"emitidaporYPFBy/o

Empresa  de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.

Entrega de Cronograma de Fabricación

Copiasimplelegiblede"CronogramadeFabricación",emitidoporel

Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.

3 240 Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas.

Copiasimplelegiblede"ReportesdePruebasdeFuncionamientoenFabrica

Exitosas",emitidasporelProveedor,acreditandoaprobaciónporpartede

YPFBydelaEmpresadeVerificación,InspecciónTécnicayCertificaciónde

Equipos de Perforación.

20%

4 30 Embarque de Equipo en país de origen

a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias)

b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias)

c).-DocumentosdeTransporte(Originaly2copias)(BillofLading-docde

transporte marítimo, juego completo). 

d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda.  

f).-CertificadosdeCalidadycumplimientodenormaemitidosporuna

empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias)

g).-Pólizadeseguromultimodaloterrestre(segúncorrespondaalosmedios

de transporte). 

20%

5 90 Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB

Copiasimplelegibledel"ListadoInventariadodeEquipodePerforación",

entregadoenBasedeOperacionesdeYPFB,emitidoporelProveedor,

acreditandorecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydeEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

10%

6 120 Recepción Definitiva

Copiasimplelegiblede“ReportesdePruebasdeFuncionamientoExitosas”,

emitidosporelProveedor,acreditandolaentregaporpartedelaempresa

proveedoraylarecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydelaEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

20%

510 100%

(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 3.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.

30% 2 30


