ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Implementación del Sistema de Protección Catódica (Obras Mecánicas) (La DOM proveerá los materiales)

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.	4

2.	ANTECEDENTES.	4

3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.	9

4.	OBJETIVO.	10

5.	ALCANCE.	10

6.	NORMAS.	11

7.	CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA.	12

8.	METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN.	13

9.	RELEVAMIENTO DE DATOS DE CAMPO.	13

10.	INGENIERÍA DE DETALLE.	14

11.	INSTALACIÓN.	14

11.1	INSTALACIÓN DE LECHO DE ÁNODOS GALVÁNICOS.	14

11.2	INSTALACIÓN SISTEMA DE HUMECTACIÓN.	15

11.3	INSTALACIÓN DE PUENTES ELÉCTRICOS.	15

11.4	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DC.	15

11.5	AISLACIONES ELÉCTRICAS.	15

11.6	PUNTOS DE PRUEBA (Test Point).	16

11.7	Puntos de Prueba Tipo “A”	16

11.8	Puntos de Prueba Tipo “B”:	17

11.9	IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRUEBA.	17

11.10	BACKFILL.	18

11.11	INSTALACIÓN DE PUNTO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE.	18

12.	REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES.	18

13.	PUESTA EN MARCHA.	19

14.	ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES.	20

15.	DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR.	21

15.1	PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES.	21

15.2	PRESENTACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE.	21

15.3	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.	22

15.4	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.	22

16.	TRAMITES A SER REALIZADO POR EL PROVEEDOR.	23

17.	PERSONAL.	23

18.	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	25

19.	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL Y DATA BOOK.	26

20.	GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES DE SPC.	28

21.	PLAZO DE ENTREGA.	29

22.	LUGAR DE ENTREGA.	29

23.	SEGUROS.	30

24.	DOCUMENTOS A SER ENTREGADO POR LOS PROPONENTES.	31

25.	REUNIÓN DE ACLARACIÓN y VISITA PREVIA.	33

26.	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	34

27.	PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR.	35

28.	ANEXOS.	35

- INTRODUCCIÓN.

La Distrital de Redes de Gas Santa Cruz, dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, de acuerdo al Plan de la Gestión tiene programada la Implementación del Sistema de Protección Catódica de sus nuevas Redes Primarias.

- ANTECEDENTES.

- Lote 1

La tubería de Red Primaria se encuentra construida según el detalle que sigue:

| CIUDAD DE SANTA CRUZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 1 | C.G. UV-138-Ceramica Tiluchi | 2 | 1.430,0 |
| 2 | 5to. Anillo Av.Santos Dumont-Av.Brasil (Texorsa) | 4 | 8.144,0 |
| 3 | 5to. Anillo Av.Santos Dumont-Av. Escuadron Velasco | 4 | 6.475,0 |
| 4 | Estación 1 - Av. Doble Vía La Guardia | 4 | 1.405,0 |

| NORTE DE SANTA CRUZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 5 | Transferida hasta marzo del 2009 Norte | 2 | 1.700,00 |
|  |  | 3 | 5.457,00 |
|  |  | 4 | 2.286,00 |
|  |  | 6 | 20,00 |
| 6 | Schwartz Vrena- Satélite Norte | 4 | 10.960,00 |

| LA PEÑA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 7 | La Peña | 2 | 2.750,00 |
|  |  | 4 | 4.740,00 |

| URUBÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 8 | Derivación - City Gate - EDR Urubo | 4 | 6.300,00 |

| SANTA ROSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 9 | Derivación - City Gate - EDR Santa Rosa | 2 | 24,00 |
|  |  | 4 | 1.270,00 |
| 10 | Línea de Enfriamiento | 4 | 59,40 |

La longitud total correspondiente para Lote 1 es de 53.020,40 (m).

- Lote 2

La tubería de Red Primaria se encuentra construida según el detalle que sigue:

| CAMIRI - CHORETY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 1 | Acometida Especial - City Gate Choreti | 4 | 1.250,00 |
| 2 | Línea de Enfriamiento | 3 | 60,00 |
| 3 | City Gate - EDR Choreti | 2 | 275,00 |
| 4 | Pte. de Regulación Antunez | 2 | 1.110,00 |
| 5 | EDR Camiri-Ex Odorizador | 3 | 1.032,00 |
| 6 | Línea de Enfriamiento EDR Camiri | 6 | 60,00 |
| 7 | YPFB TR. - CRE - EDR Camiri | 3 | 330,00 |
| 8 | Derivación Tenta | 3 | 678,00 |

| BOYUIBE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 9 | Derivación - City Gate - EDR Boyuibe | 2 | 40,0 |
|  |  | 4 | 11.265,0 |
| 10 | Línea de Enfriamiento EDR Boyuibe | 3 | 60,0 |

| CABEZAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 11 | Planta de Regasificación - EDR Cabezas | 3 | 1.460,0 |

| MORA – RIO SECO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 12 | Planta de Regasificación - EDR Mora - EDR Rio S. | 2 | 585,0 |
|  |  | 3 | 1.309,0 |

| ZANJA HONDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 13 | Planta de Regasificación - EDR Zanja Honda | 3 | 3.618,0 |

| ABAPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 14 | Planta de Regasificación - EDR Abapo | 3 | 1.607,0 |

La longitud total correspondiente es de 24.739,0 (m).

- Lote 3

La tubería de Red Primaria se encuentra construida según el detalle que sigue:

| MAIRANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 1 | Derivación - City Gate - EDR Mairana | 2 | 50,00 |
|  |  | 4 | 3.250,00 |
| 2 | Línea de Enfriamiento EDR Mairana | 3 | 63,80 |

| PAMPA GRANDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 3 | Pampa Grande - Los Negros | 4 | 6.206,00 |

| SAMAIPATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 4 | Derivación - City Gate - EDR Samaipata | 2 | 20,00 |
|  |  | 3 | 210,00 |

| SAIPINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 5 | Derivación - City Gate - EDR Saipina | 2 | 250,00 |
| 6 | Línea de Enfriamiento EDR Saipina | 3 | 60,00 |

La longitud total correspondiente es de 10.049,8 (m).

- Lote 4

La tubería de Red Primaria se encuentra construida según el detalle que sigue:

| SAN MATÍAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 1 | GOB - San Matías | 4 | 2.300,00 |
| 2 | Línea de Enfriamiento EDR San Matías | 4 | 60,00 |

| PUERTO SUAREZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 3 | Zoframaq - Puerto Suárez | 4 | 4.860,00 |
| 4 | Línea de Enfriamiento EDR Puerto Suárez | 4 | 60,00 |

| SAN JULIÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 5 | Planta de Regasificación - EDR San Julian | 2 | 24,00 |
|  |  | 3 | 1.934,00 |
| 6 | Línea de Enfriamiento EDR San Julian | 3 | 60,00 |

| SAN JOSÉ DE CHIQUITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 7 | Planta de Regasificación - EDR San José de Ch. | 3 | 1.550,00 |
| 8 | Línea de Enfriamiento EDR San José de Ch. | 3 | 60,00 |

| ROBORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 9 | Planta de Regasificación - EDR Roboré | 3 | 2.866,00 |

| SAN IGNACIO DE VELASCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 10 | Planta de Regasificación - EDR San Ignacio de V. | 3 | 2.420,00 |

| ASENCIÓN DE GUARAYOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Descripción | Diámetro (plg) | Longitud (m) |
| 11 | Planta de Regasificación - EDR Asención de G. | 3 | 24,00 |
|  |  | 4 | 3.920,00 |

La longitud total correspondiente es de 20.138,0 (m).

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Proponente: Persona y/o empresa que presenta su propuesta para el proyecto.

Proveedor: Persona y/o empresa al que se le adjudico el proyecto.

YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

SPC: Sistema de Protección Catódica.

TP: Punto de Prueba Electrolítica.

AC: Corriente Alterna.

DC: Corriente Directa.

- OBJETIVO.

Este documento describe los lineamientos para la presentación de propuestas y la metodología de instalación del Sistema de Protección Catódica en la Red Primaria del Distrito Redes de Gas Santa Cruz.

Para este objetivo se requiere contratar a una empresa especializada para que elabore la Ingeniería de Detalle, realice la instalación, puesta en marcha del SPC y elabore el Data Book.

- ALCANCE.

El presente documento describe los requerimientos de YPFB para la presentación de propuestas, criterios de diseño, memorias de cálculo, parámetros de construcción y puesta en marcha del SPC que deben tenerse en cuenta durante la Implementación del Sistema de Protección Catódica de los ductos de referencia.

Las actividades que deberá considerar el proveedor para fines de cotización son las siguientes:

El proveedor deberá realizar el levantamiento de datos de respaldo como ser pruebas de requerimiento de corriente, medición de resistividades del lecho y otros, para la elaboración de la Ingeniería de Detalle.

El proveedor deberá presentar a YPFB para su aprobación la Ingeniería de Detalle con toda la documentación requerida.

El proveedor deberá realizar la instalación previa aprobación de la ingeniería de detalle aprobado por YPFB.

El proveedor deberá realizar la puesta en marcha de acuerdo con lo descrito en este documento.

El proveedor deberá contemplar la presentación del informe final (Data Book) en medios físico (documentos impresos) y magnético tres ejemplares para cada sistema.

YPFB proporcionara al proveedor los materiales descritos en el Anexo A I, B I, C I, D I del presente documento.

El proveedor debe cotizar los materiales y cantidades del servicio en los anexos A II, A III, B II, B III, C II, C III, D II, D III del presente documento.

- NORMAS.

El proveedor, durante el diseño, la implementación y puesta en marcha del SPC deberá tomar en cuenta los lineamientos y recomendaciones de las normas internacionales que se enuncian abajo.

- NACE RP0 286	“Electric Isolation of Cathodically Protected Pipelines”.

- NACE STD TM0497 	“Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping”.

- NACE STD RP0177	“Mitigation of Alternating Current and Lighting Effect on Metallic Structures and Corrosion Control Systems.

- ASTM G-57	“Standard Methods for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner four Electrode Method”.

- NACE STD SP 0169	“Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.

- CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

El proveedor deberá hacer cumplir los criterios de protección catódica en todos los puntos de relevamiento como también en los extremos donde existen bridas con aislamiento eléctrico.

Los criterios son:

- Potencial negativo (Catódico) de 850 mV como mínimo con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos de la estructura a ser protegida.

Las caídas de tensión distintas de las producidas en la interface estructura-electrolito, deben ser determinadas para la interpretación válida de este criterio.

- Potencial negativo (Catódico) Polarizado de 850 mV como mínimo y máximo 1.2 V negativo (Catódico) con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos de la estructura a ser protegida.

- Un mínimo de 100 mV de polarización catódica con respecto al potencial natural de la estructura metálica.

- Potencial negativo (Catódico) Polarizado de 950 mV como mínimo con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos donde la estructura se encuentre expuesta a electrolitos con presencia de bacteria sulfato reductora.

- METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN.

El proveedor deberá considerar la elaboración de Ingeniería de detalle considerando los siguientes parámetros:

Los SPC serán diseñados para 20 años.

El área desnuda de diseño deberá contemplar el área desnuda inicial, más el 2% del área total.

La densidad de corriente estará en función de la resistividad medida en línea, cada 200 metros.

En el caso de las líneas de enfriamiento se deberá implementar la protección catódica mediante puente eléctrico colocando puntos de prueba Tipo B.

- RELEVAMIENTO DE DATOS DE CAMPO.

El proveedor deberá realizar las mediciones de campo como ser:

- Levantamientos de potenciales Naturales o Iniciales.

- Inspección de las juntas aislantes en los extremos y en las derivaciones a las industrias y ductos foráneos.

- Mediciones de resistividades para lechos.

- Mediciones de resistividades de trazado del ducto.

- Pruebas de requerimiento de corriente.

- Pruebas de resistencia de cobertura.

- Los datos deberán ser llenados en formularios con georeferencias GPS UTM.

- INGENIERÍA DE DETALLE.

El proveedor deberá presentar a YPFB para su aprobación, la Ingeniería de Detalle con los respaldos de pruebas realizadas en campo así también los planos de instalación, lista de materiales y cantidades de servicio.

- INSTALACIÓN.

Todos los componentes del Sistema de Protección Catódica serán instalados tomando en cuenta las normas internacionales de seguridad y calidad.

### INSTALACIÓN DE LECHO DE ÁNODOS GALVÁNICOS.

El proveedor deberá contemplar la instalación del lecho de ánodos galvánicos con ánodos de 32 libras de alto potencial.

La instalación de los lechos para cada sistema independiente, se realizara con una separación de 3 metros y una profundidad de 1 metro aproximadamente.

La distribución de los lechos para cada sistema estará en función de los estudios que se realice en la Ingeniería de Detalle.

Los planos típicos de instalación se presentan en el ANEXO E.

### INSTALACIÓN SISTEMA DE HUMECTACIÓN.

El lecho deberá poseer, sistema de humectación y ventilación, con acceso superficial en los extremos, para la humidificación y ventilación.

### INSTALACIÓN DE PUENTES ELÉCTRICOS.

En caso de existir derivaciones donde se requiera la colocación de puentes de regulación de corriente, se deberá contemplar la instalación de puentes eléctricos en un punto de prueba tipo B.

### INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DC.

Las acometidas que se encuentren enterradas DC estarán instaladas a 1 metro de profundidad, el cable pasará a través de tubería de PVC de 1 ½” Ø cubierta por encima, con cemento pobre y  20 centímetros de relleno natural por encima de este se colocara con la cinta de precaución de 20 centímetros de ancho.

### AISLACIONES ELÉCTRICAS.

El proveedor deberá proceder a la inspección de la eficiencia, de aislación, de los aislamientos eléctricos, en los extremos, puntos de derivación del ducto y en las acometidas a las industrias existentes durante el relevamiento de campo antes de la presentación de la ingeniería de Detalle.

Informar a YPFB, de la necesidad de colocación o reparación con anticipación y en forma previa a la Puesta en Marcha.

### PUNTOS DE PRUEBA (Test Point).

Los postes de concreto de los Puntos de Prueba estarán conformados por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad.

Esta estructura contará con una caja en fundición de aluminio, la cual alojara una baquelita con espacio suficiente para colocar 5 conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE con sus correspondientes terminales, la caja irá embebida en el hormigón y contará con un sistema de cierre a rosca.

Se contempla la colocación de dos tipos de puntos de prueba, que a continuación se describen:

### Puntos de Prueba Tipo “A”

Este tipo de Punto de Prueba deberá ser instalado cada kilómetro a lo largo del tramo construido y debidamente identificado con el nombre del ducto, tipo de estación (A) y progresiva kilométrica. Cada punto de prueba contara con 2 conexiones a la tubería identificadas con (A y B); estas conexiones deberán ser realizadas mediante cable AWG No. 12 HMWPE y soldadura tipo Cadweld; la separación entre los puntos de soldadura  (A y B) en la tubería deberá ser mínimo 0,50 metros.

### Puntos de Prueba Tipo “B”:

Este tipo de punto de prueba corresponde a los puentes eléctricos, al cruce con otras tuberías ya sean de propiedad de YPFB u otro operador.

En este caso se deberán instalar dos conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE y cable AWG No. 8 HMWPE a la línea principal y dos conexiones a la tubería foránea previa autorización si corresponde, con la misma característica de cable, separación y tipo de soldadura; las conexiones a cada tubería se identificaran con (A y B) para la línea principal y (C y D) para el ducto foráneo. De existir más de una tubería que cruza se identificaran en forma consecutiva al abecedario.

Se colocara puntos de prueba de tipo B, para la protección catódica de las líneas de enfriamiento.

El conducto de ingreso de los cables de la base a la caja de conexiones deberá ser en ambos casos tipo A y B, de tubería de PVC esquema 40 de 1 ½”Ø o de mayores diámetros.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRUEBA.

Los puntos de prueba serán identificados con letras legibles y de tamaño adecuado a las dimensiones del poste. La identificación se colocará en la parte frontal, lateral derecho e izquierdo del poste, con nomenclatura que YPFB definirá.

Todos los puntos de prueba, cámaras y aislaciones, serán geo referenciados con GPS (VGS 84 UTM).

### BACKFILL.

El proveedor deberá considerar la colocación del relleno backfill conforme la ingeniería de detalle determina su cantidad y sus características.

### INSTALACIÓN DE PUNTO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE.

Este punto de inyección de corriente se instalará en los lechos de ánodos galvánicos, para facilitar las conexiones.

A diferencia de los puntos de prueba de tipo A y B, este punto deberá tener la caja de conexiones de mayores dimensiones, donde se alojen más de 6 cables.

En proveedor deberá considerar la fabricación de este punto de inyección de corriente con las dimensiones que determine la ingeniería de detalle.

- REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES.

El proveedor limpiará y nivelará las vías y lugares en que realice los trabajos, de manera de dejarlas en las mismas o mejores condiciones encontradas antes del inicio de los trabajos.

El proveedor deberá evitar afectar a otros servicios que vayan cercanos a las líneas de gas natural como las líneas de trasmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, riego, etc.

- PUESTA EN MARCHA.

En la puesta en marcha del sistema de protección catódica el proveedor deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Se realizará el levantamiento de los potenciales naturales en DC y AC después de finalizado todo tipo de soldadura que utiliza corriente.

- Se energizará el sistema dejándolo polarizar durante 72 horas.

- Se tomaran potenciales ON, en DC y AC.

- Para la toma de Potenciales ON y OFF se deberá programar el equipo interruptor de corriente en un ciclo de 15 segundos de los cuales se apagará el sistema 3 segundos y se energizará 12 segundos.

- El potencial polarizado en el punto de inyección de corriente no deberá ser más negativo que -1.200 voltios.

- Se deberá apagar y encender las unidades de inyección de corriente en forma sincronizada. No se permitirá seccionar el sistema. El proveedor deberá contemplar, la cantidad, de interruptores de corriente con sincronismo satelital.

- El proveedor será el responsable de que todo punto relevado, cumpla con los criterios de protección catódica, descritas en la sección 7 de este documento. Por consiguiente deberá gestionar los medios, equipos y tareas para lograr este cometido, incluyendo todo estudio, control o material de aislación necesario, para lograr un resultado final adecuado de Protección Catódica, sin cargo adicional alguno.

- Para el caso de que estas anomalías debieran ser subsanadas, con posterioridad a los relevamientos ON – OFF, el proveedor debe considerar que el relevamiento deberá ser realizado tantas veces, como sea necesario, hasta corroborar el cumplimiento total del criterio de protección catódica establecido, en el titulo 7 de este documento.

- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES.

YPFB proporcionará los materiales por separado para cada lote según se detallan en el ANEXO A I, B I, C I y D I de este documento.

El Proponente deberá cotizar los materiales detallados en el ANEXO A II, AIII, B II, B III, C II, C III y D II, D III.

Si existiera algún material adicional el proponente deberá detallar por Lote las cantidades a ser requeridas.

El proveedor deberá considerar que los materiales a adicionarse, deberán ser nuevos, libres de defectos, contar con su correspondiente certificado de calidad y garantía correspondiente.

Los materiales y equipos que suministre el proveedor deberán ser presentados al Supervisor de YPFB para la verificación respectiva y aprobación.

El proponente deberá tomar en cuenta que solo se cancelara las cantidades de materiales, equipos y cantidades de servicio que se definan en la ingeniería de detalle.

- DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR.

### PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES.

El proveedor deberá presentar ante el Supervisor y Fiscal asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Plan de Trabajo.

- Organigrama del equipo de trabajo.

- Cronograma detallado, desde el Inicio hasta la Puesta en Marcha.

- Plan de Contingencias.

- Procedimientos de trabajo.

- Certificados de calibración de equipos (con un tiempo de expedición menor a un año de antigüedad).

- Los seguros, se deberá presentar de acuerdo a lo descrito en la sección 23. Seguros de este documento.

- Copia de afiliación de todo el personal en servicio, a algún Seguro de Salud (vigente).

### PRESENTACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE.

El proveedor deberá presentar ante el Supervisor asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Ingeniería de Detalle, con datos de respaldo.

- Formularios de registro de valores de resistividad medidos.

- Formularios de pruebas de requerimiento de corriente, realizadas en campo.

- Formularios de recolección de datos de campo.

- Planos de instalación en formato Auto Cad (última versión).

- Lista de Materiales y Equipos, con las cantidades y “Data Sheet” respectivos.

### INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

Previo inicio de las actividades de instalación el proveedor deberá presentar a YPFB los siguientes documentos.

- Los documentos exigidos en el subtítulo 15.1 de este documento.

- Procedimiento de Instalación, específicos de cada actividad programada.

### PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.

El proveedor deberá presentar ante el Supervisor asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Cronograma detallado de la Puesta en Marcha.

- Procedimiento de puesta en marcha, especificando cada actividad programada.

Todas las actividades que realice el proveedor, deberán ser aprobadas por el supervisor asignado de YPFB.

- TRAMITES A SER REALIZADO POR EL PROVEEDOR.

El proveedor estará a cargo de gestionar los permisos ante la Alcaldía o prefectura según corresponda, para realizar la instalación de los Puntos de Prueba (“Test Points”) y los Lechos Anódicos, en lo que se refiere a las excavaciones, picado de aceras o calzadas, reposición del material dañado y todo lo concerniente.

El proveedor gestionará todos los aspectos legales y administrativos para el uso del suelo Municipal o de gobernación para realizar el trabajo.

- PERSONAL.

Para la ejecución de los trabajos la empresa Adjudicada, deberá contar en gabinete y campo en forma permanente y exclusiva, con el siguiente personal:

Personal sujeto a evaluación.

Gerente de Proyecto:

Personal de gabinete y campo: Ingeniero Titulado Químico, Mecánico, Petrolero o Ramas afines con más de 5 años de experiencia general, y más de 3 años de experiencia específica en el rubro de servicios petroleros y Diseño e Instalación de Sistemas de Protección Catódica el proponente deberá presentar CV con certificados en el que demuestren experiencia exigida.

Especialista:

Personal permanente de campo: Ingeniero Químico, Mecánico, Eléctrico, Petrolero o ramas afines con más de 5 años de experiencia general y más de 3 años de experiencia específica o Técnico en las ramas mencionadas, con más de 6 años de experiencia general y más de 4 años de experiencia específica. La experiencia específica para el Ingeniero o Técnico, deberá ser en el área de ejecución de proyectos de ingeniería e implementación de sistemas de protección catódica en ductos, deberá presentar CV documentado, en el que demuestre la experiencia exigida.

Este personal estará designado única y exclusivamente para un solo Lote.

Personal no sujeto a evaluación.

Encargado de Control de Calidad:

Asimismo la empresa adjudicada deberá contar con un Encargado de Control de Calidad, que además sea responsable de la Logística del trabajo. Este personal estará designado únicamente y exclusivamente para un solo Lote.

Inspector de Seguridad, Salud y Medio Ambiente:

Ingeniero o Técnico en ramas afines con mínimo 1 años de experiencia en el rubro petrolero, deberá acreditar certificado. Este personal estará designado únicamente y exclusivamente para un solo Lote.

Técnico Eléctrico:

Con más de 1 años de experiencia en instalaciones y montajes eléctricos en la industria, deberá presentar CV con certificaciones. Este personal estará designado únicamente y exclusivamente para un solo Lote.

Técnico de Obras Civiles:

Técnico de obras civiles con reparaciones y montajes de hormigón simple y armado. Este personal estará designado únicamente y exclusivamente para un solo Lote.

Albañiles y Ayudantes de Obra:

Cuadrilla de Albañiles y Ayudantes para la ejecución de los trabajos de campo.

Nota: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el respectivo currículum vitae documentado del personal, en los que se demuestre su experiencia general y específica.

- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Multímetros Fluke (equipo de medición)

- Pinzas Amperimétricas Fluke (equipo de medición)

- Medidor  de aislamiento por radiofrecuencia

- Electrodos de referencia de cobre sulfato de cobre

- Equipos de resistividades por método de 4 pines (equipo de medición)

- Interruptores de corriente de sincronización satelital.

- Localizador de cañería del tipo PCM o Similar

- Equipos Redox y PH metros.

- Kits de soldadura Cadweld.

- GPS

- Registrador de corriente de 3 canales

- Computadoras Portátiles

- Detector de Gas (Equipo de medición)

- Vehículos de apoyo

- Equipos de comunicación

- Cámaras fotográficas

- Herramientas para obras civiles (excavación, relleno, compactación).

Antes del inicio del servicio, el proveedor deberá presentar certificados de calibración con un tiempo menor de un año de los equipos de medición y un listado mínimo de todas las demás herramientas y/o equipos que se requieran hasta la conclusión total de los trabajos.

Los trabajos del proyecto serán realizados en distintas zonas, por tanto el proveedor deberá contar con letreros y cinta de señalización, y tener el cuidado correspondiente al ejecutar cada trabajo.

- PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL Y DATA BOOK.

Dentro del Plazo previsto para la ejecución del servicio y de manera separada para los sistemas correspondientes a la ciudad y poblaciones del departamento de Santa Cruz, el proveedor entregará el informe final, el cual deberá contemplar toda la documentación exigida en este punto, la misma que se detalla a continuación:

- Capítulo 1 (DOCUMENTOS BASE DE CONTRATACIÓN).

- Términos de Referencia.

- Contrato.

- Capítulo 2 (MATERIALES).

- Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados.

- Certificados de calibración de los equipos instalados (en los que aplique).

- Manuales de operación y mantenimiento.

- Capítulo 3 (OBRA).

- Informe final de trabajos realizados.

- Diseño de ingeniería de detalle del Sistema de Protección Catódica.

- Memorias de Cálculo para la instalación del Sistema de Protección Catódica.

- Planos conforme fue construido (As Built).

- Planos geo referenciados en formato de Google Earth donde deberá ser ubicado el rectificador, los “Test Point” y anomalías detectadas en el proceso de instalación y/o puesta en marcha del sistema de protección catódica.

- Documentos cartas y autorizaciones gestionados con las autoridades correspondientes (Gobierno Municipal, Gobernación y otros) para los trabajos realizados.

- Capítulo 4 (CONTROL DE CALIDAD).

- Registros de resistividades tanto del lecho y del trazado del ducto.

- Registro de inyección de corriente.

- Registro de potenciales naturales en DC y AC.

- Registro de potenciales ON en AC y DC.

- Registro de potenciales ON INSTANT OFF en DC y AC.

- Registro de aislaciones eléctricas.

- Registro de Lecho de Ánodos Galvánicos.

Los formularios de registro, deberán ser presentados antes del inicio de las actividades para la aprobación pos YPFB.

- Capítulo 5 (REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES).

- Informe de reposición de suelos con anexo fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

Presentación de Data Book.

El documento final (Data Book) debe ser presentado dentro del plazo previsto, en tres (3) ejemplares originales, debidamente foliados.

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 10 días hábiles.

Las observaciones realizadas por YPFB al Data Book deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 10 días calendario.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD).

Respecto a la presentación de informes, estos deben presentarse en versiones actualizadas de los siguientes paquetes computacionales correspondientes: en Microsoft Word para procesador de texto, en Microsoft Excel para registro de datos y tablas y en AUTOCAD última versión para los planos.

- GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES DE SPC.

Después de firmada el acta de conformidad del servicio entre la empresa que ejecutó el servicio e YPFB – GNRGD, el proveedor debe extender por escrito mediante el representante legal un documento de garantía de servicio donde especifique un tiempo mínimo de 1 año por todo el servicio ejecutado en el presente proyecto.

El proveedor deberá correr con todos los gastos necesarios en caso de que se requiera hacer uso de la garantía emitida por la empresa adjudicada y el bien reemplazado tendrá la misma garantía del servicio y de reemplazo.

- PLAZO DE ENTREGA.

El Plazo de entrega del proyecto, será por Lote como se indica en la tabla siguiente, el mismo empezará a correr a partir de la Orden de Proceder, pudiendo ser menor de acuerdo al proponente.

| PLAZOS DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nº LOTE | Días calendarios |
| Lote 1 | 60 |
| Lote 2 | 70 |
| Lote 3 | 70 |
| Lote 4 | 80 |

Estos plazos incluyen la entrega de los DATA BOOK aprobados.

- PRECIO REFERENCIAL.

El Precio Referencial fue estimado tomando como base precios del mercado y las condiciones de la contratación solicitada en cuanto a provisiones, plazo, garantías y otros que pudieran afectar en el precio a ser ofertado por los proponentes.

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios solicitados.

El Precio Referencial para la presente contratación es de:

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO TOTAL Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOTE 1: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA (OBRAS MECÁNICAS) (LA DOM PROVEERA LOS MATERIALES), ZONA: CIUDAD DE SANTA CRUZ, WARNES, MONTERO, LA PEÑA, SANTA ROSA DEL SARAH. | GLOBAL | 1 | 826.803,00 |
| 2 | LOTE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA (OBRAS MECÁNICAS) (LA DOM PROVEERA LOS MATERIALES). ZONA: CAMIRI, CHORETY, BOYUIBE, CABEZAS, MORA, ZANJA HONDA Y ABAPÓ. | GLOBAL | 1 | 506.383,00 |
| 3 | LOTE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA (OBRAS MECÁNICAS) (LA DOM PROVEERA LOS MATERIALES). ZONA: MAIRANA, PAMAPA GRANDE, SAMAIPATA Y SAIPINA. | GLOBAL | 1 | 319.868,38 |
| 4 | LOTE 4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA (OBRAS MECÁNICAS) (LA DOM PROVEERA LOS MATERIALES). ZONA: SAN MATÍAS, SAN JULIÁN, SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, ROBORÉ, PUERTO SUÁREZ, SAN IGNACIO DE VELASCO Y ASENCIÓN DE GUARAYOS. | GLOBAL | 1 | 530.715,60 |
| TOTAL (Bs.): |  |  |  | 2.183.769,98 |

- LUGAR DE ENTREGA.

YPFB entregará al contratista los materiales en almacenes de Redes de Gas Santa Cruz.

El proveedor, bajo su responsabilidad, será el encargado de trasladar con los cuidados necesarios al punto de trabajo y almacenar en lugares que resguarden su integridad de los materiales.

Antes de la instalación los materiales deberán ser inspeccionados y aprobados por el supervisor de YPFB.

- SEGUROS.

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

- POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecución del servicio, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

- PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

CONDICIONES ADICIONALES:

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- DOCUMENTOS A SER ENTREGADO POR LOS PROPONENTES.

PROPUESTA TÉCNICA.

La siguiente documentación deberá ser presentada en la propuesta:

Experiencia General:

Experiencia de la Empresa que demuestre los trabajos efectuados en diseño, construcción, operación y mantenimiento en ductos del sector hidrocarburos, por lo menos de 3 años.

Experiencia Específica:

Currículum de la Empresa con documentos de respaldo que acredite 2 años de Experiencia en Diseño, Implementación y Puesta en Marcha de Sistemas de Protección Catódica.

Nota: La empresa deberá adjuntar en su propuesta su currículum documentado que demuestre su experiencia general y específica.

Experiencia Personal:

Descrita en párrafo de “PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS“.

Documentación Adicional:

- Plan trabajo.

- Organigrama de trabajo.

- Cronograma de trabajo.

- Listado de equipos a ser dispuestos durante el servicio.

- Lista de materiales propuestos.

- Plan de puesta en marcha.

PROPUESTA ECONÓMICA

La Empresa adjudicada deberá hacer conocer los montos por rubro (precios unitarios) y global de la propuesta, que incluya: Materiales adicionales, Equipos, Instalación y la Puesta en Marcha del Sistema de Protección Catódica para el departamento de Santa Cruz. (Se deberán incluir los Impuestos que correrán a cargo del proveedor).

Nota.-ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN.

En forma previa a la presentación de las propuestas, se realizará una Reunión de Aclaración, entre los Potenciales Proponentes y YPFB, a fin de responder las consultas que pudieran surgir de la lectura de los presentes Términos de Referencia.

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

- Método de calificación.

El método de selección y adjudicación para el presente proceso de contratación es por PRECIO EVALUADO MAS BAJO.

- Forma de adjudicación.

Se adjudicará la propuesta por Lote.

- Anticipo.

La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, pudiéndose dar un anticipo de hasta un 20% del monto total adjudicado, previa presentación de la boleta de garantía por el mismo monto del anticipo del contrato de ejecución del servicio; objetivo de la presente contratación.

La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020.

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

- Forma de pago.

Los precios de la propuesta deben estar expresados en moneda nacional.

Se realizarán pagos parciales por avance del servicio, de acuerdo a solicitud del proveedor, previo informe de conformidad por parte del supervisor y/o fiscal designados por YPFB.

La cancelación del saldo se realizará, previa conformidad por parte de YPFB, una vez concluido el servicio en su totalidad y a satisfacción de YPFB.

La empresa adjudicada deberá emitir la factura a nombre de YPFB, con número de NIT 1020269020.

La empresa adjudicada deberá estar registrada en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), para el pago correspondiente.

- PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR.

Dentro del marco normativo legal de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional vigente en el país, se encuentra la exigencia de la presentación de planes de higiene, salud ocupacional y bienestar, que nace del Decreto Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar N° 16998. Por lo tanto las empresas postulantes deberán presentar dichos planes aprobados mediante nota por el Ministerio de Trabajo o Trámite en proceso (Adjuntar fotocopia de respaldo del Plan de higiene, salud ocupacional y bienestar aprobado o de la nota del Trámite en proceso).

- ANEXOS.

La propuesta económica calificable que deberá llenar y presentar el proponente por Lote, se detalla a continuación, aclaramos que para los cuatro Lotes la Tabla I “Lista de Materiales a ser proporcionados por YPFB”, es sólo informativa:

LOTE I:

ANEXO A I – LOTE I

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB*

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 118 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros, la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros). | Pza. | 35 |
| 3 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 192 |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 48 |

*: Esta tabla no deberá ser llenada por el proponente, es solo informativa.

ANEXO A II – LOTE I

LISTA DE MATERIALES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE. | m. | 56 |  |  |
| 6 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 862 |  |  |
| 7 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 1208 |  |  |
| 8 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 100 |  |  |
| 9 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 51 |  |  |
| 10 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 4 |  |  |
| 11 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación. | Pza. | 10 |  |  |
| 12 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | Pza. | 145 |  |  |
| 13 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (Para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir). | Litro | 11,2 |  |  |

ANEXO A III – LOTE I

CANTIDADES DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y TRÁMITES

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | GB | 1 |  |  |
| 15 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | GB | 1 |  |  |
| 16 | Preparación de informes finales y planos As-Built Data Book. | GB | 1 |  |  |
| 17 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 4 |  |  |
| 18 | Instalación de Punto de Prueba Tipo A | Pza. | 36 |  |  |
| 19 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | Pza. | 15 |  |  |
| 20 | Instalación de ánodos galvánicos | Pza. | 35 |  |  |
| 21 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lechos | 5 |  |  |
| 22 | Trámite ante la alcaldía o gobernación (según corresponda) para la instalación de lechos anódicos, Estaciones de Prueba | GB | 1 |  |  |

Nota#1.- Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de servicio y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#2.- YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de servicio y materiales ejecutados.

LOTE II:

ANEXO B I – LOTE II

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB*

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 118 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros, la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros). | Pza. | 16 |
| 3 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 192 |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 47 |

*: Esta tabla no deberá ser llenada por el proponente, es solo informativa.

ANEXO B II – LOTE II

LISTA DE MATERIALES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE. | m. | 126 |  |  |
| 6 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 372 |  |  |
| 7 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 448 |  |  |
| 8 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 41 |  |  |
| 9 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 18 |  |  |
| 10 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 9 |  |  |
| 11 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación. | Pza. | 4,6 |  |  |
| 12 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | Pza. | 41 |  |  |
| 13 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (Para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir). | Litro | 5,12 |  |  |

ANEXO B III – LOTE II

CANTIDADES DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y TRÁMITES

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | GB | 1 |  |  |
| 15 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | GB | 1 |  |  |
| 16 | Preparación de informes finales y planos As-Built Data Book. | GB | 1 |  |  |
| 17 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 9 |  |  |
| 18 | Instalación de Punto de Prueba Tipo A | Pza. | 10 |  |  |
| 19 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | Pza. | 8 |  |  |
| 20 | Instalación de ánodos galvánicos | Pza. | 16 |  |  |
| 21 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lechos | 6 |  |  |
| 22 | Trámite ante la alcaldía o gobernación (según corresponda) para la instalación de lechos anódicos, Estaciones de Prueba | GB | 1 |  |  |

Nota#1.-Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de servicio y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#2.-YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de servicio y materiales ejecutados.

LOTE III:

ANEXO C I – LOTE III

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB*

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 118 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros, la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros). | Pza. | 8 |
| 3 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 192 |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 44 |

*: Esta tabla no deberá ser llenada por el proponente, es solo informativa.

ANEXO C II – LOTE III

LISTA DE MATERIALES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE. | m. | 56 |  |  |
| 6 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 134 |  |  |
| 7 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 128 |  |  |
| 8 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 9 |  |  |
| 9 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 4 |  |  |
| 10 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación. | Pza. | 2,29 |  |  |
| 11 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | Pza. | 25 |  |  |
| 12 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (Para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir). | Litro | 2,56 |  |  |

ANEXO C III – LOTE III

CANTIDADES DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y TRÁMITES

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | GB | 1 |  |  |
| 14 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | GB | 1 |  |  |
| 15 | Preparación de informes finales y planos As-Built Data Book. | GB | 1 |  |  |
| 16 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 4 |  |  |
| 17 | Instalación de Punto de Prueba Tipo A | Pza. | 6 |  |  |
| 18 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | Pza. | 3 |  |  |
| 19 | Instalación de ánodos galvánicos | Pza. | 8 |  |  |
| 20 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lechos | 4 |  |  |
| 21 | Trámite ante la alcaldía o gobernación (según corresponda) para la instalación de lechos anódicos, Estaciones de Prueba | GB | 1 |  |  |

Nota#1.-Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de servicio y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#2.-YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de servicio y materiales ejecutados.

LOTE IV:

ANEXO D I – LOTE IV

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB*

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 118 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros, la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros). | Pza. | 14 |
| 3 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 192 |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 47 |

*: Esta tabla no deberá ser llenada por el proponente, es solo informativa.

ANEXO D II – LOTE IV

LISTA DE MATERIALES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE. | m. | 98 |  |  |
| 6 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE. | m. | 344 |  |  |
| 7 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 368 |  |  |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 33 |  |  |
| 8 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 20 |  |  |
| 9 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 7 |  |  |
| 10 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación. | Pza. | 12 |  |  |
| 11 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | Pza. | 57 |  |  |
| 12 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (Para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir). | Litro | 4,16 |  |  |

ANEXO D III – LOTE IV

CANTIDADES DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y TRÁMITES

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | V.R. Unitario [Bs.] | V.R. Total [Bs.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | GB | 1 |  |  |
| 14 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | GB | 1 |  |  |
| 15 | Preparación de informes finales y planos As-Built Data Book. | GB | 1 |  |  |
| 16 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 7 |  |  |
| 17 | Instalación de Punto de Prueba Tipo A | Pza. | 14 |  |  |
| 17 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | Pza. | 6 |  |  |
| 18 | Instalación de ánodos galvánicos | Pza. | 14 |  |  |
| 19 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lechos | 7 |  |  |
| 20 | Trámite ante la alcaldía o gobernación (según corresponda) para la instalación de lechos anódicos, Estaciones de Prueba | GB | 1 |  |  |

Nota#1.-Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de servicio y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#2.-YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de servicio y materiales ejecutados.

ANEXO E

Típicos de Instalación Galvánica