El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación las Especificaciones Técnicas, enmiendas, la propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO…………..

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PATIO DE MANIOBRAS, INCLUYENDO LA CONEXIÓN A LA VÍA FERREA PRINCIPAL PARA LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA, sujeto a las siguientes cláusulas:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en la _________________ de la ciudad de ________________, representada legalmente por  su __________________ con Cédula de Identidad N° _______________, designado mediante Resolución ______________ de ___ de ____________ de 2015, que en adelante se denominará el CONTRATANTE.

  - __________una empresa constituida _________, con _______, con domicilio en ______, representada legalmente por el señor ______ con Cédula de Identidad N°______, en virtud al _______, ___________que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente como “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1	El CONTRATANTE llevó adelante el proceso de contratación para la realización de la Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, Incluyendo la Conexión a la Vía Ferrea Principal para la Planta de Amoniaco y Urea, mediante la modalidad de Contratación Directa Ordinaria bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio 92/2013  de fecha 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratacion (DBC).

2.2	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo el Proyecto detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

  - Definiciones.

Para efecto del presente Contrato, las siguientes palabras y expresiones tendrán los siguientes significados:

“Actividades del Cronograma” Significa un componente del trabajo planificado diferenciado a realizarse  en el transcurso del Proyecto. Por lo general, una actividad del cronograma tiene una duración estimada, un costo estimado y una estimación de las necesidades de recursos. Las actividades del cronograma se conectan con otras actividades del cronograma o hitos del cronograma mediante relaciones lógicas.

“Contrato Modificatorio” Es el Contrato que las Partes suscriben de mutuo acuerdo que tiene por objeto modificar, complementar y/o aclarar el Contrato, este documento será parte integrante e indivisible del Contrato.

Será aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del Contrato.

Se podrán realizar uno o varios Contratos Modificatorios, así como una o varias Órdenes de Cambio, que entre ambos  no deberán exceder el quince por ciento (15%) del Monto del Contrato principal.

Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas) los precios unitarios de estos ítems deberán ser acordados entre Partes de acuerdo a los precios de mercado.

“Anexo” Significan los documentos accesorios que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

“Autorización” Es cualquier permiso, orden, aprobación, resolución, licencia, exención, registro o legalización emitida en forma expresa por Autoridad Competente que se encuentre definida en el presente Contrato.

“Autoridad Competente” Es cualquier autoridad ejecutiva, legislativa o judicial, nacional, departamental, municipal o indígena originaria campesina del Estado Plurinacional de Bolivia y cualquiera de sus instituciones que tengan jurisdicción y competencia o ejerzan autoridad expresa que emane de una norma vigente y que esté directamente relacionada sobre el Proyecto, el Contrato o el CONTRATANTE.

“Caso Fortuito” Se entiende por caso fortuito al obstáculo externo atribuible al hombre, es de carácter imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida; conforme a la Cláusula _____.

“Cesión” Significa la transmisión de derechos y obligaciones a favor de un tercero.

“Construcción” Montaje, fabricación, instalación, remodelación, demolición o eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional, incluyendo todas las actividades relacionadas con desmontes de terrenos y remoción de tierras, etc.

“Contratante” Es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos o “YPFB”.

“Contratista” Es ___________________.

“Contrato” es el presente documento celebrado entre las Partes, mediante el cual se establece los términos y condiciones para llevar a cabo el objeto del Contrato, junto con todos sus documentos, Anexos y cualquier otro documento que aceptado por las Partes, que forme parte integrante e indivisible del mismo.

“Controversia” Significa todo desacuerdo, diferencia, discrepancia o cualquier materia de discusión que no pueda ser superada por las Partes a nivel operativo en relación con la ejecución y/o contenido del presente Contrato, de acuerdo a la Cláusula ______.

“Comisionado” Es la etapa de ejecución del Proyecto la cual debe ser ejecutada conforme a las condiciones establecidas en la Cláusula _____ del presente Contrato.

“Costos” Son los gastos y costos directos e indirectos, en los que se incurra para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo___ (Cronograma y Procedimiento de Pago).

“Cronograma del Proyecto” Significa las fechas planificadas para realizar las “Actividades del Cronograma” y las fechas planificadas para cumplir los “Hitos del Cronograma”.

“Defecto o Defectos” Significa cualquier omisión o deficiencia que sean identificadas en las Obras, de manera que el diseño, la ingeniería, la construcción, la fabricación, la instalación, el trabajo, los Materiales, el equipo, las herramientas o los enseres, el montaje del Equipo en cualquier caso:

- No cumplan con los Estándares establecidos en los requerimientos del Contratante o en lo propuesto por el Contratista o los términos del Contrato.

- No sea nuevo de acuerdo a la naturaleza de este Contrato y para todos sus propósitos (según se especifica en el Contrato).

- No sea adecuado para el uso bajo el marco de las condiciones de diseño  y operación establecidas en las Especificaciones Técnicas. El Defecto no incluye los efectos directos del uso o desgaste.

“Derechos de Propiedad Intelectual” Significa el derecho de uso irrevocable y gratuito sobre todas las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, listas de equipos y materiales, índice de instrumentos, planos de fabricante  y cualquier documento de ingeniería por especialidad requerido para desarrollar la Ingeniería de Detalle, los cuales deberán ser preparados por el Contratista de conformidad con el presente Contrato, y que se otorga por el Contratista al CONTRATANTE para la construcción y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, todo conforme a lo dispuesto en la Sub Cláusula _____.

“Documentos de Diseño” Significa todas las memorias de cálculo, diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, lista de equipos, documento digital en su formato nativo y materiales, índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento de ingeniería requerido para desarrollar la ingeniería de detalle, incluyendo, sin limitación, aquellos identificados en las Especificaciones Técnicas, los cuales deberán ser preparados por el CONTRATISTA de conformidad con el presente Contrato.

“Documentos del Contratante” Significan todas las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, listas de Equipos y Materiales, índice de instrumentos, planos de fabricante  y cualquier documento de ingeniería por especialidad, los cuales deberán ser provistos por el Contratante o el Gerente del Contratante al Contratista, conforme a la Sub Cláusula ______.

“Equipo” Significa la maquinaria, equipos y/o unidad funcional, a ser incorporados en el Proyecto o en la realización de las Obras, incluidas todas las piezas de reemplazo y los repuestos que proveerá el Contratista.

“Especificaciones Técnicas” Significan los requisitos que el Contratante ha determinado en el proceso de contratación.

“Estándares de la Industria” Son los mejores estándares, prácticas, métodos y procedimientos de diseño, ingeniería, construcción, trabajo, relativos a calidad de equipos y componentes, así como el nivel de destreza, diligencia, prudencia y previsión razonable utilizados en la industria de los hidrocarburos de acuerdo a la Norma Aplicable establecida en el Contrato y que se esperan de un contratista calificado, con conocimiento, experiencia y habilidad, que se dedica y desempeña en la ejecución de trabajos y obras de la misma naturaleza y alcance similar o dentro del mismo rango a las que asume; comprometiéndose a cumplirlos conforme a las especificaciones del Contrato y sus Anexos.

“Fecha de Inicio” Significa la fecha en la que se notifica la Orden de Proceder al Contratista de acuerdo con la Sub Cláusula ________.

“Fecha de Recepción Definitiva” Significa el día en que se le emite al Contratista el Certificado de Recepción Definitiva conforme está establecido en la Sub Cláusula ______.

“Fecha de Recepción Provisional” Significa el día en que se cumplen los requisitos para la Recepción Provisional conforme a lo establecido en la Sub Cláusula ______.

“Fiscal del Contratante” Significa el personal designado por el Contratante, para llevar adelante el seguimiento y control, verificando el cumplimiento del alcance del Proyecto conforme a las Especificaciones Técnicas.

“Fuerza Mayor” Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y  que impide el cumplimiento de una o varias  obligaciones conforme a lo establecido en la Cláusula _____.

“Gerente del Contratante” Significa el Gerente General de Proyectos Plantas y Petroquímica para llevar a cabo las funciones especificadas en la Sub Cláusula _____ del presente Contrato.

“Gerente del Proyecto” Significa, la persona natural nominada por el Contratista para que sea contraparte del Gerente del Contratante, quien tendrá completa autoridad para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con el Contrato, conforme a la Sub Cláusula _____.

“Grupo del Contratante” Significa el Contratante, sus entidades Afiliadas, Director de Proyectos, sus contratistas excepto el Contratista, y sus respectivos directores, empleados y Gerentes.

“Hitos del Cronograma” Significa un evento importante del Cronograma del Proyecto o un evento que puede impedir que se lleve a cabo un trabajo en el futuro o que marca la conclusión de un producto entregable; el mismo se encuentra establecido en el Anexo___ (Cronograma del Proyecto).

“Incumplimiento” Significa aquella acción u omisión del Contratista o del Contratante que da lugar a una falta de cumplimiento a una o varias obligaciones asumidas en el presente Contrato y que puede dar lugar a la suspensión del Contrato o Resolución del Contrato cuando corresponda, conforme a lo que se prevé en las Cláusulas del presente Contrato.

“Información” Significa todas las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, listas de Equipos, software, índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento de ingeniería por especialidad.

“Ingeniería” Significa toda la ingeniería de detalle que el Contratista debe realizar, para la Procura, Construcción y Puesta en Marcha de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y sus anexos.

“Instrumentación, Control y Comunicación” Significa todo equipo eléctrico, electrónico para el objeto de medición, control, monitoreo y comunicación.

“Lugar de la Obra” Es el espacio físico descrito con más detalle en las Especificaciones Técnicas.

“Materiales” Significan las cañerías, rieles, accesorios, piezas, consumibles, repuestos y todo lo necesario, provisto por el Contratista para la correcta ejecución del Proyecto.

“Materiales Contaminados y Desechos Peligrosos” Es cualquier contaminante, desecho material o sustancia tóxica, peligrosa o contaminante según se defina o regule de acuerdo con las Normas Aplicables.

“Monto Final del Contrato” Significa el monto calculado y que en definitiva será pagado y que incluye el monto del Contrato, y  las modificaciones que le hayan sido efectuadas, de acuerdo con la Cláusula ____ del Contrato.

“Normas Aplicables” Significa cualquier estatuto, ley, tratado, decreto supremo, reglamento, regulación, directriz, código, ordenanza, sentencia, decreto, mandato, orden y disposiciones regulatorias similares pertinentes, emanados  de cualquier Autoridad Competente del Estado Plurinacional de Bolivia; de igual manera se refiere a la norma técnica establecida en las Especificaciones Técnicas.

“Obra u Obras” Es la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que se encuentran específicamente considerados en este Contrato y sus Anexos para el cumplimiento de su objeto.

“Orden de Cambio” Significa el documento que autoriza uno o más cambios en las obras, es aplicable cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del monto, plazo y/o alcance del Contrato; de acuerdo a lo establecido en la Sub Cláusula ________.

“Orden de Proceder” Significa la autorización escrita del Gerente del Contratante al Contratista instruyéndole el inicio del Proyecto.

“Patio de Maniobras” Estación Ferroviaria para la operación, ordenación de vagones de carga y locomotoras o similares, compuesto de ramales ferroviarios según su clasificación, control de accesorios, puentes de medición, otros y conexión a la vía ferroviaria principal.

“Período de Responsabilidad por Defectos” Significa el plazo de veinticuatro (24) meses desde la Recepción Definitiva.

“Planta” Significa la Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en la Localidad de Bulo Bulo, Municipio Entre Ríos, Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, de propiedad del Contratante.

“Procura” Significa el suministro de todos los Equipos y Materiales necesarios para la ejecución del Proyecto.

“Proyecto” Significa todas las Obras y/o trabajos para el desarrollo de ingeniería, procura y construcción del Patio de Maniobras, incluyendo la conexión a la vía ferrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea; previendo como parte de su alcance las actividades de precomisionado, comisionado, puesta en marcha y entrega de la documentación conforme a Obra, entre otros.

“Puesta en Marcha” Significa el periodo y/o la etapa en la que el Patio de Maniobras incluyendo la conexión a la vía férrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea entre en funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

“Punch List o Listado de Pendientes”, es el documento en el que se registran las tareas pendientes de ejecución después de una revisión física en campo entre el Contratante y Contratista, generando un orden de prioridades de ejecución, según el formato establecido en los procedimientos del Contratista y acordado entre las Partes. El Listado de Pendientes deberá ser solucionado antes de la Recepción Definitiva.

“Reporte Diario de Obras (RDO)” Es el documento que forma parte del Sistema de Gestión de Negocios del Contratista, consistente en un formulario que levanta los hechos más relevantes del día y en los que se establecen observaciones, recomendaciones, instrucciones, se reportan sucesos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito o se fijan los motivos de suspensiones, modificaciones operativas entre otros. Este documento es firmado diariamente por los representantes acreditados en campo del Contratante y del Contratista, documento que genera obligaciones particulares respecto a los temas tratados en el mismo.

“Recepción Provisional” Significa la etapa de ejecución del Contrato, en la que se hayan finalizado las actividades definidas en la Cláusula ______.

“Recepción Definitiva” Significa el acto por el cual se verifica el cumplimiento de todas las obligaciones por parte del Contratista, emergentes del presente Contrato, de conformidad con la Cláusula _____.

“Sistema” es el conjunto de Subsistemas que asocian los diferentes equipos, instrumentos, elementos eléctricos, y otros, que lógicamente están relacionados entre sí de acuerdo al proceso y que pueden ser aislados en Subsistemas.

“Subcontratista” Significa cualquier Persona a la que el Contratista subcontrate para el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato de acuerdo con las disposiciones de la Sub Cláusula ____ (incluidos los proveedores de Equipos, bienes o servicios).

“Subcontrato” Significa cualquier acuerdo, contrato, orden de compra u otro arreglo bajo el cual un Subcontratista es contratado por el Contratista.

“Supervisión” Significa la empresa contratada por el Contratante, para llevar adelante la supervisión e inspección técnica del Proyecto, asegurando en todo momento el cumplimiento del presente Contrato y sus Anexos.

“Tributos” Son las obligaciones en dinero que el Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de generar recursos para el cumplimiento de sus fines.

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la ejecución Proyecto estará exclusivamente a cargo del Contratista, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y las Normas Aplicables.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por las Normas Aplicables.

3.4.	Idioma: Este Contrato es celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente el plural o singular.

3.9.  Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus Anexos, o los Anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre Anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO, NATURALEZA DEL CONTRATO, DOCUMENTOS DEL CONTRATO, VIGENCIA, PLAZO, MONTO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y ANTICIPO

  - Objeto.

El objeto de este Contrato es la realización de la “Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, Incluyendo la Conexión a la Vía Férrea Principal para la Planta de Amoniaco y Urea

”, en conformidad con los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus Anexos.

  - Naturaleza del Contrato.

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de las Normas Aplicables.

  - Documentos del Contrato.

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los Anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Especificaciones Técnicas.

Anexo 2:        Cronograma y Procedimiento de Pagos.

Anexo 3: 	Cronograma del Proyecto

Anexo 4: 	Documento Base de Contratación, aclaraciones y enmiendas (cuando correspondan).

Anexo 5:         …………………………………..

Anexo 6:   	……………………………………

Anexo__:	Otros que correspondan.

Las partes acuerdan, que los documentos detallados anteriormente no requerirán ser protocolizados ante la Notaria de Gobierno.

  - Vigencia.

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes, hasta la culminación del periodo de responsabilidad por Defectos y la emisión del acta de cierre del Contrato.

  - Plazo.

El Contratista ejecutará y entregará la Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, Incluyendo la Conexión a la Vía Férrea Principal para la Planta de Amoniaco y Urea, satisfactoriamente concluidas en un Plazo de Trescientos (300) Días, computables a partir de la Fecha de Inicio hasta la Fecha de Recepción Provisional, de conformidad al Cronograma del Proyecto.

Cualquier modificación o ampliación a los plazos, deberá efectuarse mediante los instrumentos previstos en el presente Contrato, por el tiempo adicional que las Partes acuerden.

  - Monto del Contrato.

El Monto del Contrato aceptado por ambas Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato asciende a Bs. ________________ (______________________________/100 Bolivianos).

El Contratista declara que el precio establecido en el Contrato, comprende todos los Costos, y los gastos directos e indirectos sin excepción alguna, costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del Contratista hacia el Contratante a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar.

El precio por la ejecución de trabajos y/o servicios adicionales u otros no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberán ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso el Contratante reconocerá costos por estos conceptos, que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se hubiera cumplido con lo establecido en el Contrato.

  - Forma de Pago.

Los pagos descritos precedentemente serán realizados conforme el cronograma y procedimiento de pagos establecido en el Anexo ____ del Contrato.

En caso que el Contratista requiera un anticipo, se aplicará lo establecido en la Sub Cláusula _____.

  - Anticipo.

El Contratante otorgará  un  anticipo al Contratista por una suma equivalente al __________ por ciento (____%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado.

CLAUSULA TERCERA.- GARANTÍAS

  - Garantías del Contrato.

    - Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo.

(Esta Garantía deberá ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y el DBC).

    - Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato.

(Esta Garantía deberá ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y el DBC).

3.1.3  Boleta de Garantía de Responsabilidad por Defectos

(Esta Garantía deberá ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y el DBC).

CLÁUSULA CUARTA.- GERENTE DEL CONTRATANTE

  - Funciones del Gerente del Contratante.

Las funciones del Gerente del Contratante serán:

    - Realizar las actividades de supervisión y monitoreo del Proyecto y las Obras en coordinación con el Fiscal del Contratante, dentro los plazos requeridos por el Contratista.

    - Coordinar cambios y sugerencias con el Contratista de acuerdo con el Contrato.

    - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos solicitar al Contratante su ejecución.

    - Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las cláusulas del presente Contrato.

    - Representar y actuar por cuenta del Contratante.

  - Actuaciones del Contratante o del Gerente del Contratante.

Ninguna inspección, revisión, comentario, recomendación y/o instrucción del Gerente del Contratante (o el Fiscal del Contratante) sobre cualquier parte del Proyecto y las Obras, o cualesquiera otros documentos relacionados con las mismas en el marco del presente Contrato, significará ni podrá ser entendida o interpretada como la asunción del control sobre el Proyecto y las Obras ni como una instrucción de cambio o modificación de las mismas por parte del Contratante o que éste ha asumido responsabilidad alguna por la ejecución del Proyecto y las Obras, o de alguna parte de ellas o que el Contratante ha renunciado, enmendado o variado cualquiera de los derechos o las obligaciones del Contratista bajo el Contrato. Las obligaciones y responsabilidad del Contratista se ajustarán a lo establecido en el presente Contrato.

  - Reemplazo del Gerente del Contratante.

El Contratante tendrá derecho a reemplazar al Gerente del Contratante a su absoluta discreción, a cuyo efecto notificará por escrito a través de carta y de manera oportuna al Gerente del Proyecto y al Contratista.

CLÁUSULA QUINTA.- FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

  - Fiscalización.

Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la Fiscalización permanente de YPFB, que nombrará como Fiscal del Contratante a uno o varios profesionales, que tendrá a su cargo:

- Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del Contrato y sus Anexos.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato, realizando seguimiento y control de los actos de la Contratista.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados al Proyecto.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al Contratistas su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al Contratante la ejecución de éstas cuando corresponda.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con el presente Contrato.

  - Supervisión.

La Supervisión de la Obra será realizada por la empresa designada por el Contratante para el efecto, denominada en este Contrato el Supervisor, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas con carácter indicativo y no limitativo las siguientes:

- Supervisar la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, incluyendo la conexión a la vía férrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea.

- Asesorar al Contratante durante la Puesta en Marcha.

- Evaluar y presentar los informes sobre Costos, programación y de calidad  del Proyecto.

- Proporcionar la supervisión general y seguimiento a los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental según el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA).

- Realizar el control de calidad en Obra a los procesos constructivos relativos al Proyecto.

- Emitir Informes relacionados a las Adendas y Órdenes de Cambio.

- Emitir los Informes relacionados a los Pagos.

- Emitir informes de obra al Gerente del Contratante.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con el presente Contrato.

- Otras funciones determinadas por el Contratante.

Las atribuciones técnicas de la Supervisión también se encuentran establecidas en su respectivo contrato.

El Contratista deberá prestar al Supervisor todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo requerido por el Supervisor para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a los documentos del Contrato.

La Supervisión en coordinación con el Fiscal del Contratante controlarán técnicamente el trabajo del Contratista y le notificarán los defectos que sean encontrados. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista

  - Reemplazo del Fiscal del Contratante y Supervisor.

El Contratante tendrá derecho a reemplazar en cualquier momento al Fiscal del Contratante y/o al Supervisor, a cuyo efecto notificará por escrito de manera formal al Contratista dicha decisión.

CLÁUSULA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN

  - Subcontratación Total.

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del Proyecto.

  - Subcontratación

El Contratista podrá realizar subcontrataciones para la provisión de equipos, servicios y obras, cumpliendo los siguientes parámetros:

    - Ninguna subcontratación liberará al Contratista de cualquier responsabilidad establecida dentro de los límites del Contrato.

    - El Contratista mantendrá actualizada la lista de sus Subcontratistas, la misma que deberá ser remitida cuando el Gerente del Contratante lo requiera.

    - El Contratista garantiza que todos los Subcontratistas realizarán la parte de las Obras subcontratadas y/o  proveerán los Equipos y los Materiales de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato.

    - El Contratista será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus Subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio Contratista, empleados o trabajadores.

    - Ningún Subcontrato suscrito por el Contratista obligará o pretenderá obligar al Contratante a constituirse en responsable por el incumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que provengan o emanen de la Normas Aplicables.

    - El Contratista incluirá en los Subcontratos las disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato.

    - De ser posible, el Contratista hará sus mayores esfuerzos para que todos los Contratos suscritos por el Contratista con los Subcontratistas con respecto al Gasoducto y el arreglo de cualquier Defecto se extiendan por al menos el Período de Responsabilidad por Defectos previsto en el Contrato.

Con respecto a todos los Subcontratistas, el Contratista incluirá disposiciones en los Subcontratos que garanticen el cumplimiento de la Normas Aplicables relacionadas con materia laboral, salud, seguridad ocupacional y medio ambiente de conformidad a lo establecido en los procedimientos del Contratista.

CLAUSULA SÉPTIMA.- CARACTERISTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION, MANEJO, REVISION Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION EMERGENTE DEL CONTRATO

  - Idioma del Contrato.

El Idioma del Contrato será el castellano. Todos los documentos producidos por el Contratista, así como los que provengan de los Subcontratistas, estarán escritos en castellano y en la medida en que cualquier documentación sometida por el Contratista esté en otro idioma, el Contratista proveerá una traducción en castellano, excepto para aquellos documentos que por su naturaleza deban necesariamente estar en otro idioma distinto al castellano.

  - Presentación y revisión de los documentos.

El Contratista le presentará al Gerente del Contratante para revisión, y comentarios, de acuerdo a las listas maestras de documentos y planos establecidos en las Especificaciones Técnicas, todos los documentos que se generen en el Proyecto, en el número de copias requerido por el Contratante, además del formato digital.

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

  - .Manuales de Operación y Mantenimiento, Modelos y Documentos Finales provistos por el Contratista.

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

  - .Propiedad Intelectual y Título.

    - Toda la información contenida en los Documentos del Contratante y los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos preparados por el Contratante o provistos de cualquier modo al Contratista, continuarán siendo de propiedad exclusiva del Contratante. Además el Contratante disfrutará de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la información creada por o para el Contratista en la ejecución o en relación con el Contrato.

    - Toda la información contenida en los Documentos del Contratante será claramente identificada como propiedad del Contratante. Así, la titularidad de todos esos datos, estén o no completos, corresponderá al Contratante y la propiedad de todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los derechos de reproducción sobre ellos corresponden de manera exclusiva al Contratante. Es él, el único investido de facultad o derecho  para realizar o autorizar su copia, uso, modificación, distribución o divulgación, a cuyo efecto determinará o establecerá la manera, términos y condiciones para hacerlo. Todos los Datos y las copias o reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos serán entregados al Contratante a su requerimiento de manera oportuna, durante la ejecución, al terminarse o completarse las Obras, o al terminarse el Contrato.

    - El Contratista protegerá y defenderá al Contratante contra cualquier reclamación o demanda por la apropiación indebida de algún secreto de negocio o por violación de licencias, patentes, derechos y reproducción u otros derechos de marca registrada e indemnizará al Contratante y a cualquier Parte del Contratante en contra de cualquier pérdida o daño que surja de una sentencia emitida por una autoridad judicial llamada por ley en última instancia.

    - El Contratante le notificara al  Contratista, sobre cualquier reclamación o demanda relacionada con la presente Sub Clausula ____, para que el Contratista asuma su defensa,  sin embargo, el Contratante podrá optar  a su costa formar parte de dicha defensa.

    - El Contratista pagará con prontitud los montos emergentes de cualquier sentencia o laudo arbitral en los cuales hubiera asumido defensa que se emitan en contra del Contratante o de las transacciones, que fuesen iniciadas como consecuencia de los reclamos señalados en la presente Sub Clausula____.

  - .Documentos del Contratante.

Cualquiera de los modelos, mapas, dibujos, copias impresas, muestras, transparencias, especificaciones, planos, gráficas, bosquejos, procedimientos, apéndices, informes, manuscritos, notas de trabajo, documentación, manuales, fotografías, (incluidos los negativos), grabaciones de audio y video(incluidas las cintas), los discos, el software, archivos digitales, el producto del trabajo o cualesquiera otros elementos, artículos o similares y todas las copias de los mismos y demás material provisto por el Contratante o el Gerente del Contratante al Contratista (en conjunto o individualmente, en adelante los “Documentos del Contratante”) son de propiedad del Contratante, sólo serán usados por el Contratista para efectos del cumplimiento del Contrato debiendo ser devueltos a la conclusión, resolución del Contrato o a requerimiento del Contratante, junto con cualesquiera copias que se hayan hecho.

  - .Confidencialidad.

    - Las Partes, una respecto a la otra, se encuentran obligadas a guardar toda la Información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Proyecto, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se comprometen a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas extrañas que no estén directamente involucradas en la ejecución del Proyecto objeto del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

  - Obligaciones generales:

    - Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato.

    - Emplear materiales nuevos y de buena calidad para dar cumplimiento al objeto del Contrato conforme a su propuesta.

    - Mantener indemne al Contratante contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de las Normas Aplicables, conforme las previsiones del presente Contrato.

    - Despejar y remover del Lugar de la Obra el remanente de materiales, escombros, desechos y residuos conforme a la Norma Aplicable.

    - Retirar del Lugar de la Obra y sus adyacentes todo el equipo del Contratista y/o de sus Subcontratistas.

    - Gestionar el manejo de todos los Materiales y Equipos conforme las previsiones de este Contrato.

    - Atender las solicitudes del Contratante a requerimientos de información relacionadas a la ejecución de las Obras,  en un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos.

    - Proveer al Gerente del Contratante copias de todos los avisos y otras comunicaciones a Autoridad Competente y compañías de seguro relacionados con el Proyecto, incluidos los avisos relacionados con los accidentes que pudiesen ocurrir en el Lugar de la Obra;

    - Proveer al Contratante los planos, los dibujos, los cálculos de ingeniería y todos los estudios y cualesquiera documentos vinculados a las Obras;

    - Realizar las Obras necesarias y otras facilidades para el montaje y Puesta en Marcha del Patio de Maniobras, incluyendo la conexión a la vía férrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea.

    - Realizar y completar todas las Obras necesarias conforme a la propuesta del Contratista, incluyendo la reparación de cualquier Defecto que surja antes de la Recepción Definitiva, conforme los términos del presente Contrato y sus Documentos. La reparación de dichos Defectos será realizada en un plazo acordado con el Contratante.

    - Cumplir  la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar.

    - Proveer todos los equipos, obras, servicios, máquinas, herramientas, materiales, recursos, facilidades, instalaciones temporales, logística y todo lo necesario para la ejecución del Proyecto, incluyendo movilización, desmovilización y mantenimiento de los mismos.

    - Ser responsable de la contratación, el manejo, seguridad y el desempeño de su personal y sus Subcontratistas en relación con la Obra.

    - Mantener indemne al Contratante contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato y sus Anexos que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de las Normas Aplicables, Estándares de la Industria y Especificaciones Técnicas.

    - Realizar y completar todos los trabajos necesarios, para arreglar cualquier Defecto que surja hasta la expiración de la garantía de buen funcionamiento conforme los términos del presente Contrato y sus Documentos. La reparación de dichos Defectos será realizada en un plazo acordado con el Gerente del Contratante.

    - Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus Subcontratistas.

    - Mantener al Contratante, exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

    - Responsabilizarse por el seguro de todos los Equipos y personal utilizados en la ejecución del Trabajo. Las pólizas de seguro deberán cubrir los daños físicos o la muerte de personas y/o los daños o pérdidas de equipo o propiedades de las Partes o de terceros, conforme las previsiones del presente Contrato.

    - Realizar el estudio de suelo, estudio geotécnico, remoción de capa vegetal, desmontes, nivelación, compactación, relleno, corte de terrenos, remoción de tierras y cualquier otra preparación que requiera el Lugar de la Obra a su cuenta y cargo, para que esté listo para inicio del trabajo, para los casos en que resulten aplicables dichos estudios.

    - El Contratista también será responsable:

      - Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal del Estado Plurinacional de Bolivia.

      - Por las indemnizaciones o reclamos ocasionadas por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los trabajos.

      - Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

      - Por rehacer o reparar, a su costo, toda y/o cualquier parte del trabajo que hubiese sido considerada inaceptable por el Contratante.

      - Responsabilizarse y cumplir con las normas laborables respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a su cuenta y cargo del Contratista.

      - Por todo subcontrato suscrito por el Contratista, no obligara o pretenderá obligar al Contratante al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los Subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente al Contratante por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de las Normas Aplicables son de exclusiva cuenta y riesgo del Subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el Contratista.

      - Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato y sus Anexos.

  - Métodos de Construcción.

Para el caso en que el Contratista lo considere necesario pondrá a consideración del Gerente del Contratante todos los detalles de los métodos de construcción que se usarán en las Obras. El Gerente del Contratante, luego de consultar e intercambiar información con el Contratista, podrá sugerir al Contratista que use otros métodos que considere y fundamente que no son seguros de acuerdo con el Contrato y las Normas Aplicables. Esta  determinación asumida por el Gerente del Contratante, no resultará vinculante ni afectará en forma alguna el alcance de la responsabilidad exclusiva del Contratista en la realización de las Obras, la construcción y la Puesta en Marcha y la ejecución de las pruebas correspondientes, en conformidad con las previsiones y documentos del Contrato.

  - Medición y Ubicación.

El Contratista será responsable por la ubicación apropiada y el emplazamiento físico de las Obras en el propio Lugar de la Obra con referencia a un punto original dado por escrito por el Contratista al Gerente del Contratante, por la corrección de las posiciones, los niveles, las dimensiones, por la alineación de todas las partes de las Obras, y por el suministro de todo el trabajo, los instrumentos y los aparatos relacionados con las mismas, conforme los términos del presente Contrato. El Contratista protegerá y preservará con la debida diligencia y cuidado necesarios todas las marcas comparativas, los carriles, estacas y otros que se usen en la ubicación de las Obras.

El Contratista proveerá toda información que el Gerente del Contratante requiera en relación con la ubicación de las Obras.

  - Seguridad y Salud Ocupacional en el Lugar de la Obra.

El Contratista y sus Subcontratistas serán responsables de preservar la seguridad y salud ocupacional en el Lugar de la Obra, a cuyo efecto cumplirán fielmente con lo descrito en la Propuesta del Contratista y las Normas Aplicables, con la finalidad de mantener los estándares de seguridad en el Lugar de la Obra.

El Gerente del Contratante tendrá el derecho de realizar inspecciones y observaciones con el propósito de verificar el cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional en el Lugar de la Obra, sin que ello constituya interferencia ni disminuya la responsabilidad del Contratista prevista en el Contrato.

  - Elementos de valor histórico, arqueológico o geológico.

El Contratista comunicará inmediatamente al Gerente del Contratante sobre el descubrimiento en el Lugar de la Obra de: (a) cualquier artículo de valor el cual, a los efectos del Contrato, será considerado propiedad absoluta del Contratante y (b) cualquier objeto con valor histórico, geológico o arqueológico, que a los efectos del Contrato y con respecto al derecho de propiedad se regirá de acuerdo a Norma Aplicable., debiendo el Contratante proseguir con los trámites que correspondan para la prosecución de las Obras y comunicar la suspensión de las Obras inmediatamente si así correspondiese de acuerdo a la Norma Aplicable.

  - Acceso al Lugar de la Obra.

El Contratista reconoce que otras personas, debidamente autorizadas por parte del Contratante y reportadas al Contratista, requerirán acceso y uso de partes del Lugar de la Obra para realizar  trabajos en relación con las Obras durante la realización de estas. El Contratista no pondrá objeciones a dicho acceso, uso y trabajos y dotará de  las condiciones mínimas para garantizar su presencia en las áreas de trabajo a dichas Personas para que realicen las labores específicas que el Contratante haya determinado y comunicado al Contratista. Para  tal efecto el Contratante declara que cualquier personal a su cargo o Personas autorizada por este deberá cumplir las normas de seguridad que sean requeridas por el Contratista.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante acuerda y se compromete a cumplir las siguientes obligaciones:

  - Cumplir y hacer cumplir todas las Cláusulas, Sub Cláusulas y los Anexos del presente Contrato y las Normas Aplicables.

  - Ser responsable de los actos de su personal, sus subcontratistas y otros nominados por éste en las distintas etapas del Proyecto, así como del personal que asigne.

  - Otorgar y/o aprobar, si correspondiere, los certificados contemplados en el presente Contrato.

  - Efectuar los pagos de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el Anexo _____ (Cronograma y Procedimiento de Pagos), o rechazar de manera justificada los mismos cuando no cumplan los requisitos del presente Contrato.

  - Efectuar pagos y retenciones impositivas de ser aplicables, sin perjuicio de las obligaciones tributarias del Contratista, de conformidad a la normativa tributaria vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

  - Aprobar y suscribir Adendas de Contrato u Órdenes de Cambio, previo cumplimiento de las estipulaciones del presente Contrato.

  - Coordinar con el Contratista, la Supervisión y el Fiscal del Contratante las actividades que correspondan de acuerdo al presente Contrato.

  - Controlar la vigencia de las garantías y ejecutarlas cuando corresponda.

  - Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza del Contrato y las Normas Aplicables.

CLAUSULA DÉCIMA.-  SEGUROS

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA

  - Organización.

El Contratista, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos,  proveerá el personal propio y subcontratado necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, hasta la Fecha de Recepción Definitiva. El Contratista, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, mantendrá, tanto en sus oficinas centrales como en el Lugar de la Obra personal dotado del equipo, herramientas, instalaciones, Materiales y todo lo necesario para realizar las Obras de manera profesional, segura, eficiente, lo cual incluye la protección y preservación del medio ambiente, en conformidad a las Normas Aplicables.

  - Gerente del Proyecto y otros empleados.

El Contratista nominará a un individuo para que sea su Gerente del Proyecto (en adelante el “Gerente del Proyecto”), quien tendrá completa autoridad para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la ejecución de las Obras. El Contratista además nominará a todos los individuos que formen parte de su personal clave que se reportarán directamente al Gerente del Proyecto. Cualquier delegación a otros de la autoridad del Gerente del Proyecto, será notificada al Contratante por escrito. El Gerente del Proyecto se dedicará a tiempo completo a la realización de las Obras y podrá ser reemplazado por un profesional de iguales o superiores condiciones, debiendo al efecto comunicarse al Contratante de manera escrita. Si el Gerente del Proyecto deja el empleo con el Contratista, el Contratista nombrará a un reemplazo en los términos referidos precedentemente.

El Contratista asegurará que él y los Subcontratistas emplearán para la realización de las Obras sólo aquellas personas calificadas, con las destrezas, competencias y experiencia en sus respectivas profesiones de acuerdo a las funciones a desempeñar para la realización de las Obras y conforme a los Documentos del Contrato.

El Gerente del Contratante tendrá el derecho de requerir, de forma escrita, la remoción inmediata del Lugar de Obra, de cualquier persona empleada por el Contratista y Subcontratista en circunstancias, bajo las que dicha persona, según la opinión justificada y documentada del Gerente del Contratante, no ha cumplido con su rol o no ha realizado sus funciones de manera debida.

El costo de dicha remoción o reemplazo lo pagará el Contratista.

CAPITULO II

ASPECTOS TÉCNICOS

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- INICIO, PERÍODO Y RETRASOS

  - Inicio de las Obras; Orden de Proceder.

El Contratista comenzará la ejecución el Proyecto inmediatamente luego de ser notificado con la Orden de Proceder.

  - Retraso y Prórroga.

    - Fundamentos para una prórroga.

No se prorrogarán los plazos de ejecución del Proyecto por ningún motivo, excepto por:

      - Una prórroga establecida mediante Adenda al Contrato u Orden de Cambio.

      - Fuerza Mayor o Caso Fortuito, sujeto a las disposiciones de la Cláusula ____.

      - Un incumplimiento de las obligaciones del Contrato por el Contratante; que cause demoras en los plazos previstos para la ejecución del Proyecto.

      - Pruebas adicionales o modificaciones de conformidad con la Sub Cláusula______ que afecten a las fechas establecidas en el Cronograma.

      - Un retraso en llevar a cabo una inspección de conformidad con la Sub Cláusula _____ causada por el Contratante o en el cumplimiento de lo estipulado en la Sub Cláusula _____.

      - De conformidad con la Sub Cláusula _______ sobre la asunción de riesgos por obstrucciones arqueológicas y Desechos Peligrosos y Materiales Contaminados preexistentes en el Lugar de la Obra.

      - Otras que se encuentren previstas en el Contrato y que impliquen la necesidad de prórroga de plazos, previa aprobación del Contratante.

      - Otras que no estén previstas en el presente Contrato y hayan sido aprobadas por el Contratante.

  - Condiciones para la prórroga de los plazos.

Si el Contratista establece la existencia de alguno de los fundamentos establecidos en  la Sub Cláusula______, ocurridas las circunstancias pertinentes, le notificará al Gerente del Contratante, las circunstancias que hayan originado o que podrían originar el retraso, adjuntando para el efecto detalles completos y específicos, incluido cualquier documento que pueda ser necesario para establecer que dicho retraso conllevaba una actividad importante en el Cronograma del Proyecto. Por su parte el Gerente del Contratante comunicará su aceptación a la prórroga solicitada.

El Contratista no tendrá el derecho a una prórroga en la medida en que cualquier retraso sea atribuible a un incumplimiento o falta de su parte o de parte de cualquier Subcontratista o a cualquier asunto o evento que esté dentro del control pleno del Contratista o de cualquiera de sus Subcontratistas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- EJECUCIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBAS

  - Ejecución del Proyecto.

El Contratista se compromete a que el Proyecto se ejecutará y se finalizará de conformidad con el presente Contrato, sus Anexos y las Normas Aplicables.

  - Inspección y Pruebas.

El Contratista acepta:

    - Que todas las inspecciones y pruebas se llevarán a cabo según se requiere en el presente Contrato, sus Anexos y las Normas Aplicables.

    - Que el Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante tendrán el derecho en todo momento, de inspeccionar cualquier parte de las Obras, cuando la inspección y pruebas se produzcan en los locales del Contratista y de cualquier Subcontratista, se dará un aviso previo.

    - Que el Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante tendrán el derecho de presenciar y de hacer comentarios u observaciones escritas sobre las pruebas de cualquier parte de las Obras que realice el Contratista y/o Subcontratista, tanto en el Lugar de la Obra como en los locales del Contratista y de Subcontratista o en cualquier otro sitio, sin que ello implique una modificación u orden de cambio sobre parte o totalidad de las Obras.

    - Que de no especificarse lo contrario, cuando se requiera una inspección o una prueba bajo el Contrato, el Contratista notificará oportunamente por escrito al Gerente del Contratante su intención de realizar la inspección o las pruebas.

    - Que el Contratista  enviará con prontitud a la Supervisión, al Fiscal del Contratante y al Gerente del Contratante, copias certificadas de todos los resultados de las pruebas al igual que cualquier otra información requerida por éstos con relación a cualquier inspección o prueba.

    - Si luego de la inspección o prueba, el Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante determinan de manera fundamentada que cualquier parte de las Obras pueda tener un Defecto o por alguna otra razón no cumple con el Contrato, comunicará al Contratista sobre dicho extremo dentro de tres (3) Días Hábiles Administrativos siguientes a la fecha de dicha inspección o prueba o de la fecha en la cual el Gerente del Contratante reciban los resultados de dicha inspección o prueba del Contratista, lo que ocurra primero.  El Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante indicarán en dicho aviso y de manera escrita los fundamentos en los cuales se basa dicha determinación. Luego de cualquier aviso conforme a lo anterior, el Contratista arreglará o de otro modo reparará o reemplazará las Obras que puedan presentar algún defecto y volverá a someterlas a prueba e inspección de conformidad con esta Sub Cláusula.

    - Si la inspección o prueba se realiza en el Lugar de la Obra, en el lugar de obrador del Contratista o su Subcontratista, el Contratista preverá que se suministre todo lo necesario, entre otros elementos, toda la mano de obra, el material, insumos, el Equipo, los aparatos, los instrumentos y el personal competente a cargo de las pruebas.

    - Si el Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante no inspeccionaran o realizaran pruebas según se dispone en el Contrato, no relevarán al Contratista de su responsabilidad total por la calidad, el alcance, el rendimiento y la operación adecuada de las Obras finalizadas y cualquier parte de éstas, conforme los términos establecidos en el presente Contrato y sus Documentos.

  - Pruebas Adicionales.

El Gerente del Contratante puede solicitar al Contratista que realice, además de las pruebas dispuestas en este Contrato, otras pruebas a las Obras, el Costo de las pruebas adicionales será por cuenta del Contratista.  El Contratista podrá realizar dicha prueba y le proveerá aviso al Gerente del Contratante y al personal indicado o aprobado por el Gerente del Contratante, con la  mayor antelación a la realización de la prueba o dentro del plazo que las Partes hayan acordado, debiendo el Contratista hacerle llegar todos los detalles pertinentes al cumplimiento de dichas pruebas adicionales a fin de que puedan presenciarlas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

  - Suspensión de las Obras.

El Contratista, previa orden escrita del Gerente del Contratante, suspenderá la realización de las Obras, inspecciones y pruebas cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a  requisitos insoslayables previstos en el Contrato y/o de Normas Aplicables, que tenga un posible impacto en la ejecución de las Obras y que requiera necesariamente de la suspensión para su subsanación. Durante dicha suspensión el Contratista protegerá y, salvaguardará, el Equipo y las Obras, en una manera consistente con los Estándares de la Industria, Normas Aplicables, a su cuenta y cargo, conforme las reglas de suspensión de obras establecidas en la presente Sub Cláusula.

En materia de suspensión de las Obras conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

    - El Gerente del Contratante permitirá la reanudación de las Obras suspendidas una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión por parte del Contratista o Contratante según corresponda por la naturaleza del evento que generó la responsabilidad.

    - Al recibir dicho aviso de reanudar las Obras, el Contratista examinará el Proyecto o cualquier parte de éste que podría haber sido afectado por la suspensión. El Contratista arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en las Obras o el Proyecto o cualquier parte de éste, que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución de las Obras suspendidas.

    - No obstante las demás disposiciones de esta Sub Cláusula, el Contratista no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para la ejecución del Proyecto o de ninguna otra fecha de realización o a un aumento en el Monto Final del Contrato, en la medida en que, la suspensión de las Obras resultase del incumplimiento evidente del Contratista con los términos y condiciones del Contrato.

Si la suspensión continuara por más de cuarenta y cinco  (45) Días Calendario, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la Cláusula ________.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PRECOMISIONADO

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- COMISIONADO

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- PUESTA EN MARCHA

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL GASODUCTO

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- DEFECTOS LUEGO DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

  - Arreglo de los Defectos.

El Contratista acuerda y declara que las Obras estarán libres de Defectos, y que el Patio de Maniobras, incluyendo la conexión a la vía férrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea podrán operarse de conformidad con los requisitos del Contrato.

El Contratista será responsable de arreglar, mediante corrección, reparación o reemplazo a su cargo y cuenta exclusiva, y de conformidad con el Contrato, cualquier Defecto o cualquier parte de las Obras ejecutadas y/o Equipos que resulten defectuosos.

  - Aviso de Defectos; Inicio de Reparación / Reemplazo.

Si el Contratante detecta cualquier Defecto, le notificará inmediatamente por escrito al Contratista al respecto con el sustento técnico necesario. Si el Contratista detecta cualquier Defecto, le notificará inmediatamente por escrito al Contratante al respecto.

El Contratista comenzará a reparar y/o reemplazar según corresponda cualquier Defecto descubierto tan pronto sea factible y en todo caso no más tarde de diez (10) Días Hábiles Administrativos luego de la comunicación emitida por el Contratista o recibida por ésta de parte del Contratante, lo que ocurra primero.

  - Período de Responsabilidad por Defectos.

El Período de Responsabilidad por Defectos, con relación a cualquier parte de la totalidad de las Obras es de veinticuatro (24) meses a partir de la Fecha de Recepción Definitiva.

El Período de Responsabilidad por Defectos en relación con componentes reparados o reemplazados de las Obras se extenderá por un período igual a veinticuatro (24) meses, el cual comenzará a correr a partir  del funcionamiento del Equipo reparado y/o reemplazado hasta un máximo de veinticuatro (24) meses a partir de la reparación o reemplazo producido y respecto a este componente específico.

Para estos casos y de ser necesario, las Partes acordaran la extensión de la vigencia de la Boleta de Responsabilidad por Defectos, por el valor del Defecto identificado y reportado.

  - No Reparación y/o Reemplazo de los Defectos.

Si el Contratista no inicia la reparación y/o reemplazo de los Defectos que el Contratante ha demostrado como tales dentro del periodo referido en la Sub Cláusula ______ o no concluyera con el trabajo pertinente en el periodo señalado por el Contratante, éste podrá emprender por sí mismo o solicitará que un tercero realice el trabajo pertinente a costa del Contratista, pudiendo ejecutar la Garantía de Responsabilidad por Defectos en la medida en que sea necesaria, si el Contratista no procediera a reembolsar el monto asumido por el Contratante en el plazo establecido al efecto.

  - Vicios Ocultos.

No obstante cualquier otra disposición del Contrato en sentido contrario, el Contratista será responsable y estará a su cargo y cuenta exclusiva, arreglar mediante corrección, reparación o reemplazo y, de ser necesario, rediseñar, de conformidad con el Contrato, cualquier vicio oculto y demostrado en cualquier parte de las Obras y cualquier daño directo sobre el Patio de Maniobras, incluyendo la conexión a la vía férrea principal para la Planta de Amoniaco y Urea, que resulte de dicho vicio oculto, por un período máximo de veinticuatro (24) meses desde la Fecha de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- MODIFICACIONES

  - Requeridas por el Contratante.

El Contratante en cualquier momento dentro la vigencia del presente Contrato acordará modificaciones en las Obras, hasta un máximo del quince por ciento (15%) del Monto del Contrato (10% Contrato Modificatorio y 5% para las Ordenes de Cambio), dentro del ámbito general de dichas Obras y previo acuerdo de Partes.

Todas las modificaciones se harán de conformidad con esta cláusula y se considerarán, para todos los efectos del Contrato, como parte integrante e indivisible del mismo. Las modificaciones al Contrato podrán realizarse cuando se afecte el alcance, plazo y/o monto del Contrato o los Documentos del Contrato.

Si para la valoración de una Orden de Cambio o Contrato Modificatorio fuese necesaria la creación de nuevos ítems y/o trabajos no contemplados en la Propuesta Técnica y Económica del Contratista, los precios unitarios de estos ítems deberán ser previamente aprobados por el Contratante, en función de un nuevo presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados. Una vez aceptada la solicitud de modificación al Contrato, los precios consensuados entre las Partes serán considerados definitivos para fines de modificación del Contrato.

La suscripción de un Contrato Modificatorio u Orden de Cambio no dará lugar a modificaciones en la estructura de costos presentados en la propuesta del Contratista.

Cualquier rechazo justificado a una modificación solicitada por el Contratista, no lo exime respecto a sus obligaciones asumidas por el presente Contrato y sus Anexos. No obstante lo anterior, el Contratista no iniciará ningún trabajo objeto de una Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, hasta la aprobación de la misma por el Gerente del Contratante.

Si el Contratista desea llevar a cabo modificaciones menores a las Obras exigidas por situaciones operativas y que no generen un costo adicional, se notificará  al Gerente del Contratante, a la Supervisión y/o al Fiscal del Contratante, a través del Registro Diario de Obra (RDO) y refrendado este extremo a través de informe semanal que emita el Contratista.

Las modificaciones realizadas mediante Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que afecten el Monto y/o plazo del Contrato deberán considerar la actualización de las garantías bancarias, en los términos establecidos en este Contrato y pólizas de seguros correspondientes y notificar las modificaciones a las respectivas empresas aseguradoras.

  - Procedimiento de Orden de Cambio.

Dentro de la vigencia del presente Contrato las Partes tendrán derecho a realizar modificaciones en las Obras en cuanto al monto, plazo y/o alcance del Contrato. Toda Orden de Cambio será suscrita por las Partes y notificada por el Gerente del Contratante.

A requerimiento del Contratante, antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Contratante le notificará al Contratista la naturaleza y la forma de la modificación propuesta. El Contratista luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contratante una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados y demás requisitos establecidos en la Sub Cláusula _____ del presente Contrato.

A solicitud del Contratista si éste considera la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados en el Contrato para la solicitud de una modificación al Contrato, antes de que se emita cualquier Orden de Cambio, el Gerente del Proyecto notificará al Gerente del Contratante la naturaleza y la forma de la modificación propuesta, presentando al Gerente del Contratante una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados y demás requisitos establecidos en la Sub Cláusula _____

El Gerente del Contratante luego de recibir dicha notificación, en el plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de modificación.

Si el Gerente del Contratante decide que la modificación propuesta se va a realizar, suscribirá una Orden de Cambio identificando claramente el alcance de la modificación y el programa para su realización, así como el impacto en el monto del Contrato y en el Cronograma de Proyecto si así fuese necesario.

Las Órdenes de Cambio no podrán exceder el cinco por ciento (5%) del  monto del Contrato principal.

  - Procedimiento de Emisión de Contratos Modificatorios

Los Contratos Modificatorios deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por los informes técnico, financiero y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento de acuerdo a la normativa interna del Contratante. A tal efecto el Contratista se compromete a suministrar toda la información necesaria para que el Contratante pueda gestionar toda autorización interna que requiera.

La emisión de un Contrato Modificatorio es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte al alcance, monto y/o plazo, junto a otros elementos del Contrato.

A requerimiento del Contratante, antes de que se emita cualquier Adenda, el Gerente del Contratante le notificará al Contratista la naturaleza y la forma de la modificación propuesta. El Contratista luego de recibir dicha notificación, y en el plazo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos de haberla recibido u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, presentará al Gerente del Contratante una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha modificación, un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados, así como el impacto en el monto del Contrato y en el Cronograma de Proyecto  si así fuese necesario.

A solicitud del Contratista, antes de que se emita cualquier Contrato Modificatorio, el Gerente del Proyecto  notificará al Gerente del Contratante la naturaleza y la forma de la modificación propuesta, presentando al Gerente del Contratante una descripción del trabajo por realizarse para efectuar dicha modificación, programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados así como el impacto en el monto del Contrato y en el Cronograma del Proyecto si así fuese necesario. El Gerente del Contratante luego de recibir dicha notificación, y en el plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos de haberla recibido, aprobará o rechazará la solicitud de modificación.

Se podrán realizar una o varios Contrato Modificatorio, que de manera conjunta no deberán exceder el diez por ciento (10%) del Monto del Contrato principal.

  - Documentación requerida para la valoración de una Orden de Cambio o Contrato Modificatorio

Para la aprobación de cualquier Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, el Gerente del Proyecto notificará al Gerente del Contratante la naturaleza y la forma de la modificación propuesta adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación:

    - Informe que justifique la modificación propuesta en el cual se deberá indicar mínimamente:

- Los motivos del cambio, haciendo referencia a los documentos técnicos del Contrato (pliego de especificaciones, circulares, etc.).

- Las fechas en la cual se solicitó los cambios.

    - Detalle APU (análisis de precios unitarios) para los materiales, Equipos, herramientas y otros.

    - Respaldo de documentos técnicos donde se pueda evidenciar los cambios a ser realizados (volúmenes de obra), es decir documentos iniciales vs. documentos finales:

- Plano de esquema propuesto para la Orden de Cambio

- Registros

- Informes

- Listas de Materiales

- Incidencia en tiempo

    - Cotizaciones referenciales que respalden los precios de los Equipos y/o materiales del objeto de la modificación.

    - Cualquier otra documentación y/o información adicional requerida por el Gerente del Contratante.

  - Ejecución de la modificación por parte del Contratista

Al suscribir una Orden de Cambio o un Contrato Modificatorio de conformidad con esta cláusula, el Contratista procederá a realizar la modificación con prontitud y la misma formará parte indivisible del presente Contrato.

  - Ejecución de la modificación sin aceptación expresa del Contratante

## En caso que el Contratista realice cualquier modificación a las Obras sin aceptación expresa mediante la suscripción de un Contrato Modificatorio u Orden de Cambio firmada por sus representantes autorizados, cualquier impacto en costo y/o tiempo será asumido por parte del Contratista a su entera responsabilidad sin posibilidad de reclamo posterior alguno al Contratante.

CAPÍTULO III

CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO

  - Fundamentos para la Determinación del Monto Final.

    - Fundamentos para los Cambios en el Monto del Contrato.

El Monto Final del Contrato será calculado sobre la base del Monto del Contrato y será el resultado de sumar o restar a éste, los montos derivados de los cambios causados por las razones siguientes:

      - Un cambio estipulado mediante Adenda al Contrato u Orden de Cambio según corresponda.

      - Una suspensión de las Obras bajo la Cláusula____, a menos que se deba a un incumplimiento de los términos del Contrato por el Contratista.

      - Cuando el Contratante requiera una modificación de las Obras y/o el alcance del Proyecto, sin modificar el Objeto del Contrato, siempre y cuando dichas modificaciones afecten los Costos del Proyecto.

    - Condiciones Previas al aumento del Monto Final del Contrato.

Si el Contratista establece la existencia de cualquiera de los fundamentos permitidos para un aumento en la determinación del Monto Final del Contrato (en adelante el “Aumento”) establecido en la Sub Cláusula _____, el Contratante le concederá al Contratista un Aumento, siempre y cuando:

      - El Contratista haya hecho y siga haciendo sus mejores esfuerzos para prevenir, evitar, superar y mitigar cualquier aumento en Costos de acuerdo a sus procedimientos.

      - El Contratista notifique al Gerente del Contratante, inmediatamente luego de que el Contratista tenga conocimiento de que las circunstancias pertinentes hayan ocurrido s luego de que tenga conocimiento de dicha ocurrencia y debiendo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación al Gerente del Contrato u otro plazo superior a acordar por las Partes si la complejidad del tema así lo requiere, entregar una descripción detallada y completa de cualquier solicitud de aumento a la cual entiende que tiene derecho.

      - El Contratista no tendrá derecho a ningún Aumento, en la medida en que se demuestre que cualquier aumento de Costo sea atribuible a un incumplimiento o violación de su parte o de parte de cualquier Subcontratista.

    - Prueba de Derecho a Solicitud.

Respecto a la Sub Cláusula 22.1., el Contratista demostrará con relación a cualquier solicitud de Aumento en el monto del Contrato:

      - Información que respalde su solicitud, y

      - Causa específica para la reclamación del Aumento en el monto del Contrato.

  - Procedimiento.

Tan pronto sea viable, el Contratista presentará al Gerente del Contratante la información detallada y completa de su solicitud para un Aumento, incluyendo las copias de los informes de Costos. El Contratista presentará aquella información adicional que el Gerente del Contratante pueda requerirle para evaluar la validez de la solicitud o de cualquier asunto incluido en ésta. El Contratista, en todo caso, presentará los detalles completos de los Costos adicionales en los que incurrió o que vaya a incurrir.

  - Registro de los Gastos.

En cualquier caso en el cual el Contratista considere que tiene derecho a un Aumento en el monto del Contrato bajo esta Cláusula, mantendrá archivos completos y detallados de los Costos en los que incurra o vaya a incurrir con relación al asunto pertinente. Dichos archivos y las copias almacenadas en medios digitales o físicos, estarán disponibles para la inspección del Gerente del Contratante, la Supervisión y/o el Fiscal del Contratante en todo momento, mientras dure el Contrato, asimismo dichos archivos se proveerán según lo solicite oportunamente el Contratante.

  - Evaluación.

Cuando el Gerente del Contratante haya recibido la información completa y detallada sobre la solicitud del Contratista y aquella información adicional que pueda haber solicitado, determinará si el Contratista tiene derecho a un Aumento en el monto del Contrato, y si lo tiene, recomendará la emisión de un Contrato Modificatorio u Orden de Cambio, para confirmar la suma acordada, remitiendo copia al Contratista. En caso de desacuerdo, se estará a lo dispuesto en la Cláusula_____ y el Contratista deberá proseguir los trabajos que no se vean afectados por la disputa sobre un Aumento.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL MONTO FINAL DEL CONTRATO

  - Monto Final del Contrato.

El pago total al Contratista por el objeto de este Contrato, será el Monto Final del Contrato, el cual corresponde al monto del Contrato conforme a la Sub Cláusula _____ ajustado por las modificaciones establecidas conforme a la Cláusula _____ y en conformidad con el Anexo ____ del Contrato.

  - Cronograma y Procedimiento de Pagos

El Contratante le pagará al Contratista el Monto del Contrato conforme las previsiones y los procedimientos establecidos en el Anexo _____ del Contrato.

  - Pago Final.

Con el Acta de Recepción Definitiva y un informe final, el Contratista emitirá una solicitud final de pago (en adelante la “Solicitud Final de Pago”) la cual indicará todas las cantidades adeudadas, para que el Contratante pague al Contratista la cantidad adeudada bajo dicha Solicitud Final de Pago, todo esto en conformidad del Anexo ____, adjuntando una conciliación de cuentas detallando lo efectivamente pagado y el saldo adeudado, en virtud al Monto del Contrato. En caso que exista un saldo adeudado y esto sea resultado de una modificación al monto del Contrato, el Contratista debe haber cumplido obligatoriamente lo indicado en la Cláusula ____ del presente Contrato.

  - Retención de Dinero.

Si ocurre cualquiera de los siguientes eventos, el Contratante, podrá retener aquella porción del pago final adeudado al Contratista bajo el Contrato que sea suficiente y necesaria para asegurar la realización de las Obras o para proteger plenamente los derechos del Contratante bajo este Contrato:

    - Que se haya anotado un gravamen sobre las Obras o cualquier porción de éstas o cualquier Equipo o materiales incorporados por el Contratista o cualquier Subcontratista o un tercero a causa de una acción u omisión y que dicho gravamen no se haya liberado, previo requerimiento de Autoridad Competente.

    - Que el Contratista no finalice algún asunto de la lista de pendientes dentro del plazo establecido para la Fecha de Recepción Definitiva.

    - Que el Contratista haya dejado de pagarle al Contratante alguna cantidad adeudada a raíz de este Contrato, incluidos los daños y las sumas adeudadas al Contratante por el levantamiento de gravámenes, siempre y cuando dichos pagos no sean sometidas a controversia.

    - Las que corresponden por retenciones por impuestos determinados en las Normas Aplicables. El Contratante proveerá el comprobante oficial de la retención una vez liquide la carga impositiva.

    - Se encuentre pendiente el pago de las multas determinadas en la Sub Cláusula _____.

  - Pago en Días no Laborales.

Si la fecha de vencimiento para cualquier pago bajo el Contrato no es un Día Hábil Administrativo, el pago se hará en el próximo Día Hábil Administrativo luego de la fecha de vencimiento.

  - Auditoría.

El Contratista mantendrá archivos correctos y completos con relación a todos los aspectos del Contrato. El Contratante, para verificar que todas las transacciones entre el Contratante y el Contratista bajo el  Contrato con relación a las Órdenes de Cambio, Contratos Modificatorios u otros asuntos basados en los Costos del Contratista cumplan con todos los términos y condiciones del Contrato, tendrá el derecho de inspeccionar y auditar los archivos pertinentes relacionados a las Obras y los pagos dentro de un período de cinco (5) años luego de la Recepción Definitiva.

  - Pagos al Contratante.

A momento de efectuar el pago final descrito en la presente cláusula, el Contratista le pagará al Contratante cualquier cantidad adeudada y exigible, bajo este Contrato y/o las Normas Aplicables dentro de treinta (30) Días a partir de la presentación por el Contratante al Contratista del documento de respaldo correspondiente con detalles al respecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- MOROSIDAD, MULTAS Y PENALIDADES

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- IMPUESTOS Y TRIBUTOS

(Conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas).

CAPITULO IV

ASPECTOS LEGALES

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD

26.1 Propiedad del Equipo.

Todos los Equipos para el desarrollo del Proyecto serán adquiridos por el Contratista.

26.2 Título.

El título de propiedad del Patio de Maniobras, en relación con el resto de las Obras y bienes permanecerá en todo momento con el Contratante.

26.3 Riesgo del Contratista.

No obstante la transferencia de la titularidad del Equipo, la responsabilidad del cuidado y custodia de éste, al igual que el riesgo de pérdida o daño a éste, seguirá siendo del Contratista hasta que se produzca la Recepción Definitiva.

26.4 Libre de Gravámenes.

El Contratista se asegurará de que el título de propiedad de todo el Equipo o de las partes del Equipo transferido al Contratante bajo la Sub Cláusula____, esté libre de cualquier gravamen y que ninguna Persona aparte del Contratante tendrá derecho al título de propiedad de éstas. El Contratista indemnizará y liberará de responsabilidad al Contratante y defenderá de cualquier y de todo gravamen presentado, inscrito o que surja en conexión con los Equipos, Obras y el Patio de Maniobras. No obstante esta Sub Cláusula, si cualesquiera de dichos Equipos, Obras y el Patio de Maniobras, están sujetos a un gravamen del Contratista reconocido por Autoridad Jurisdiccional Competente, el Contratante podrá cancelar el gravamen y recuperar del Contratista todos los Costos y los gastos y los honorarios de abogados en los que haya incurrido por dicho motivo, que estarán vencidos y serán pagaderos treinta (30) Días luego de que el Contratante lo solicite.

Para darle al Contratante la autoridad y el poder total para defenderse a sí mismo y a los Equipos, Obras y el Patio de Maniobras, contra todas y cada una de las reclamaciones entabladas por el Contratista o por cualquier Subcontratista o cualquier persona actuando a las órdenes de o a través del Contratista en violación de la garantía anterior, el Contratista acuerda por la presente otorgar o volver a otorgar cualquier acuerdo o instrumento que se encuentre en poder del Contratista y que sea requerido por el Contratante, sin costo o gasto para el Contratante para demostrar y poner en vigencia los acuerdos contenidos en este documento.

26.5 Separación de Equipos.

Todo el Equipo transferido al Contratante bajo esta Cláusula, mientras esté en los locales del Contratista o el Subcontratista o los locales de cualquier tercero, se separará y se identificará como si fuera  propiedad del Contratante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INDEMNIZACIÓN

  - Cuidado de los Equipos y las Obras.

La custodia y salvaguarda de los Equipos y las Obras serán de exclusiva responsabilidad del Contratista hasta: (a) la Fecha de Recepción Definitiva o (b) la fecha de Resolución del Contrato de conformidad con los términos de este documento, lo que ocurra primero.

  - Pérdida o Daño por el Contratista.

En la eventualidad de que alguna parte (o la totalidad) de los Equipos y las Obras, sufran pérdidas o daños mientras el Contratista tenga la responsabilidad del cuidado de éstas, el Contratista se hará cargo de las mismas a su propio costo.

  - Indemnización a Terceros.

Queda expresamente convenido que el Contratista asume plena y absoluta responsabilidad, así como las obligaciones emergentes respecto de cualquier accidente, daño, siniestro o afectación que pudiera provocar en el desarrollo del objeto del presente Contrato, tanto respecto a terceros como a propiedades e inmuebles, manteniendo, en consecuencia, indemne al Contratante de todo reclamo y/o responsabilidad emergente.

  - Limitación de responsabilidad.

No obstante cualquier disposición contraria a lo establecido en el presente Contrato:

    - El Contratante en ningún caso será responsable ante el Contratista por lucro cesante, pérdida de producción, pérdida de uso, pérdida de contratos, reclamaciones de clientes o terceros como consecuencia de incumplimientos de sus compromisos adquiridos, daños a la imagen corporativa, costo de capital o cualesquiera otros daños indirectos o consecuenciales.

    - Según el presente Contrato la responsabilidad del Contratista ante el Contratante en ningún caso excederá el cien por ciento (100%) del Monto Final Contrato.

En todo caso las responsabilidades del Contratista en virtud de este Contrato, expirarán al final del periodo de Responsabilidad por Defectos.

VIGÉSIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

28.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto el Contratante como el Contratista darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

28.2    Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, el Contratante y el Contratista acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

28.2.1 Resolución a requerimiento del Contratante, por causales atribuibles al Contratista.

YPFB, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista.

- Por disolución del Contratista.

- Por quiebra declarada del Contratista.

- Por ejecución irregular o defectuosa de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, según lo acordado  en el Contrato y los Documentos, sin perjuicio del derecho del Contratante de aplicar la respectiva multa.

- Por abandono de las Obras.

- Cuando el Contratista no ha realizado las Obras conforme al Cronograma del Proyecto y/o por incumplimiento injustificado del plazo establecido para ejecución del Proyecto, sin que el Contratista adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del Proyecto y/o la Recepción Definitiva dentro del plazo vigente.

- El Contratista no ha arreglado algún Defecto o daño a las Obras que tiene la obligación de arreglar conforme las condiciones establecidas en el Punch List.

- El Contratista no ha entregado o renovado las Garantías correspondientes o los seguros establecidos en el Contrato.

- Cuando el monto de la multa alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

- Por incumplimiento de la Cláusula (Anticorrupción).

28.2.2   Resolución a requerimiento del Contratista, por causales atribuibles al Contratante.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas del Contratante para la suspensión de la ejecución del Proyecto por más de sesenta (60) Días.

- Si apartándose de los términos del Contrato, el Contratante pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de Obra, sin la emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio correspondiente.

28.2.3 Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde,  incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

    - El Contratante en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al Contratista, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte del Contratante a favor del Contratista.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales _____ y _________,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles administrativos siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la ejecución del Proyecto y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles administrativos no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

En el caso que el monto de la Multa alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, el Contratante deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y previo cumplimiento a la Cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes hasta ese momento.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato por razones atribuibles al Contratista, se consolidara en favor del Contratante la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidaran a favor del Contratante las multas o penalidades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

  - El Contratista declara que:

    - El Contratista examinó de manera acuciosa todas las partes del Contrato y las condiciones y circunstancias generales en relación con el Lugar de la Obra, y está de acuerdo con el monto del Contrato para la realización cabal y finalización de sus obligaciones en conformidad con las previsiones del Contrato.

    - El Contratista acuerda realizar dichas Obras, de acuerdo a la concepción integral definida, en el marco de sus políticas de seguridad y en cabal conformidad con el Contrato, tal como es definido en este documento, por el monto del Contrato y en el plazo estipulado, según se define en el presente documento, el cual sólo variará de acuerdo con los términos del Contrato.

    - El Contratista ha adoptado las previsiones y tuvo a su disposición y analizó la información siguiente: (i) las Especificaciones Técnicas (ii) realizó y/o revisó según corresponda todas las investigaciones, estudios y análisis que el Contratista consideró necesarios o prudentes en relación con la suscripción y ejecución de este Contrato.

    - El Contratista inspeccionó, está familiarizado y manifiesta su conformidad con todos los aspectos, asuntos y condiciones (entre otras las climatológicas) que afectan o se refieren al Lugar(es) de la Obra y a las circunstancias, exigencias y requerimientos de todo orden que habrán de ser confrontados, gerenciales, técnicos, financieros y de toda naturaleza, para la ejecución de las Obras y el desempeño de las actividades necesarias para su culminación.

    - Se han realizado todos los actos y condiciones que se requiere que se hagan, cumplan o realicen para: (a) permitirle suscribir el Contrato; (b) ejercer sus derechos, realizar y cumplir con las obligaciones que se indiquen que éste asumirá bajo el Contrato, (c) asegurar que las obligaciones indicadas que éste asumirá en el Contrato son legales, válidas y vinculantes y (d) hacer el Contrato admisible como evidencia en su jurisdicción de constitución.

    - Obligaciones que se indiquen que éste asumirá en el Contrato son obligaciones legales y válidas que lo obligan de conformidad con los términos de las mismas.

    - No tiene conocimiento de algún incumplimiento o violación de cualquier acuerdo del cual es parte o que lo obliga o que obliga a cualquiera de sus bienes a una medida o en una manera que pueda tener un efecto material adverso en su condición económica o negocio.

    - Que no se ha iniciado o amenazado iniciar ninguna acción o procedimiento administrativo o judicial de o ante cualquier tribunal u organismo gubernamental que podría tener un efecto material adverso en su condición económica o negocio.

    - Toda la información escrita que éste le haya provisto al Contratante o Afiliados en o de conformidad con el Contrato es cierta, completa y exacta, hasta donde ello sea posible en todos los sentidos materiales en el marco del principio de buena fe; y

    - La suscripción del Contrato y el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus obligaciones no:

- Están ni estarán en conflicto con ningún acuerdo, hipoteca, fianza u otro instrumento o acuerdo del cual es parte o que lo obliga u obliga a alguno de sus bienes.

- Están ni estarán en conflicto con sus documentos constitutivos.

- Están ni estarán en conflicto con ninguna Norma Aplicable  u orden  judicial u oficial aplicables.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

  - Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en este Contrato, deberán tener un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato por la parte que alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito para eximirse de la responsabilidad. Las causales de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que eximen de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total, temporal o definitivo de  sus obligaciones a las Partes bajo este Contrato, son aquellas circunstancias que estén fuera del control, y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada, y que no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables e incluyen, entre otras,  las siguientes:

    - Un acto de guerra (se declare o no la guerra), invasión, acto de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, revolución o insurrección militar, conflictos civiles de cualquier índole o sabotaje.

    - Terremotos, (que se deban exclusivamente a causas naturales), inundaciones, actividad volcánica, fallas geológicas, huracanes,  condiciones climatológicas marítimas adversas, y otros similares.

    - Disturbio y conmoción civil o social.

    - Huelgas u otras disputas laborales o que afecten y tengan incidencia en la ejecución de las Obras.

    - Huelgas u otras disputas laborales que: (i) sean dirigidas, de manera puntual, en contra de una Parte dentro de una campaña más amplia de acciones laborales a nivel nacional; (ii) no puedan ser resueltas mediante acciones exclusivas de dicha Parte; o (iii) que no se deban al incumplimiento de la Norma Aplicable por la Parte que se vea afectada.

    - Lluvias o tormentas, cuando la intensidad o duración supere el promedio de los últimos cinco (5) años para la zona y época de los trabajos y/o hagan inoperable la zona o Lugar de las Obras, de acuerdo a los reportes diarios de obras (RDO).

    - Paros cívicos o feriados obligatorios no programados, que afecten en el lugar de la Obra del Contrato.

    - Actos de una autoridad gubernamental, ajenos al cumplimiento de las obligaciones de ambas Partes, que sobrevengan y/o se encuentren relacionadas a  la emisión de  Autorizaciones a ser gestionadas dentro el presente Contrato.

  - Condiciones de Validez.

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una Fuerza Mayor o Caso Fortuito que surja luego de la fecha de vigencia del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

    - Las circunstancias de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del Contratista será aplicable también a cualquier Subcontratista.

    - La Parte que invoque la causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, donde describa la Fuerza Mayor o Caso Fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

    - La Parte que invoque la causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, haya realizado y continúe realizando las actividades  para minimizar el efecto de dicha Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

  - Cumplimiento Ininterrumpido.

Cuando ocurra una Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el Contratista hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha Fuerza Mayor o Caso Fortuito protegerá y asegurará las Obras aplicando sus procedimientos según los estándares de la industria. El Contratista le notificará al Gerente del Contratante los pasos que propone, incluidas la ejecución de las otras actividades que no se vean impedidas por la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

  - Prórrogas.

Si una circunstancia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito afecta directa y adversamente una actividad crítica cuya realización se requiere para que el Contratista cumpla con la Fecha de Recepción Provisional y/o Fecha de Recepción Definitiva, dichas fechas se prorrogarán de conformidad con la Sub Cláusula ________. Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato y sus Anexos, así como documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES

32.1	Toda notificación, relacionadas con el Contrato, deberá ser cursada por escrito a cualquiera de las direcciones detalladas a continuación:

El Contratante:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Lic.___________________

___________________________

Calle______________________

Edificio YPFB

Casilla Postal ________________

________________- Bolivia

Teléfonos: 591-_____________________

Fax:	      591- ____________________

Gerente General de Proyectos Plantas y Petroquímica

Ing. Mario Salazar Gonzales

Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza

Correo electrónico: msalazar@ypfb.gob.bo

Santa Cruz- Estado Plurinacional de Bolivia

Teléfono: 591-33-527222

Fax: 591-3580371

El Contratista:

_______________________________

Dirección: _______________________

Representante: __________________

Gerente General:_________________

Persona de Contacto: _____________

Correo electrónico: ________________

Número de Teléfono: 591_______________

Número de Fax: 591_______________

___________ - Bolivia

32.2 En el caso de notas  remitidas por correo o entregadas personalmente, se tendrán por cumplidas las diligencias de notificación el día y hora que figuren en la constancia de recepción recabada de la parte notificada. En el caso de comunicaciones remitidas vía fax o e-mail, estas diligencias se tendrán por cumplidas el mismo día (y hora) de su envío, siempre que las mismas hubieran sido remitidas durante jornada hábil y hasta las dieciocho y treinta (18:30) horas del día (hora boliviana). Si las comunicaciones por esta vía fueran remitidas en un día hábil, pero pasada la hora señalada, o bien en un día festivo o de fin de semana (sábado o domingo) se tendrá como fecha de notificación el día hábil siguiente.

32.3 Durante la ejecución del Contrato, las Partes, una respecto a la otra, podrán comunicar cambios en los nombres y/o direcciones aquí señalados, a partir de lo cual la parte notificada deberá dirigir sus comunicaciones a las personas y/o direcciones que al efecto se señalen.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- NORMAS APLICABLES

El presente Contrato se regirá y se interpretará conforme a las Normas Aplicables del Estado Plurinacional de Bolivia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo. La realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley Boliviana Nº 004 de fecha 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento, Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la “Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución, en base a una decisión judicial idónea.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- PROTOCOLIZACIÓN

El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de las Normas Aplicables por el Contratante. El importe  por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista.

Esta protocolización contendrá mínimamente los siguientes documentos:

- Contrato (Original).

- Instrumento legal de designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Contratante y poder de representación  legal del Contratista (original o fotocopias legalizadas).

Entre tanto se realice el trámite de protocolización, el presente Contrato servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- CONSENTIMIENTO

En señal de consentimiento y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y validez, el Lic.______________________________ en representación legal del Contratante y ____________________________ en representación legal del Contratista.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

________________, ____ de ________de ___________.

Lic. ___________________________________

_____________________________

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

_________________________________

______________________

CONTRATISTA