PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y          DE MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VÍA

GASODUCTO SAN MARCOS (GASAM) – PUERTO SUÁREZ

SANTA CRUZ

Gestión 2015

ÍNDICE

SECCIÓN 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- INTRODUCCIÓN

- OBJETIVO

- ÁREA DE INFLUENCIA

- NORMAS A USAR

- VOLÚMENES DE SERVICIO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- PLAZO DE CUMPLIEMIENTO DE SERVICIO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)

- INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO (CALIFICABLE)

- MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

- PRECIO REFRENCIAL

- PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

- FORMA DE PAGO

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- POLIZAS DE SEGURO

- GARANTÍAS

- PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

SECCIÓN 2 – VOLÚMENES DE SERVICIO

SECCIÓN 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ALCANCE

- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DDV

- MONITOREO AMBIENTAL ANUAL (MOA)

- REVEGETACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL GASODUCTO

- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIO REALIZADOS

- LOGÍSTICA DEL SERVICIO

- LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

- CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES

SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO (CALIFICABLE)

SECCIÓN 5 – PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)

SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

# INTRODUCCIÓN

Petrobras Bolivia Transportes S.A. (PBT), antes denominada Transportadora San Marcos S.A., fue constituida el 14 de febrero de 2001, con el objetivo de transportar gas natural para atender a los clientes industriales de Petrobras Bolivia S.A. instalados en la zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, específicamente a Termoeléctricas, una del lado boliviano y otra del lado brasileño, proyectos que no se concretaron. PBT ha transferido el Sistema de transporte de gas a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano) que a su vez tiene bajo administración el gasoducto San Marcos (GASAM), conformado por 200 metros de tubería de 18 pulgadas de diámetro desde el Gasoducto Transboliviano (GTB) al Mutún y 17.14 kilómetros de 12 pulgadas de diámetro del Mutún a ZOFRAMAQ, con una capacidad de transporte de un millón de metros cúbicos por día.

También tiene a su cargo el gasoducto TERMOPANTANAL, un tramo de 409 metros de tubería de 12 pulgadas, con una capacidad de transporte de un millón de metros cúbicos por día (a la fecha no se encuentra conectado físicamente con ningún punto de entrega); el gasoducto GRAVETAL, de 6.1 kilómetros de tubería de seis pulgadas, y el gasoducto CRE, de 160 metros de tubería de 12 pulgadas. También se tiene la estación de Regulación de Presión (ERP) ZOFRAMAQ y del Mutún.

Mediante Resolución Administrativa ANH N° 0728/2012, de fecha 16 de abril de 2012, se autoriza la habilitación de los ductos con todas las instalaciones de Regulación y Medición y otras en los tramos: Mutún – ZOFRAMAQ, Mutún – Frontera Brasil, ZOFRAMAQ – Gravetal y ZOFRAMAQ – CRE, como instalaciones de Red Primaria de Distribución de Gas Natural.

# OBJETIVO

La empresa CONTRATISTA debe realizar el servicio de “Mantenimiento de Derechos De Vía” y Revegetación del DDV de los ductos de distribución de gas natural:

- MUTÚN – ZOFRAMAQ

- MUTÚN – FRONTERA BRASIL

- ZOFRAMAQ – GRAVETAL

- ZOFRAMAQ – CRE

- Estaciones de medición y regulación de presión ZOFRAMAQ Y MUTÚN

Realizar el Control de Funcionamiento correcto de la estación de regulación de presión y medición Mutún.

# ÁREA DE INFLUENCIA

# NORMAS A USAR

Para la ejecución del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VÍA”, el CONTRATISTA cumplirá con la LEGISLACIÓN BOLIVIANA vigente, así como toda nueva norma aplicable que pudiera ser aprobada o revisada durante la vigencia del contrato, a manera de cumplir fielmente lo establecido por la legislación boliviana como ser:

- Ley 1333 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

- Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos (RASH).

- Norma Boliviana NB 742 – 760 (Normas Técnicas de Residuos Sólidos).

- Ley Forestal y su Reglamentación

- Reglamentos de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

- Especificaciones Técnicas contractuales de YPFB.

- Ley General de higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar según decreto ley Nº 16998.

- Normas, Regulaciones, Procedimientos e Instructivos de YPFB.

# VOLUMENES DE SERVICIOS.

Los Volúmenes de Servicio se detallan en la Sección 2.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Técnica Generales de acuerdo al alcance del servicio.

# PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)

Los plazos establecidos para el servicio está estipulado por un periodo de 11 meses Calendario desde 01 de Febrero del 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015 (11 Meses Calendario).

Las empresas ofertantes deben presentar el Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) que involucre todas la Actividades concernientes al servicio solicitado,  por una gestión anual además de que debe contemplar el Servicio de Revegetación (monitoreo, censo y trasplante de plantines).

# INFORMACION PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MINIMO (CALIFICABLE)

Las Empresas proponentes deben presentar el detalle del Equipo y Personal Mínimo además de la cantidad a ser utilizado para cumplir con el servicio. Detalle en la Sección 4.

# MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

La contratación de la empresa que se adjudique el servicio se la hará bajo el Proceso de Contratación Directa Ordinaria por el total del servicio ofertado.

MÉTODO DE SELECCIÓN

El presente proceso será adjudicado por el total, a la empresa que cumpla todos los aspectos técnicos, administrativos y legales establecidos para la presente contratación, adoptando la modalidad de precio evaluado más bajo.

# PRECIO REFERENCIAL

| ÍTEM | ACTIVIDADES | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VÍA GASODUCTO SAN MARCOS (GASAM) – PUERTO SUÁREZ | 1 | Global | 2.395.790,00 | 2.395.790,00 |
| Total Bolivianos (Bs): |  |  |  |  | 2.395.790,00 |

# PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)

La propuesta económica se presenta en la Sección 5, la misma que debe será debidamente llenada expresamente en bolivianos.

Los gastos del servicio se detallan según señalado por YPFB (Sección 8). Los componentes del presupuesto incluyen todos los Impuestos de ley, los costos de logística, transportes, combustible, alimentación del personal vigilante y gastos generales del personal de la CONTRATISTA, y estos precios incluyen todos los Impuestos de ley aplicables a la fecha del Estado Plurinacional de Bolivia.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Mínimo de 60 días

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será de manera mensual y se realizará previa entrega del Informe Mensual por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de personal designado por Y.P.F.B., el mismo que deberá describir las actividades ejecutadas y los resultados alcanzados. En caso de ser necesario, deberá detallar imprevistos y/o dificultades que pudieran acontecer en el desarrollo del servicio durante el periodo.

Posterior a la aprobación del informe, el CONTRATISTA remite a Y.P.F.B. la solicitud de pago, adjuntando el Informe aprobado en original y la factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020 teniendo en cuenta que los precios contractuales son fijos y no ajustables.

El pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Todos los trabajos ejecutados se mantendrán en un registro, donde se identifiquen claramente cantidades, tiempos, lugares, materiales, recursos utilizados y otros, que permitan medir y evaluar el avance físico y económico de las tareas realizadas.

La CONTRATISTA preparará, actualizará y continuará toda la documentación requerida por YPFB para efectuar las actividades del servicio. Esta documentación será enviada a YPFB para la LIBERACIÓN, la cual será realizada en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de recepción por parte de YPFB.

La CONTRATISTA garantizará a los representantes de YPFB, el acceso a toda la documentación y registros relevante en formato electrónico y/o físico. El CONTRATISTA asistirá a todas las reuniones de planificación cuando sea requerido por YPFB.

Esto involucra en términos generales el acopio y análisis de la información existente, la adquisición y análisis de otros aspectos técnicos relacionados al servicio y la coordinación entre el equipo de supervisión del servicio de YPFB y el equipo técnico del CONTRATISTA

Sobre la base de los registros de las tareas ejecutadas, deberán elaborarse programas y reportes semanales y mensuales.

De acuerdo a contrato a ser firmado para la ejecución de los servicios se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Las actividades de los Servicios de Rutina podrán ser iniciadas y/o ejecutadas sin autorización expresa de YPFB. Pero deberán ser programadas de forma anticipada y remitidas a YPFB.

- Ninguna actividad de los Servicios Eventuales o de Revegetación debe ser iniciada y/o ejecutada sin la respectiva autorización emitida por YPFB, denominada “Autorización de Servicio eventual”.

- Para efecto de cobro por los servicios prestados, el CONTRATISTA deberá gestionar la certificación ante YPFB mediante la presentación de un Informe de Actividades, detallando los trabajos realizados en el mes, teniendo en cuenta que los precios contractuales son fijos y no ajustables.

- Las actividades operativas del programa de mantenimiento de los DDV, deberán realizarse respetando los lineamientos indicados por los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de YPFB.

- POLIZAS DE SEGUROS

Las empresas que presten los servicios para YPFB-GNRGD, deberán contar con los Seguros Generales (Seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil), a objeto de cubrir cualquier eventualidad que se presente durante la ejecución del servicio.

El vehículo con el que cuente el CONTRATISTA para el desarrollo del servicio debe contar con SOAT y con Seguro de Automotores.

Las pólizas que deben requerirse para la firma del contrato son las siguientes:

- Póliza de Responsabilidad Civil:

Valor asegurado: No menor a USD. 500.000,00 (Quinientos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Coberturas:

  - Responsabilidad civil extracontractual

  - Responsabilidad civil contractual

  - Responsabilidad civil operacional

  - Responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas

  - Responsabilidad civil cruzada

  - Responsabilidad civil Patronal

  - Responsabilidad Civil de Carga transportada, en caso que aplique

  - Responsabilidad Civil de Contaminación (NMA 1685)

- Póliza de accidentes personales:

Para todo el personal de la CONTRATISTA involucrado en el servicio.

Valor asegurado por persona y coberturas:

- Muerte accidental USD. 50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

- Incapacidad permanente total USD. 50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

- Gastos médicos USD. 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

- Póliza de Vida:

Para todo el personal de la CONTRATISTA involucrado en el servicio.

Valor asegurado por persona y coberturas:

- Muerte por cualquier causa USD 50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

- Póliza Seguro SOAT

- Para todos los vehículos, propiedad de la CONTRATISTA a y/o que serán usados en el proyecto.

- Póliza Automotor

Para todos los vehículos, propiedad de la CONTRATISTA y que serán usados en el proyecto

Coberturas y valores asegurados por vehículo:

- Responsabilidad civil hasta USD. 30.000,00 (Treinta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluyendo Responsabilidad Legal a Pasajeros y Terceros.

- GARANTÍAS

  - Garantía de Seriedad de Propuesta

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso.

Las empresas proponentes deberán presentar Garantía de Seriedad de Propuesta por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de su propuesta económica.

La garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta al proponente adjudicado contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y a los proponentes no adjudicados con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de la entidad convocante.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la presentación de su propuesta.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por Y.P.F.B.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato

La empresa adjudicada, deberá presentar para la suscripción de contrato, Garantía a Primer Requerimiento, equivalente al siete por ciento (7%) del monto de contrato con vigencia a partir de la firma de contrato hasta la recepción definitiva del servicio.

  - Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

- PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

Dentro del marco normativo legal de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional vigente en el país, se encuentra la exigencia de la presentación de planes de higiene, salud ocupacional y bienestar, que nace del Decreto Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar N° 16998. Por lo tanto las empresas proponentes deberán presentar dichos planes aprobados mediante nota por el Ministerio de Trabajo o Trámite en proceso (Adjuntar Fotocopias de respaldo).

SECCION 2

VOLUMENES DE SERVICIO

| ÍTEM |  | DETALLE | ACTIVIDADES | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1- | Mantenimiento de Derecho de Vía | Servicio de Mantenimiento de DDV´s | 11 | Mensual |
|  | 1.2- |  | Servicio de Mantenimiento de Estaciones y Control de ingresos | 11 | Mensual |
| 2. | 2.1- | Servicio Eventuales | Señalización de la Faja del DDV | 27 | Letrero |
|  | 2.2- |  | Monitoreo de la Vegetación del DDV | 2 | Semestral |
| 3. | 3.1- | Monitoreo Ambiental Anual (MOA) | Monitoreo Ambiental Gestión 2015 | 1 | Anual |
| 4. | 4.1- | Servicios de Revegetación | Censo del Estado de la Revegetación | 1 | Anual |
|  | 4.2- |  | Registro de Datos de la Revegetación del DDV | 2 | Semestral |
|  | 4.3- |  | Revestimiento Vegetal | 1 | Anual |

SECCION 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ALCANCE

El Alcance del servicio de “PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VÍA”, que será ejecutado por la CONTRATISTA, está ubicado en la región de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, en el área que comprende un Derecho De Vía (DDV) de dieciséis metros de ancho (16 m) del Gasoducto Lateral de propiedad de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y realizar el Control de Funcionamiento Correcto de  EMYRP – MUTUN.

Área de influencia del Servicio:

El área de ejecución de los Servicios comprende un Derecho de Vía de dieciséis metros (16 m) de ancho, pero la mitad de este DDV se encuentra revegetado.

Por lo tanto el área neta de Servicios comprende la mitad restante del DDV (8 m) de los siguientes tramos:

- Derecho de Vía con ocho metros (8 m.) de ancho y diecisiete punto catorce kilómetros (17.14 km) de longitud que se extiende desde la Estación de Medición en Mutún, interconexión con el Gasoducto de propiedad del GasTrans Boliviano (GTB), hasta ZOFRAMAQ.

- Derecho de Vía de ocho metros (8 m) de ancho y cero punto cuatrocientos nueve kilómetros (0.409 Km) de longitud que sale de la Estación de Medición de Mutún y va hasta la frontera con Brasil.

- Derecho de Vía de aproximadamente ocho metros (8 m) de ancho y seis punto uno kilómetros (6.1 Km) de longitud que sale de la Estación de Medición en ZOFRAMAQ y se extiende hasta la empresa GRAVETAL S.A.

- Derecho de Vía de seis metros (6 m) de ancho y cero coma cero ochenta kilómetros (0.080 Km) de longitud que sale de la Estación de Medición en ZOFRAMAQ y se extiende hasta la Termoeléctrica CRE.

- Estación de Medición y Regulación de presión Mutún con un área de 6,762.67 m2.

- Estación de Regulación de Presión ZOFRAMAQ con un área de 7,088.05 m2.

- Franja de Seguridad alrededor de las Estaciones de Mutún (5,825.15 m2) y ZOFRAMAQ (2,816.96 m2).

- Rectificador con un área de trabajo de 50 m2.

En consecuencia, los servicios están divididos en las siguientes actividades:

- Servicio de Mantenimiento del DDV

- Servicios de Rutina

- Servicios de Inspecciones Visuales de los DDV

- Control de Funcionamiento de  EMRP – MUTUN

- Servicio Eventuales

- Servicios de Revegetación

- El censo del estado de la Revegetación

- Registro de datos, y

- Revestimiento vegetal

- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DDV

La forma de trabajo se basa en la aplicación de métodos eficientes que permitan cumplir a cabalidad los resultados esperados del servicio de mantenimiento de DDV, empleando personal técnico calificado y no calificado, con conocimiento y experiencia en las tareas a desarrollarse.

La ejecución de los servicios deberán tener visto bueno y control por un Representante Técnico de la CONTRATISTA desde su base en Santa Cruz y un Supervisor Residente en la localidad de Puerto Suarez, para esto, la CONTRATISTA debe tener una oficina de operaciones legalmente establecida en Puerto Suárez para mantener una estricta coordinación con la sala de control de YPFB.

Desde la oficina de Puerto Suárez se planificaran, programaran y coordinarán todos los servicios requeridos para el mantenimiento de los DDV, ya sean estos, servicios de rutina o eventuales, de manera que todas las actividades se ajusten en un solo programa para su implementación.

La CONTRATISTA ejecutará sus servicios utilizando equipos y movilidades, de la forma de mantener el derecho de vía y los terrenos próximos libres de derrames de aceite y combustibles. Toda basura generada durante la ejecución de los trabajos será retirada en bolsas de polietileno y dispuesta adecuadamente.

Asimismo las tareas se ejecutarán dentro del marco, normas y reglamentaciones de aplicación de YPFB.

Los servicios de mantenimiento de DDV contemplan actividades de Servicios de Rutina, Servicios de Inspecciones Visuales de los DDV, Control de Funcionamiento Estación EMRP – MUTUN y Servicios Eventuales (adicionales), cuyas tareas operativas concernientes se puntualizan como sigue:

  - Servicios de Rutina

Como parte de los servicios de mantenimiento rutina que la CONTRATISTA debe desarrollar, se incluyen las siguientes actividades:

- Mantenimiento de los DDV libres de todo material indeseable (basura), principalmente a la altura de las progresivas 15+380 y 15+680. Las tareas de limpieza serán ejecutadas con herramientas manuales y medidas de protección adecuadas.

- De ser necesario los caminos de acceso a los DDV deberán mantenerse en condiciones de tránsito sin interrupciones. Las frecuencias de las tareas de mantenimiento deberán ser determinadas en función a las necesidades. Para los trabajos podrán implementarse utilizando maquinaria pesada de construcciones civiles y/o métodos mecánicos manuales, bajo supervisión técnica calificada.

- Cuando sea necesario, se implementaran tareas de limpieza ó roza de vegetación en los 8 m de ancho de la Franja de Mantenimiento (FM) a lo largo de los DDV. Las tareas de roza consistirán en eliminar la vegetación subarbustiva, arbustiva y rebrotes arbóreos, cortando al ras del suelo (cuello de raíz) para permitir una libre circulación, sin afectar a las plantaciones de la revegetación asistida ni al desarrollo natural de las especies herbáceas de cobertura de suelos. Esto deberá realizarse de forma mecánica y con herramientas agrícolas manuales.

- De ser necesario y para controlar los rebrotes de tocones tanto de vegetación arbórea como arbustivas existentes en las FM, deberán aplicarse métodos manuales de destronque, retirando a los tocones desde sus raíces y cuidando de no afectar a las plantaciones de revegetación asistida.

- El interior de las estaciones de medición Mutún, Zoframaq, y alrededor del Rectificador, deben mantenerse libre de crecimiento de malezas ó vegetación indeseada. Para esto, deben aplicarse tareas mecánicas de roza con herramientas manuales, sin afectar al crecimiento de especies de cobertura de suelo.

- En sitios donde se identifiquen erosión de suelos a lo largo de las FM de los DDV, deberán aplicarse métodos mecánicos manuales de manejo y conservación de suelos. Las tareas deberán desarrollarse utilizando herramientas manuales.

- En los canales de drenaje natural de aguas pluviales que cruzan las FM de los DDV, cuando sea necesario deberán recibir mantenimiento de limpieza del arrastre de sedimentación. Los trabajos serán realizados empleando métodos y herramientas manuales.

- De ser necesario en las FM de los DDV, se deberán crear y mantener áreas de impacto para la contención del flujo superficial. Las tareas serán realizadas empleando métodos y herramientas manuales.

- De producirse algún deslizamiento de pendientes en las FM de los DDV, el material existente deberá ser removido y reubicado, utilizando métodos y herramientas manuales.

- Las señalizaciones de los DDV deberán mantenerse en buenas condiciones de visibilidad. Para esto, se realizarán tareas mecánicas de limpieza de la vegetación, utilizando métodos y herramientas manuales.

- Deberán elaborarse reportes semanales de las tareas de mantenimiento ejecutadas. Informar de forma  inmediata a YPFB acerca de cualquier tipo de acción de terceros que afecten a los DDV como ser: tránsito de vehículos, arrojo de basura, excavaciones, construcciones, etc.

- Cada uno de los trabajos de las actividades  indicadas, deberán ser desarrolladas bajo supervisión técnica calificada. Los trabajos previa ejecución deben ser programados e identificados claramente en tiempos, lugares, materiales y recursos utilizarse; además de las condiciones de limpieza del área respectiva.

  - Servicios de Inspecciones Visuales de los DDV

El Supervisor Residente y los 2 (dos) operadores de los equipos desbrozadoras deben realizar los trabajo de inspecciones visuales de toda la extensión de los DDV, estaciones de Medición y Rectificador, esto debe realizarse con frecuencia mínima de una vez cada dos semanas, de preferencia los días sábados por la mañana y cuando sea necesario, para esta inspección se dispondrá de una camioneta 4x4 doble cabina, debidamente acondicionada para la movilización del personal hasta las áreas de trabajos.

  - Control de Funcionamiento Estación EMRP – MUTUN

El Control de Funcionamiento Correcto en la Estación EMRP – MUTUN del Gasoducto Lateral de YPFB, será ejecutado con la presencia de personal capacitado y apto para realizar el trabajo de control durante el periodo de las 24 horas del día, con turnos de 12 horas de jornadas diarias, para lo que tenemos 3 personas para realizar la rotación de los guardias, estando 2 de guardias según su horario sea de día o noche más uno que entra en descanso.

Así mismo se le proveerá de su transporte para los cambios de turnos, hospedaje y alimentación, los mismos contaran con la indumentaria y equipo de protección personal adecuado, para el desarrollo normal de sus actividades.

  - Servicios Eventuales

Las tareas de estos servicios tendrán carácter eventual y/o adicional, servicios que solo serán ejecutados con autorización expresa de YPFB a solicitud. Asimismo estos servicios deberán ser coordinados con la fiscalización de YPFB para su autorización.

Nota: El presente servicio será solicitado solo una vez durante toda la ejecución del mantenimiento de derecho de vía en la gestión anual del servicio.

- Señalización de la Faja del DDV: El trabajo de señalización de la faja del DDV, está a las necesidades de realizarse trabajos de sustitución de la señaletas que se encuentran en mal estado y de acuerdo a las normas  de YPFB:

- En función de las necesidades deberá realizarse trabajos de sustitución de marcos de concreto de acuerdo a las normas de YPFB.

- En función a las necesidades, deberán realizarse trabajos de sustitución e implementación de placas (carteles) de señalización de acuerdo a la normativa vigente de YPFB.

- De acuerdo a las necesidades de mitigación de impactos, deberán instalarse cercas de alambre de púa con postes de madera semidura (Ej. curupaú), los tamaños de los postes deberán oscilar alrededor de 4” x 4” x 2 m, el número de hilos y el espacio entre hilos de alambre deberán ser determinados considerando el factor Barrera Ecológica para no infringir en la fauna residente (se recomienda no más de 6 hebras en instalaciones cortas y no más de 5 hebras en instalación largas).

- Los trabajos de las instalaciones podrán implementarse utilizando métodos mecánicos y herramientas manuales, bajo supervisión técnica calificada.

- Monitoreo de la Vegetación: El trabajo de monitoreo se desarrollará recorriendo todo el DDV del GASAM (17.14 km), donde se realizará muestreos sistemáticos, para determinar el estado de sucesión vegetal.

El monitoreo consistirá en la toma de datos a través del establecimiento de parcelas temporales de muestreo, distribuidas de acuerdo a criterios técnicos (Tramo a cada 5 Km.), y los aspectos importantes a considerar dentro de la medición son:

- Muestreo y representatividad de las zonas de estudio.

- Diseñar el Tamaño y Forma de las parcelas de trabajo.

- Actualizar datos de Dominancia y diversidad vegetal.

- Se  realizará  una  evaluación  del  crecimiento  y  cobertura  vegetal  en  áreas  nuevas  y anteriormente revegetadas, comparando el nivel del crecimiento y el tipo de vegetación con los parámetros registrados durante actividades de revegetación anteriores.

- MONITOREO AMBIENTAL ANUAL (MOA)

La Contratista debe realizar el Monitoreo Ambiental (MOA) en cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes en Bolivia, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 y 152 del Reglamento en Prevención y Control Ambiental de la Ley de Medio Ambiente N° 1333 y con el fin de evidenciar y evaluar el cumplimiento de las medidas propuestas, de acuerdo al requerimiento de la Licencia Ambiental Renovada 071402-04-DIA Nº 1589/11, con la finalidad de realizar el seguimiento a las actividades realizadas por personal de YPFB (Redes de Gas) y contratistas referentes al cuidado ambiental del derecho de vía del gasoducto para asegurar el cumplimiento de la legislación boliviana y conocer la efectividad de las medidas de mitigación y otras medidas de naturaleza social y de seguridad ocupacional que fueron implementadas durante la gestión del 2014.

Para la realización del IMA Anual la contratista debe evaluar los procesos y actividades existentes para la recopilación de datos e información socio ambiental in situ, de manera que estén acordes a los requisitos de la regulación nacional y Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), para la presentación del Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) referente la Gestión 2015 ante el Organismo Sectorial Competente con copia a DGMACC, de las actividades de la fase operación y mantenimiento del Gasoducto “San Marcos“ – GASAM. En este sentido el IMA debe incluir mínimamente los siguientes aspectos que evidencien el cumplimiento de los compromisos ambientales adquirido:

- Descripción de las actividades desarrolladas conforme a cronograma planteado.

- Objetivo del IMA. Identificando claramente el periodo al que corresponde (fechas), conforme a lo establecido en las medidas aprobadas en el PPM-PASA y PAA-PASA de acuerdo a la etapa en operación y mantenimiento.

- Reporte sobre las medidas de mitigación aplicadas conforme a lo planteado en el documento ambiental aprobado (fase, factor, actividad, medida), el cual debe presentar de manera objetiva los datos cuantitativos y cualitativos que respaldan el reporte, por ejemplo:

- la cantidad total de los residuos generados/mes (adjunto planilla de registro anexos)

- valor de concentración de gases para cada fuente emisora (adjunto planilla de registro anexos)

- Focos de Calor cerca al DDV  (adjunto grafico de registro anexos)

- Indicadores Estadísticos de SSMS  – Gestión 2015, y otros, etc.

- Reporte sobre la implementación del PASA, el cual debe presentar de manera objetiva el cumplimiento de la frecuencia de seguimiento de los parámetros de verificación conforme a lo planteado en el documento aprobado (números de controles, muestreos realizados).

- Reporte de las medidas de mitigación y seguimiento implementadas y presentar en forma de indicadores de control, seguimiento y gestión.

- Análisis de aguas, emisiones y calidad del aire, según normativa vigente.

- Conclusiones, puntualizando el grado de cumplimiento de los planes y programas de prevención, control y seguimiento de los impactos ambientales e incluir las recomendaciones para el IMA de la siguiente Gestión.

- Anexos: Fotografías, planillas de registros, muestreos, análisis y otra información adicional relevante.

3.1. Elaboración del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA)

El informe deberá ser preparado de acuerdo con el formato establecido por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos:

      - Declaración jurada (aplicar el formato del anexo 2 del RPCA)

      - Datos generales

        - Nombre de la AOP:

        - Licencia ambiental: 					 Fecha de emisión:

        - Fecha de inicio de actividades:

        - Etapa de la AOP:

        - Frecuencia de presentación de IMAS (de acuerdo a nota de emisión de LA)

        - Periodo al que pertenece el IMA:

        - Registro de consultoría ambiental: 		Teléfono del consultor:

      - Detalle de actividades realizadas en el periodo al que pertenece el informe de monitoreo ambiental

      - Metodología de elaboración del IMA

      - Cumplimiento de los compromisos ambientales

Informar el cumplimiento de las medidas aprobadas en el PPM-PASA y PAA-PASA de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la AOP, utilizando el formato de la siguiente tabla:

      - Análisis de resultados de factores: aire, agua, suelo, socioeconómico y los que correspondan de acuerdo a las medidas aprobadas.

En este punto se debe realizar un análisis de resultados de laboratorio y compararlos con los límites permisibles de la norma, y los certificados de calibración de los equipos utilizados en el monitoreo.

      - Detección de no conformidades, planteamiento de soluciones.

      - Conclusiones y Recomendaciones.

      - GRÁFICOS

- Grafico 1: Focos de Calor cerca al DDV

- Grafico 2: Porcentaje de Residuos Generados  – Gestión 2015

- Grafico 3: Indicadores Estadísticos de SSMS  – Gestión 2015

      - ANEXOS

- Fotocopia de la Licencia Ambiental, permiso u otro.

- RENCA de la empresa consultora (Contratista)

- Fotografías

- Planillas de registros, mantenimiento, análisis de laboratorio, evaluación de  ruido y otros indicadores ambientales que respalden la información del IMA.

Los Monitoreos deberán ser remitidos a YPFB Distrital de Redes de Gas Santa Cruz para su envío a la GNRGD y DNMA

- REVEGETACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL GASODUCTO

El trabajo de la revegetación en el DDV establece que en las zonas recién revegetadas, se realizará una evaluación del crecimiento y cobertura vegetal de las superficies revegetadas mediante visitas al DDV en dos temporadas definidas: Época seca y Época húmeda.

El propósito del servicio de la revegetación incluye el  censo, registro de datos y revestimiento vegetal del estado de la Revegetación del Derecho de Vía del Gasoducto San Marcos (GASAM),  para comparar el nivel del crecimiento y el tipo de vegetación establecida a lo largo del sistema de operación, cuyas tareas operativas concernientes se puntualizan como sigue:

  - Censo de la Revegetación del DDV

El trabajo de realizar el censo de la revegetación al largo del Derecho de Vía del Gasoducto San Marcos (GASAM), tiene la finalidad de:

- Determinar el porcentaje de área cubierta por vegetación sobre el derecho de vía del Gasoducto.

- Determinar la altura promedio y diámetro de la vegetación.

- Determinar el porcentaje vegetación herbáceo, árboles o arbustos

- Determinar el número de especies secundarias y número de especies primarias.

Además deberá identificar los diferentes tipos de bosques por los cuales atraviesa el DDV.

La época para se desarrollará el censo de la revegetación serán en 2 (dos) Épocas:

- Época Húmeda (Febrero - Marzo), lo que nos permitirá conocer el comportamiento de la vegetación sobre el derecho de vía en condiciones favorables, ver la situación real de los porcentajes de cobertura herbáceas y el grado de influencia de estos en la vegetación arbórea para su recuperación al bosque original.

- Época Seca (Junio - Julio), lo que nos permitirá conocer exactamente como se encuentra estructurado el bosque arbóreo sobre el derecho de vía, ver la diversidad de especies presentes, ver el estado sucesional de los mismos, ver las áreas descubiertas aún presentes sobre el derecho de vía.

El Censo de la Revegetación debe tomar en cuenta los índices y parámetros, detallados en la tabla a continuación, que deben ser reflejados en el informe final para cada época del año.

Parámetros de Monitoreo de la Revegetación

| ÍTEM | ÍNDICE | PARÁMETRO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cobertura | Porcentaje de área cubierta por vegetación |
| 2 | Crecimiento | Altura promedio y diámetro de capa de vegetación |
| 3 | Tipo de vegetación | Porcentaje herbáceo, árboles o arbustos |
| 4 | Estado sucesional | Número de especies secundarias y número de especies primarias |

  - Registro de Datos de la Revegetación del DDV

Los datos tomados en campo durante este monitoreo, se los registrará en una planilla electrónica, para su respectiva evaluación y poder emitir conclusiones y recomendaciones respectivas.

Al inicio de cada tramo (según el tipo de bosque) de las parcelas de estudio se debe colocar Señalética de las siguientes dimensiones: 40 de ancho x 60 de alto, mínimo 2mm de espesor en el cual se indique:

- Tipo de Bosque con los kp y el número de parcelas censadas Ej:

- Cada parcela debe tener un indicativo (cinta flagging, placa de metal, etc.) que indique el número de parcela censada.

  - Revestimiento Vegetal

En función al censo realizado y el registro de datos, se realizará siembras ó plantaciones de pastura (grama negra) en las áreas requeridas al largo del DDV del gasoducto, previo a la ejecución de los trabajos deberán determinarse e identificarse claramente las magnitudes de las áreas de siembra para gestionar la autorización ante YPFB. Los trabajos podrán implementarse empleando métodos mecánicos manuales de agroforestería, bajo supervisión técnica calificada, para eso antes de iniciar las actividades de CONTRATISTA deberá presentar previo inicio de las actividades de revestimiento vegetal un plan de revegetación en el DDV se realizará de manera sistemática, metódica y planificada; este plan incluye las siguientes actividades:

- Proceder a su siembra en las áreas críticas elegidas para la restauración de hábitat

- La selección de especies vegetales que, en función a sus características, podrían ser utilizadas para la revegetación – reforestación de áreas afectadas.

- Conteo de los plantines vivos (De acuerdo el Monitoreo y Censo realizado)

- Informe estadístico sobre El porcentaje de plantines en buen estado, en estado recuperable y de plantines perdidos o muertos.

- Evaluación del desarrollo de los plantines y sugerencias para su  mejora o mantenimiento.

- Limpieza de la zona, retirando la maleza, hierbas y otros que se consideren perjudiciales para el desarrollo de los plantines.

- Re-acondicionamiento de los plantines en estado recuperable (enderezamiento mediante estacas, etc.)

Perfil de Vegetación Ideal del DDV del Gasoducto (GASAM)

Se programarán las actividades de acuerdo a solicitud de YPFB concernientes a la restauración de la revegetación de áreas afectadas y/o zonas críticas donde la vegetación no se restablezca en forma natural en el DDV del Gasoducto Lateral de YPFB, estos servicios solo serán ejecutados con autorización expresa de YPFB. Entre los factores y actividades a tomar en cuenta en las labores de revegetación se tiene:

- Los productos generados del corte de la cobertura vegetal (troncos y ramas), serán fragmentados desde el inicio de la apertura. El material vegetal muerto se cortará en trozos para luego dispersarlo sobre la zona de corte. Esta práctica permitirá que no se tengan acumuladas ramas de vegetación, reduciendo el riesgo a incendios y además se favorece el establecimiento de vegetación nativa, evitando el pisoteo del ganado. Se promoverá de esta manera el establecimiento y crecimiento de vegetación autóctona.

- Cuando se utilicen plántulas, se tendrá cuidado en mantener la humedad de las mismas mientras se trasladen del vivero al sitio de plantación. Esta es una fase crítica en la cadena del plan de revegetación.

- Evitar la siembra de plántulas durante la época seca. Las posibles excepciones Incluyen:

- Dispersión de semillas o siembra de plántulas pequeñas al final de la época seca para proporcionar protección contra la erosión al comienzo de la siguiente época de lluvias.

- Sembrar plántulas al inicio de la época de lluvia.

Los trabajos deberán considerar todas las leyes, reglamentos y demás normativas pertinentes y vigentes, relacionadas con el medio ambiente y las actividades propias del sector hidrocarburífero entre otras.

- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

La recepción de los servicios realizados por el CONTRATISTA en el periodo tanto los de Rutina y/o Eventuales, estará supeditada a un proceso de revisión que será ejecutado, de acuerdo a la cuantía del servicio, por la fiscalización de YPFB.

  - Informe Técnico Mensual

La CONTRATISTA al final de cada periodo mensual elaborará un informe de progreso con la descripción de los resultados de las actividades programadas en el periodo y de los objetivos alcanzados, en resumen general de los descritos en los Registros de Resumen de Actividades Semanales de actividades realizadas, incluyendo una descripción resumida de las tareas, recursos utilizados y visitas realizadas en las diferentes instalaciones del Gasoducto Lateral de propiedad de YPFB y Control de Funcionamiento Correcto de  EMRYP – MUTUN. Dichos reportes serán visados por la fiscalización del servicio, para el control de avance y trazabilidad del servicio ejecutado, este reporte impreso será adjuntado al Informe representativo del Periodo y entregado al Fiscal de Contrato de YPFB para la medición y certificación del servicio realizado y proseguir con los correspondientes pagos.

  - Medición del Servicio

El proceso de medición de los servicios realizados, se someterán a las siguientes reglas impuestas por YPFB:

- El Supervisor Residente de la CONTRATISTA, realizará la Medición del Servicio en el último día del mes, y hará la entrega hasta el tercer día útil de cada mes establecido para la ejecución del servicio en el contrato.

- El responsable de la Medición del Servicio será el Fiscal de YPFB, quien deberá verificar la ejecución de todos los ítems consignados en el Contrato y sus anexos, examinando la calidad e idoneidad de los elementos empleados así como el resultado final, plasmados en los resultados del servicio en los informes mensuales.

- LOGÍSTICA DEL SERVICIO

La Logística y uso de materiales para la ejecución del “Servicio Ambientales y de Mantenimiento de Derechos De Vía” y todas las demás actividades del proyecto deberá estar organizado de tal forma de incrementar la productividad, reducir los costos y mantener el  grupo  de trabajo  con  los  equipos,  herramientas  y  materiales  necesarios  y  suficientes para ejecutar los trabajos con la calidad requerida y cumpliendo los estándares requeridos por YPFB.

  - Vehículos

El vehículo para realizar las actividades del servicio debe contar con Seguros SOAT, seguro de responsabilidad civil y otros aspectos de seguridad vial, además de que el vehículo deberá estar dotado de un sistema de monitoreo de vehículos (caja negra, VSM o similar) que permita realizar un monitoreo al comportamiento de los conductores y el conductor principal de la CONTRATISTA es el Supervisor Residente responsable del vehículo asignado al proyecto, y sus conductores deben contar con manejo defensivo 4X4 actualizado, debiendo verificar diariamente los dispositivos mínimos de seguridad para vehículos que son los siguientes:

- Si el botiquín de primeros auxilios está de acuerdo a las exigencias y requerimiento de YPFB.

- Si tiene el maletín de herramientas básicas, triangulo de seguridad, llanta de auxilio y extintor de incendios.

- Luces (baja, alta y de parqueo), frenos, agua de radiador, batería en buen estado y bocina.

- Jaula antivuelco interna en vehículos doble cabina y barra antivuelco externa,

- Cinturones de seguridad combinados e inerciales de características y calidad aprobadas y apoya cabezas en cada asiento que posea el vehículo

- Extintor normalizado debiendo ubicarse al alcance del conductor,

- Herramientas para auxilio mecánico,

Asimismo, los Conductores de vehículos deben:

- Tener actualizada su respectiva licencia de conductor y manejo defensivo

- Conocer y aplicar las regulaciones de tránsito vigentes en el país.

- Usar y obligar a los pasajeros a usar los cinturones de seguridad.

- No llevar pasajeros particulares por ningún concepto.

- No permitir que otra persona no autorizada, conduzca el vehículo, siendo el chofer el responsable en caso de accidente.

- No abandone el vehículo con el motor en funcionamiento.

- Los conductores deberán obligatoriamente tener conocimiento sobre manejo defensivo y la ley de tránsito nacional.

  - Movilización

La movilización del personal de la CONTRATISTA asignado hasta los sitios de trabajo se realizará por vía terrestre mediante transporte con un vehículo apropiado que cumpla con los requerimientos de operación y especificaciones contractuales de YPFB, tomando en cuenta el siguiente para cada actividad específica:

- Para la movilización del personal, operadores de los equipos desbrozadoras para realizar los trabajo de mantenimientos, se toma en cuenta que las jornadas de trabajo serán de lunes a viernes en horarios diurnos para los trabajos de Mantenimiento del DDV y se dispondrá de un vehículo en forma permanente camioneta 4x4 doble cabina, debidamente acondicionada para la movilización del personal hasta las áreas de trabajos y para el transporte de materiales.

- Para la movilización de los servicios de carácter eventual y/o adicional, estos servicios que solo serán ejecutados con autorización expresa de YPFB, y tendrán un régimen de trabajo que se adecuará a las necesidades de YPFB considerando el cumplimiento adecuado y en cada una de las áreas de trabajo.

- Los trabajos de control en la Estación EMRP – MUTUN serán movilizados con el mismo vehículo en los cambios de turnos del personal, ya que se cuenta con turnos de 12 horas de jornadas diarias.

- Para los servicio de revegetación se contara con un vehículo y un chofer capacitado a parte de lo asignado al servicio de mantenimiento, el mismo que está de acuerdo a las exigencias y requerimiento de YPFB.

  - Transporte

Durante el transporte, se debe observar rigurosamente las leyes y reglamentos expedidos por las respectivas autoridades de tránsito y las disposiciones del Departamento de Seguridad Industrial, se debe verificar que el peso a transportar personal, herramientas, materiales, equipos, etc., no sobrepase los límites establecidos para cada vehículo y que los vehículos dispongan de controladores de velocidad. El conductor del vehículo mientras realiza labores para la empresa, debe tener en cuenta la cantidad de asientos para el transporte de personas de forma segura y confortable y el conductor es responsable por las personas que están dentro del vehículo, debiendo observar las siguientes recomendaciones:

- No permitir que ningún pasajero abandone el vehículo cuando este aun permanezca en movimiento.

- En las camionetas es permitido el transporte de 5 personas máximo incluyendo el conductor. Que estén los cinturones de seguridad en la cantidad suficiente.

- En las camionetas, pueden ser transportadas en la carrocería las herramientas, que estas estén bien aseguradas.

- Está totalmente prohibido transportar en los vehículos asignados al Proyecto a personas que no trabajen en el mismo.

- Está prohibido que personas viajen en las carrocerías de las camionetas, de pie en los estribos o parachoques

- Durante el abastecimiento de combustibles al vehículo, está terminantemente prohibido hablar por radio, teléfono o cualquier artefacto que emita ondas de radiofrecuencia; así como también no se debe mantener cigarrillos o asemejados encendidos.

- La circulación de los vehículos debe estar de acuerdo con la normativa de Transito.

- Todo el personal contará con equipo de protección durante todo el trabajo (cascos, guantes de cuero, pantalones, botines, y camisas)

- Se debe verificar permanentemente el buen estado de las herramientas manuales.

  - Cuidados con el Medio Ambiente

- Cualquier tipo de residuo que sea generado durante el trabajo deberá ser correctamente clasificado, almacenado de manera temporal y entregada por la empresa contratista o consultor en cualquier centro de acopio de Santa Cruz.

- Se debe realizar el manipuleo adecuado de combustibles, evitando de esta manera daños al medio ambiente.

- LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Desde el comienzo del servicio, el personal ejecutivo de la CONTRATISTA debe mantener contacto permanente y contaran con la participación directa de personal de YPFB, mientras se realiza las tareas de campo, para mantener una comunicación fluida y constante con el Supervisor Residente, el CONTRATISTA, debe contar con una  oficina ubicada en la localidad de Puerto Suarez del Departamento de Santa Cruz, totalmente equipada con muebles y equipos, para el soporte logístico y de comunicación, tal como, teléfono fijo, fax, Handy´s, celulares o vía correo electrónico si es necesario, además de espacio para alojamiento de personal eventual.

.

- CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES

La CONTRATISTA debe mantener un programa de capacitación que tiene como finalidad de brindar a las comunidades el conocimiento de la gestión del gasoducto en la zona, en el sentido de proporcionar un Análisis Participativo para la Acción de la Comunidades aledañas al proyecto. Este programa deberá ser difundido en prensa local

SECCION 4

INFORMACION PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MINIMO (CALIFICABLE)

- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La empresa postulante deberá tener una “Experiencia General” mínima de 5 años. (Adjuntar Fotocopias de Respaldos).

La empresa postulante deberá tener una “Experiencia Específica” mínima de 2 años en trabajos similares al presente servicio (Adjuntar Fotocopias de Respaldos).

Otros requisitos:

- Registro en el RENCA

- PERSONAL OPERATIVO

Los servicios contractuales estarán entendidos por el siguiente personal operativo:

- Representante Técnico: integrado por un profesional de Ingeniería Ambiental o ramas afines, con 5 años de experiencias en trabajos de Mantenimiento en DDV de gasoductos, que debe contar con su registro en el RENCA vigente para soporte Técnico, quien planificará las actividades del servicio y el proceso de facturación desde la base de operaciones de CONTRATISTA en Santa Cruz, además de viajes puntuales coordinadas con YPFB para supervisión de campo, además será el profesional responsable de la realización del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Gestión 2015.

- Personal Técnico: Integrado por un profesional en el área Forestal o Ambiental como Supervisor Residente con estadía permanente en la localidad de Puerto Suarez, que debe contar con más de 5 años de experiencia en este tipo de servicio, quien se encargará de coordinar, programar, ejecutar y atender a la supervisión de campo de YPFB y actuará bajo la dirección del Representante Técnico de la CONTRATISTA, desde la base de operaciones en la localidad de Puerto Suarez, sus principales funciones son de implementar las tareas del servicio, permanecer en el área de los servicios, mantener y llevar un control diario de las tareas ejecutadas, atender a las inspecciones de los supervisores de campo de YPFB, elaborar informes, facilitar el seguimiento y dar cumplimiento a lo establecido contractualmente con YPFB. Así mismo es responsable de verificar el cumplimiento a las políticas, normas y regulaciones ambientales y de seguridad de YPFB durante la ejecución de los servicios.

- Personal de Mantenimiento: Integrado por obreros (Mínimo 2 operadores) personal del lugar con más de 3 años de experiencia en la función de operador de desbrozadoras, para realizar las tareas de desbroce con la desbrozadora, podar pastura en el DDV, mantenimiento, limpieza o roza de vegetación en las Franjas de Mantenimiento que comprende un Derecho De Vía (DDV) del Gasoducto Lateral de propiedad de YPFB.

- Personal de Control: Integrado por personal del lugar con más de 3 años de experiencia en funciones de control de estaciones de mediciones, para cumplir turnos de 12 horas de jornadas diarias, con atención 24 horas del día, 3 (tres) personas para realizar la rotación del personal, estando 2 de guardia según su horario sea de día o noche más uno que entra en descanso, para ellos se provee el hospedaje, alimentación y transporte para los cambios de turno.

- Personal de apoyo: Integrado por obreros eventuales del lugar, cuyo número y frecuencia de contratación estará ligado a las necesidades de la obra y a solicitud de YPFB.

- Personal de Revegetación: Integrado por un profesional a nivel licenciatura o especialidad en el área de Botánico (Biólogo, Agrónomo o Forestal) que debe contar con su registro en el RENCA, quien será encargado y planificará las actividades del servicio de revegetación, además de contar con 2 ayudantes (Asistente de Campo) y 1 Chofer, personal estos eventuales del lugar, cuyo número y frecuencia de contratación estará ligado a las necesidades de la obra y a solicitud de YPFB.

Para respaldo del personal requerido se deberán adjuntar Fotocopias de

- EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO

Para la ejecución del servicio solicitado por YPFB, el Supervisor Residente de la CONTRATISTA responsable del servicio asignado, debe contar con una oficina en la localidad de Puerto Suarez, equipada con:

- PC portátil (Computador)

- La oficina administrativa deberá tener una conexión a Internet y línea de teléfono fija para facilitar las comunicaciones

- El supervisor debe contar con celular, y la oficina debe cumplir con todos los requerimientos de seguridad industrial, y la misma deberá estar de acuerdo las exigencias de la DGTHSO del Ministerio de Trabajo.

El personal operativo del proyecto empleará equipos y herramientas que cumplan con normativa y certificación requerida, para el desarrollo de las diferentes actividades del servicio del CONTRATISTA, se contará con los siguientes recursos mínimos los que se citan:

  - Provisión de Equipos, Maquinarias, Herramientas y Materiales

- Equipos y Herramientas: Se utilizarán los siguientes equipos:

- 1 Camioneta 4 x 4 doble cabina que cumpla con el check list de YPFB.

- Desbrozadora: para podar pastura en el DDV.

- Moto sierra, para trocear árboles caídos en los DDV.

- Equipo de GPS, para geo referenciar las tareas.

- Equipos Portátiles Handy Serie DGP8550, los mismos deben ser intrínsecamente seguros,

- Equipos Móviles o Radios Base Serie DGM8500 obligatorio radio CON GPS el radio debe tener antena combinada VHF GPS para el vehículo,

- Teléfono Satelital (Lugares sin Cobertura de Comunicación)

- Cámara Fotográfica Digital

- Flexometro de 50 m.

- Extinguidor manual  de polvo químico clase ABC de 8 kg.

- Machetes, hozas, azadones, hachas, palas, picotas, martillos, rastrillos, alicates, alambres, etc.

- Carretillas para traslados de Plantines

- Materiales: Se utilizarán los siguientes Materiales para los trabajos de mantenimiento de rutina, eventuales y para las actividades de revegetación:

- Materiales de Limpieza e Higienización de Contenedores de Residuos y Bolsas Plásticas para la recolección de residuos

- Material de Escritorio (Formularios, Lapiceros, libreta de campo, etc.).

- Tabla de anotaciones en campo, Hojas de anotaciones y planillas estructuradas para inventarios

- Herbicida Forestal no selectivo (Glifosato) para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes.

- Botiquín de primeros auxilios con suero polivalente.

- Alambre de púa, postes de madera, marcos de concretos, placas de señalización, y otros a determinarse según a necesidad de obra (a solicitud).

- Bolsitas para plantines,

- Malla Semisombra

- Estacas de Madera para los plantines

Además de los equipos necesarios para el trabajo; de ser necesario, la CONTRATISTA será responsable de la adquisición de todo el material para la ejecución del servicio. Los materiales, maquinarias, equipos y herramientas a emplearse para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en los DDV.

EVALUACIÓN SECCIÓN 4

EVALUACION DE LA EMPRESA

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL 20 pts. |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE LA EMPRESA (Documentada) |  |  |  |
| Experiencia general | Mínima 5 años (requerida) | 6 puntos |  |
|  | Mayor a 5 años | 8 puntos |  |
| Experiencia especifica en servicios similares en mantenimiento de Derechos de Via | Mínima 2 años (requerida) | 8 puntos |  |
|  | Mayor a 2 años | 10 puntos |  |
| Registro en el RENCA (Deseable/No inhabilitante) |  | 2 puntos |  |

EVALUACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO

REPRESENTANTE TECNICO (1)

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (15 pts.) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA Y REQUISITOS DEL REPRESENTANTE TECNICO (Documentada) |  |  |  |
| Profesional de Ingeniería Ambiental o ramas afines (Requerida) |  | 4 puntos |  |
| Experiencia especifica en trabajos de Mantenimiento en DDV de gasoductos. | Mínima 5 años (Requerida) | 6 puntos |  |
|  | Mayor a 5 años | 8 puntos |  |
| Registro en el RENCA (Requerida) |  | 3 puntos |  |

SUPERVISOR RESIDENTE (1)

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (15 pts.) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA Y REQUISITOS DEL SUPERVISOR RESIDENTE (Documentada) |  |  |  |
| Profesional en el área Forestal o Ambiental o ramas afines (Requerida) |  | 4 puntos |  |
| Experiencia especifica en trabajos de Mantenimiento en DDV de gasoductos. | Mínima 5 años (Requerida) | 6 puntos |  |
|  | Mayor a 5 años | 7 puntos |  |
| Contar con curso de manejo defensivo certificado (Requerido) |  | 2 puntos |  |
| Licencia de conducir vigente (Requerido) | Categoría “A” | 1 puntos |  |
|  | Categoría “B” | 2 puntos |  |

PERSONAL DE MANTENIMIENTO (2)

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 (Documentada) |  |  |  |
| Experiencia especifica en trabajos como operador de desbrozadora | Mínima 3 años (requerida) | 8 puntos |  |
|  | Mayor a 3 años | 10 puntos |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2 (Documentada) |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| Experiencia especifica en trabajos como operador de desbrozadora | Mínima 3 años (requerida) | 8 puntos |  |
|  | Mayor a 3 años | 10 puntos |  |

PERSONAL DE CONTROL (3)

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE CONTROL DE INGRESOS 1 (Documentada) |  |  |  |
| Experiencia especifica en funciones de control de ingreso y salida de personas y vehículos | Mínima 2 años (requerida) | 8 puntos |  |
|  | Mayor a 2 años | 10 puntos |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE CONTROL DE INGRESOS 2 (Documentada) |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| Experiencia especifica en funciones de control de ingreso y salida de personas y vehículos | Mínima 2 años (requerida) | 8 puntos |  |
|  | Mayor a 2 años | 10 puntos |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE CONTROL DE INGRESOS 3 (Documentada) |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| Experiencia especifica en funciones de control de ingreso y salida de personas y vehículos | Mínima 2 años (requerida) | 8 puntos |  |

PERSONAL DE REVEGETACIÓN (1)

| CRITERIOS EVALUADOS |  | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL (10 pts.) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE REVEGETACIÓN 1 (Documentada) |  |  |  |
| Profesional a nivel licenciatura o especialidad en el área de Botánico (Biólogo, Agrónomo o Forestal) | Mínima 2 años (requerida) | 4 puntos |  |
|  | Mayor a 2 años | 7 puntos |  |
| Registro en el RENCA (Requerida) |  | 3 puntos |  |

SECCION 5

PROPUESTA ECONOMICA (CALIFICABLE)

PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VÍA Y GASODUCTO SAN MARCOS (GASAM) – PUERTO SUÁREZ

| ÍTEM |  | DETALLE | ACTIVIDADES | CANT. | PERIODO DE TRABAJO | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL (Bs) Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1- | Mantenimiento de Derecho de Vía | Servicio de Mantenimiento de DDV´s | 11 | Mensual |  |  |
|  | 1.2- |  | Servicio de Mantenimiento de Estaciones y Control de ingresos | 11 | Mensual |  |  |
| 2. | 2.1- | Servicio Eventuales | Señalización de la Faja del DDV | 27 | Letrero |  |  |
|  | 2.2- |  | Monitoreo de la Vegetación del DDV | 2 | semestral |  |  |
| 3. | 3.1- | Monitoreo Ambiental Anual (MOA) | Monitoreo Ambiental - Gestión 2015 | 1 | Anual |  |  |
| 4. | 4.1- | * Servicios de Revegetación | Censo del Estado de la Revegetación | 1 | Anual |  |  |
|  | 4.2- |  | Registro de Datos de la Revegetación del DDV | 2 | semestral |  |  |
|  | 4.3- |  | Revestimiento Vegetal | 1 | Anual |  |  |
| Total Bolivianos (Bs): |  |  |  |  |  |  |  |

*Solo una vez por gestión anual durante toda la ejecución del Servicio