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UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

	     



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: “ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORACIÓN POZO GOMERO GMR-X1 IE PND-BNI-LPZ”
	Hoja:  21 de 50



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
La presente contratación tiene como objeto el “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN POZO GOMERO GMR-X1 IE PND-BNI-LPZ” que incluyen Ingeniería, Construcción de Planchadas, Mantenimiento de Caminos, y Obras Civiles (Obras de arte, Infraestructura, etc.) en el área que operará YPFB, y permita a las empresas constructoras presentar estrategias para la Movilización, Construcción y Desmovilización con los recursos necesarios, seguridad, responsabilidad y celeridad, con el objeto de alcanzar los requerimientos exigidos (Seguridad, Calidad Coste y Plazo) en el desarrollo de los trabajos de la construcción del camino de acceso y planchadas de pozo GOMERO-X1 IE; que YPFB a través de la GERH - GEE, tiene programado realizar en la gestión 2016.
2. ALCANCE
El servicio deberá comprender específicamente:
· Ingeniería a Nivel Constructivo, del camino de acceso y planchadas (Perforación – Campamento) para pozo GMR-X1 IE.
· Construcción de planchada de campamento para pozo GMR-X1 IE.
· Construcción de planchada de perforación para pozo GMR-X1 IE.
· [bookmark: _GoBack]Construcción de antepozo de Hormigón Armado y mejoramiento de terreno con material capa base para patines.
· Construcción de camino de acceso a planchada pozo perforación pozo GMR-X1 IE.
· Trabajos de Mantenimiento de Caminos de acceso al pozo GMR-X1 IE y Reparación de puentes comunarios para tránsito de vehículos pesados (En caso de requerimiento); en áreas de influencia al proyecto desde localidad El Sena – Comunidad Las Mercedes – Comunidad El Girado.
· Apoyo durante las operaciones de perforación.
· Elaboración de Data Book.
Los trabajos de construcción de camino de acceso y planchadas, forman parte del presupuesto General de la Obra estimado, que tiene que desarrollar YPFB en GMR-X1 IE. Los trabajos consistirán en la construcción del camino de acceso y planchadas, la ejecución se realizará en base a la Ingeniería a Nivel Constructivo elaborada por la empresa contratista que se adjudicará la obra;  ya que el objetivo de esta construcción es la de dar celeridad a las obras civiles,  pero garantizando el ingreso del equipo de perforación sin ninguna dificultad y con un control de calidad exigente, con ensayos de laboratorio de suelo y hormigones, en todas las fases del proceso constructivo, principalmente en la plataforma del camino de acceso y planchada de perforación.
El trabajo de construcción de camino de acceso y planchadas se lo dividió en dos frentes de trabajo:
Frente 1 – CONSTRUCCIÓN PLANCHADA CAMPAMENTO
Construcción de planchada para campamento en un área de 50x50 mts., requerida para instalación de campamento; a orillas del camino comunario Las Mercedes – El Girado, situada a 1,81 Km. de ubicación pozo GOMERO-X1 IE en dirección Sur.
· Frente 2 – CONSTRUCCIÓN PLANCHADA PERFORACIÓN POZO Y CAMINO DE ACCESO
Construcción de planchada para perforación de pozo GOMERO-X1 IE en un área de 80x125 mts., requerida para montaje y operación del equipo de perforación de 900 Hp además de área suficiente para acopio de tuberías; y aproximadamente 60 mts. de camino de acceso en un ancho de plataforma ripiada de 4 mts., contemplando la instalación de alcantarillas y apoyo de taludes suficientes; para ingreso a locación desde cruce camino comunario Las Mercedes – El Girado.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Los trabajos de mantenimiento comprenderán:
· Mantenimiento de caminos de acceso al pozo GMR-X1 IE desde Localidad El Sena – Comunidad Las Mercedes – Comunidad El Girado, actividades a ser desarrolladas por el siguiente equipo y personal:
· 1 Motoniveladora 140HP.
· 1 Retroexcavadora 75HP (4x4)
· 1 Camión Volquete (12 M3)
· 1 Cuadrilla Vial (1 Capataz – 4 Ayudantes Generales)
· Trabajos de reparación de puentes comunarios para tránsito de vehículos pesados (En caso de requerimiento)
· Apoyo durante operaciones de perforación
Los equipos comprometidos para este servicio de mantenimiento no podrán ser empleados como apoyo a las actividades de construcción de camino de acceso y planchadas para pozo GMR-X1 IE; salvo se requiera el reemplazo de equipo que presente algún desperfecto en los frentes de trabajo de construcción, debiendo considerarse el pago de horas trabajadas hasta el reemplazo realizado.
En circunstancias de que el equipo empleado para el mantenimiento sea insuficiente, se solicitará equipo adicional para poder completar el servicio de acuerdo a la programación aprobada por YPFB.
Los trabajos de mantenimiento con equipo fijo iniciarán 30 (treinta) días previos al inicio de operaciones de perforación; inicio que será solicitado formalmente por YPFB. Este equipo y personal apoyará en las actividades de desmovilización; para lo cual se deberá contemplar un tiempo total de 90 (Noventa) días calendarios de servicio a ser realizado.
Se reconocerá el pago de 2 horas por día, de equipo no empleado bajo la siguiente condición:
· Equipos de mantenimiento y personal, que hayan sido solicitados por el representante de YPFB, para un servicio específico de contingencias y que permanezca en el lugar de la obra (con operador) sin realizar ninguna actividad.
El equipo que presente algún desperfecto, por lo que su uso no fuera disponible, no se reconocerá cobro de equipo no empleado, por el lapso de tiempo que esté fuera de servicio. Así también por inclemencias del tiempo (Lluvias, inundaciones, etc.) y convulsión social.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Consisten en el mantenimiento de los caminos que llegan a pozo GOMERO-X1 IE desde la localidad El Sena; limpieza de cunetas, colocado de señalización, mantenimiento de caminos comunarios y puentes, fosa de recorte, trabajos menores dentro del área operativa durante las operaciones de perforación del pozo GMR-X1 IE, trabajos de mantenimiento de caminos en general.
Los equipos de mantenimiento en planilla de cotización son la base de cotización fija mensual, estando estos bajo un sistema de trabajo (horario - días) para los trabajos; este sistema de trabajo no excluye que los proyectos de mantenimiento utilice el 100% de los ítems de la planilla de cotización, cotización que deberá presentar anexada el costo horario de equipos para uso en servicios específicos de contingencias solicitados por YPFB.
3. PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica a ser presentada por el proponente del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:
· OBJETIVO Y ALCANCE
· Objetivos y equipos comprometidos
· Cronograma tentativo de planificación del avance físico/financiero
· METODOLOGÍA
· Organigrama (Calidad – SSMA – Laboratorio – Topografía – Planificación)
· Metodología de control de calidad y parámetros de evaluación a ser empleados por el Contratista, además deberá incluir tentativamente los tipos de análisis, ensayos o servicios de laboratorio a emplear


· PLAN DE TRABAJO
· Plan de trabajo / Desarrollo del servicio
· Cronograma de actividades del servicio
4. PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica a ser presentada por el proponente del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:
· Costos unitarios y costo total por la duración del servicio (Presupuesto de Servicio).
· Análisis de Precios Unitarios, para ítems de planilla de presupuesto.
· Costos unitarios auxiliares, para ítems a requerimiento; que no formarán parte de la oferta económica a ser presentada y podrán ser requeridos para su utilización en obra en cualquier etapa de la misma, por lo tanto se deberá considerar en el precio la provisión del equipo y/o materiales en el sitio de obra.
	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	TIPO/CAP.

	1
	EXCAVADORA
	Hr
	 
	 
	CAT-320

	2
	TRACTOR ORUGA
	Hr
	 
	 
	CAT-7D

	3
	LOW-BOY P/ TRANSPORTE EQUIPO PESADO
	Km
	 
	 
	 

	4
	CAMIÓN CISTERNA
	Día
	 
	 
	10000 lts

	5
	VIBRO COMPACTADOR (LISO – PATACABRA)
	Hr
	 
	 
	DYNAPAC 250

	6
	CAMIONETA DOBLE CABINA
	Día
	 
	 
	4x4

	7
	CUADRILLA TOPOGRÁFICA
	Día
	 
	 
	 

	8
	AYUDANTE GENERAL
	Día
	 
	 
	 

	9
	CEMENTO
	Bolsa
	 
	 
	IP-30

	10
	RIPIO SELECCIONADO P/CAMINO
	M3
	 
	 
	 

	11
	RIPIO P/ CONSTRUCCIÓN
	M3
	 
	 
	 

	12
	ARENA P/ CONSTRUCCIÓN
	M3
	 
	 
	 

	13
	TRANSPORTE DE MATERIALES
	M3*Km
	 
	 
	 



5. UBICACIÓN
La ubicación para la construcción del camino y planchada para la perforación del pozo GOMERO-X1 IE (GMR-X1 IE), se encuentra localizado en el Departamento de Pando, provincia Madre de Dios, Municipio de El Sena, Área Cuenca Madre de Dios, próximo a comunidades campesinas Las Mercedes – El Girado; el pozo queda ubicado en las coordenadas UTM PSAD 56 X= 688,542.07 Y= 8,679,311.02 / UTM WGS84 X= 688,334.108 Y= 8,678,940.037.
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GEODESIA, CONTROL TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO
La contratista elaborará un procedimiento de mediciones topográficas, debiendo como mínimo tener registrado el Km, Fecha de relevamiento (En el nombre del archivo) y deberá ser presentado a la Supervisión para su aprobación, el relevamiento topográfico deberá realizarse en sistema WGS-84 Zona 19L Proyección UTM.
La contratista llevará un adecuado sistema de registro (Archivos crudos y procesados) de los relevamientos topográficos y de las libretas de campo identificando mínimamente la ubicación (Km), la fecha de relevamiento, operador y a que etapa de la construcción que corresponda.
Previo al inicio de cualquier actividad de movimiento de suelo, la contratista deberá realizar el relevamiento topográfico y replanteo del área a ser intervenida, la misma que deberá ser nuevamente medido en la conclusión de la limpieza, descape y movimiento de masas, en cada etapa para el control de los volúmenes ejecutados, durante todo el relevamiento topográfico de cada ítem del proyecto realizado deberá entregado a Supervisión los datos crudos para control y seguimiento.
La contratista deberá mantener estacas fuera del alcance del trabajo de las maquinarias para permitir el constante control topográfico y calidad durante la construcción de los caminos de accesos y planchadas.
La actividad de medición topográfica se considera como parte intrínseca de todas las actividades a ejecutar, por tanto, esta actividad debe estar considerada dentro de los ítems de obra y no será sujeto a pago en ítem separado.
La actividad de topografía deberá realizarse siguiendo las siguientes etapas, bajo responsabilidad de contratista:
· Inspección de los mojones existentes y recepción de BM’s mediante lectura directa con estación total,
· En caso de no encontrar un mojón de un BM de primer orden se deberá realizar geodesia de primer orden mediante triangulación de 3 estaciones con 2 puntos base perteneciente a la red geodésica nacional,
· Poligonal de vinculación de todos los puntos BM’s, las poligonales se consideran independientes entre sí y no alterarán los valores de los BM’s,
· Nivelación vinculando todos los BM’s,
Se deberá emitir informe de poligonal y nivelación por cada tramo, cuando los informes tengan estado de LIBERADO en su emisión PARA CONSTRUCCIÓN, se podrá realizar levantamiento de detalle del tramo.
Durante todo el tiempo que realicen trabajos topográficos, la contratista deberá enviar a YPFB todos los datos crudos y procesados para el control de los datos utilizados para el proyecto.
La contratista es responsable de mantener íntegros los mojones de los puntos BM’s principales y auxiliares del proyecto durante todo el tiempo que dure la ejecución.
Al finalizar los trabajos de construcción se deberá realizar topografía Conforme Obra (As Built) el consistirá en relevar con topografía del terreno alterado y todas las obras construidas.

a. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1. MOVILIZACIÓN (GLB)
La movilización consistirá en los trabajos y operaciones preparatorios que incluirán, pero no limitado a todo lo necesario para el traslado de personal, el equipo, las provisiones al lugar de la obra, y para todos los demás trabajos y operaciones que deban realizarse o los gastos en los que deba incurrirse antes de comenzar el trabajo en el lugar de la obra.
La movilización se pagará al precio de suma global contractual licitada para la partida de pago, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por el trabajo prescrito. Los pagos parciales se harán a medida que avance la obra de acuerdo con lo siguiente:
· Se cancelará el 50% del ítem una vez se tenga habilitado el campamento de contratista para inicio de actividades y liberado por YPFB.
· Una vez completada la movilización de equipo mínimo requerido y puesto en servicio se cancelará el 50% del ítem hasta completar el 100%
Alojamiento personal comprometido de obra, la Contratista será responsable, por el alojamiento y alimentación de personal propio (Staff – Fuerza) y deberá proveer vivienda, oficina y alimentación para personal Supervisión Técnica (Supervisor de Obra - Topógrafo) y (1) persona de YPFB quien realizará visitas periódicas a la obra.
Transporte personal comprometido de obra, la Contratista será responsable de todo el transporte de personal propio hasta la obra; además de proveer vehículo con conductor a disposición de Supervisión Técnica para control y seguimiento de obra y uso exclusivo en obra.
2. INGENIERÍA NIVEL CONSTRUCTIVO (GLB)
Las actividades para elaboración de Ingeniería a Nivel Constructivo serán divididas en 2 etapas:
· Trabajo de campo; consistirá en el relevamiento de información necesaria y suficiente a ser realizada en el sitio de obra.
· Trabajo de gabinete; consistirá en la elaboración de la Ingeniería a Nivel Constructivo necesaria y suficiente para poder ejecutar el servicio de construcción de obras civiles para el proyecto de perforación del pozo estratigráfico GOMERO GMR-X1 IE de la GNEE – YPFB; se deberán elaborar documentos técnicos a ser empleados durante la construcción (Pliego Especificaciones Técnicas) y documentos de diseño (Planos, elevaciones, memorias de cálculo).
El ítem de Ingeniería se pagará de acuerdo al siguiente detalle:
· Realizado el trabajo de campo y a presentación de informe de actividades se cancelará el 30% del ítem; además de presentación de lista maestra de documentos para seguimiento de actividades de gabinete.
· Liberada la documentación para inicio de actividades de acuerdo al cronograma, se cancelará el equivalente al 40% del ítem; debiendo tener al menos liberado para construcción documentos según lista maestra un 50% del total de documentación a ser generada.
· Una vez liberada toda la documentación y validada sin observaciones para construcción, se cancelará el restante 30% del ítem
b. PLANCHADAS PERFORACIÓN + CAMPAMENTO
1. DESMONTE, DESBROCE Y REMOCIÓN CAPA VEGETAL (Ha)
Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts. en recta y cada 3 mts. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.
La contratista deberá realizar el destronque y desbroce de los troncos en un tamaño máximo de 1 mts., también deberá realizar el retiro de la capa vegetal hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del desmonte y desbroce deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.
Todo el material que se pueda reutilizar del descape del pasto deberá ser llevado a un lugar para asegurar su mantenimiento y ser utilizado para revegetación.
Se pagará mensualmente por áreas ejecutadas y aprobadas por Supervisión según medición topográfica. Ítem incluirá el replanteo topográfico, desmonte con maquinaria, desbroce y remoción de capa vegetal y acomodo hasta 100 mts
2. TERRAPLEN ARMADO CON GEOGRID (M3)
La primer capa de relleno de material será construida reforzada como malla geogrid tensar, el relleno y compactado deberá ser realizado al 90% del Proctor T-180 Modificado.
El material de relleno deberá previamente ser aprobado por Supervisión.
Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. El ítem comprende permiso de los bancos de préstamo para la actividad, extracción, carguío, transporte, extensión y compactado en capas horizontales del material y provisión de geogrid; además de ensayos de laboratorio necesarios.
3. RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO 95% PROCTOR MODIFICADO + FOSA DE QUEMA (M3)
El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 
Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.
Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.
El material requerido para relleno; y no pueda ser utilizado, producto del corte deberá ser provisto por la contratista.
El costo del ítem deberá contemplar la conformación del terraplén terminado.
Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 20 cm, medidas antes de la compactación para los últimos 60 cm por debajo de la cota de terraplén terminado (Caminos – Planchadas), por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del % de humedad, densidad y peso específico para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.
El diseño de la fosa de quema será realizado durante la etapa de Ingeniería Nivel Constructivo.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. El ítem comprende permiso de los bancos de préstamo para la actividad, extracción, carguío, transporte, extensión y compactado en capas horizontales del material; además de ensayos de laboratorio necesarios.
4. RIPIADO DE PLANCHADA e=15cm (M3)
La capa de rodadura estará constituida de ripio para el terraplén, el material de ripio deberá ser de cantera natural, una mezcla de suelo con roca triturada, colocado y compactada de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseños a ser elaborados en la etapa de Ingeniería a Nivel Constructivo.
La contratista realizará el ripiado y compactará a un valor de compactación del 98% de la densidad máxima según AASHTO T-180D y el espesor mínimo de compactado será de 15 cm.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. El ítem comprende permiso de explotación de cantera, extracción, carguío, transporte, extensión, homogenización del material y compactado; además de ensayos de laboratorio necesarios.
5. CANAL PERIMETRAL HºCº (ML)
Cunetas y canales de hormigón ciclópeo serán construidas donde sea determinadas por Supervisión en función de la seguridad de los taludes perfilados o conformados, los cuales contarán con disipadores de energía para evitar resaltos hidráulicos (De ser necesario). Las cunetas se extenderán hasta interceptar obras de toma (Skimmer) para posterior desfogue a terreno firme.
Se pagará mensualmente por longitudes ejecutadas y aprobados por Supervisión. El ítem comprende la provisión del material, hormigón, carguío, transporte y acopio de piedra graduada, excavación, nivelación, construcción y revestimiento.


6. CAJA COLECTORA (PZA)
Se construirán cámaras skimmer de acuerdo a documentación liberada en Ingeniería a Nivel Constructivo, donde determine el desfogue de aguas recolectadas hacia terreno firme; las dimensiones de las mismas deberán ser respaldadas en los documentos de Ingeniería Liberada para Construcción.
Se pagará mensualmente por pieza ejecutada y aprobados por Supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, hormigón, construcción, revestimiento y rejilla.
7. BAJANTE HºCº (ML)
Se construirán bajantes de Hormigón Ciclópeo a la salida de cámaras skimmer, con el fin único de evacuar aguas hacia terreno firme de manera que no comprometa la estabilidad de la planchada de perforación.
Se pagará mensualmente por longitudes ejecutadas y aprobados por Supervisión. El ítem comprende la provisión del material, hormigón, carguío, transporte y acopio de piedra graduada, excavación, nivelación, construcción y revestimiento.
8. HORMIGONES (ANTEPOZO – PATINES – ANCLAJES), CONSIDERANDO Hº LIMPIEZA e=5cm – CUANTÍA ACERO 85% (M3)
Se construirá una cámara de HºAº de dimensiones internas de 2.5mts. x 2.5mts. x 2.2mts. de profundidad, la misma que funcionará como antepozo. La cámara estará provista de una cámara interna de 50x50x50cm. para extracción de líquidos y también se colocará un caño camisa (Provisto por YPFB) de longitud 6mts., mismo que se enterrará 5 mts. y sobresaldrá 1 mts.
La contratista deberá sellar los contactos entre el hormigón y el caño camisa y deberá revocar la parte interna con impermeabilizante con un espesor mínimo de recubrimiento de 2.5cm.
Se colocará una escalera de ingreso de 2.3mts. y 50cm. de ancho con peldaños c/ 30cm. La escalera de la cámara de antepozo deberá colocarse una vez esté instalado el equipo de perforación.
Se deberán construir bases de HºAº de dimensiones 2.5mts. x 13.5mts. x 0.25mts. de altura (Cota terminada planchada); mismas que funcionarán como patines de la torre de perforación, además de arriostrar las estructuras mediante vigas de arriostre en ambos extremos de patines, siendo responsabilidad de la contratista la propuesta para mejoramiento de suelo de fundación de patines de Hormigón.
La cámara del antepozo y la losa para patín del equipo de perforación deberá construirse de manera monolítica.
Se deberá garantizar la horizontalidad de la losa patín mediante un revestimiento grout cementicio; se deberá realizar control horizontal mediante nivelación con nivel electrónico con control en toda la superficie.
La contratista deberá garantizar que el lugar donde se fundará la losa de patín no sufra asientos diferenciales; además de garantizar el soporte de estructura de torre de equipo de perforación.
Se construirán 4 bloques de concreto que funcionarán como muertos de anclaje, e instalarán en planchada de perforación; según lo indicado por Supervisión, para fijación y montaje de torre de equipo de perforación, mismos serán de 1 m3.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutadas y aprobados por Supervisión. El ítem comprende la provisión del material, hormigón, carguío, transporte y acopio de materiales, excavación, nivelación, construcción y revestimiento.
c. CAMINO DE ACCESO
1. DESMONTE, DESBROCE Y REMOCIÓN CAPA VEGETAL (Ha)
Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts. en recta y cada 3 mts. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.
La contratista deberá realizar el destronque y desbroce de los troncos en un tamaño máximo de 1 mts., también deberá realizar el retiro de la capa vegetal hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del desmonte y desbroce deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.
Todo el material que se pueda reutilizar del descape del pasto deberá ser llevado a un lugar para asegurar su mantenimiento y ser utilizado para revegetación.
Se pagará mensualmente por áreas ejecutadas y aprobadas por Supervisión según medición topográfica. Ítem incluirá el replanteo topográfico, desmonte con maquinaria, desbroce y remoción de capa vegetal y acomodo hasta 100 mts.
2. RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO 95% PROCTOR (M3)
El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 
Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.
Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.
El material requerido para relleno; y no pueda ser utilizado, producto del corte deberá ser provisto por la contratista.
El costo del ítem deberá contemplar la conformación del terraplén terminado.
Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 20 cm, medidas antes de la compactación para los últimos 60 cm por debajo de la cota de terraplén terminado (Caminos – Planchadas), por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del % de humedad, densidad y peso específico para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. El ítem comprende permiso de los bancos de préstamo para la actividad, extracción, carguío, transporte, extensión y compactado en capas horizontales del material; además de ensayos de laboratorio necesarios.


3. RIPIADO DE CAMINO DE ACCESO e=15cm (M3)
La capa de rodadura estará constituida de ripio para el terraplén, el material de ripio deberá ser de cantera natural, una mezcla de suelo con roca triturada, colocado y compactada de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseños a ser elaborados en la etapa de Ingeniería a Nivel Constructivo.
La contratista realizará el ripiado y compactará un ancho mínimo de 4 mts. a un valor de compactación del 98% de la densidad máxima según AASHTO T-180D y el espesor mínimo de compactado será de 15 cm.
Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. El ítem comprende permiso de explotación de cantera, extracción, carguío, transporte, extensión, homogenización del material y compactado; además de ensayos de laboratorio necesarios.
4. SEÑALIZACIÓN Y LETREROS (PZA)
Se deberán fabricar e instalar la señalización necesaria para garantizar la seguridad vial del camino de acceso a la planchada LML-X1. Se colocarán letreros de señalización vertical incluidos postes de Hormigón prefabricados. El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frío. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 5 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.
Se pagará mensualmente por pieza ejecutada y aprobados por Supervisión. El ítem comprende, excavación, provisión del material (Postes + letreros), hormigón e instalación. 
d. CONTROL DE EROSIÓN - PROTECCIÓN
1. SIEMBRA GRAMÍNEA TALUDES (Ha)
La contratista deberá realizar las obras de control de erosión de los taludes con la colocación de obras de protección, geomantas biodegrabables, construcción de tablestacados y la siembra de gramíneas y pasto autóctonos.
Es responsabilidad de la contratista contar con el asesoramiento de un especialista para validar la protección una vez se tengan conformados y perfilados los taludes del camino.
La medición y pago de este ítem se realizará sobre las áreas efectivas donde las gramíneas y pastos se han desarrollado y se encuentra consolidado. Aclarando que en los lugares donde las gramíneas no se han desarrollado no serán sujetos de pago ni de compensación alguna.
2. CERCO PERIMETRAL PLANCHADA (ML)
Se construirá un alambrado perimetral a la planchada de perforación y planchada de campamento para evitar el ingreso de animales. El alambrado será realizado con postes c/ 4mts. y alambre liso galvanizado #12 en 4 filas.
Se pagará mensualmente por longitudes ejecutadas y aprobadas por Supervisión. El ítem comprende la provisión del material (Alambre liso #12, postes de madera d=4”, L=1.7mts. (0.3mts. enterrado y vaciado) c/ 4mts, hormigón, carguío, transporte y acopio de piedra y agregados, excavación, nivelación y demás actividades para buena ejecución del ítem
e. ACTIVIDADES FINALES
1. DESMOVILIZACIÓN (GLB)
Se pagará de forma parcial porcentualmente según avance de la actividad aprobado por Supervisión, este ítem incluye la restauración del área ocupada para campamento; además de trabajos necesarios para restauración y revegetación de bancos de préstamos.
2. DATA BOOK + AS BUILT (GLB)
La elaboración de los planos de conforme a obra (As Built) a ser incluidos en la carpeta técnica de obra, serán presentados en dos ejemplares en forma física y en dos copias en formato digital editable, junto con los Red – Mark.
El contratista deberá considerar en sus precios, todos los gastos inherentes a esta tarea, según el alcance mínimo descrito a continuación:
Planos conforme a obra; el contratista deberá efectuar todos los cambios que éstos sufrieron durante la elaboración de la ingeniería de detalle y la ejecución de las obras, también deberá efectuar los planos de obras adicionales ejecutadas.
Para realizar el conforme obra del camino y planchada, se deberá realizar un relevamiento topográfico del terreno afectado y las obras ejecutadas.
Se realizará en un solo pago, una vez terminado bajo la conformidad de YPFB.

f. SERVICIO FIJO MANTENIMIENTO
1. MOTONIVELADORA TIPO CAT-140H O SIMILAR (HRS)
Los equipos pesados, se utilizarán para la reparación y mantenimiento de caminos de acceso al pozo GMR-X1 IE, se realizará la nivelación de caminos, ripiados, rellenos de canales erosionados, transporte de materiales de canteras o bancos de préstamo.
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y provisto de horómetros, el trabajo por hora máquina supone por parte del contratista el abastecimiento necesario de combustible, lubricantes, operadores, etc. que aseguren un trabajo continuo y eficiente del equipo contratado. Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo de YPFB y será el representante técnico del contratista, el responsable de organizar y dar eficiencia a las operaciones. YPFB puede solicitar cambio de operadora o encargado de operación en caso que a su juicio la eficiencia o disciplina de cualquiera de ellos no fuera satisfactoria.
Se pagará mensualmente computando horas trabajadas. Se consideran jornadas laborales efectivas de maquinaria de 10 hrs. Esto no aplica para actividades de emergencia; cuando se deban sobrepasar las horas establecidas de trabajo; debiendo contemplar el costo horario adicional
2. RETROEXCAVADORA TIPO CAT 75 Hp O SIMILAR (HRS)
Ídem f.1.


3. CAMIÓN VOLQUETE 12 M3 (DÍAS)
Ídem f.1.
Para efectos de medición en fracción de días para la provisión del ítem se considerará ½ día cuando la duración de los trabajos es menor a 5 hrs. y 1 día cuando la duración de los trabajos sea mayor a 5 hrs. y menor/igual a 10 hrs.
Se pagará mensualmente computando días trabajados.
4. CUADRILLA MANTENIMIENTO VIAL (DÍAS)
La cuadrilla vial consiste en un grupo de trabajo que realizará tareas de construcción, reparación y mantenimiento de caminos de acceso y planchada pozo GMR-X1 IE, así mismo debe de estar capacitada para ejecutar tareas relacionadas con la industria petrolera, los trabajos incluyen de manera no limitativa las siguientes tareas: Tareas generales de construcción y mantenimiento de caminos como limpieza de cunetas, reparación o reconstrucción de alcantarillas, apertura de drenajes, desbroce de taludes y brechas en general, trabajos de albañilería simples, limpieza y mantenimiento de campamentos, enroscado, tendido, desenroscado de tuberías, colocado de cámaras API, colocado de membrana, etc.
La cuadrilla estará conformada por 1 capataz con experiencia mayor a 5 años en las tareas indicadas y 4 ayudantes (1 Conductor) entre los que debe haber un albañil de primera, todos en buenas condiciones físicas y que tengan experiencia mínima de 3 años en trabajos similares; esta cuadrilla debe estar provista por todas las herramientas necesarias para sus labores, las que como mínimo deben ser:
· Motobomba 3”
· 1 hacha, 5 machetes, 3 palas, 2 picotas, 3 cavadoras, 1 barreta, 1 carretilla con ruedas de goma
· 30 mts. de soga PERLON ¾” cabo manila
· Herramientas completas de albañilería
· Elementos para trabajos de cañerías con tuberías
Las herramientas y todo el equipo debe estar en excelentes condiciones de uso, si alguno de ellos presentará desgaste o daño, deberá ser reemplazado por otro similar. Si este reemplazo no se efectúa dentro de las 24 hrs. se considerará a la cuadrilla con su equipo incompleto y no se abonará el día de trabajo.
El contratista deberá proporcionar una camioneta doble cabina 4x4 de modelo acorde a los reglamentos de YPFB, con capacidad mínima de 1 Ton que esté a disposición las 24 hrs. del día para todas las movilizaciones y trabajos necesarios y en buen estado de funcionamiento, la provisión de combustible, lubricantes y mantenimiento para el vehículo correrá por cuenta del contratista y el vehículo deberá estar con su respectivo seguro contra todo riesgo. Está terminantemente prohibido llevar personal en la carrocería de la camioneta.
Para efectos de medición en fracción de días para la provisión del ítem se considerará ½ día cuando la duración de los trabajos es menor a 5 hrs. y 1 día cuando la duración de los trabajos sea mayor a 5 hrs. y menor/igual a 10 hrs.
Se pagará mensualmente computando días trabajados.
5. MANTENIMIENTO PUENTES DE ACCESO EL SENA – COMUNIDAD EL GIRADO (GLB)
Consistirá en realizar trabajos de mantenimiento a puentes de acceso vehicular liviano instalados a lo largo del camino de acceso al área de influencia del proyecto (Municipio El Sena – Comunidad El Girado).
La contratista deberá realizar la evaluación técnica de los mismos al momento de ingresar al área de proyecto y realizará monitoreos permanentes al estado de los mismos, debiendo tomar debida precaución durante las etapas de ingreso de maquinaria pesada (Construcción Obras Civiles) y DTM del equipo de perforación.
La contratista, en base a la evaluación técnica inicial, y los respectivos monitoreos del estado de los mismos durante la ejecución del proyecto; deberá elevar un informe técnico donde se indique la necesidad de mantenimiento respectivos y/o justificación técnica para la no realización del mismo; debiendo en todo momento garantizar la transitabilidad por los mismos, además de responsabilizarse del estado óptimo de los mismos posterior a la desmovilización del equipo de perforación.
Se pagará en porcentajes de avance en función a evaluación técnica a ser realizada y acordada con Supervisión.



7. EXPERIENCIA PROPONENTE
a) EXPERIENCIA EMPRESA
La empresa especializada que se adjudique la Construcción de obras civiles para el proyecto exploración pozo GOMERO GMR-X1 IE PND-BNI-LPZ, deberá cumplir mínimo con el siguiente detalle:
· Experiencia general: 5 proyectos con tiempo de ejecución igual o mayor a 3 meses, en el rubro de Construcción de Obras Civiles. Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada), en fotocopia simple. 
· Experiencia específica: 3 proyectos con tiempo de ejecución igual o mayor a 3 meses; en construcción de caminos de acceso y planchada para equipos de perforación. Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada) en fotocopia simple.
La experiencia específica es parte de la experiencia general pero no viceversa.
En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar estos documentos de respaldo en original y/o copia legalizada para su verificación y validación.
La experiencia específica, podrá ser parte de la experiencia general pero no viceversa.
Se considerará para la evaluación técnica – económica como rubro de Construcción de Obras Civiles las siguientes obras:
· Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura,
· Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos,
· Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos,
· Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias,
· Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub-base o base y pavimento de cualquier tipo,
· Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos
b) EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto y que será evaluado se describe líneas abajo, sin embargo el proponente podrá mejorar este requerimiento.
A efectos de evaluación se deberá adjuntar una fotocopia simple que respalde la formación y experiencia requerida; documentos que deberán ser presentados en original o copia legalizada para su verificación y validación.


	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	Ingeniero Civil
	Gerente de Proyecto
	Gerente, Superintendente, Jefe de Obra
	GENERAL: Mínimo 8 proyectos en construcción de obras civiles con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.
ESPECÍFICA: Mínimo 5 proyectos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.

	2
	Ingeniero Civil
	Jefe de Obra
	Superintendente, Supervisor de Obra
	GENERAL: Mínimo 5 proyectos en construcción de obras civiles con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses
ESPECÍFICA: Mínimo 3 proyectos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.

	3
	Técnico/Especialista
	Capataz Movimiento de Suelos
	Jefe de Fase
	GENERAL: Mínimo 5 proyectos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.
ESPECÍFICA: Mínimo 3 proyectos en movimiento de suelos para construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.

	4
	Ingeniero Civil
	Coordinador de Calidad
	Inspector de Calidad, Supervisor de Obra
	GENERAL: Mínimo 5 proyectos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.
ESPECÍFICA: Mínimo 3 proyectos como Coordinador de Calidad y/o Inspector de Calidad para proyectos de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.





8. ORGANIGRAMA DE PROYECTO
Este deberá ser funcional, indicando los nombres, funciones y responsabilidades dentro del proyecto del personal involucrado; debiendo considerar mínimamente la siguiente estructura:
[image: ]


9. LISTADO DE EQUIPOS Y RECURSOS COMPROMETIDOS
La Contratista deberá disponer de acuerdo a los plazos requeridos los equipos ofertados en ésta licitación.
De manera enunciativa y no limitativa se requerirá mínimamente el siguiente listado de equipo:
	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	TIPO/CAP.

	1
	MOTONIVELADORA
	 
	2
	140 Hp
	 

	2
	TRACTOR ORUGA
	 
	2
	 
	CAT-7D

	3
	EXCAVADORA
	 
	2
	 
	CAT-320

	4
	VIBROCOMPACTADOR LISO
	 
	2
	 
	DYNAPAC 125

	5
	VIBROCOMPACTADOR PATACABRA
	 
	1
	 
	DYNAPAC 250

	6
	VOLQUETA
	 
	4
	 
	12 M3

	7
	CISTERNA
	 
	3
	 
	10000 lts

	8
	VEHÍCULO (SUPERVISIÓN TÉCNICA)
	 
	1
	 
	4x4

	9
	MOTONIVELADORA (MANTENIMIENTO – APOYO PERFORACIÓN)
	
	1
	140 Hp
	

	10
	RETROEXCAVADORA (MANTENIMIENTO – APOYO PERFORACIÓN)
	 
	1
	75 Hp
	 

	11
	VOLQUETA (MANTENIMIENTO – APOYO PERFORACIÓN)
	 
	1
	 
	12 M3



Los equipos y recursos comprometidos en la obra, deberán ser habilitados previa inspección por parte de personal YPFB, cumpliendo requerimientos exigidos en el rubro de operatividad, mantenimiento y estado de los mismos; con la finalidad de no tener paralizaciones de obra y/o frentes de trabajo por malas condiciones de los mismos.
10. ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA
Esta estimación de volúmenes y/ cantidades es solo estimativo y no compromete pagos de volúmenes de obra fuera de los medidos en forma real en campo, los precios unitarios serán los mismos referidos a la Planilla de Cotización aprobada por YPFB. Volúmenes estimados deberán ser verificados y son de exclusiva responsabilidad por parte de empresa Contratista.
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORACIÓN POZO GOMERO GMR-X1 IE PND-BNI-LPZ

	#
	ÍTEM
	CANTIDAD
	UNIDAD

	a) ACTIVIDADES PRELIMINARES

	a.1
	MOVILIZACIÓN
	1.00
	GLB

	a.2
	INGENIERÍA NIVEL CONSTRUCTIVO
	1.00
	GLB

	b) PLANCHADAS PERFORACIÓN + CAMPAMENTO

	b.1
	DESMONTE, DESBROCE Y REMOCIÓN CAPA VEGETAL
	1.99
	Ha

	b.2
	TERRAPLEN ARMADO CON GEOGRID (1 CAPA)
	3,125.00
	M3

	b.3
	RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO 95% PROCTOR + FOSA DE QUEMA
	19,247.17
	M3

	b.4
	RIPIADO DE PLANCHADA e=15 cm
	2,579.72
	M3

	b.5
	CANAL PERIMETRAL HºCº 
	610.00
	ML

	b.6
	CAJA COLECTORA
	1.00
	PZA

	b.7
	BAJANTE HºCº
	20.00
	ML

	b.8
	HORMIGONES (ANTEPOZO - PATINES - ANCLAJES), CONSIDERANDO Hº LIMPIEZA e=5 cm - CUANTÍA ACERO 85%
	36.49
	M3



	c) CAMINO DE ACCESO

	c.1
	DESMONTE, DESBROCE Y REMOCIÓN CAPA VEGETAL
	0.12
	Ha

	c.2
	RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO 95% PROCTOR
	360.00
	M3

	c.3
	RIPIADO CAMINO DE ACCESO e=15 cm
	48.00
	M3

	c.4
	SEÑALIZACIÓN Y LETREROS
	20
	PZA

	d) CONTROL DE EROSIÓN – PROTECCIÓN

	d.1
	SIEMBRA GRAMINEA TALUDES
	0.12
	Ha

	d.2
	CERCO PERIMETRAL PLANCHADA
	780.00
	ML

	e) ACTIVIDADES FINALES

	e.1
	DESMOVILIZACIÓN
	1.00
	GLB

	e.2
	DATA BOOK + AS BUILT
	1.00
	GLB

	f) SERVICIO FIJO MANTENIMIENTO

	f.1
	MOTONIVELADORA TIPO CAT-140H o SIMILAR
	900.00
	HRS

	f.2
	RETROEXCAVADORA TIPO CAT 75Hp o SIMILAR
	900.00
	HRS

	f.3
	CAMIÓN VOLQUETE 12 M3
	90.00
	DÍAS

	f.4
	CUADRILLA MANTENIMIENTO VIAL
	90.00
	DÍAS

	f.5
	MANTENIMIENTO PUENTES DE ACCESO EL SENA - COMUNIDAD EL GIRADO
	1.00
	GLB




11. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución total y entrega de Ingeniería de Diseño no deberá exceder de 45 (Cuarenta y cinco) días calendarios computables a partir de Orden de Proceder del Servicio.
El plazo de ejecución para la Construcción de Obras Civiles para el proyecto de perforación del pozo estratigráfico GMR-X1 IE no deberá exceder de 75 (Setenta y cinco) días calendarios, paralelamente a trabajos de elaboración y entrega de Ingeniería de Diseño, debiendo la misma contar con documentación liberada para inicio de actividades en campo, de manera de no cortar los periodos establecidos y debiendo ser los mismos continuos.
Una vez concluidas las obras civiles para ingreso del equipo de perforación, se deberá habilitar personal y equipo que realizará el Servicio Fijo de Mantenimiento.
El plazo de ejecución de actividades de mantenimiento de caminos de acceso no deberá exceder de 90 (Noventa) días calendarios, computables 30 (días) previos a las actividades de perforación; comunicadas a contratista mediante orden de proceder de la obra
Señalar además el tiempo máximo adicional que se otorgara desde la recepción provisional de la planchada (Ingreso equipo perforación) hasta la recepción definitiva, no deberá exceder de 30 (Treinta) días calendarios.
Se adiciona el detalle de plazos en cumplimiento de hitos intermedios: 


	HITOS DE LA OBRA
	PLAZO

	Ingeniería de Diseño (Nivel Constructivo)
	45 días calendario

	Construcción Camino de Acceso y Planchadas
	75 días calendario

	HITO 1 - ENTREGA PROVISIONAL

	Mantenimiento de Caminos de Acceso – Apoyo Operaciones de Perforación
	90 días calendario

	HITO 2 – ENTREGA DEFINITIVA (30 Días posteriores HITO 1)
ENTREGA DATA BOOK – AS BUILT



12. CRONOGRAMA DE PROYECTO
Este debe ser acorde a lo requerido por YPFB, para el inicio y entrega de las obras, dentro del cronograma propuesto se deberán considerar: días calendario, que incluyan feriados, imprevistos, lluvias y otros. Los días de atraso justificados se refieren a fenómenos fuera de las probabilidades y consideraciones anteriores. El tiempo total deberá ser de 180 (Ciento ochenta) días calendarios, contemplando la elaboración de Ingeniería a Nivel Constructivo, Procura y Construcción de Obras Civiles para pozo GOMERO-X1 IE; paralelamente a trabajos de Mantenimiento de caminos de acceso al pozo, mismos que serán ampliados en función a requerimiento y durante apoyo a operaciones de perforación hasta concluido el DTM del equipo de perforación.

	OBRAS CIVILES GMR-X1 IE

	ACTIVIDADES
	DURACIÓN (días)
	2016

	
	
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT

	Ingeniería Nivel Constructivo
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividades Preliminares (Movilización)
	15
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Construcción Planchadas
	60
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Construcción Camino de Acceso
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HITO 1 – ENTREGA PROVISIONAL
	

	Control de Erosión - Protección Taludes
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HITO 2 – ENTREGA DEFINITIVA
	

	Mantenimiento Camino de Acceso
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Actividades Finales
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



13. REQUISITOS ADICIONALES
a) CONSULTAS ESCRITAS AL DBC
Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico habilitado: cheras@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.
b) PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA = 180 DÍAS CALENDARIO
El plazo de ejecución total y entrega de Ingeniería de Diseño no deberá exceder de 45 (Cuarenta y cinco) días calendarios computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder.
El plazo de ejecución para la Construcción de Obras Civiles para el proyecto de perforación del pozo estratigráfico GMR-X1 IE no deberá exceder de 75 (Setenta y cinco) días calendarios, paralelamente a trabajos de elaboración y entrega de Ingeniería de Diseño, debiendo la misma contar con documentación liberada para inicio de actividades en campo, de manera de no cortar los periodos establecidos y debiendo ser los mismos continuos.
El plazo de ejecución de actividades de mantenimiento de caminos de acceso no deberá exceder de 90 (Noventa) días calendarios, computables 30 (días) previos a las actividades de perforación; comunicadas a contratista mediante orden de proceder de la obra.


c) LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
La construcción del camino de acceso y planchada para el pozo GOMERO-X1 IE (GMR-X1 IE), se localiza en la provincia Madre de Dios del departamento de Pando entre las comunidades de Las Mercedes y El Girado.
Las coordenadas de localización del pozo son las siguientes:
			Coordenadas UTM – PSAD 56, Zona 19L
X:	688,542.07
Y:	8,679,311.02
Z:	191 msnm
Coordenadas UTM, WGS-84, Zona 19L
	X:	688,344.108
	Y: 	8,678,940.37
	Z: 	191 msnm
d) FORMA DE PAGO
Los pagos se efectuaran en función al avance real Certificado de la Obra, previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Obra, debiendo emitirse la correspondiente factura por los servicios prestado para cada pago. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, previa presentación del respectivo informe mensual y una Planilla o Certificado de Pago. El Contratista remitirá a YPFB a través del Fiscal una pre-factura en la que se detalle la cantidad de actividades ejecutadas según planilla de cómputos métricos revisada y avalada en campo, con los debidos respaldos de calidad del servicio realizado. El servicio se considerara efectivamente prestado y terminado cuando YPFB emita el respectivo informe de conformidad, debiendo el contratista emitir la correspondiente factura con la fecha de dicho informe para su correspondiente pago.
e) VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La propuesta del servicio deberá tener un tiempo de validez de noventa (90) días calendario a partir de su presentación a YPFB.
f) MULTAS
El contratista se obliga a cumplir con el plazo de ejecución de la obra, caso contrario será multado con el 1 % sobre el importe total del contrato por día de retraso. Computable a partir del primer día vencido el plazo. 
g) FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.
En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.

h) TRIBUTOS
El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
i) CLAUSULA DE SEGUROS
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:
0. Póliza de Seguro Todo riesgo de Construcción
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro para asegurar contra Todo Riesgo, las obras en ejecución, materiales equipos y maquinaria de construcción. El valor asegurado de la construcción, deberá ser equivalente al valor del contrato. Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados por cualquier causa. Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados directamente por el Contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de construcción. Remoción de escombros, errores de diseño, gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el Contratista.

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, 
Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de $us. 100.000.-, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.
La vigencia de la Póliza deberá incluir todo el periodo de obra hasta la fecha de entrega y aceptación definitiva de la obra.

0. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para la construcción de la obra, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo o en su defecto podrán presentar el certificado de afiliación al Seguro Social Obligatorio.

1. Condiciones Adicionales
Las Pólizas de Seguro anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:
1. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación. 
1. Nombrar a YPFB como Asegurado Adicional en la Póliza de Todo Riesgo de Construcción. 
1. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
j) ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE
· La empresa adjudicada durante el tiempo de construcción de camino y planchada  también deberá proveer:
· Alojamiento y alimentación para 3 personas 2 (dos) Supervisores de Control de Calidad contratados por YPFB y 1 (un) Fiscal de YPFB.
· 1 oficina con 2 escritorios y un archivero.
· Combustible para 1(un) vehículo de la empresa de Supervisión y Control de Calidad.
· Transporte terrestre Riberalta - Sitio de los Servicios, para poder realizar cambios de turno de Supervisores de Obra, en el sitio de los servicios. 
k) SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS.
La empresa adjudicada debe cumplir el:
· ANEXO “A” 	Disposiciones de medio ambiente, relaciones comunitarias y seguridad industrial y salud ocupacional
· ANEXO “B” 	Medio ambiente 
· ANEXO “C” 	Relaciones comunitarias
· ANEXO “D” 	Seguridad industrial y salud ocupacional
		

	
14. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES
	FACTORES DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	A) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	Máximo 20 Puntos

	  - Experiencia General

	 Mayor a 10 proyectos en el rubro de construcción de Obras Civiles  con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 10 Puntos
	Hasta 10 Puntos

	Mayor a 5 hasta 10 proyectos en el rubro de construcción de Obras Civiles con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 7 Puntos
	

	Igual a 5 proyectos en el rubro de construcción de Obras Civiles con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 puntos
	

	  - Experiencia Específica

	Mayor a 5 proyectos en Construcción de caminos de acceso y Planchadas para equipo de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 10 Puntos
	Hasta 10 Puntos

	Mayor a 3 hasta 5 proyectos en Construcción de caminos de acceso y Planchadas para equipo de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses
	= 7 puntos
	

	Igual a 3 proyectos en Construcción de caminos de acceso y Planchadas para equipo de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 puntos
	

	B) EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE 
	Máximo 20 Puntos

	  - Experiencia (Gerente de Proyecto)

	Mayor a 5 proyectos en Construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 Puntos
	Hasta 5 Puntos

	Igual a 5 proyectos en Construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 3 puntos
	

	  - Experiencia (Jefe de Obra)

	Mayor a 3 proyectos en Construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 Puntos
	Hasta 5 Puntos

	Igual a 3 proyectos en Construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 3 puntos
	

	  - Experiencia (Capataz Movimiento de Suelos)

	Mayor a 3 proyectos en Movimiento de suelos para construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 Puntos
	Hasta 5 Puntos

	Igual a 3 proyectos en Movimiento de suelos para construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 3 puntos
	

	  - Experiencia (Coordinador de Calidad)

	Mayor a 3 proyectos como Coordinador y/o Inspector de Calidad para proyectos de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 5 Puntos
	Hasta 5 Puntos

	Igual a 3 proyectos como Coordinador y/o Inspector de Calidad para proyectos de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempo de ejecución superior a 3 meses:
	= 3 puntos
	

	C) PROPUESTA TÉCNICA
	Máximo 30 Puntos

	* Plan de Trabajo
	 
	 

	   - Mejor a lo solicitado
	= 10 Puntos 
	Hasta 10 Puntos

	   - Similar a lo solicitado
	= 5 Puntos 
	

	* Organigrama / Equipos comprometidos
	 
	 

	   - Mejor a lo solicitado
	= 10 Puntos 
	Hasta 10 Puntos

	   - Similar a lo solicitado
	= 5 Puntos 
	

	* Cronograma de Servicio
	 
	 

	   - Mejor a lo solicitado
	= 10 Puntos 
	Hasta 10 Puntos

	   - Similar a lo solicitado
	= 5 Puntos 
	

	Total A + B + C

	* Únicamente los proponentes con Calificación igual o superior a treinta y siete (37) Puntos, podrán continuar con la siguiente etapa de evaluación económica.
	Hasta 70 Puntos

	D) PROPUESTA ECONÓMICA
	Máximo 30 Puntos

	Total A + B + C + D
	Hasta 100 Puntos



	Elaborado por:
	
Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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