## CONSULTAS EN SALA
RECEPCION DE CONSULTAS EN SALA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO EXPLORACIÓN POZO GOMERO GMR-X1 IE PND-BNI-LPZ CODIGO DE PROCESO N° DRCO-CDO-GEE-37-16
# | EMPRESA | TIPO DE CONSULTA | CONSULTA | RESPUESTA
1 | CONSTRUBOL S.R.L. | TECNICA | LAS COMUNIDADES Y PERSONAS DEL LUGAR, EN EL ASPECTO SOCIAL COMO SON COMPORTABLES. | SE TIENE BUENAS RELACIONES SOCIALES CON LOS COMUNARIOS DE LAS ZONAS PRÓXIMAS AL PROYECTO, ADEMÁS DEL APOYO CONSTANTE POR PARTE DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES EN BENEFICIO DEL PROYECTO.
2 |  | TECNICA | EN LAS POBLACIONES HAY EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA? | SE CUENTA CON UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA LOCALIDAD EL SENA, A QUIENES SE LES HIZO LLEGAR LOS REQUERIMIENTOS DE MAYORES VOLÚMENES DE COMBUSTIBLES DADOS LOS PROYECTOS QUE ENCARA YPFB EN LA ZONA.
3 |  | TECNICA | LOS CAMINOS SON TRANSITABLES DESDE SANTA CRUZ- OBRA, QUE OPCIONES? | LA INTERCONEXIÓN CARRETERA ES COMPLICADA DURANTE EPOCAS DE LLUVIAS, PRINCIPALMENTE TRAMO TRINIDAD - SAN IGNACIO DE MOXOS; RUTA QUE LLEGA A SER CERRADA POR DIFICULTADES DE TRANSITABILIDAD EN LA RUTA. EL TRAMO TRINIDAD - OBRA; SE ENCUENTRA CON PERMANENTE APOYO DE MAQUINARIA PROVISTA POR ABC.
4 |  | TECNICA | EN EL LISTADO DE EQUIPOS DE OBRA SE PUEDE VERIFICAR, PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS ES DEMASIADO | EL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (ETAPA CONSTRUCCIÓN) SE CONSIDERÓ EN ESTA CANTIDAD DEBIDO A LAS DISTANCIAS A SER CUBIERTAS PARA PROVISIÓN DE MATERIALES (BANCOS DE PRÉSTAMOS IDENTIFICADOS). DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO EN PLANILLA CORRESPONDE AL TOTAL DE MAQUINARIA REQUERIDA PARA ESTE SERVICIO. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SE EVALUARÁ ESTE REQUERIMIENTO EN FUNCIÓN A LOS NUEVOS BANCOS DE PRÉSTAMOS A SER IDENTIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA.
5 | IPCRE S.R.L. | ADMINISTRATIVA | CUAL ES EL PRECIO REFERENCIAL DEL PRESENTE PROYECTO Y POR QUE NO SE LO PUBLICO EN EL DBC? | EL PRECIO REFERENCIAL ES RESERVADO.
6 |  | TECNICA | EN LA PAGINA 29 DEL DBC NUMERAL 7 A) EXPERIENCIA DE LA EMPRESAS (EXPERIENCIA ESPECIFICA) SOLICITA COMO LA MISMA (EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO Y PLANCHADA, LA MISMA PUEDE SER CALIFICABLE SI LA EXPERIENCIA ESPECIFCIA DE LA EMPRESA SOLO EN CAMINOS O OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN PLANCHADA? | SE REQUIERE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CAMINOS Y PLANCHADAS, DEMOSTRABLES. COMO EXPERIENCIA GENERAL PODRÁ SER CALIFICADA MÁS NO COMO ESPECÍFICA.
7 |  | TECNICA | LO PROPIO PARA EL CASO DEL PERSONAL TECNICO EN CUANTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE CAMINOS DE ACCESO Y LA PLANCHADAS (ES VALIDO SI EL PROPONENTE SOLO DEMUESTRA CAMINO DE ACCESO Y NO ASI PLANCHADAS? | SE REQUIERE EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CAMINOS Y PLANCHADAS, DEMOSTRABLES. COMO EXPERIENCIA GENERAL PODRÁ SER CALIFICADA MÁS NO COMO ESPECÍFICA.
8 |  | TECNICA | LA INSPECCION PREVIA ES VINCULANTE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN O PUEDE SER POR CUENTA PROPIA Y SI SE DEBE ADJUNTAR ACTA DE INSPECCION PREVIA, YA QUE EL PRESENTE DBC NO ES CLARO RESPECTO A ESTE PUNTO. | EL DOCUMENTO DE INSPECCIÓN PREVIA NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE DESCALIFICACIÓN. SE RECOMIENDA REALIZAR LA INSPECCIÓN PREVIA PARA UNA MEJOR COTIZACIÓN DEL SERVICIO SEA POR CUENTA PROPIA O GUIADA POR YPFB.