## DSD-2
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: | [7 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | PLANTA ENGARRAFADORA BERMEJO | [5 empty] | HOJA: | 1 |  | DE | 2
|  | PROYECTO: |  | REMODELACION Y ADECUACION DE PLANTAS DE ENGARRAFADO TRINIDAD, BERMEJO Y TUPIZA - BOLIVIA
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. CARPETA PLANO PROPUESTA BERMEJO
1 | SEGENA-UTP-PPB2-REV-A1 |  |  | PLANO PROPUESTA BERMEJO |  | AUTOCAD
2. CARPETA PLATOPOGRAFICO YPFB BERMEJO
1 | S/N |  |  | PLANO BERMEJO |  | AUTOCAD
3. CARPETA AREA CIVIL BERMEJO
1 | S/N |  |  | DISEÑO DE PAVIMENTO |  | WORD
2 | S/N |  |  | DISEÑO DE BAJANTES |  | WORD
3 | S/N |  |  | PAVIMENTO BERMEJO |  | AUTOCAD
4 | S/N |  |  | PLANO AREA CIVIL BERMEJO |  | AUTOCAD
4. CARPETA AREA PROCESOS - ISOMETRICOS
1 | S/N |  |  | LISTA DE CONEXIONES |  | EXCEL
2 | S/N |  |  | MAQUENA IMPLANTACION BERMEJO |  | AUTOCAD
3 | S/N |  |  | PIPING CLASS |  | EXCEL
4 | SEGENA-UTP-PP-ET-001_Rev_A1 |  |  | ESPECIFICACIONES DE TUBERIA Y CLASES DE MATERIAL |  | WORD
5 | SEGENA-UTP-PP-ET-002_Rev_A1 |  |  | ESPECIFI CACION DE EQUIPOS SEGÚN LA NORMA ASME VIII |  | WORD
6 | SEGENA-UTP-PP-ET-003_REV_A1 |  |  | REVESTIMIENTO EXTERNO E INTERNO - PINTURA |  | AUTOCAD
7 | SEGENA-UTP-PP-HD-001_REV_A1 |  |  | VALVULAS DE BOLA |  | WORD
8 | SEGENA-UTP-PP-HD-002_REV_A1 |  |  | VALVULAS DE GLOBO |  | EXCEL
9 | SEGENA-UTP-PP-HD-003_REV_A1 |  |  | INDICADOR DE PRESIO N |  | EXCEL
10 | SEGENA-UTP-PP-HD-004_REV_A1 |  |  | TANQUES DE ALMCENAMIENTO |  | EXCEL
11 | SEGENA-UTP-PP-LI-001_Rev_A1 |  |  | ESPECIFICACION PIPING |  | EXCEL
12 | SEGENA-UTP-PP-LI-002_Rev_A1 |  |  | ESPECIFICACION VALVULA |  | EXCEL
13 | SEGENA-UTP-PP-LI-003_Rev_A1 |  |  | LISTA DE EQUIPOS MECANICOS ESTATICOS |  | EXCEL
14 | SEGENA-UTP-PP-MC-001_REv_A1 |  |  | CALCULO DE VIDA TANQUE |  | EXCEL
15 | SEGENA-UTP-PP-MC-003_REv_A1 |  |  | ESPESOR DE CAÑERIAS |  | EXCEL
16 | SEGENA-UTP-PP-MC-004_REV_A1 |  |  | TANQUES DE ALMCENAMIENTO |  | EXCEL
17 | SEGENA-UTP-SYL-01_REV_A1 |  |  | PLANO PROPUESTA |  | AUTOCAD
4.1 CRPETA ISOMETRICOS BERMEJO
1 | SEGENA-UTP-ISO-01_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
2 | SEGENA-UTP-ISO-02_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
3 | SEGENA-UTP-ISO-03_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
4 | YPFBL-001-PORU-P-IT-201 |  |  | INFORME ESTUDIO HAZOP |  | AUTOCAD
5 | YPFBL-001-PORU-P-MC-201 |  |  | VALVULAS DE ALIVIO |  | WORD
6 | YPFBL-001-PORU-P-MC-202 |  |  | BOMBAS PARA CARGUIO |  | WORD
7 | YPFBL-001-PORU-P-MC-203 |  |  | BOMBAS PARA DESCARGUIO |  | WORD
4 | SEGENA-UTP-ISO-04_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
5 | SEGENA-UTP-ISO-05_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
6 | SEGENA-UTP-ISO-06_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
7 | SEGENA-UTP-ISO-07_REV_A2 |  |  | ISOMETRICO |  | AUTOCAD
8 | YPFBL-001-PORU-P-HD-204 |  |  | AGITADORES |  | EXCEL
#REF! | YPFBL-001-PORU-P-HD-205 |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE GASOLINA ESPECIAL |  | EXCEL
4.2. CARPETA P&ID
1 | SEGENA-UTP-P&ID-01_REV_A1 |  |  | P&ID |  | AUTOCAD
4.3. CARPETA PFD
1 | SEGENA-UTP-PFD-01_REV_A1 |  |  | PFD |  | AUTOCAD
4,4 CARPETA PLANTA BERMEJO
1 | SEGENA-UTP-PP-DIG-001_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA GENERAL |  | AUTOCAD
2 | SEGENA-UTP-PP-PVCE-01_REV_A1 |  |  | PLANO DE CONJUNTO |  | AUTOCAD
3 | SEGENA-UTP-PP-PVS-01_REV_A1 |  |  | PLANO SOPORTE |  | AUTOCAD
4 | SEGENA-UTP-PP-TIPM-01_REV_A1 |  |  | PLANO MONTAJE |  | AUTOCAD
5 | SEGENA-UTP-SE-01_REV_A1 |  |  | PLANO SOPORTE ESPECIAL |  | AUTOCAD
6 | SEGENA-UTP-ST-01_REV_A1 |  |  | PLANO SOPORTE TIPICO |  | AUTOCAD
4.4.1. CARPETA PVCS
1 | SEGENA-UTP-PVC-01_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA |  | AUTOCAD
2 | SEGENA-UTP-PVC-02_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA |  | AUTOCAD
3 | SEGENA-UTP-PVC-03_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA |  | AUTOCAD
4 | YPFBL-001-PORU-P-HD-222 |  |  | UNIDADES MOVILES PARA GENERACION DE ESPUMA |  | EXCEL
5 | SEGENA-UTP-PVC-04_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA |  | AUTOCAD
6 | SEGENA-UTP-PVC-05_REV_A1 |  |  | PLANO PLANTA |  | AUTOCAD
5. CARPETA PLANOS ELECTRICOS
1 | S/N |  |  | PLANILLA DE CARGA - BERMEJO |  | EXCEL
2 | SEGENA-UTP-PPEL01-DU-REV-A1 |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  | AUTOCAD
3 | SEGENA-UTP-PPEL02-DCTFAM-REV-A1 |  |  | DUCTOS Y CIRCUITOS TOMA Y ALIMENTACION DE MOTORES |  | AUTOCAD
4 | SEGENA-UTP-PPEL03-DSIEX-REV-A1 |  |  | DUCTOS Y CAMARAS ILUMINACION EXTERIOR |  | AUTOCAD
5 | SEGENA-UTP-PPEL04-CTSTB-REV-A1 |  |  | CASETA DE TRANSFORMACION |  | AUTOCAD
6 | SEGENA-UTP-PPEL05-IIDII-REV-A1 |  |  | DUSTOS E ILUMINACION INTERIOR |  | AUTOCAD
7 | SEGENA-UTP-PPEL06-PTPR-REV-A1 |  |  | PUESTA TIERRA Y PARARRAYO |  | AUTOCAD
8 | SEGENA-UTP-PPEL07-SECAL-REV-A1 |  |  | DUCTOS Y SENSORES COMUNICADORES Y ALARMAS |  | AUTOCAD
6. PRESUPUESTO TRINIDAD
1 | S/N |  |  | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BERMEJO |  | WORD
2 | S/N |  |  | ESPECIFICACION TEC.MECANICA GLP BERMEJO |  | WORD
3 | S/N |  |  | ESPECIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO BERMEJO |  | WORD
4 | S/N |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA BERMEJO |  | WORD
5 | S/N |  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS CIVILES BERMEJO
6.1 CARPETA PRESUPUESTO BERMEJO
1 | S/N |  |  | COMPUTOS METRICOS BERMEJO |  | EXCEL
2 | S/N |  |  | COMPUTOS BERMEJO |  | EXCEL
3 | S/N |  |  | CRONOGRAMA BERMEJO |  | EXCEL
7. CARPETA SISTEMA CONTRA INCENDIO
1 | S/N |  |  | CALCULO HIDRAULICO BERMEJO |  | EXCEL
2 | S/N |  |  | SISTEMAS CONTRA INCENDIOS BERMEJO |  | AUTOCAD
8. CARPETA COMPRESOR DE AIRE
1 | S/N |  |  | PROPUESTA BERMEJO |  | AUTOCAD
9. CARPETA ANEXOS
1 | S/N |  |  | APENDICE A.1-SIMULACION DE LA PLANTA |  | PDF
2 | S/N |  |  | APENDICE A.2-PFD-BERMEJO |  | PDF
3 | S/N |  |  | APENDICE B.1-P&ID |  | PDF
4 | SEGENA-UTP-PP-HD-001_REV_A1 |  |  | BOMBA |  | EXCEL
5 | SEGENA-UTP-PP-HD-002_REV_A1 |  |  | COMPRESORES |  | EXCEL
6 | SEGENA-UTP-PP-HD-005_REV_A1 |  |  | SISTEMA DE ODORIZACION |  | EXCEL
7 | SEGENA-UTP-PP-LI-01_REV_A1 |  |  | LISTADO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL |  | EXCEL
8 | SEGENA-UTP-PP-MC-001_REV_A1 |  |  | ANALISIS HIDRAULICO |  | WORD
10. CARPETA ANEXO ANALISIS DE TENSION
1 | S/N |  |  | REPORTE BERMEJO 1 |  | WORD
2 | S/N |  |  | REPORTE BERMEJO 2 |  | WORD
3 | S/N |  |  | REPORTE BERMEJO 3 |  | WORD
4 | S/N |  |  | REPORTE BERMEJO 4 |  | WORD
5 | S/N |  |  | REPORTE BERMEJO 5 |  | WORD
18 | SEGENA-UTP-PP-MC-005_Rev_A1 |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  | WORD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR SEGENA PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.