## Hoja1
ANEXO D
CRONOGRAMA DE PLAZOS
# | PLAZO (días) | HITO | SOPORTE DOCUMENTAL | % de Pago
- |  | Anticipo | En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un monto total equivalente al 100% del monto del anticipo. El anticipo será como máximo el 20% del monto total del contrato.
1 | 30 | Notificación de Orden de Fabricación (reserva del cupo de producción en Fabrica). | Copia simple legible de "Notificación de Orden de Fabricación", emitida por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica. | 30%
|  | Colocación de las órdenes de compra por los equipos de largo tiempo de entrega. (*) | Copia simple legible de "Órdenes de Compra" por los equipos de largo tiempo de fabricación y entrega, emitidas por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por el respectivo fabricante.
|  | Aprobación de materiales. | Copia simple legible de "Aprobación de Materiales" emitida por YPFB y/o Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.
|  | Entrega de Cronograma de Fabricación | Copia simple legible de "Cronograma de Fabricación", emitido por el Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.
2 | 315 | Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas. | Copia simple legible de "Reportes de Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas", emitidas por el Proveedor, acreditando aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación. | 20%
3 | 30 | Embarque de Equipo en país de origen | a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias) b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias) c).- Documentos de Transporte (Original y 2 copias) (Bill of Lading- doc de transporte marítimo, juego completo). d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda. f).- Certificados de Calidad y cumplimiento de norma emitidos por una empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias) g).- Póliza de seguro multimodal o terrestre (según corresponda a los medios de transporte). | 20%
4 | 90 | Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB | Copia simple legible del "Listado Inventariado de Equipo de Perforación", entregado en Base de Operaciones de YPFB, emitido por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por parte de YPFB y de Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación. | 10%
5 | 120 | Recepción Definitiva | Copia simple legible de “Reportes de Pruebas de Funcionamiento Exitosas”, emitidos por el Proveedor, acreditando la entrega por parte de la empresa proveedora y la recepción y aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación. | 20%
| 585 |  |  | 100%
(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 2.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.

## Hoja 2 (hidden)
# | PLAZO (días) | HITO | DOCUMENTOS CONTRAPARTE
1 | 30 | Notificación de Orden de Fabricación (reserva del cupo de producción en Fabrica). | Informe técnico
Colocación de las órdenes de compra por los equipos de largo tiempo de entrega.
Aprobación de materiales.
Entrega de Cronograma de Fabricación
2 | 315 | Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas. | Informe técnico
3 | 30 | Embarque de Equipo en país de origen | Informe técnico
4 | 90 | Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB | Acta de conformidad de Arribo
5 | 120 | Recepción Definitiva | Acta de Recepción Definitiva