## ANEXO A

## CRONOGRAMA DE ENTREGA Y PAGO

| HITOS | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 |
| Pago de anticipo (20%) y Emisión Orden de Proceder | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Ingeniería | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aceptación de la Ingeniería* |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Segunda Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Recepción provisional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Recepción definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

*Máximo 30 días calendario desde la presentación de la ingeniería para el ítem 1 y 60 días calendario para ítem 2

** El Proponente puede optimizar este cronograma de entregas, considerándose como una mejora técnica.