## CTS-AZ1_ES
|  |  |  | ADQUISICIÓN DE CISTERNAS CRIOGENICAS PARA EL PROYECTO GNL SEGUNDA FASE |  |  |  |  | Doc. No.: GGPQ-010-BE-P-GEN-LST-0001
ANEXO B CONDICIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO (CTS-AZ1)
EQUIPO : 30-Z-xx (xx de 40 a 52) |  |  | CISTERNAS DE GNL (Ítem 1 e Ítem 2) |  |  |  |  | Rev: |  | 1 | DATE : | 2016-09-23
Nº | DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS |  |  |  | OFERTA | PEDIDO ADJUDICADO |  |  |  |  | DOSSIER FINAL |  | ENVIO CON EL EQUIPO | DISTRIBUCIÓN CDV
[6 empty] | APROBACIÓN |  |  | INFORMACIÓN
[6 empty] | COPIAS | PLAZO |  | COPIAS | PLAZO | COPIAS | PLAZO |  | CLIENTE (*) | DP | PI1 | PI2 | PM1 | PM2 | PM3 | PE | PC | PL1 | PL2
1 | Lista de Documentos y Planos |  |  |  |  | E | (1)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
2 | Descripción del equipo y sistemas |  |  |  |  | E | (1)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
3 | Lista de Subproveedores y Subvendedores |  |  |  |  | E | (1)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
4 | Planos de arreglo general y planos de detalle para la fabricación y montaje (soldadura, etc.) |  |  |  |  | E | (1)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
5 | Lista de Materiales |  |  |  |  | E | (1)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
6 | Cálculos de diseño (Térmicos, mecánicos) |  |  |  |  | E | (4)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
7 | Especificación de compra de materiales |  |  |  |  | E | (4)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
8 | Lista de repuestos para puesta en marcha y dos años de operación |  |  |  |  | E | (4)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
9 | Programa de Puntos de Inspección (PPI) |  |  |  |  | E | (4)(2) |  |  |  | 3C+1E | (6)
10 | Registros de Homologación de procedimientos de soldeo (WPS/PQR) |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
11 | Procedimiento de Cualificación de soldadores |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
12 | Procedimientos de END (RX, LP, UT, etc) |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
13 | Procedimiento de Prueba Hidrostática y Estanqueidad |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
14 | Procedimiento para establecer el vacio |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
15 | Procedimiento control dimensional |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
16 | Procedimiento de preparación superficial y pintura camisa exterior |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
17 | Procedimiento inertizado |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
18 | Procedimiento de pre-enfriamiento del vehículo cisterna y puesta en marcha |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
19 | Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento (IOM) |  |  |  |  | E | (5) |  |  |  | 3C+1E | (6)
20 | Copia Placas de Características (Plano) |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
21 | Certificados de Materiales. El equipo fabricado con los materiales, dispondrán de marcado π (CE), con el Certificado de Conformidad de diseño del Organismo Notificado y la Declaración de Conformidad del fabricante. | [9 empty] | 3C+1E | (6)
22 | Certificados de Materiales de Aportación | [9 empty] | 3C+1E | (6)
23 | Certificados o Declaraciones de Conformidad de componentes del Conjunto | [9 empty] | 3C+1E | (6)
24 | Certificados de Cualificación de Soldadores | [9 empty] | 3C+1E | (6)
25 | Registro calificación del personal aporbado, para la realización de END's |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
26 | Certificados de calibración de todos los instrumentos utilizados durante la inspección, fabricación y pruebas finales |  |  |  |  | E | (2)(3) |  |  |  | 3C+1E | (6)
27 | Mapa de END e Informes con los resultados | [9 empty] | 3C+1E | (6)
28 | Certificado resultado de Prueba de Presión Hidrostática y de Estanquidad (Neumática) | [9 empty] | 3C+1E | (6)
29 | Informe de inspección visual y control dimensional | [9 empty] | 3C+1E | (6)
30 | Informe de aplicación de la pintura | [9 empty] | 3C+1E | (6)
31 | Informe de control de espesores | [9 empty] | 3C+1E | (6)
32 | Informe del mantenimiento del Vacio | [9 empty] | 3C+1E | (6)
33 | Certificado ADR-Declaración de Conformidad con la Norma o Reglamentación de aplicación | [9 empty] | 3C+1E | (6)
34 | Certificado IMDG | [9 empty] | 3C+1E | (6)
35 | Autorización de Envio |  |  |  |  | E |  |  |  |  | 3C+1E
36 | Dossier Final Equipo (Data Book) | [9 empty] | 3C+1E | (6)
CLAVES:
PLAZOS |  | (1) | 4 Semanas a partir fecha adjudicación |  |  | COPIAS: |  | Nº. | Numero de unidades a enviar del docuemnto
|  | (2) | 8 Semanas a partir fecha adjudicación
|  | (3) | 2 Semanas despues aprobacion o envio de comentarios |  |  |  |  | C | Papel
|  | (4) | 6 Semanas antes de inicio fabricacion |  |  |  |  | E | Formato Electronico
|  | (5) | 3 Semanas antes fecha pruebas y ensayos
|  | (6) | 30 dias antes de inspeccion final y autorización de envío |  |  |  |  | (*) | Copias de la documentacion final/Planos incluidas en el Dossier Técnico
|  | (7) | 3 Semanas despues fecha pruebas y ensayos |  |  |  |  | (**) | Copias de la documentacion final/Planos incluidas en el Dossier de Calidad
|  | (8) | 1 Semana despues emitido aprobado
|  | (9) | Mensual ( 25 de cada mes)
COMPUTER FILE SUBMISSION:
Todos los documentos y palnos de vendedor deberán ser entregados en formato electronico, como se indica a continuación:
|  | Tipo de Documeto: |  | Tratamiento de Texto | Planos |  |  | Hojas |  |  | Bases de Datos
|  | Extensión: |  | .doc (Word) | .dgn & .dwg |  |  | .xls |  |  | .mdb
|  | Versión : |  | Office 2007 o superior | Microstation & AutoCAD |  |  | Office 2007 o superior |  |  | Office 2007 o superior