## Sheet1
ANEXO G Programa de puntos de inspección (PPI)
Leyenda: H: Puntos Espera. W: Punto Inpección R: Revision Documental NA: No aplica
|  |  |  | CRITERIO ACEPTACIÓN | INFORME | YPFB |  | OBSERVACIONES
ITEM |  | PROCESO: | DOCUMENTO REFERENCIA: |  |  | código | Facha y Firma
ANTES DE FABRICACIÓN
CALIDAD | 1 | Reunión Pre-inspección |  |  |  | H
| 2 | Plan de calidad |  |  |  | R
INGENIERIA | 3 | Aprobación de Planos (general y detalles) y cálculos | De acuerdo a Hojas de Datos y Especificación |  |  | R
SOLDADURIA | 4 | Procedimientos de Soldadura (PQR/WPS). |  |  |  | H
| 5 | Cualificación de Soldadores. |  |  |  | H
| 6 | Procedimientos y Cualificación personal END |  |  |  | H
RECEPCION | 7 | Recepción de Material. Comprobación e identificación. |  |  |  | H
| 8 | Verificación Certificados de Calidad de los Materiales de los componentes principales a presión. |  |  |  | R
| 9 | Verificación Certificados de los Materiales de aporte |  |  |  | H
INSTRUMENTACION Y VALVULAS | 10 | Recepción de Material. Comprobación e identificación. |  |  |  | H
| 11 | Verificación Certificados de Calidad y Pruebas |  |  |  | R
FABRICACIÓN
CILINDROS AC. INOXIDABLES | 12 | Inspección Visual de Bordes. Uniones Longitudinales y Aberturas (Tubotaduras) |  | - |  | R
| 13 | Control Dimensional. |  |  |  | R
TESTIGO OE PROOUCCIÓN | 14 | Testigos de Producción y Ensayos Destructivos |  |  |  | R
FONDOS AC. INOXIDABLE | 15 | Inspección Visual de Bordes. |  |  |  | R
| 16 | Control Dimensional posterior al conformado |  |  |  | R
UNION DE VIROLAS Y FONDOS CUERPO INTERIOR | 17 | Inspección Visual de los cordones Soldadura |  |  |  | R
| 18 | END Soldaduras Longitudinales ( RT) |  |  |  | R
| 19 | END Soldaduras Circulares (RT) |  |  |  | R
| 20 | END Soldadura de Aberturas (PL) |  |  |  | R
| 21 | Control Dimensional Cuerpo |  |  |  | R
CIERRE DEL CUERPO INTERIOR | 22 | Limpieza interior antes del cierre con el fondo. |  |  |  | R
| 23 | Inspección Visual cordon soldadura circular de cierre. |  |  |  | R
| 24 | END Soldadura Circular (RT) |  |  |  | R
| 25 | Control dimensional final |  |  |  | R
PRUEBA HIDRAULICA Y ESTANQUEIDAD | 26 | Cold Stretching |  |  |  | W
| 27 | Medición Volumétrica y Prueba Hidráulica |  |  |  | W
| 26 | Ensayo de Estanquidad con Helio |  |  |  | W
LIMPIEZA EXTERIOR DEL CUERPO INTERIOR | 29 | Limpieza exterior del cuerpo interior. |  |  |  | W
TUBERIAS | 30 | END Soldadura Circular (RT) |  |  |  | R
UNIÓN CUERPO EXTERIOR ACERO AL CARBONO | 31 | Inspección Visual de Bordes. |  |  |  | R
| 32 | Inspección Control Dimensional de posicionamiento: refuerzos, bocas,etc |  |  |  | R
UNION DE CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR | 33 | Control posicionamiento del Recipiente interior. |  |  |  | R
| 34 | Inspección Visual Cordones de Soldadura Cuerpo Exterior |  |  |  | R
| 35 | Ensayo de Estanquidad con Helio |  |  |  | R
| 36 | Ensayo de Vacio |  |  |  | W
VAPORIZADOR | 37 | Recepción, Comprobación, Identificación y control dimensional |  |  |  | R
| 38 | Aerificación Certificados de Calidad de los Materiales le los componentes principales a presión. |  |  |  | R
| 39 | 'laca de Características |  |  |  | R
| 40 | Declaración de Conformidad CE |  |  |  | R
BASTIDOR | 41 | Montaje de apoyos. Comprobar distancias D1-D4 |  |  |  | R
| 42 | Bastidor y rodaje. Comprobar distancias entre ejes |  |  |  | R
| 43 | Marcar n° de bastidor |  |  |  | R
| 44 | Posicionamiento de la cisterna sobre el bastidor Comprobar alineación de ejes con king-pin y dimensiones generales del vehículo |  |  |  | R
PINTURA CAMISA EXTERIOR | 45 | Chorreado de la Superficie a pintar |  |  |  | R
| 46 | Aplicación Imprimación EPOXY |  |  |  | R
| 47 | Aplicador pintura COLOR |  |  |  | R
| 48 | Inspección Final de pintura y Contro del Color |  |  |  | W
ACABADOS | 49 | Instalación eléctrica y neumática |  |  |  | R
| 50 | Chequear funcionamiento luces |  |  |  | R
| 51 | Comprobar montaje accesorios y acabados |  |  |  | R
FAT | 52 | Prueba de Estanqueidad final con N2 |  |  |  | R
| 53 | Pruebas de Desempeño |  |  |  | W
| 54 | Control Válvuia de Seguridad |  |  |  | R
| 55 | Dossier de Calidad Final |  |  |  | R
| 56 | Placa de Características |  |  |  | R
| 57 | Declaración de Conformidad PI. Certificado ADR y IMDG |  |  |  | R
| 58 | Preparación para el transporte |  |  |  | W
| 59 | Autorización de envío |  |  |  | H