## CARATULA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  | DOCUMENTO Nº | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
|  |  | CLIENTE: |  |  | Y.P.F.B. |  |  | HOJA: | 1 | de | 5
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  |  | ÁREA: |  |  | PLANTA SENKATA
|  |  | TÍTULO: |  | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DEL CLIENTE
0 | APROBADO PARA LICITACION EPC
|  | REV. A |  | REV. 0
FECHA
PROYECTÓ
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
APROBACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DSD-2
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: | [6 empty] | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 1 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | EPC PARA LA CONSTRUCCION DEL CARGADERO DE GLP EN PLANTA SENKATA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. DOCUMENTOS Y PLANOS GENERALES
1 | Lista |  |  | MASTER DE DOCUMENTOS |  |  | EXCEL
2 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT GENERAL |  |  | AUTOCAD
3 | Plano (Lay Out) |  |  | RETIRO DE INTERFERENCIAS |  |  | AUTOCAD
2. DOCUMENTOS Y PLANOS DE PROCESO
4 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) |  |  | AUTOCAD
5 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) - SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | AUTOCAD
6 | Memoria Descriptiva |  |  | ANALISIS HAZOP |  |  | WORD
7 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS RECEPCIÓN GLP |  |  | WORD/PIPE FLO
8 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS DESPACHO GLP |  |  | WORD/PIPE FLO
9 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO COMPRESOR RECEPCIÓN GLP |  |  | WORD/PIPE FLO
10 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO COMPRESOR DESPACHO GLP |  |  | WORD/PIPE FLO
11 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE PROCESO |  |  | WORD/PIPE FLO
12 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | WORD/PIPE FLO
13 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE GLP |  |  | WORD
14 | Hoja de Datos |  |  | COMPRESORES PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE GLP |  |  | EXCEL
15 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE GLP |  |  | EXCEL
16 | Hoja de Datos |  |  | COMPRESORES PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE GLP |  |  | EXCEL
17 | Hoja de Datos |  |  | BRAZOS PARA CARGUIO |  |  | EXCEL
18 | Hoja de Datos |  |  | FILTROS PARA BOMBAS DE RECEPCION |  |  | EXCEL
19 | Hoja de Datos |  |  | FILTROS PARA MEDIDORES DE CAUDAL |  |  | EXCEL
20 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE CONTROL |  |  | EXCEL
21 | Hoja de Datos |  |  | MONITORES HIDRANTES |  |  | EXCEL
22 | Listado |  |  | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESO |  |  | EXCEL
23 | Listado |  |  | LISTA DE LINEAS |  |  | EXCEL
24 | Listado |  |  | LISTA DE VALVULAS |  |  | EXCEL
25 | Listado |  |  | LISTA DE TIE-INS |  |  | EXCEL
3. DOCUMENTOS Y PLANOS CIVILES
26 | Plano |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  |  | AUTOCAD
27 | Memoria Descriptiva |  |  | ESTUDIO GEOTÉCNICO |  |  | WORD
28 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT IMPLANTACION DE OBRAS CIVILES |  |  | AUTOCAD
29 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
30 | Memoria de Cálculo |  |  | NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS VISTA EN PLANTA - CORTE Y ELEVACIONES |  |  | AUTOCAD
31 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | WORD
32 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | WORD
33 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS |  |  | WORD
34 | Memoria de Cálculo |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | WORD
35 | Memoria de Cálculo |  |  | ISLAS DE DESPACHO DE CISTERNAS (CARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | WORD
36 | Memoria de Cálculo |  |  | SALA DE RECEPCION DE CISTERNAS (DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | WORD
37 | Memoria de Cálculo |  |  | SALA DE BOMBAS DESPACHO |  |  | WORD
38 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 2 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | EPC PARA LA CONSTRUCCION DEL CARGADERO DE GLP EN PLANTA SENKATA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
39 | Plano de Detalle |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | AUTOCAD
40 | Plano de Detalle |  |  | LOSA PARA CIRCULACION DE CISTERNAS |  |  | AUTOCAD
41 | Plano de Detalle |  |  | ISLAS DE DESPACHO DE CISTERNAS (CARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
42 | Plano de Detalle |  |  | SALA DE RECEPCION DE CISTERNAS (DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
43 | Plano de Detalle |  |  | SALA DE BOMBAS DESPACHO |  |  | AUTOCAD
44 | Plano de Detalle Arquitectónico |  |  | SALA DE CCM |  |  | AUTOCAD
45 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
46 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
47 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TABLEROS, PANELES Y EQUIPOS MENORES |  |  | AUTOCAD
48 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS GENERALES Y LOCALIZADAS |  |  | AUTOCAD
49 | Plano de Detalle/Típico |  |  | LOSA PARA MONITOR HIDRANTE |  |  | AUTOCAD
50 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS SISTEMA DE DRENAJES |  |  | AUTOCAD
51 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION |  |  | AUTOCAD
52 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO DE LOSA PARA MANIFOLD SCI |  |  | AUTOCAD
53 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO PARA LOSA DE GABINETE DE MANGUERAS |  |  | AUTOCAD
54 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO DE PASARELA METALICA |  |  | AUTOCAD
55 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS MECANICOS
56 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT MECANICO |  |  | AUTOCAD
57 | Memoria de Cálculo |  |  | ESPESORES DE PARED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  | EXCEL
58 | Memoria de Cálculo |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  |  | WORD/CAESAR
59 | Plano Llave |  |  | PLANO LLAVE DE TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
60 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE RECEPCION DE GLP (ÁREA DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
61 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE DESPACHO GLP |  |  | AUTOCAD
62 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA SALA DE BOMBAS DESPACHO NUEVA |  |  | AUTOCAD
63 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA SALA DE BOMBAS DESPACHO EXISTENTE |  |  | AUTOCAD
64 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA CARGADERO DE CISTERNAS (ISLAS DE DESPACHO NUEVAS) |  |  | AUTOCAD
65 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | AUTOCAD
66 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS SISTEMA CONTRAINCENDIO |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | A
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 3 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | EPC PARA LA CONSTRUCCION DEL CARGADERO DE GLP EN PLANTA SENKATA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
67 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE GLP |  |  | AUTOCAD
68 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE SCI GENERAL |  |  | AUTOCAD
69 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE SCI |  |  | AUTOCAD
70 | Especificación Técnica |  |  | PIPING CLASS |  |  | EXCEL
71 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS ELECTRICOS
72 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT POTENCIA E ILUMINACION |  |  | AUTOCAD
73 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
74 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT COBERTURA DE PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
75 | Plano (Lay Out) |  |  | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS |  |  | AUTOCAD
76 | Diagrama Unifilar |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  |  | AUTOCAD/EXCEL
77 | Memoria Descriptiva |  |  | INTEGRACION A SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE |  |  | WORD
77 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE CABLES DE POTENCIA E ILUMINACION |  |  | WORD
78 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | WORD
79 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | WORD
80 | Memoria de Cálculo |  |  | MEMORIA DE CALCULO ILUMINACION |  |  | WORD
81 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
82 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
83 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS |  |  | EXCEL
84 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
85 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
86 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA ILUMINACION GENERAL Y LOCALIZADA |  |  | AUTOCAD
87 | Hoja de Datos |  |  | CCM |  |  | EXCEL
88 | Hoja de Datos |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
89 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS GENERALES |  |  | EXCEL
90 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS LOCALIZADAS |  |  | EXCEL
91 | Hoja de Datos |  |  | PARARRAYOS |  |  | EXCEL
92 | Hoja de Datos |  |  | VARIADORES DE VELOCIDAD |  |  | EXCEL
93 | Especificación Técnica |  |  | ESPECIFICACION TECNICA DEL CCM |  |  | WORD
94 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
95 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS INSTRUMENTACION Y CONTROL
96 | Plano/Diagrama |  |  | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | AUTOCAD
97 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | AUTOCAD
98 | Memoria de Cálculo |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
99 | Memoria de Cálculo |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | WORD
100 | Memoria Descriptiva |  |  | MATRIZ CAUSA EFECTO |  |  | EXCEL
101 | Memoria Descriptiva |  |  | FILOSOFIA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | EXCEL
102 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
103 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: | [6 empty] | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 4 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | EPC PARA LA CONSTRUCCION DEL CARGADERO DE GLP EN PLANTA SENKATA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
104 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE TEMPERATURA |  |  | EXCEL
105 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE PRESION |  |  | EXCEL
106 | Hoja de Datos |  |  | INDICADORES DE PRESION |  |  | EXCEL
107 | Hoja de Datos |  |  | MEDIDORES DE CAUDAL |  |  | EXCEL
108 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | EXCEL
109 | Hoja de Datos |  |  | CABLES PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | EXCEL
110 | Hoja de Datos |  |  | COMPUTADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
111 | Hoja de Datos |  |  | COMPUTADORES DE FLUJO |  |  | EXCEL
112 | Hoja de Datos |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
113 | Hoja de Datos |  |  | SWITCH DE COMUNICACIÓN |  |  | EXCEL
114 | Hoja de Datos |  |  | CONTROLADOR PLC |  |  | EXCEL
115 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  |  | AUTOCAD
116 | Listado |  |  | LISTA DE INSTRUMENTOS Y SEÑALES |  |  | EXCEL
117 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
118 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA INSTRUMENTACION |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS PARA LICITACION INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC)
119 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
120 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
121 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
122 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
123 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
124 | Memoria Descriptiva |  |  | MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO |  |  | WORD