## CARATULA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [6 empty] | DOC. Nº |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201
|  |  | CLIENTE: | Y.P.F.B. | [5 empty] | PLANTA: |  | ORURO |  |  | HOJA: | 1 |  | de | 6
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  |  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PORU-G-LD-201
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DE YPFB
0 | APROBADO PARA LICITACION EPC
|  | REV. A |  | REV. 0 |  |  | REV. 1 | REV. 2 | REV. 3 |  | REV. 4 |  | REV. 5 | REV. 6 |  |  | REV. 7
FECHA
PROYECTÓ
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
APROBACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DSD-2
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 | [5 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | ORURO | [5 empty] | HOJA: | 2 |  | DE | 6
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1RA ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. DOCUMENTOS Y PLANOS GENERALES
1 | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 |  |  | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO |  | EXCEL
2 | YPFBL-001-PORU-G-L0-201 |  |  | LAYOUT GENERAL |  | AUTOCAD
2. DOCUMENTOS Y PLANOS DE PROCESO
3 | YPFBL-001-PORU-P-PI-201 |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) |  | AUTOCAD
4 | YPFBL-001-PORU-P-PI-202 |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) - SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  | AUTOCAD
5 | YPFBL-001-PORU-P-LI-201 |  |  | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESO |  | EXCEL
6 | YPFBL-001-PORU-P-LI-202 |  |  | LISTA DE LINEAS |  | EXCEL
7 | YPFBL-001-PORU-P-LI-203 |  |  | LISTA DE VALVULAS |  | EXCEL
8 | YPFBL-001-PORU-P-LI-204 |  |  | LISTA DE TIE-INS |  | EXCEL
9 | YPFBL-001-PORU-P-IT-201 |  |  | INFORME ESTUDIO HAZOP |  | AUTOCAD
10 | YPFBL-001-PORU-P-MC-201 |  |  | VALVULAS DE ALIVIO |  | WORD
11 | YPFBL-001-PORU-P-MC-202 |  |  | BOMBAS PARA CARGUIO |  | WORD
12 | YPFBL-001-PORU-P-MC-203 |  |  | BOMBAS PARA DESCARGUIO |  | WORD
13 | YPFBL-001-PORU-P-MC-204 |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  | WORD
14 | YPFBL-001-PORU-P-HD-201 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-311 |  | EXCEL
15 | YPFBL-001-PORU-P-HD-202 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-309 |  | EXCEL
16 | YPFBL-001-PORU-P-HD-203 |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1001 |  | EXCEL
17 | YPFBL-001-PORU-P-HD-204 |  |  | AGITADORES |  | EXCEL
18 | YPFBL-001-PORU-P-HD-204 |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  | EXCEL
19 | YPFBL-001-PORU-P-HD-205 |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE GASOLINA ESPECIAL |  | EXCEL
20 | YPFBL-001-PORU-P-HD-206 |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE DIESEL OIL |  | EXCEL
21 | YPFBL-001-PORU-P-HD-207 |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE GASOLINA ESPECIAL |  | EXCEL
22 | YPFBL-001-PORU-P-HD-208 |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE DIESEL OIL |  | EXCEL
23 | YPFBL-001-PORU-P-HD-209 |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE KEROSENE |  | EXCEL
24 | YPFBL-001-PORU-P-HD-210 |  |  | BRAZOS PARA CARGUIO |  | EXCEL
25 | YPFBL-001-PORU-P-HD-211 |  |  | FILTROS PARA BOMBAS DE RECEPCION |  | EXCEL
26 | YPFBL-001-PORU-P-HD-212 |  |  | FILTROS PARA MEDIDORES DE CAUDAL |  | EXCEL
27 | YPFBL-001-PORU-P-HD-213 |  |  | VALVULAS DE CONTROL |  | EXCEL
28 | YPFBL-001-PORU-P-HD-214 |  |  | DESAREADORES |  | EXCEL
29 | YPFBL-001-PORU-P-HD-215 |  |  | TANQUES PARA CONCENTRADO ESPUMIGENO |  | EXCEL
30 | YPFBL-001-PORU-P-HD-216 |  |  | EDUCTORES PARA SOLUCION ESPUMIGENA |  | EXCEL
31 | YPFBL-001-PORU-P-HD-217 |  |  | CAMARAS DE ESPUMA |  | EXCEL
32 | YPFBL-001-PORU-P-HD-218 |  |  | BOQUILLAS PULVERIZADORAS PARA TANQUES DE ALMACENAJE |  | EXCEL
33 | YPFBL-001-PORU-P-HD-219 |  |  | ROCIADORES PARA AREAS OPERATIVAS |  | EXCEL
34 | YPFBL-001-PORU-P-HD-220 |  |  | VALVULAS DE DILUVIO |  | EXCEL
35 | YPFBL-001-PORU-P-HD-221 |  |  | MONITORES HIDRANTES |  | EXCEL
36 | YPFBL-001-PORU-P-HD-222 |  |  | UNIDADES MOVILES PARA GENERACION DE ESPUMA |  | EXCEL
37 | YPFBL-001-PORU-P-HD-222 |  |  | AGENTE ESPUMIGENO |  | EXCEL
3. DOCUMENTOS Y PLANOS CIVILES
38 | YPFBL-001-PORU-C-LO-201 |  |  | LAY OUT IMPLANTACION DE OBRAS CIVILES |  | AUTOCAD
39 | YPFBL-001-PORU-C-LO-202 |  |  | LAY OUT SOPORTES PARA TUBERIAS |  | AUTOCAD
40 | YPFBL-001-PORU-C-PL-201 |  |  | PLANO DE MOVIMIENTO DE SUELOS |  | AUTOCAD
41 | YPFBL-001-PORU-C-MC-201 |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-311 |  | WORD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 | [5 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | ORURO | [5 empty] | HOJA: | 3 |  | DE | 6
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1RA ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
42 | YPFBL-001-PORU-C-MC-202 |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309 |  | WORD
43 | YPFBL-001-PORU-C-MC-203 |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO |  | WORD
44 | YPFBL-001-PORU-C-MC-204 |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE TRANSFERENCIA Y DESPACHO |  | WORD
45 | YPFBL-001-PORU-C-MC-205 |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES |  | WORD
46 | YPFBL-001-PORU-C-MC-206 |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  | WORD
47 | YPFBL-001-PORU-C-MC-207 |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  | WORD
48 | YPFBL-001-PORU-C-MC-208 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS |  | WORD
49 | YPFBL-001-PORU-C-MC-209 |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL |  | WORD
50 | YPFBL-001-PORU-C-MC-210 |  |  | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  | WORD
51 | YPFBL-001-PORU-C-MC-211 |  |  | ESTRUCTURA CARGADERO DE DESPACHO DE CISTERNA |  | WORD
52 | YPFBL-001-PORU-C-MC-212 |  |  | ESTRUCTURA RECEPCION DE CISTERNAS PARA DESCARGA |  | WORD
53 | YPFBL-001-PORU-C-MC-213 |  |  | TINGLADO PARA SALA DE RECEPCION |  | WORD
54 | YPFBL-001-PORU-C-MC-214 |  |  | TINGLADO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  | WORD
55 | YPFBL-001-PORU-C-MC-215 |  |  | TINGLADO SALA DE BOMBAS |  | WORD
56 | YPFBL-001-PORU-C-MC-216 |  |  | TINGLADO ISLA DE DESPACHO |  | WORD
57 | YPFBL-001-PORU-C-PD-201 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL |  | AUTOCAD
58 | YPFBL-001-PORU-C-PD-202 |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA |  | AUTOCAD
59 | YPFBL-001-PORU-C-PD-203 |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO |  | AUTOCAD
60 | YPFBL-001-PORU-C-PD-204 |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE TRANSFERENCIA Y DESPACHO |  | AUTOCAD
61 | YPFBL-001-PORU-C-PD-205 |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES |  | AUTOCAD
62 | YPFBL-001-PORU-C-PD-206 |  |  | FUNDACION PARA TK-004 / TK-005 |  | AUTOCAD
63 | YPFBL-001-PORU-C-PD-207 |  |  | PLATAFORMA DE RECEPCION Y DESPACHO DE CISTERNAS |  | AUTOCAD
64 | YPFBL-001-PORU-C-PD-208 |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  | AUTOCAD
65 | YPFBL-001-PORU-C-PD-209 |  |  | ESTRUCTURA CARGADERO DE DESPACHO DE CISTERNA |  | AUTOCAD
66 | YPFBL-001-PORU-C-PD-210 |  |  | ESTRUCTURA RECEPCION DE CISTERNAS PARA DESCARGA |  | AUTOCAD
67 | YPFBL-001-PORU-C-PD-211 |  |  | TINGLADO PARA SALA DE RECEPCION |  | AUTOCAD
68 | YPFBL-001-PORU-C-PD-212 |  |  | TINGLADO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  | AUTOCAD
69 | YPFBL-001-PORU-C-PD-213 |  |  | TINGLADO SALA DE BOMBAS |  | AUTOCAD
70 | YPFBL-001-PORU-C-PD-214 |  |  | TINGLADO ISLA DE DESPACHO |  | AUTOCAD
71 | YPFBL-001-PORU-C-TI-201 |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  | AUTOCAD
72 | YPFBL-001-PORU-C-TI-202 |  |  | SOPORTES PARA TABLEROS, PANELES Y EQUIPOS MENORES |  | AUTOCAD
73 | YPFBL-001-PORU-C-TI-203 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS GENERALES |  | AUTOCAD
74 | YPFBL-001-PORU-C-TI-204 |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS LOCALIZADAS |  | AUTOCAD
75 | YPFBL-001-PORU-C-TI-205 |  |  | CAMARAS SISTEMA DE DRENAJES |  | AUTOCAD
76 | YPFBL-001-PORU-C-TI-206 |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD |  | AUTOCAD
77 | YPFBL-001-PORU-C-TI-207 |  |  | TIPICO DE LOSA PARA MONITOR HIDRANTE |  | AUTOCAD
78 | YPFBL-001-PORU-C-TI-208 |  |  | TIPICO DE LOSA PARA GABINETE DE MANGUERAS |  | AUTOCAD
79 | YPFBL-001-PORU-C-TI-209 |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION |  | AUTOCAD
80 | YPFBL-001-PORU-C-TI-210 |  |  | TIPICO DE PASARELA METALICA TIPO 1 / 2 |  | AUTOCAD
81 | YPFBL-001-PORU-C-ET-201 |  |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |  | WORD
82 | YPFBL-001-PORU-C-ET-202 |  |  | MATERIALES PARA CONSTRUCCION CIVIL |  | WORD
83 | YPFBL-001-PORU-C-ET-203 |  |  | HORMIGONES Y ENCOFRADOS |  | WORD
84 | YPFBL-001-PORU-C-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES |  | EXCEL
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 | [5 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | ORURO | [5 empty] | HOJA: | 4 |  | DE | 6
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1RA ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
4. DOCUMENTOS Y PLANOS MECANICOS
85 | YPFBL-001-PORU-M-LO-201 |  |  | LAY OUT MECANICO |  | AUTOCAD
86 | YPFBL-001-PORU-M-MC-201 |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUE DE DIESEL OIL TK-311 |  | WORD
87 | YPFBL-001-PORU-M-MC-202 |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309 |  | WORD
88 | YPFBL-001-PORU-M-MC-203 |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1001 |  | WORD
89 | YPFBL-001-PORU-M-MC-204 |  |  | ESPESORES DE PARED DE TUBERIAS |  | WORD
90 | YPFBL-001-PORU-M-MC-205 |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  | WORD
91 | YPFBL-001-PORU-M-PF-201 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE DIESEL OIL TK-311 |  | AUTOCAD
92 | YPFBL-001-PORU-M-PF-202 |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309 |  | AUTOCAD
93 | YPFBL-001-PORU-M-PF-203 |  |  | PLANO DE DETALLE DE MEMBRANA INTERNA FLOTANTE |  | AUTOCAD
94 | YPFBL-001-PORU-M-PF-204 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUE DE DIESEL OIL TK-311 |  | AUTOCAD
95 | YPFBL-001-PORU-M-PF-205 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309 |  | AUTOCAD
96 | YPFBL-001-PORU-M-PF-206 |  |  | PLANOS DE DETALLE DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUE DE DIESEL OIL TK-311 |  | AUTOCAD
97 | YPFBL-001-PORU-M-PF-207 |  |  | PLANOS DE DETALLE DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309 |  | AUTOCAD
98 | YPFBL-001-PORU-M-PF-208 |  |  | PLANO DE FABRICACION DE TANQUE TK-ACI 1001 |  | AUTOCAD
99 | YPFBL-001-PORU-M-PF-209 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUE TK-ACI 1001 |  | AUTOCAD
100 | YPFBL-001-PORU-M-PL-201 |  |  | PLANO LLAVE DE TUBERIAS |  | AUTOCAD
101 | YPFBL-001-PORU-M-PD-201 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 1 TK-309 |  | AUTOCAD
102 | YPFBL-001-PORU-M-PD-202 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 2 TK-311 |  | AUTOCAD
103 | YPFBL-001-PORU-M-PD-203 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 3 TK-313 |  | AUTOCAD
104 | YPFBL-001-PORU-M-PD-204 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 4 TK-302 |  | AUTOCAD
105 | YPFBL-001-PORU-M-PD-205 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 5 TK-301 |  | AUTOCAD
106 | YPFBL-001-PORU-M-PD-206 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 6 TK-306/308 |  | AUTOCAD
107 | YPFBL-001-PORU-M-PD-207 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 7 TK-310 |  | AUTOCAD
108 | YPFBL-001-PORU-M-PD-208 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 8 RECEPCION DE CISTERNAS |  | AUTOCAD
109 | YPFBL-001-PORU-M-PD-209 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 9 SALA DE BOMBAS |  | AUTOCAD
110 | YPFBL-001-PORU-M-PD-210 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 10 RECEPCION DE CISTERNAS |  | AUTOCAD
111 | YPFBL-001-PORU-M-PD-211 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 11 ISLA DE DESPACHO |  | AUTOCAD
105 | YPFBL-001-PORU-M-PD-212 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 12 ISLA DE DESPACHO |  | AUTOCAD
106 | YPFBL-001-PORU-M-PD-213 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA TK-309 TK-311 |  | AUTOCAD
107 | YPFBL-001-PORU-M-PD-214 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA TK-302 |  | AUTOCAD
108 | YPFBL-001-PORU-M-PD-215 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA DE RECEPCION |  | AUTOCAD
109 | YPFBL-001-PORU-M-PD-216 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA SALA DE BOMBAS |  | AUTOCAD
110 | YPFBL-001-PORU-M-PD-217 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA ISLAS DE DESPACHO |  | AUTOCAD
111 | YPFBL-001-PORU-M-PD-218 |  |  | PLANO DE DETALLE AREA 13 CISTEMA CONTRA INCENDIOS |  | AUTOCAD
112 | YPFBL-001-PORU-M-IS-201 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE PROCESOS - DIESEL OIL |  | AUTOCAD
113 | YPFBL-001-PORU-M-IS-202 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE PROCESOS - GASOLINA ESPECIAL |  | AUTOCAD
114 | YPFBL-001-PORU-M-IS-203 |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE PROCESOS - KEROSENE |  | AUTOCAD
115 | YPFBL-001-PORU-M-IS-204 |  |  | ISOMETRICOS LINEA S.C.I. - GENERALES |  | AUTOCAD
116 | YPFBL-001-PORU-M-IS-205 |  |  | ISOMETRICOS LINEA S.C.I. - DISEL OIL |  | AUTOCAD
117 | YPFBL-001-PORU-M-IS-206 |  |  | ISOMETRICOS LINEA S.C.I. - GASOLINA ESPECIAL |  | AUTOCAD
118 | YPFBL-001-PORU-M-ET-201 |  |  | PIPING CLASS |  | WORD
119 | YPFBL-001-PORU-M-ET-202 |  |  | CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TANQUES DE ALMACENAJE |  | WORD
120 | YPFBL-001-PORU-M-ET-203 |  |  | DOMOS DE ALUMINIO |  | WORD
121 | YPFBL-001-PORU-M-ET-204 |  |  | PINTURA |  | WORD
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 | [5 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | ORURO | [5 empty] | HOJA: | 5 |  | DE | 6
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1RA ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
122 | YPFBL-001-PORU-M-ET-205 |  |  | MONTAJE MECANICO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS |  | WORD
123 | YPFBL-001-PORU-M-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS |  | EXCEL
5. DOCUMENTOS Y PLANOS ELECTRICOS
124 | YPFBL-001-PORU-E-MC-201 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE CABLES DE POTENCIA E ILUMINACION |  | WORD
125 | YPFBL-001-PORU-E-MC-202 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | WORD
126 | YPFBL-001-PORU-E-MC-203 |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  | WORD
127 | YPFBL-001-PORU-E-MC-204 |  |  | MEMORIA DE CÁLCULO ILUMINACIÓN |  | WORD
127 | YPFBL-001-PORU-E-PL-201 |  |  | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS |  | EXCEL
128 | YPFBL-001-PORU-E-DU-201 |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  | AUTOCAD
129 | YPFBL-001-PORU-E-CA-201 |  |  | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS |  | AUTOCAD
130 | YPFBL-001-PORU-E-PL-202 |  |  | RUTEO DE CABLES Y CONDUITS DE POTENCIA |  | EXCEL
131 | YPFBL-001-PORU-E-PD-201 |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  | AUTOCAD
132 | YPFBL-001-PORU-E-PD-202 |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  | AUTOCAD
133 | YPFBL-001-PORU-E-LO-201 |  |  | LAY OUT POTENCIA E ILUMINACION |  | AUTOCAD
134 | YPFBL-001-PORU-E-LO-202 |  |  | LAY OUT SISTEMA PUESTA A TIERRA |  | AUTOCAD
135 | YPFBL-001-PORU-E-LO-203 |  |  | LAYOUT COBERTURA DE PARARRAYOS |  | AUTOCAD
136 | YPFBL-001-PORU-E-TI-201 |  |  | TIPICOS PARA PUESTA A TIERRA |  | AUTOCAD
137 | YPFBL-001-PORU-E-TI-202 |  |  | TIPICOS ILUMINACION |  | AUTOCAD
137 | YPFBL-001-PORU-E-TI-203 |  |  | TIPICO DE ACOMETIDA PRINCIPAL |  | AUTOCAD
138 | YPFBL-001-PORU-E-TI-204 |  |  | TIPICO PARA PROTECCION CATODICA RECINTO - TK-309 / TK-311 |  | AUTOCAD
139 | YPFBL-001-PORU-E-TI-205 |  |  | TIPICO PARA PROTECCION CATODICA TK-1001 |  | AUTOCAD
140 | YPFBL-001-PORU-E-HD-201 |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  | EXCEL
141 | YPFBL-001-PORU-E-HD-202 |  |  | LUMINARIAS GENERALES |  | EXCEL
142 | YPFBL-001-PORU-E-HD-203 |  |  | LUMINARIAS LOCALIZADAS |  | EXCEL
143 | YPFBL-001-PORU-E-HD-204 |  |  | PARARRAYOS |  | EXCEL
144 | YPFBL-001-PORU-E-HD-205 |  |  | LUMINARIAS COLGANTES |  | EXCEL
145 | YPFBL-001-PORU-E-HD-206 |  |  | VARIADORES DE VELOCIDAD |  | EXCEL
146 | YPFBL-001-PORU-E-ET-201 |  |  | INSTALACION Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  | WORD
147 | YPFBL-001-PORU-E-ET-202 |  |  | ESPECIFICACION TECNICA CCM |  | WORD
148 | YPFBL-001-PORU-E-MD-201 |  |  | INTEGRACION A SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE |  | WORD
149 | YPFBL-001-PORU-E-LI-201 |  |  | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS |  | EXCEL
150 | YPFBL-001-PORU-E-LI-202 |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  | EXCEL
6. DOCUMENTOS Y PLANOS INSTRUMENTACION Y CONTROL
151 | YPFBL-001-PORU-I-MD-201 |  |  | FILSOFIA DEL SISTEMA DE CONTROL |  | WORD
152 | YPFBL-001-PORU-I-AQ-201 |  |  | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL |  | AUTOCAD
153 | YPFBL-001-PORU-I-LO-201 |  |  | LAY OUT INSTRUMENTACION Y CONTROL |  | AUTOCAD
154 | YPFBL-001-PORU-I-PD-201 |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  | AUTOCAD
155 | YPFBL-001-PORU-I-PD-202 |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  | AUTOCAD
156 | YPFBL-001-PORU-I-HD-201 |  |  | TRANSMISORES DE NIVEL |  | EXCEL
157 | YPFBL-001-PORU-I-HD-202 |  |  | INDICADORES DE NIVEL |  | EXCEL
158 | YPFBL-001-PORU-I-HD-203 |  |  | INTERRUPTORES DE NIVEL |  | EXCEL
159 | YPFBL-001-PORU-I-HD-204 |  |  | TRANSMISORES DE TEMPERATURA |  | EXCEL
160 | YPFBL-001-PORU-I-HD-205 |  |  | TRANSMISORES DE PRESION |  | EXCEL
161 | YPFBL-001-PORU-I-HD-206 |  |  | INDICADORES DE PRESION |  | EXCEL
162 | YPFBL-001-PORU-I-HD-207 |  |  | MEDIDORES DE CAUDAL |  | EXCEL
163 | YPFBL-001-PORU-I-HD-208 |  |  | CABLES PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL |  | EXCEL
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.
|  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | DOC. N°: |  | YPFBL-001-PORU-G-LD-201 | [5 empty] | REV.: |  | 0
|  | CLIENTE: | Y.P.F.B. |  | PLANTA: |  | ORURO | [5 empty] | HOJA: | 6 |  | DE | 6
|  | PROYECTO: |  | PLANOS DE DETALLE DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309
|  | TÍTULO: | LISTA DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA ORURO
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
164 | YPFBL-001-PORU-I-HD-209 |  |  | COMPUTADORES DE NIVEL |  | EXCEL
165 | YPFBL-001-PORU-I-HD-210 |  |  | COMPUTADORES DE FLUJO |  | EXCEL
166 | YPFBL-001-PORU-I-TI-201 |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  | AUTOCAD
167 | YPFBL-001-PORU-I-MC-201 |  |  | PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  | EXCEL
168 | YPFBL-001-PORU-I-LI-201 |  |  | LISTA DE SEÑALES |  | EXCEL
169 | YPFBL-001-PORU-I-LI-202 |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA INSTRUMENTACION |  | EXCEL
170 | YPFBL-001-PORU-I-LI-203 |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  | EXCEL
DOCUMENTOS ANALISIS FINANCIERO Y SOCIOECONOMICO
171 | YPFBL-001-PORU-F-AF-201 |  |  | COSTOS DE INVERSION CAPEX |  | WORD
172 | YPFBL-001-PORU-F-AF-202 |  |  | COSTOS DE OPERACION OPEX |  | WORD
173 | YPFBL-001-PORU-F-AF-203 |  |  | EVALUACION FINANCIERA |  | WORD
174 | YPFBL-001-PORU-F-AF-204 |  |  | EVALUACION SOCIOECONOMICA |  | WORD
175 | YPFBL-001-PORU-F-AF-205 |  |  | ANALISIS DE CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO |  | WORD
DOCUMENTOS PARA LICITACION INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC)
176 | YPFBL-001-PORU-L-PE-201 |  |  | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO IPC |  | WORD
177 | YPFBL-001-PORU-L-PE-202 |  |  | PLAN DE GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO IPC |  | WORD
178 | YPFBL-001-PORU-L-PE-203 |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO IPC |  | WORD
179 | YPFBL-001-PORU-L-PE-204 |  |  | PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO IPC |  | WORD
180 | YPFBL-001-PORU-L-PE-205 |  |  | PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO IPC |  | WORD
181 | YPFBL-001-PORU-L-MD-201 |  |  | MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO |  | WORD
182 | YPFBL-001-PORU-L-PT-201 |  |  | PLIEGO TECNICO PARA LICITACION IPC |  | EXCEL
183 | YPFBL-001-PORU-L-PL-201 |  |  | PLANILLA PARA OFERTA ECONOMICA |  | EXCEL
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.