## CARATULA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  | DOCUMENTO Nº | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001
|  |  | CLIENTE: |  |  | Y.P.F.B. |  |  | HOJA: | 1 | de | 6
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  |  | ÁREA: |  |  | PLANTA SANTA CRUZ
|  |  | TÍTULO: |  | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SANTA CRUZ
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DEL CLIENTE
0 | APROBADO PARA LICITACION EPC
|  | REV. A |  | REV. 0
FECHA
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
REVISIÓN
APROBACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DSD-2
|  | PLANTA: | SANTA CRUZ |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 1 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SANTA CRUZ
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. DOCUMENTOS Y PLANOS GENERALES
1 | Lista |  |  | MASTER DE DOCUMENTOS |  |  | EXCEL
2 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT GENERAL |  |  | AUTOCAD
3 | Plano (Lay Out) |  |  | RETIRO DE INTERFERENCIAS |  |  | AUTOCAD
2. DOCUMENTOS Y PLANOS DE PROCESO
4 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) |  |  | AUTOCAD
5 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) - SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | AUTOCAD
6 | Memoria Descriptiva |  |  | ANALISIS HAZOP |  |  | WORD
7 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS RECEPCIÓN DO |  |  | WORD/PIPE FLO | [11 empty] | Debe Incluir Simulación en Pipe Flo
8 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS RECEPCIÓN GE |  |  | WORD/PIPE FLO | [11 empty] | Debe Incluir Simulación en Pipe Flo
9 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS DESPACHO DO |  |  | WORD/PIPE FLO | [11 empty] | Debe Incluir Simulación en Pipe Flo
10 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | CÁLCULO HIDRÁULICO - DIMENSIONAMIENTO ELECTROBOMBAS DESPACHO GE |  |  | WORD/PIPE FLO | [11 empty] | Debe Incluir Simulación en Pipe Flo
11 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | WORD/PIPE FLO | [11 empty] | Debe Incluir Simulación en Pipe Flo
12 | Memoria de Cálculo |  |  | NIVELES OPERATIVOS EN TANQUES |  |  | WORD
13 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-103 |  |  | EXCEL
14 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-104 |  |  | EXCEL
15 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-105 |  |  | EXCEL
16 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-106 |  |  | EXCEL
17 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1000 |  |  | EXCEL
18 | Hoja de Datos |  |  | TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | EXCEL
19 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | EXCEL
20 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA RECEPCION DE CISTERNAS DE DIESEL OIL |  |  | EXCEL
21 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | EXCEL
22 | Hoja de Datos |  |  | BOMBAS PARA DESPACHO DE CISTERNAS DE DIESEL OIL |  |  | EXCEL
23 | Hoja de Datos |  |  | BRAZOS PARA CARGUIO |  |  | EXCEL
24 | Hoja de Datos |  |  | FILTROS PARA BOMBAS DE RECEPCION |  |  | EXCEL
25 | Hoja de Datos |  |  | FILTROS PARA MEDIDORES DE CAUDAL |  |  | EXCEL
26 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE CONTROL |  |  | EXCEL
27 | Hoja de Datos |  |  | DESAEREADORES |  |  | EXCEL
28 | Hoja de Datos |  |  | EDUCTORES PARA SOLUCION ESPUMIGENA |  |  | EXCEL
29 | Hoja de Datos |  |  | CAMARAS DE ESPUMA |  |  | EXCEL
30 | Hoja de Datos |  |  | BOQUILLAS PULVERIZADORAS PARA TANQUES DE ALMACENAJE |  |  | EXCEL
31 | Hoja de Datos |  |  | ROCIADORES PARA AREAS OPERATIVAS |  |  | EXCEL
32 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE DILUVIO |  |  | EXCEL
33 | Hoja de Datos |  |  | MONITORES HIDRANTES |  |  | EXCEL
34 | Hoja de Datos |  |  | AGENTE ESPUMIGENO |  |  | EXCEL
35 | Listado |  |  | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESO |  |  | EXCEL
36 | Listado |  |  | LISTA DE LINEAS |  |  | EXCEL
37 | Listado |  |  | LISTA DE VALVULAS |  |  | EXCEL
38 | Listado |  |  | LISTA DE TIE-INS |  |  | EXCEL
3. DOCUMENTOS Y PLANOS CIVILES
39 | Plano |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  |  | AUTOCAD
40 | Memoria Descriptiva |  |  | ESTUDIO GEOTÉCNICO |  |  | WORD
41 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT IMPLANTACION DE OBRAS CIVILES |  |  | AUTOCAD
42 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SANTA CRUZ |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 2 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SANTA CRUZ
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
43 | Plano |  |  | NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS VISTA EN PLANTA - CORTE Y ELEVACIONES |  |  | AUTOCAD
44 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-103/104 |  |  | WORD
45 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA ESPECIAL TK-105/106 |  |  | WORD
46 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1000 |  |  | WORD
47 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE RECEPCIÓN DE DIESEL OIL Y GASOLINA ESPECIAL |  |  | WORD
48 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE DESPACHO DE DIESEL OIL Y GASOLINA ESPECIAL |  |  | WORD
49 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIÓN PARA TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | WORD
50 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | WORD
51 | Memoria de Cálculo |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-103/104 |  |  | WORD
52 | Memoria de Cálculo |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-105/106 |  |  | WORD
53 | Memoria de Cálculo |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | WORD
54 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | WORD
55 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS |  |  | WORD
56 | Memoria de Cálculo |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | WORD
57 | Memoria de Cálculo |  |  | ISLAS DE DESPACHO DE CISTERNAS (CARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | WORD
58 | Memoria de Cálculo |  |  | SALA DE RECEPCION DE CISTERNAS (DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | WORD
59 | Memoria de Cálculo |  |  | SALA DE BOMBAS DESPACHO |  |  | WORD
60 | Memoria de Cálculo |  |  | SALA DE BOMBAS SCI |  |  | WORD
61 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-103 |  |  | AUTOCAD
62 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-104 |  |  | AUTOCAD
63 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE GASOLINA ESPECIAL TK-105 |  |  | AUTOCAD
64 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE GASOLINA ESPECIAL TK-106 |  |  | AUTOCAD
65 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUE DE ALMACENAJE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1000 |  |  | AUTOCAD
66 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE RECEPCIÓN DE DIESEL OIL Y GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
67 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA BOMBAS DE DESPACHO DE DIESEL OIL Y GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
68 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACIÓN PARA TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | AUTOCAD
69 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
70 | Plano de Detalle |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-103/104 |  |  | AUTOCAD
71 | Plano de Detalle |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-105/106 |  |  | AUTOCAD
72 | Plano de Detalle |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | AUTOCAD
73 | Plano de Detalle |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | AUTOCAD
74 | Plano de Detalle |  |  | LOSA PARA CIRCULACION DE CISTERNAS |  |  | AUTOCAD
75 | Plano de Detalle |  |  | ISLAS DE DESPACHO DE CISTERNAS (CARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
76 | Plano de Detalle |  |  | SALA DE RECEPCION DE CISTERNAS (DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
77 | Plano de Detalle |  |  | SALA DE BOMBAS DESPACHO |  |  | AUTOCAD
78 | Plano de Detalle |  |  | SALA DE BOMBAS SCI |  |  | AUTOCAD
79 | Plano de Detalle Arquitectónico |  |  | SALA DE CCM |  |  | AUTOCAD
80 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
81 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
82 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TABLEROS, PANELES Y EQUIPOS MENORES |  |  | AUTOCAD
83 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS GENERALES Y LOCALIZADAS |  |  | AUTOCAD
84 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS SISTEMA DE DRENAJES/POZO SLOP |  |  | AUTOCAD
85 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION |  |  | AUTOCAD
86 | Plano de Detalle/Típico |  |  | LOSA PARA MONITOR HIDRANTE |  |  | AUTOCAD
87 | Plano de Detalle/Típico |  |  | LOSA PARA MANIFOLD SCI (ESPUMA Y ENFRIAMIENTO) |  |  | AUTOCAD
88 | Plano de Detalle/Típico |  |  | LOSA PARA GABINETE DE MANGUERAS |  |  | AUTOCAD
89 | Plano de Detalle/Típico |  |  | PASARELA METALICA TIPO 1 / 2 / 3A / 3B |  |  | AUTOCAD
90 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES |  |  | EXCEL/WORD
|  | PLANTA: | SANTA CRUZ |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 3 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SANTA CRUZ
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
4. DOCUMENTOS Y PLANOS MECANICOS
91 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT MECANICO |  |  | AUTOCAD
92 | Memoria de Cálculo |  |  | DISEÑO MECÁNICO - TANQUES DE DIESEL OIL TK-103/104 |  |  | WORD
93 | Memoria de Cálculo |  |  | DISEÑO MECÁNICO - TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-105/106 |  |  | WORD
94 | Memoria de Cálculo |  |  | DISEÑO MECÁNICO - TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1000 |  |  | WORD
95 | Memoria de Cálculo |  |  | ESPESORES DE PARED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  | EXCEL
96 | Memoria de Cálculo |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  |  | WORD/CAESARS
97 | Plano de Detalle |  |  | TANQUE DE DIESEL OIL TK-103 |  |  | AUTOCAD
98 | Plano de Detalle |  |  | TANQUE DE DIESEL OIL TK-104 |  |  | AUTOCAD
99 | Plano de Detalle |  |  | TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-105 |  |  | AUTOCAD
100 | Plano de Detalle |  |  | TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-106 |  |  | AUTOCAD
101 | Plano de Detalle |  |  | MEMBRANA INTERNA FLOTANTE PARA TANQUES DE GASOLINA TK-105 y TK-106 |  |  | AUTOCAD
102 | Plano de Detalle |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-103 y TK-104 |  |  | AUTOCAD
103 | Plano de Detalle |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-105 y TK-106 |  |  | AUTOCAD
104 | Plano de Detalle |  |  | DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-103 y TK-104 |  |  | AUTOCAD
105 | Plano de Detalle |  |  | DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-105 y TK-106 |  |  | AUTOCAD
106 | Plano de Detalle |  |  | PLANO DE FABRICACION DE TANQUE TK-ACI 1000 |  |  | AUTOCAD
107 | Plano de Detalle |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUE TK-ACI 1000 |  |  | AUTOCAD
108 | Plano Llave |  |  | PLANO LLAVE DE TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
109 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE RECEPCION DE DIESEL OIL (ÁREA DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
110 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE RECEPCION GASOLINA ESPECIAL (ÁREA DESCARGADERO DE CISTERNAS) |  |  | AUTOCAD
111 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS AREA TK-103 DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
112 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS AREA TK-104 DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
113 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS AREA TK-105 DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
114 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS AREA TK-106 DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
115 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE DESPACHO DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
116 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE DESPACHO GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
117 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA SALA DE BOMBAS DESPACHO NUEVA |  |  | AUTOCAD
118 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA SALA DE BOMBAS DESPACHO EXISTENTE |  |  | AUTOCAD
119 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA CARGADERO DE CISTERNAS (ISLAS DE DESPACHO NUEVAS) |  |  | AUTOCAD
120 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS DE RECEPCIÓN/TRANSFERENCIA DE DIESEL OIL DE LA REFINERÍA |  |  | AUTOCAD
121 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS DE RECEPCIÓN/TRANSFERENCIA DE GASOLINA ESPECIAL DE LA REFINERÍA |  |  | AUTOCAD
122 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS DE BOMBEO A DUCTO DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
123 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS DE BOMBEO A DUCTO DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
124 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL/CAMARA SLOP |  |  | AUTOCAD
125 | Plano de Detalle |  |  | SKID SISTEMA CONTRAINCENDIOS |  |  | AUTOCAD
126 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS SISTEMA CONTRAINCENDIO (SISTEMA ESPUMA Y ENFRIAMIENTO) |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SANTA CRUZ |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 4 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SANTA CRUZ
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
127 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
128 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
129 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DEL SCI GENERAL |  |  | AUTOCAD
130 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DEL SCI DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
131 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEAS DEL SCI DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
132 | Especificación Técnica |  |  | PIPING CLASS |  |  | EXCEL
133 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS |  |  | EXCEL
5. DOCUMENTOS Y PLANOS ELECTRICOS
134 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT POTENCIA E ILUMINACION |  |  | AUTOCAD
135 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
136 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT COBERTURA DE PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
137 | Plano (Lay Out) |  |  | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS |  |  | AUTOCAD
138 | Diagrama Unifilar |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  |  | AUTOCAD
139 | Memoria Descriptiva |  |  | INTEGRACION A SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE |  |  | WORD
140 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE CABLES DE POTENCIA E ILUMINACION |  |  | WORD
141 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | WORD
142 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | WORD
143 | Memoria de Cálculo |  |  | MEMORIA DE CÁLCULO ILUMINACIÓN |  |  | WORD
144 | Memoria de Cálculo |  |  | PROTECCIÓN CATÓDICA DE TANQUES |  |  | WORD
145 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
146 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
147 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS/DIMENSIONAMIENTO TRANFORMADOR |  |  | EXCEL
148 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
149 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
150 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA ILUMINACION GENERAL Y LOCALIZADA |  |  | AUTOCAD
151 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PROTECCION CATODICA TANQUES DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
152 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PROTECCION CATODICA TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
153 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO PARA PROTECCION CATODICA TK-1000 |  |  | AUTOCAD
154 | Hoja de Datos |  |  | TRANSFORMADOR |  |  | EXCEL
155 | Hoja de Datos |  |  | CCM |  |  | EXCEL
156 | Hoja de Datos |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
157 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS GENERALES |  |  | EXCEL
158 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS LOCALIZADAS |  |  | EXCEL
159 | Hoja de Datos |  |  | PARARRAYOS |  |  | EXCEL
160 | Hoja de Datos |  |  | VARIADORES DE VELOCIDAD |  |  | EXCEL
161 | Hoja de Datos |  |  | ANODOS GALVANICOS PARA PROTECCION CATÓDICA |  |  | EXCEL
162 | Especificación Técnica |  |  | ESPECIFICACION TECNICA DEL CCM |  |  | WORD
163 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
164 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS |  |  | EXCEL
6. DOCUMENTOS Y PLANOS INSTRUMENTACION Y CONTROL
165 | Plano/Diagrama |  |  | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SANTA CRUZ |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSCZ-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 5 |  | DE | 5
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SANTA CRUZ
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
166 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | AUTOCAD
167 | Memoria Descriptiva |  |  | MATRIZ CAUSA EFECTO |  |  | EXCEL
168 | Memoria Descriptiva |  |  | FILOSOFIA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | EXCEL
169 | Memoria de Cálculo |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
170 | Memoria de Cálculo |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | WORD
171 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
172 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
173 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
174 | Hoja de Datos |  |  | INDICADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
175 | Hoja de Datos |  |  | INTERRUPTORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
176 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE TEMPERATURA |  |  | EXCEL
177 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE PRESION |  |  | EXCEL
178 | Hoja de Datos |  |  | INDICADORES DE PRESION |  |  | EXCEL
179 | Hoja de Datos |  |  | MEDIDORES DE CAUDAL |  |  | EXCEL
180 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | EXCEL
181 | Hoja de Datos |  |  | CABLES DE INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | EXCEL
182 | Hoja de Datos |  |  | COMPUTADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
183 | Hoja de Datos |  |  | COMPUTADORES DE FLUJO |  |  | EXCEL
184 | Hoja de Datos |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
185 | Hoja de Datos |  |  | SWITCH DE COMUNICACIÓN |  |  | EXCEL
186 | Hoja de Datos |  |  | CONTROLADOR PLC |  |  | EXCEL
187 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  |  | AUTOCAD
188 | Listado |  |  | LISTA DE INSTRUMENTOS Y SEÑALES |  |  | EXCEL
189 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
190 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA INSTRUMENTACION |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS PARA LICITACION INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC)
191 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
192 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
193 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
194 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
195 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
196 | Memoria Descriptiva |  |  | MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO |  |  | WORD