## CARATULA
|  |  | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  |  | DOCUMENTO Nº | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
|  |  | CLIENTE: |  |  | Y.P.F.B. |  |  | HOJA: | 1 | de | 5
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  |  | ÁREA: |  |  | PLANTA SENKATA
|  |  | TÍTULO: |  | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA BASICA AMPLIADA DSD-2 PLANTA SENKATA
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DEL CLIENTE
0 | APROBADO PARA LICITACION EPC
|  | REV. A |  | REV. 0
FECHA
PROYECTÓ
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
APROBACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DSD-2
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 1 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
1. DOCUMENTOS Y PLANOS GENERALES
1 | Lista |  |  | MASTER DE DOCUMENTOS |  |  | EXCEL
2 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT GENERAL |  |  | AUTOCAD
2. DOCUMENTOS Y PLANOS DE PROCESO
3 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) |  |  | AUTOCAD
4 | P&ID |  |  | DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION (P&ID) - SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | AUTOCAD
5 | Memoria Descriptiva |  |  | ANALISIS HAZOP |  |  | WORD
6 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | DIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE PROCESO |  |  | WORD/PIPE FLO
7 | Memoria de Cálculo/Simulación |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  | WORD/PIPE FLO
8 | Memoria de Cálculo |  |  | NIVELES OPERATIVOS EN TANQUES |  |  | WORD
9 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | EXCEL
10 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | EXCEL
11 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-234 |  |  | EXCEL
12 | Hoja de Datos |  |  | TANQUE PARA ALMACENAJE DE GASOLINA TK-235 |  |  | EXCEL
13 | Hoja de Datos |  |  | TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | EXCEL
14 | Hoja de Datos |  |  | EDUCTORES PARA SOLUCION ESPUMIGENA |  |  | EXCEL
15 | Hoja de Datos |  |  | CAMARAS DE ESPUMA |  |  | EXCEL
16 | Hoja de Datos |  |  | BOQUILLAS PULVERIZADORAS PARA TANQUES DE ALMACENAJE |  |  | EXCEL
17 | Hoja de Datos |  |  | MONITORES HIDRANTES |  |  | EXCEL
18 | Hoja de Datos |  |  | AGENTE ESPUMIGENO |  |  | EXCEL
19 | Listado |  |  | LISTA DE EQUIPOS DE PROCESO |  |  | EXCEL
20 | Listado |  |  | LISTA DE LINEAS |  |  | EXCEL
21 | Listado |  |  | LISTA DE VALVULAS |  |  | EXCEL
22 | Listado |  |  | LISTA DE TIE-INS |  |  | EXCEL
3. DOCUMENTOS Y PLANOS CIVILES
23 | Plano |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  |  | AUTOCAD
24 | Memoria Descriptiva |  |  | ESTUDIO GEOTÉCNICO |  |  | WORD
25 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT IMPLANTACION DE OBRAS CIVILES |  |  | AUTOCAD
26 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
27 | Plano |  |  | NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS VISTA EN PLANTA - CORTE Y ELEVACIONES |  |  | AUTOCAD
28 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIONES PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232/233 |  |  | WORD
29 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIONES PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK234/235 |  |  | WORD
30 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIÓN PARA TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | WORD
31 | Memoria de Cálculo |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | WORD
32 | Memoria de Cálculo |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232/233 |  |  | WORD
33 | Memoria de Cálculo |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234/235 |  |  | WORD
34 | Memoria de Cálculo |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | WORD
35 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | WORD
36 | Memoria de Cálculo |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS |  |  | WORD
37 | Memoria de Cálculo |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | WORD
38 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | AUTOCAD
39 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | AUTOCAD
40 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK-234 |  |  | AUTOCAD
41 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACION PARA TANQUES DE ALMACENAJE DE GASOLINA TK-235 |  |  | AUTOCAD
42 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACIÓN PARA TANQUES DE CONCENTRADO DE ESPUMA |  |  | AUTOCAD
43 | Plano de Detalle |  |  | FUNDACIÓN PARA TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
44 | Plano de Detalle |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232/233 |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 2 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
45 | Plano de Detalle |  |  | DIQUE DE CONTENCION AREA DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234/235 |  |  | AUTOCAD
46 | Plano de Detalle |  |  | MUROS CORTAFUEGO |  |  | AUTOCAD
47 | Plano de Detalle |  |  | SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | AUTOCAD
48 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TORRE AUTOSOPORTADA PARA PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
49 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
50 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA TABLEROS, PANELES Y EQUIPOS MENORES |  |  | AUTOCAD
51 | Plano de Detalle/Típico |  |  | SOPORTES PARA LUMINARIAS GENERALES Y LOCALIZADAS |  |  | AUTOCAD
52 | Plano de Detalle/Típico |  |  | LOSA PARA MONITOR HIDRANTE |  |  | AUTOCAD
53 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS SISTEMA DE DRENAJES |  |  | AUTOCAD
54 | Plano de Detalle/Típico |  |  | CAMARAS DE PASO PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION |  |  | AUTOCAD
55 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO DE LOSA PARA MANIFOLD SCI (ESPUMA Y ENFRIAMIENTO) |  |  | AUTOCAD
56 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO PARA LOSA DE GABINETE DE MANGUERAS |  |  | AUTOCAD
57 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICO DE PASARELA METALICA TIPO 1 / 2 / 3 |  |  | AUTOCAD
58 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS MECANICOS
59 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT MECANICO |  |  | AUTOCAD
60 | Memoria de Cálculo |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUES DE DIESEL OIL TK-232 Y TK-233 |  |  | WORD
61 | Memoria de Cálculo |  |  | DISEÑO MECÁNICO TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 Y TK-235 |  |  | WORD
62 | Memoria de Cálculo |  |  | ESPESORES DE PARED DE TUBERIAS |  |  | EXCEL
63 | Memoria de Cálculo |  |  | ANALISIS DE TENSIONES |  |  | WORD/CAESAR
64 | Plano de Detalle |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE DIESEL OIL TK-232 |  |  | AUTOCAD
65 | Plano de Detalle |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE DIESEL OIL TK-233 |  |  | AUTOCAD
66 | Plano de Detalle |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 |  |  | AUTOCAD
67 | Plano de Detalle |  |  | PLANOS DE FABRICACION TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-235 |  |  | AUTOCAD
68 | Plano de Detalle |  |  | MEMBRANA INTERNA FLOTANTE PARA TANQUES DE GASOLINA TK 234/235 |  |  | AUTOCAD
69 | Plano de Detalle |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232 Y TK-233 |  |  | AUTOCAD
70 | Plano de Detalle |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 Y TK-235 |  |  | AUTOCAD
71 | Plano de Detalle |  |  | DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE DIESEL OIL TK-232 Y TK-233 |  |  | AUTOCAD
72 | Plano de Detalle |  |  | DOMO GEODESICO DE ALUMINIO DE TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL TK-234 Y TK-235 |  |  | AUTOCAD
73 | Plano Llave |  |  | PLANO LLAVE DE TUBERIAS |  |  | AUTOCAD
74 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE RECEPCION DE DIESEL OIL DE CISTERNAS Y DEL DUCTO OCOLP |  |  | AUTOCAD
75 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE RECEPCION DE GASOLINA ESPECIAL DE CISTERNAS Y DEL DUCTO OCOLP |  |  | AUTOCAD
76 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE DESPACHO DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
77 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DE DESPACHO GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
78 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS AREA SALA DE BOMBAS DESPACHO EXISTENTE |  |  | AUTOCAD
79 | Plano de Detalle |  |  | TUBERIAS DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL |  |  | AUTOCAD
80 | Plano de Detalle |  |  | SKID SISTEMA CONTRAINCENDIOS |  |  | AUTOCAD
81 | Plano de Detalle |  |  | TUBERÍAS SISTEMA CONTRAINCENDIO (SISTEMA ESPUMA Y ENFRIAMIENTO) |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | A
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 3 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
82 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
83 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
84 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE SCI GENERAL |  |  | AUTOCAD
85 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE SCI DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
86 | Isométricos |  |  | ISOMETRICOS LINEA DE SCI GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
87 | Especificación Técnica |  |  | PIPING CLASS |  |  | EXCEL
88 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS ELECTRICOS
89 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT POTENCIA E ILUMINACION |  |  | AUTOCAD
90 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT SISTEMA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
91 | Plano (Lay Out) |  |  | LAYOUT COBERTURA DE PARARRAYOS |  |  | AUTOCAD
92 | Plano (Lay Out) |  |  | CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS |  |  | AUTOCAD
93 | Diagrama Unifilar |  |  | DIAGRAMA UNIFILAR |  |  | AUTOCAD
94 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE CABLES DE POTENCIA E ILUMINACION |  |  | WORD
95 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | WORD
96 | Memoria de Cálculo |  |  | DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | WORD
97 | Memoria de Cálculo |  |  | MEMORIA DE CALCULO ILUMINACION |  |  | WORD
98 | Memoria de Cálculo |  |  | PROTECCIÓN CATÓDICA DE TANQUES |  |  | WORD
99 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
100 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
101 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | PLANILLA DE CARGAS ELECTRICAS |  |  | EXCEL
102 | Memoria de Cálculo/Planilla de Cargas Eléctricas |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
103 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PUESTA A TIERRA |  |  | AUTOCAD
104 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA ILUMINACION GENERAL Y LOCALIZADA |  |  | AUTOCAD
105 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PROTECCION CATODICA TANQUES DE DIESEL OIL |  |  | AUTOCAD
106 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA PROTECCION CATODICA TANQUES DE GASOLINA ESPECIAL |  |  | AUTOCAD
107 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS GENERALES |  |  | EXCEL
108 | Hoja de Datos |  |  | LUMINARIAS LOCALIZADAS |  |  | EXCEL
109 | Hoja de Datos |  |  | PARARRAYOS |  |  | EXCEL
110 | Hoja de Datos |  |  | ANODOS GALVANICOS PARA PROTECCION CATÓDICA |  |  | EXCEL
111 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
112 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS Y PLANOS INSTRUMENTACION Y CONTROL
113 | Plano/Diagrama |  |  | ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | AUTOCAD
114 | Plano (Lay Out) |  |  | LAY OUT INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | AUTOCAD
115 | Memoria de Cálculo |  |  | RUTEO Y PORCENTAJE DE OCUPACION DE CABLES EN CONDUITS |  |  | EXCEL
116 | Memoria de Cálculo |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | WORD
117 | Memoria Descriptiva |  |  | MATRIZ CAUSA EFECTO |  |  | EXCEL
118 | Memoria Descriptiva |  |  | FILOSOFIA DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  | EXCEL
119 | Plano de Detalle |  |  | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y ACOMETIDAS |  |  | AUTOCAD
120 | Plano de Detalle |  |  | CONEXIONADO DE TABLEROS Y PANELES |  |  | AUTOCAD
|  | PLANTA: | SENKATA |  | TIPO DE DOC.: | LISTA DE DOCUMENTOS |  |  | N° DOCUMENTO: |  | YPFBL-001-PSKT-G-LD-001 |  |  |  |  | REV. |  | 0
|  | CLIENTE: |  | Y.P.F.B. | [9 empty] | HOJA: | 4 |  | DE | 4
|  | PROYECTO: |  | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB 1ra ETAPA
|  | TÍTULO: | LISTA GENERAL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA DE DETALLE PLANTA SENKATA
ITEM | No DE DOCUMENTO |  |  | TITULO |  |  | TIPO DE DOCUMENTO | FECHAS PROGRAMADAS DE EMISION |  |  |  | RESPONSABLES | [6 empty] | COMENTARIOS
[8 empty] | Rev. A |  | Rev. B | Rev. 0 | EJECUCION | REVISION |  |  | APROBACION
121 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
122 | Hoja de Datos |  |  | INDICADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
123 | Hoja de Datos |  |  | INTERRUPTORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
124 | Hoja de Datos |  |  | TRANSMISORES DE TEMPERATURA |  |  | EXCEL
125 | Hoja de Datos |  |  | INDICADORES DE PRESION |  |  | EXCEL
126 | Hoja de Datos |  |  | VALVULAS DE ALIVIO TERMICO |  |  | EXCEL
127 | Hoja de Datos |  |  | CABLES PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  | EXCEL
128 | Hoja de Datos |  |  | COMPUTADORES DE NIVEL |  |  | EXCEL
129 | Hoja de Datos |  |  | TABLEROS DE CONEXIONADO |  |  | EXCEL
130 | Hoja de Datos |  |  | SWITCH DE COMUNICACIÓN |  |  | EXCEL
131 | Hoja de Datos |  |  | CONTROLADOR PLC |  |  | EXCEL
132 | Plano de Detalle/Típico |  |  | TIPICOS PARA MONTAJE DE INSTRUMENTOS |  |  | AUTOCAD
133 | Listado |  |  | LISTA DE INSTRUMENTOS Y SEÑALES |  |  | EXCEL
134 | Listado |  |  | LISTADO DE CABLES Y CONDUITS |  |  | EXCEL
135 | Listado |  |  | LISTADO DE MATERIALES PARA INSTRUMENTACION |  |  | EXCEL
DOCUMENTOS PARA LICITACION INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC)
136 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
137 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO IPC |  |  | WORD
138 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
139 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
140 | Plan de Gestión del Proyecto |  |  | PLAN DE GESTION DE RIESGOS PARA EL PROYECTO IPC |  |  | WORD
141 | Memoria Descriptiva |  |  | MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO |  |  | WORD