ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

PUESTA EN MARCHA CITY GATE NORTE INTEGRADO

GESTION-2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- INFORMACIÓN DE LA OBRA

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. El presente proceso está bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto deberán estar normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº1996.

- OBJETIVO

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la construcción de obras civiles y mecánicas, para el cumplimiento de los proyectos de construcción “PUESTA EN MARCHA CITY GATE NORTE INTEGRADO”

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

PUESTA EN MARCHA DEL CITY GATE

Las instalaciones y sus componentes, tienen características especiales, que cumplen con normas de seguridad adecuadas al transporte y distribución de gas natural; dentro de las cuales se describen las consideraciones más importantes que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar y construir esta obra, la empresa adjudicada debe de suministrar los manuales de arranque, operación y mantenimiento, Información sobre procedimiento de corrección de fallas en los analizadores, datos de los analizadores, lista de partes de repuesto recomendadas, dibujos de los componentes de los analizadores e información apropiada para su calibración y servicio, en medios impresos y almacenados en discos compactos “CD´s”.

Capacitación para el mantenimiento y operación del City Gate.

La Contratista debe suministrar y avalar los cursos de capacitación para el manejo y mantenimiento  del equipo.

Los cursos de capacitación deben ser impartidos en el sitio de la obra y en idioma español por un Especialista en Instrumentación certificado.

La Contratista debe suministrarse el material didáctico y el equipo necesario para el desarrollo de las prácticas, los cursos de capacitación deben efectuarse de la siguiente manera:

- operación.

- Mantenimiento.

- Configuración y programación.

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción de la obra estarán también regidas y cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.

- Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural emitido por la ANH

- ASME B16.5	Pipe flanges and flanged fitting

- ASME B16.34	Flanged and - Butt Welding End

- Spec API 5L	Line Pipe

- Spec. 6D	Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels

- Std. 1104	Welding Pipelines and Related Facilities

- RP 1110	RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines

- ASME B31.8	Gas Transportation and Distribution Piping Systems

- MSS-SP - 6 	Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting.

- MSS-SP-44	Steel Pipeline Flanges

- MSS-SP-55	Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components

- MSS-SP-75	Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.

- AGGA-8-92 GPA 2172  		Corrección por propiedades de fluido

- AGA-3 AGA-7 ISO 5167  	Calculo de corrección de flujo.

- AGA 9: Medición de gas por Ultrasónico

- ANSI / ISA S 5.1 - 1984 (R1992).

- SAMA (Scientific, Aparatus Makers Association) de diagramas funcionales que emplean para las funciones block y las designaciones de funciones.

- La Norma Boliviana NB 777-07“Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión”

- Normas NEC “National Electric Code”

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para la ejecución del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

PUESTA EN MARCHA DEL CITY GATE:

- Obras Civiles.

- Obras eléctricas e instrumentación.

- Puesta en servicio del City Gate Norte Integrado.

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.

  - UBICACIÓN DE LA OBRA

| DETALLE | DATOS |
| --- | --- |
| Municipio | Warnes |
| Departamento | Santa Cruz |
| 483541.00 m E - 8062229.00 m S |  |
| En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. |  |

  - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN | PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario] |
| --- | --- |
| PUESTA EN MARCHA CITY GATE NORTE INTEGRADO | 60 |

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

  - CANTIDADES DE OBRA

PUESTA EN MARCHA DEL CITY GATE NORTE INTEGRADO

| OBRAS CIVILES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS, PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA | GLB | 1 |
| 2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL | GLB | 1 |
| 3 | ELABORACIÓN DEL DATA BOOK | GLB | 1 |
| 4 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1 |

| OBRAS ELECTRICAS, INSTRUMENTACION Y CONTROL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL ÍTEM | UNIDAD | CANT |
| 1 | TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION Y MALLA DE ATERRAMIENTO | GLB | 1 |
| 2 | TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN | GLB | 1 |
| 3 | ALIMENTACION DEL COMPUTADOR DE FLUJO | GLB | 1 |
| 4 | PRE-COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA | GLB | 1 |

Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

  - EQUIPO Y PERSONAL

    - EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

| PERMANENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | GENERADOR ELECTRICO | PIEZA | 1 |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | CAMIONETA 4X4 | PIEZA | 2 |
| 2 | CAMIÓN GRÚA MEDIANO | PIEZA | 1 |
| 3 | VOLQUETA | PIEZA | 1 |
| 4 | ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOPOGRAFÍA | PIEZA | 1 |
| 5 | EQUIPO DE SOLDADURA CADWELL | PIEZA | 1 |
| 6 | EQUIPO DETECTOR DE GAS | PIEZA | 1 |
| Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra. |  |  |  |

    - PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO

| N° | CARGO | FORMACIÓN | NUMERO DE PERSONAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chofer | - | 1 |
| 2 | Albañil | - | 1 |
| 3 | Ayudante | - | Necesario para la buena ejecución de la obra |
| 4 | Topógrafo | Técnico o Lic. en topografía | 1 |
| 5 | Alarife | - | 1 |
| 6 | Cañista | - | 1 |
| 7 | Supervisor ó Coordinador SMS | Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o ramas afines. | 1 |
| 8 | RESPONSABLE DE CALIDAD | Licenciado o ingeniero con título en provisión nacional en ingeniería o ramas afines. | 1 |
| 9 | Monitor de SMS | Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) | 1 Monitor de SMS por cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto) |
| 10 | Responsable de obras civiles | Ingeniero civil, profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional | 1 |

  - INFORMACIÓN ANEXA

    - OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

    - OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

    - GRAFICOS Y PLANOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

- REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

  - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

    - EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

    - EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

    - CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.

- Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas

- La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada.

    - ASOCIACIONES ACCIDENTALES

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

    - OBRAS SIMILARES (*)

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

- Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).

- Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como  City Gates, estaciones de medición y Odorización, PRM, EDR o ERM.

- Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

  - EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CANTIDAD REQUERIDA | EXPERIENCIA | CARGOS SIMILARES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - CIVIL - MECANICO - ELECTROMECANICO - INDUSTRIAL - PETROLERO - ARQUITECTO - CONSTRUCTOR CIVIL - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO. - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO | RESIDENTE DE OBRA | 1 | EXPERIENCIA ESPECIFICA: deberá sumar al menos 1 vez el monto del precio referencial (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) | - FISCAL DE OBRA - SUPERVISOR DE OBRA - SUPERINTENDENTE DE OBRA - DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA |
| 2 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - PETROLERO - MECANICO - QUÍMICO - ELECTROMECÁNICO - INDUSTRIAL - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS. - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS. | ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACION | 1 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 4 trabajos concluidos en cargos similares Y OBRAS SIMILARES (*)(COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) | - FISCAL DE INSTRUMENTACION. - SUPERVISOR DE INSTRUMENTACION. - SUPERINTENDENTE DE INSTRUMENTACION. - INSPECTOR DE INSTRUMENTACION. - INSTRUMENTISTA. |
| 3 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: INGENIERO ELECTRICO, ELECTROMECANICO, ELECTRONICO, TECNICO SUPERIOR EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA, CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 3 trabajos concluidos en cargos similares en instalaciones eléctricas. (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TÉCNICO ELECTRICISTA/ELECTROMECANICO, INSPECTOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SUPERVISOR ELÉCTRICO/ELECTROMECÁNICO, INGENIERO DE MANTENIMIENTO, OTROS SIMILARES QUE INVOLUCREN TRABAJOS RELACIONADOS. |

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

    - CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

- Residente de Obra, Especialista en Instrumentación y Especialista en Instalaciones Eléctricas:

- Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional

- Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

- Para el Residente de Obra:

- Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva

- Fotocopia simple de Acta o documento de  Recepción Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra

- Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentando, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

- Para el Especialista en Instrumentación y Especialista en Instalaciones Eléctricas:

- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.

  - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría industrial o categoría redes de gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas.

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolución y Certificado, las empresas contratistas que únicamente realicen trabajos de obras civiles.

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

  - CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:

- Cláusula de SYSO

- Facturación y tributos

- Seguros

- Garantías financieras

- Disposiciones ambientales

- CONDICIONES ADICIONALES

  - NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

  - FORMA DE PAGO

La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.

  - ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 5 del presente documento

  - MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

| MOTIVO DE LA MULTA | MULTA |
| --- | --- |
| Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra. | - 1% del monto total del contrato original por cada día de retraso |
| Por cambio del personal clave | - 0,50 % del monto total del contrato original |
| Por llamada de atención | - A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original. - A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original. |

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa contratista  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

- PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

- Personal técnico clave

- Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los  denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

- FRENTES DE TRABAJO

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.