**MANTENIMIENTO EN EDR Y CITY GATE**

1. **INFORMACIÓN DE LA OBRA**

* 1. **UBICACIÓN DE LA OBRA**

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE** | **DATO** |
| Departamento | Cochabamba |
|  | |
| En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. | |

* 1. **PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN** | **PLAZO DE EJECUCION**  **[Días Calendario]** |
| **MANTENIMIENTO EN EDR Y CITY GATE** | **30** |

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

* 1. **CANTIDADES DE OBRA**

| N° | **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS | Gbl | 1.00 |
| 2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL | Gbl | 1.00 |
| 3 | ETIQUETADO (TAG) DE LOS COMPONENTES EN LOS EQUIPOS EDR Y CITY GATE | Gbl | 1.00 |
| 4 | ELABORACION DATA BOOK, INCLUYE PLANOS P&ID DE EQUIPOS EDR Y CITY GATE | Gbl | 1.00 |
| 5 | KITS DE REPARO PARA REGULADOR PILOTO DE ALTA MARCA MOONEY PARA CITY GATE (3000, 5000, 7000 M3/H) CODIGO DE ASIENTOS BLANDOS 20H/20SH | KIT | 4.00 |
| 6 | KITS DE REPARO PARA REGULADOR PILOTO DE BAJA MARCA MOONEY PARA CITY GATE (3000, 5000, 7000 M3/H) CODIGO DE ASIENTOS BLANDOS 20H/20SH | KIT | 4.00 |
| 7 | KITS DE REPARO PARA REGULADOR MARCA MOONEY PARA CITY GATE (3000, 5000, 7000 M3/H) | KIT | 4.00 |
| 8 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DN 6 PLG ANSI 600 | PIEZA | 10.00 |
| 9 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DN 10 PLG ANSI 600 | PIEZA | 10.00 |
| 10 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DN 2 PLG ANSI 600 | PIEZA | 4.00 |
| 11 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DN 8 PLG ANSI 600 | PIEZA | 10.00 |
| 12 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DN 12 PLG ANSI 600 | PIEZA | 10.00 |
| 13 | INDICADOR VISUAL DE FLUJO DE INYECCION DE ODORANTE | PIEZA | 10.00 |
| 14 | REGULADOR 20A 12/24V (CONTROLADOR DE VOLTAJE DEL PANEL SOLAR) | PIEZA | 2.00 |
| 15 | REGULADOR 30A 12/24V (CONTROLADOR DE VOLTAJE DEL PANEL SOLAR) | PIEZA | 2.00 |
| 16 | ASIENTOS BLANDOS PARA REGULADOR PILOTO DE GAS, PARA LA VALVULA SHUT DOWN DN 2 PLG ANSI 600 | KIT | 5.00 |
| 17 | COMPRA DE REGULADOR PILOTO DE GAS, PARA GAS VALVULA SHUT DOWN DN 2 PLG ANSI 600 | PIEZA | 1.00 |
| 18 | MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS CITY GATE HASTA QUE ALCANCE A LOS 5 OHM | SISTEMA | 6.00 |
| 19 | BATERIAS PARA PANELES SOLARES 17 AH; 12V | PIEZA | 4.00 |
| 20 | VALVULA SOLENOIDE DE EQUIPO ODORANTE DN ½ PLG EXTREMOS ROSCADOS H/H NPT | PIEZA | 2.00 |
| 21 | JUNTA DIELECTRICA PARA BRIDA DN 4 PLG ANSI 600 | PIEZA | 1.00 |
| 22 | CONECTOR AISLANTE PARA TUBING 3/8 PLG | PIEZA | 7.00 |
| 23 | COMPRA DE RESORTES DEL ACTUADOR NEUMATICO CVS, PARA VALVULA SHUT DOWN DN 2 PLG ANSI 600 | KIT | 4.00 |
| 24 | VALVULA DE BOLA ANC DN 1 PLG WOG 2000 LB EXTREMOS ROSCADOS H/H NPT | PIEZA | 2.00 |
| 25 | VALVULA DE BOLA INOXIDABLE DN 1/2 PLG WOG 2000 LB EXTREMOS ROSCADO H/H NPT | PIEZA | 2.00 |
| 26 | COMPRA DE REGULADORES PARA GAS POWER SERIE 600 DE 1/4 X 1/4 | PIEZA | 4.00 |
| 27 | KIT DE REPARO REGULADOR INDALPA DN 2 PLG ANSI 600 Pi=1400 psi Preg=600 PSI, EL KIT DEBE INCLUIR PARA SU REGULADOR PILOTO Y MODULADORES | PIEZA | 4.00 |
| 28 | MANOMETRO TIPO BOURDON 0-100 PSI | PIEZA | 4.00 |
| 29 | MANOMETRO DIFERENCIAL PARA FILTRO CITY GATE 5000 M3/H | PIEZA | 2.00 |
| 30 | TERMOMETRO TIPO BOURDON -30 A 50 °C | PIEZA | 3.00 |
| 31 | PROVISION E INSTALACION DE PRECALENTADOR CATALITICO TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO 50 °C PARA REGULADOR MOONEY 2 x 1 PLG ANSI 600 EXTREMOS ROSCADOS H/H NPT | PIEZA | 1.00 |
| 32 | ASIENTOS BLANDOS PARA REGULADOR SENSUS DN 2 PLG TYPE 57S | PIEZA | 2.00 |
| 33 | TAPON MACHO ANC DN ½ PLG NPT | PIEZA | 10.00 |
| 34 | BATERIA PACK ALKALINE CELLS, DRESSER ROOTS | PIEZA | 5.00 |

Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

* 1. **EQUIPO Y PERSONAL**
     1. **EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA**

A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

**EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERMANENTE** | | | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** |
| 1 | Generador Eléctrico | 1 | Equipo |
| 2 | Compresor de aire | 1 | Equipo |
| 3 | Separador de brida | 1 | Equipo |
| 4 | Torquímetro | 2 | Pieza |
| 5 | Equipo electrónico para medición de presión, temperatura | 1 | Equipo |
| 6 | Equipo electrónico para mediciones eléctricas | 1 | Equipo |
| 7 | Equipo detector de (O2, LEL) | 1 | Equipo |
| Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra. | | | |

* + 1. **PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)**

**TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO**

| **N°** | **CARGO** | **FORMACIÓN** | **NUMERO DE PERSONAS** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supervisor Electromecánico | Ingeniería | 1 |
| 2 | Supervisor Calidad | Ingeniería | 1 |
| 3 | Instrumentista | Ingeniero o Técnico, en Mecánica, Eléctrica, Petrolera, Electromecánico, Industrial | 2 |
| 4 | Armador Mecánico | Técnico Mecánico | 2 |
| 5 | Mecánico | Técnico Mecánico | 2 |
| 6 | Eléctrico | Técnico Eléctrico | 2 |
| 7 | Cadista | Técnico | 1 |
| 8 | Soldador de Línea 6G | Soldador | 1 |
| 9 | Soldador Estructural | Soldador | 1 |
| 10 | Pintor | Técnico | 1 |
| 11 | Ayudantes | Mano de obra calificada | 3 |

* 1. **INFORMACIÓN ANEXA**
     1. **OBRAS CIVILES**

En el presente proyecto no se ejecutarán Obras Civiles

* + 1. **OBRAS MECANICAS**

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 1.

* + 1. **GRAFICOS Y PLANOS**

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.

1. **REQUISITOS PARA EL PROPONENTE**
   1. **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA** 
      1. **EXPERIENCIA GENERAL**

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

* + 1. **EXPERIENCIA ESPECIFICA**

La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

* + 1. **CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA**

La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

* Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
* Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
* Los montos contabilizados para respaldar la experiencia,serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
* La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto de ejecución de la obra:
* Acta o Documento de Entrega Definitiva.
* Acta o Documento de Recepción Definitiva.
* Acta o Documento de Conformidad de Obra.
* Acta o Documento de Conclusión de Obra.
* Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas
* La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada.
  + 1. **ASOCIACIONES ACCIDENTALES**

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

* En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.
* La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.
  + 1. **OBRAS SIMILARES**

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

* Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
* Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
* Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
* Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
* Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
* Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.
  1. **EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)**

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:

| **N°** | **FORMACIÓN** | **CARGO A DESEMPEÑAR** | **CANTIDAD REQUERIDA** | **EXPERIENCIA** | **CARGOS SIMILARES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:   * CIVIL * MECANICO * ELECTROMECANICO * INDUSTRIAL * PETROLERO * ARQUITECTO * CONSTRUCTOR CIVIL * OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO. * OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO | RESIDENTE DE OBRA | 1 | ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (\*) | * FISCAL DE OBRA * SUPERVISOR DE OBRA * SUPERINTENDENTE DE OBRA * DIRECTOR DE OBRA * RESIDENTE DE OBRA * INSPECTOR DE OBRA |

(\*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

(\*\*) Trabajos concluidos: se considerará trabajo concluido desde el inicio del cargo hasta la culminación o cierre del mismo.

* + 1. **CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE**

Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

* Para Residente de Obra:
* FOTOCOPIA SIMPLE DE TITULO/DIPLOMA ACADEMICO Y TITULO EN PROVISION NACIONAL
* Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

* Para el Residente de Obra:
* Acta o documento de Entrega Definitiva
* Acta o documento de Recepción Definitiva.
* Acta o documento de Conformidad de Obra
* Acta o documento de Conclusión de Obra.

**Nota**

En caso de que cargo similar del Residente de obra no figuren en alguno de los documentos detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes.

* 1. **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH si corresponde.

* 1. **CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**

La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 3.

* Cláusula de SYSO
* Facturación y tributos
* Seguros
* Garantías financieras
* Disposiciones ambientales

1. **CONDICIONES ADICIONALES**
   1. **NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

* 1. **FORMA DE PAGO**

La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas serán paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.

* 1. **ANTICIPO**

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 5 del presente documento

* 1. **MULTAS**

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| MOTIVO DE LA MULTA | MULTA |
| Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra. | * 1% del monto total del contrato original por cada día de retraso |
| Por cambio del personal clave | * 0,50 % del monto total del contrato original |
| Por llamada de atención | * A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original. * A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original. |

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

* 1. **SUBCONTRATOS**

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

1. **PROPUESTA TECNICA**

Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

* **METODOS CONSTRUCTIVOS**

Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

* **ORGANIGRAMA**

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

* Personal técnico clave
* Personal técnico y de apoyo.
* **FRENTES DE TRABAJO**

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

**DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA**

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios

Formulario B-3 Precio unitario

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.