ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE PDP, FEED, IPC Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE UREA FORMALDEHIDO

CONTENIDO

1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5

1.1	DEFINICIONES Y ABREVIACIONES	5

1.2	ANTECEDENTES	9

1.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11

1.4	UBICACIÓN DEL PROYECTO	12

1.5	OBJETIVOS DEL PROYECTO	13

1.6	INFORMACIÓN BASE PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO	14

1.7	ALCANCE GENERAL DEL TRABAJO	14

1.7.1	ETAPA DE DESARROLLO DE PDPs	20

1.7.2	ETAPA FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN)	22

1.7.3	ETAPA DE INGENIERÍA DE DETALLE	29

1.7.4	ETAPA DE PROCURA	32

1.7.5	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	37

1.7.6	ETAPA DE PRECOMISIONADO Y TERMINACIÓN MECÁNICA	42

1.7.7	ETAPA DE COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA	43

1.7.8	RECEPCIÓN DEFINITIVA	48

1.7.9	PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS	49

1.7.10	CIERRE DE PROYECTO	50

1.7.11	ALCANCE DETALLADO DEL SUMINISTRO	50

1.8	REQUERIMIENTOS DE PROYECTO	51

1.8.1	INSPECCIONES DEL CONTRATANTE Y/O EMPRESA FISCALIZADORA	51

1.8.2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATANTE	51

1.9	GESTIÓN DE PROYECTO	52

1.10	FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN	52

1.11	TRIBUTOS	52

1.12	GARANTIAS	52

1.13	SEGUROS	52

1.14	MULTAS	52

1.15	ENTREGABLES	52

1.16	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.	52

1.17	REQUISITOS AMBIENTALES	53

2	CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	53

2.1	PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	53

2.2	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO	54

2.3	INSPECCIÓN PREVIA	56

3	CONDICIONES ADICIONALES PARA EL PROYECTO	56

3.1	NOTIFICACIÓN POR ESCRITO	56

3.2	FORMA DE ENTREGA	56

3.3	PROHIBICIÓN DE MODIFICACIONES ORALES	57

3.4	IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS	57

3.5	CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD	57

3.6	FISCALIZACION	57

3.7	GERENTE DEL CONTRATANTE	58

3.8	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	58

4	PROPUESTA TÉCNICA	60

4.1	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	60

4.1.1	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA	60

4.1.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA	61

4.2	PERSONAL CLAVE	63

4.2.1	DIRECTOR DE PROYECTO	63

4.2.2	JEFE DE INGENIERIA	64

4.2.3	ENCARGADO DE CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA	64

4.2.4	LIDER DE PROCESOS	64

4.2.5	LIDER MECÁNICO	65

4.2.6	LIDER DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	65

4.2.7	LIDER ELÉCTRICO	65

4.2.8	INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES	66

4.2.9	ENCARGADO DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SALUD	66

4.2.10	RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y PROCURA	66

4.3	PLAN DE TRABAJO	67

5	ANEXOS	73

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

DEFINICIONES Contratante; :; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB. Contratista; :; Empresa que resulte adjudicada de la presente convocatoria para desarrollar el PDP, FEED, IPC y Puesta en Marcha de la Planta de Urea Formaldehido 85. Gerente del Contratante; :; Es la persona a cargo de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura, (o personal jerárquico designado por el CONTRATANTE) que se encarga de llevar a cabo las funciones referidas al “Gerente del Contratante” descritas en las presentes especificaciones técnicas.. Empresa Fiscalizadora; :; Personal designado interno, externo o empresa contratada, que representara del CONTRATANTE que tendrá a su cargo el seguimiento, control, verificación, validación y aprobación de las distintas etapas de ejecución del Proyecto. La Empresa Fiscalizadora tiene la responsabilidad de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y control de calidad del montaje, soldadura, pintado, aislación, pruebas hidráulicas, etc., referida a la implementación del proyecto. La Empresa Fiscalizadora tiene la responsabilidad de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de las obras verificando el cumplimiento de leyes bolivianas, normas, plazos, alcance, calidad y costos del proyecto. Las funciones específicas de la Empresa Fiscalizadora se describen en el anexo E Gestión de Proyecto.. Planta de Amoniaco y Urea; :; Contempla todas las Instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea incluidos los servicios auxiliares y sistemas existentes.. Planta de Urea Formaldehido; :; Contempla el conjunto de unidades (unidad de Síntesis de Metanol y unidad de Síntesis de Formaldehido), sistemas, equipos, instrumentos y otros elementos necesarios para producir Urea Formaldehido 85.. Unidad de Síntesis de Metanol; :; Contempla los sistemas, equipos, instrumentos y otros elementos necesarios para producir Metanol como materia prima para la Unidad de Síntesis de Formaldehido.. Unidad de Síntesis de Formaldehido; :; Contempla los sistemas, equipos, instrumentos y otros elementos necesarios para producir Urea Formaldehido 85 a partir de metanol.. Terminación Mecánica; :; Es la etapa en la que los equipos y sistemas que componen la Planta están completos y han sido construidos e instalados de acuerdo a la información y especificaciones finales de Diseño, las recomendaciones de los fabricantes/licenciantes y respetando la Normas y Regulaciones cuya aplicación es exigible contractualmente para el Proyecto. La terminación mecánica se confirmará a través de un Certificado extendido por el Contratante al Contratista.. Pre-Comisionado; :; Es la etapa de actividades de revisión, verificación, preparación de documentación, limpieza y realización de pruebas y ensayos necesarios para comprobar que todos los Sistemas que conforman el proyecto fueron correctamente instalados y debidamente probados, tal como exigen las bases de diseño, los manuales de los fabricantes/licenciantes de cada equipo, especificaciones y procedimientos del Proyecto. El pre-comisionado terminará una vez que los circuitos o sistemas han sido verificados por el Contratista y aceptados por el Contratante.. Comisionado; :; Es la etapa que garantiza que los sistemas que conforman el proyecto, interactúen entre sí de acuerdo a los diseños, normas, requerimientos del cliente y recomendaciones de los fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de Puesta en Marcha de la Planta. El periodo de comisionado comienza a partir de la terminación mecánica del primer sistema y una vez que el mismo ha sido pre-comisionado, y finaliza al firmar el hito de “Listo para la Puesta en Marcha”. Esta etapa incluye todas las actividades requeridas para llevar una unidad al estado de producción a capacidad de diseño.. Puesta en Marcha (PEM); :; Es la etapa que corresponde al ingreso de materia prima para el inicio de operaciones, que implica poner las instalaciones gradualmente en operación; de un modo controlado, seguro y confiable hasta que estas alcancen las condiciones normales de operación y la producción se haya estabilizado. La Puesta en Marcha finaliza una vez que una unidad ha sido estabilizada alcanzando condiciones operacionales normales y aceptadas por el Contratante.. Operación y Mantenimiento hasta la Recepción definitiva; :; Es la etapa desde la Puesta en Marcha hasta la Recepción Definitiva de la planta de UFC-85, en la cual el personal del Contratante entrenado previamente por el Contratista realizará la operación de la Planta de Urea Formaldehido (UFC-85) bajo la dirección, supervisión y completa responsabilidad operativa y de funcionamiento del Contratista, garantizando una coordinación adecuada con las unidades existentes de la Planta de Amoniaco y Urea. Asimismo, durante este periodo, el Contratista tiene a su cargo el Mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido.. Operación y Mantenimiento desde la Recepción definitiva:; :; Es la etapa en la cual la Operación y Mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido pasa a cargo de YPFB, el día posterior a la suscripción del Acta de la Recepción Definitiva.. Pruebas de Desempeño; :; Son las pruebas operativas que permiten verificar el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la Planta, permitiendo verificar los parámetros de operación (capacidad de la planta en condiciones de diseño; normales, máximas y/o mínimas) garantizados contractualmente en el Proyecto.. Servicios Auxiliares; :; Son los servicios esenciales de la planta como ser Agua desmineralizada, de enfriamiento, para calderos, potable, de servicio además de Electricidad, Aire de Instrumento, Nitrógeno, etc.. Licenciante(s); :; Empresa(s) especializada(s) que estará(n) encargada(s) de la provisión de una o ambas tecnologías para la Planta de Urea Formaldehido 85.. Tecnólogos; :; Empresas licenciantes de la Planta de Amoniaco y Urea (Bulo Bulo, Cochabamba) propietarias de las tecnologías empleadas para los procesos instalados.. Obras; :; Significa la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que se encuentran específicamente considerados en el Contrato o que se produzca como resultado del alcance o la necesidad del objetivo del mismo, que se encuentra dentro del alcance del Contrato, incluyendo enunciativamente mas no limitativamente, relevamiento planialtimétrico, el estudio de suelos, el movimiento de suelos, la ingeniería de detalle, la procura de materiales y Equipos, Construcción, armado e instalación, Precomisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Prueba de Desempeño, el suministro de herramientas especiales, las Obras Civiles, electromecánicas, instrumentación y control y de telecomunicaciones así como el montaje, pruebas de control de calidad en campo necesarias para el arranque, la capacitación y apoyo técnico necesarias para los Equipos, conforme a lo descrito en las presentes especificaciones técnicas y sus anexos.. Vicios ocultos; :; Significa un vicio de las obras en general que sea detectado en cualquier momento durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, pero que no pudo haber sido descubierto por el Contratante mediante procedimientos de inspección normales realizados en su momento.. Sitio; :; Hace referencia a la Planta de Amoníaco y Urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo en el Departamento de Cochabamba – Bolivia,. Director de proyecto; :; Es el representante del CONTRATISTA en el proyecto, encargado de la ejecución del mismo, será la persona de contacto y coordinación con la FISCALIZACIÓN y el Gerente del CONTRATANTE. ABREVIACIONES YPFB; :; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. UFC-85; :; Urea Formaldehido 85. PDP; :; Paquete de Diseño de Proceso - Process Package Design.. FEED; :; Ingeniería Básica Extendida - Front End Engineering Design. EPC/IPC; :; Ingeniería, Procura y Construcción. DCS; :; Distributed Control System - Sistema de Control Distribuido. EDT; :; Estructura Desagregada de Trabajo. ET; :; Especificaciones técnicas. ESD; :; Emergency Shut Down System - Sistema de Parada de Emergencia. EOR; :; End Of Run – Final de Corrida. F&G; :; Fire & Gas – Fuego y Gas. HAZOP; :; Hazard and Operability - Análisis de Peligros y Operabilidad. MSDS; :; Material Security Data Sheet - Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. P&ID; :; Piping and instrumentation Diagram - Diagrama de Tuberías e Instrumentación. SIF; :; Safety Instrumented Function - Función instrumentada de seguridad. SIL; :; Safety Integrity Level - Nivel de Integración de Seguridad. SIS; :; Safety Intrumented System - Sistema Instrumentado de Seguridad. SMS; :; Seguridad Medioambiente y Salud. SOR; :; Start Of Run – Inicio de Corrida. UPS; :; Uninterrupted Power Supply / Sistema de Potencia Ininterrumpida.

## ANTECEDENTES

La planta de Amoniaco y Urea actualmente en funcionamiento en la localidad de Bulo Bulo, cuenta con unidades de producción independientes de Amoniaco y Urea, y las respectivas unidades de servicios auxiliares que suministran electricidad, agua, nitrógeno, aire, entre otros. PLANTA DE AMONIACO La planta de amoniaco se basa en el proceso de reformación de gas natural con tecnología Purifier™ de la empresa licenciante Kellogg Brown & Root KBR. El diseño de la planta de amoniaco está basado en la producción normal de 1.200 MTPD de amoniaco en un sólo tren de proceso. El amoniaco es exportado a la Planta de Urea. De manera general, las secciones de proceso de la Planta de Amoniaco son las siguientes: - Pre-tratamiento de gas natural y desulfurización de gas de alimentación - Reformación primaria - Reformación secundaria - Conversión de monóxido de carbono - Remoción del dióxido de carbono - Metanación - Purificación criogénica - Compresión de gas de síntesis - Síntesis de amoniaco - Refrigeración de amoniaco A continuación se muestra el esquema de proceso para esta tecnología: PLANTA DE UREA La Planta de Urea está diseñada para producir 2,100 MTPD de urea granulada de calidad determinada en un sólo tren, en base a las materias primas a ser alimentadas desde la Planta de Amoníaco. La Planta de Urea ha sido diseñada con tecnología de la empresa licenciante Toyo Engineering Corporation y consiste en la Unidad de Síntesis (ACES21®) y la Unidad de Granulación (Spout Fluidized Bed). A continuación se muestra el esquema de proceso para esta tecnología: Para alcanzar las especificaciones técnicas de la Urea Granulada con sus respectivas propiedades de resistencia a la compresión, higroscopicidad y la previsión de no formar una masa compacta (anticaking), la unidad de Granulación requiere el uso de un aditivo indispensable llamado “Concentrado de Urea Formaldehído (UFC-85)”, que es introducido a la corriente de Urea liquida previo a su ingreso a dicha unidad. SERVICIOS AUXILIARES Las unidades de servicios auxiliares existentes en Planta se listan a continuación: - Sistema de Almacenamiento de Amoniaco - Sistema de Tratamiento de Agua Cruda - Sistema de Agua Potable - Sistema de Desmineralización y Pulido - Sistema de Generación de Vapor y Energía Eléctrica - Sistema de Agua de Enfriamiento - Sistema de Aire de Planta e Instrumentación - Sistema de Gas Inerte (N2) - Sistema de Tratamiento de Agua Aceitosa - Sistema de Almacenamiento de Combustible Diésel

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la implementación de las unidades y sistemas auxiliares necesarios para la producción de Urea Formaldehido 85 (UFC-85), las mismas serán implementadas en las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) actualmente en operación ubicada en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos, Localidad Bulo-Bulo. Las unidades necesarias para la producción de Urea Formaldehido 85 son: - Unidad de Síntesis de Metanol, que emplea como materia prima Gas de Síntesis de la Planta de Amoniaco. - Unidad de Síntesis de Formaldehido, que emplea Metanol como materia prima para producir Formaldehido como precursor del producto final Urea Formaldehido UFC 85; generado en una torre de absorción tras la adición de una solución acuosa de Urea proveniente de la Planta de Urea, - Sistemas auxiliares (OSBL) que permiten la correcta integración de las nuevas unidades con los existentes en la Planta de Amoniaco y Urea (vapor, aire, agua, nitrógeno, etc.); incluyendo además tanques de almacenamiento de metanol con un volumen suficiente para atender las condiciones particulares de la operación de reducción inicial del catalizador, así como la previsión para aislar producto fuera de especificación que pudiese producirse durante alguna contingencia. Figura N° 1 Esquema Planta Urea Formaldehido Fuente: Elaboración propia A continuación se muestra un esquema simplificado de la integración de la Planta de Urea Formaldehido dentro la Planta de Amoniaco y Urea. Figura N° 2: Esquema Simplificado Del Proyecto Fuente: Elaboración propia

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se emplazará en predios del complejo industrial de la Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos, Localidad Bulo-Bulo. La siguiente figura muestra la ubicación de la Planta. Figura N° 3: Ubicación del Proyecto Bulo Bulo, Cochabamba, Bolivia Fuente: Google Earth, 2018 Microlocalización El estudio preliminar de Microlocalización realizado en la Ingeniería Conceptual del proyecto ha identificado las áreas disponibles para el proyecto en predios de la Planta de Amoniaco y Urea. (Ver Anexo A Bases de Diseño, punto 9.5)

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General El objetivo del presente servicio es desarrollar los Paquetes de Diseño de Proceso PDP (Process Design Package), FEED (Front End Engineering Design), ingeniería de detalle, procura, construcción, y puesta en marcha de una Planta de Urea Formaldehído con una capacidad de 20 toneladas métricas por día (TMD) de UFC85, considerando la coproducción de metanol a partir de una corriente de gas de síntesis de la actual planta de amoniaco en Bulo Bulo. Objetivos Específicos - Implementar una unidad de síntesis de Metanol con una capacidad adecuada para producir la materia prima para sintetizar Formaldehido, a partir de gas de síntesis extraído de la Planta de Amoniaco. - Implementar una unidad de síntesis de Formaldehido con capacidad de 20 tpd a partir de metanol para la producción de UFC85. - Desarrollar los Paquetes de Diseño de Proceso (PDPs) de las unidades que comprenden la Planta de Urea Formaldehído, mediante la contratación y adquisición de las Licencias respectivas. - Desarrollar el FEED (Front End Engineering Design) del proyecto integrando los diseños de las nuevas unidades de proceso con las facilidades ya existentes en la actual planta de amoniaco y urea. - Desarrollar la Ingeniería de Detalle del proyecto. - Gestionar y ejecutar la procura y transporte de equipos y materiales para la implementación del proyecto. - Ejecutar los trabajos de Construcción, Interconexión y Montaje para la implementación del proyecto - Desarrollar y ejecutar los trabajos de Pre-comisionado y Comisionado de las unidades y sistemas que conforman la Planta de Urea Formaldehido. - Desarrollar y ejecutar la Puesta en Marcha de la Planta de Urea formaldehido - Ejecutar las Pruebas de Desempeño de la Planta de Urea Formaldehido.

## INFORMACIÓN BASE PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO

Los Anexos del presente documento proporcionan la información base para el diseño de la Planta de Urea Formaldehido; definiendo los lineamientos generales para tal efecto, las condiciones y disponibilidad de materia prima e insumos, las especificaciones de calidad y volumen de productos y subproductos, las condiciones y disponibilidad de servicios auxiliares, las especificaciones, el desarrollo y los requisitos de culminación para los Paquetes de Diseño de Procesos (PDP) a ser desarrollados por los Licenciantes, entre otros. Las presentes especificaciones técnicas y sus anexos presentan los requerimientos del CONTRATANTE para llevar a cabo el diseño de las instalaciones dentro y fuera de límites de batería del presente Proyecto. Es importante recalcar que el CONTRATISTA es el único responsable del dimensionamiento y diseño apropiado de todas las instalaciones comprendidas en la Planta de Urea Formaldehido.

## ALCANCE GENERAL DEL TRABAJO

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas, los criterios y la metodología que el CONTRATISTA deberá aplicar en la ejecución del “SERVICIO DE DESARROLLO DE PDP, FEED, INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE UREA FORMALDEHIDO UFC85” El alcance general del CONTRATISTA contempla la realización de todas las actividades necesarias para la implementación de una Planta de Urea Formaldehido (UFC85), incluyendo: - El diseño y construcción de las unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido. - La respectiva interconexión con líneas de proceso, servicios y otros sistemas de los servicios, sistemas, y líneas de procesos principales de las plantas existentes de Amoniaco y Urea. - La correcta integración de los sistemas de Servicios Auxiliares de las nuevas unidades con los existentes en la Planta de Amoniaco y Urea (vapor, aire, agua, etc.) - La implementación de un sistema de almacenamiento de Metanol. El alcance del servicio comprende la ejecución de todos los estudios, mediciones, trabajos y modificaciones que se requieran y conlleven al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por tanto, el alcance descrito a continuación es de carácter enunciativo más no limitativo, debiendo el CONTRATISTA realizar todas las actividades necesarias que se requieran para el cumplimiento de los objetivos citados y que tenga concordancia entre todos los documentos solicitados dentro de las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos. El CONTRATISTA se asegurará que los objetivos del proyecto, para las consideraciones de flexibilidad operativa, confiabilidad, frecuencia de paradas, ciclo operativo completo (periodo entre paradas de planta), filosofía de repuestos, etc. de la Planta de Urea Formaldehido, sean integrados plenamente con el diseño de las plantas existentes. El CONTRATISTA deberá trabajar con base en las especificaciones entregadas por el CONTRATANTE, especificaciones de ingeniería de las plantas existentes y especificaciones entregadas por los Licenciantes de Tecnología (unidades de Metanol y Formaldehido), proponiendo las mejores soluciones técnico-económicas enmarcadas dentro del alcance del proyecto para la consecución del mismo. Entre las tareas principales que el CONTRATISTA debe desarrollar, sin ser limitativas, tenemos: - Contratar los servicios de una o dos empresas LICENCIANTES, según sea necesario, para el desarrollo de los Paquetes de Diseño de Proceso (PDPs) de la tecnología de las Unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido para la planta de Urea Formaldehido. - Adquirir la(s) Licencia(s) de Tecnología en favor del CONTRATANTE para el uso de la tecnología patentada y permitir el consecuente desarrollo de los Paquetes de Diseño de Procesos, según especificación detallada en el presente documento. - Contratar, supervisar, gestionar, y coordinar los servicios del (los) Licenciante(s) para el desarrollo de los Paquetes de Diseño de Proceso (PDPs) de las tecnologías de las Unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido para la planta de Urea Formaldehido. - Gestionar y ejecutar una correcta coordinación entre el (los) Licenciante(s) y los tecnólogos, si corresponde, para asegurar que la operación de la planta existente no se vea impactada o que cualquier cambio sobre su diseño original, fruto de la implementación del presente proyecto sea analizado y tratado correctamente. - Desarrollar el FEED (Front End Engineering Design) del proyecto, complementando el diseño y las definiciones del (los) Licenciante(s) e integrando las unidades licenciadas (Paquetes de Diseño de Proceso PDPs) con las Plantas existentes de Amoniaco y Urea y de Servicios Auxiliares; diseñando e implementando todas aquellas facilidades (servicios auxiliares) y/o sistemas no cubiertos por los PDPs Licenciados (incluyendo la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y control DCS, ESD, F&G, sistema contraincendios, comunicaciones, etc. según corresponda) para asegurar la correcta operación y funcionamiento de las nuevas instalaciones, incluyendo las interconexiones necesarias para tal efecto. Se aclara que el CONTRATISTA tiene la decisión de ampliar el alcance entregado al LICENCIANTE, sin olvidar que ante el CONTRANTE, el CONTRATISTA es el único responsable del diseño, integración y construcción de la Planta. - Ejecutar la construcción de la Planta de Urea Formaldehido proporcionando los frentes de trabajo necesarios que garanticen la conclusión del proyecto en el tiempo establecido de acuerdo a Contrato. - Coordinar, gestionar y garantizar los permisos requeridos (validaciones de Interconexiones de proceso y toma de materia prima, y otros necesarios) con los Licenciantes de Proceso de la Planta de Amoniaco y Urea, en caso de ser necesario. - Coordinar, gestionar y contratar cualquier tipo de permisos relacionados al proyecto con entidades externas a YPFB. - Desarrollar la Ingeniería de detalle de las unidades de proceso y servicios auxiliares de la Planta de Urea Formaldehido (UFC85), contemplando todas interconexiones y modificaciones necesarias que permitan asegurar una segura y correcta operación de las instalaciones existentes y nuevas; incluyendo los equipos, tuberías, válvulas, instrumentación, filtros y otros, según las bases de diseño del presente proyecto, las especificaciones técnicas y restricciones del (los) Licenciante(s) de tecnología, y la normativa aplicable.. - Ejecutar la Procura de todos los equipos, materiales (tuberías, válvulas, instrumentación, cables, y otros), sistemas y paquetes necesarios definidos en su diseño y en el de los LICENCIANTES, conforme a los requisitos del proyecto; velando por logística y transporte de los mismos. Así como la provisión de todos los materiales de obra, consumibles, maquinaria pesada, equipos de construcción, y otros y mano de obra necesarias. - Realizar la construcción y montaje de las nuevas unidades de proceso y servicios auxiliares, sus respectivas interconexiones y otras facilidades necesarias para alcanzar la compleción mecánica de las instalaciones nuevas que permitan asegurar la segura y correcta operación de la Planta de Urea Formaldehido 85. - Ejecutar los trabajos civiles y de montaje mecánico, eléctrico y de instrumentación y control en sitio, incluyendo todos los equipos, instrumentos y componentes requeridos para la Planta de Urea Formaldehido, considerando las modificaciones necesarias en estructuras y accesos de la planta existente para cumplir con dicho fin; debiendo considerar también: - Posibles interferencias (tuberías enterradas, accesos y otros) en el sitio de implementación de las nuevas unidades. - Bases de fundación de equipos, - Plataformas de acceso a los equipos y válvulas, - Soportes de tuberías y válvulas, - Bases de fundación para soportes de tuberías y válvulas, - Pavimento en área de proceso y sistema de drenaje y áreas de mantenimiento, - Pavimento del área de carga/descarga del relleno (absorbentes, catalizadores, u otros) - Refuerzo de estructuras metálicas y de hormigón armado existentes impactadas por el proyecto, - Extensión de plataformas existentes de acuerdo a definición del proyecto. - Ejecutar el precomisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas de desempeño y toda ingeniería y/o trabajos complementarios que pudieren resultar necesarios para asegurar la correcta operación y superar las pruebas de desempeño de la Planta de Urea Formaldehido (Performance Test). El CONTRATISTA es responsable de la operatividad completa de la planta de Urea Formaldehido y sus respectivas unidades. En particular, el CONTRATISTA deberá garantizar que: - Se minimicen las intervenciones o acciones rutinarias a realizar por los operadores. - Se reduzca la periodicidad de mantenimiento, se acorte la duración del mantenimiento y se reduzca su complejidad. - El acceso para mantenimiento y operación a todas las secciones, áreas y equipos sea de conformidad del CONTRATANTE. - Todos los riesgos se minimicen, incluyendo, pero no limitado a los riesgos de parada programadas y no programadas y contaminación ambiental. - Los equipos sean seguros y confiables de tal manera de asegurar la confiabilidad operacional e integridad de equipos e instalaciones existentes y nuevas y la seguridad del personal operativo de las Plantas durante y después de la implementación del proyecto. - Los servicios de emergencia sean eficientes y adecuados. - Las alarmas y los instrumentos de control sean fácilmente legibles y accesibles. - La intercambiabilidad de los repuestos y el suministro de los mismos sea fácil. - La inversión de capital sea adecuada precautelando la economía del proyecto y adquiriendo materiales de calidad. Otros ítems que también forman parte del alcance del CONTRATISTA para el proyecto, son: - Ser responsable de la dirección y coordinación general del Proyecto. - Realizar el Modelado 3D de la Planta de Urea Formaldehido empleando el mismo programa informático específico de modelado 3D (software) de la Planta de Amoniaco y Urea. - Actualizar la maqueta digital 3D (existente) de la Planta de Amoniaco y Urea, incluyendo todo cambio generado en la implementación de la Planta de Urea Formaldehido, tanto en unidades de proceso como en sistemas auxiliares. - Asegurar el suministro de todos los Equipos, Materiales, consumibles para la construcción de la Planta de Urea Formaldehido (UFC 85, de acuerdo a lo definido en los Anexos del presente documento. - Asegurar el suministro de Materiales, Repuestos y consumibles para el precomisionado, comisionado, puesta en marcha de acuerdo a las especificaciones del Proyecto y las recomendaciones de los Licenciantes y Vendors. - Proporcionar el suministro de Materiales, Repuestos y consumibles en un stock necesario y suficiente para dos (2) años de operación y mantenimiento, a ser entregados por la CONTRATISTA antes de la Recepción Definitiva, de acuerdo a las especificaciones del Proyecto y las recomendaciones de los Licenciantes y Vendors; de acuerdo a los lineamientos del Anexo E Gestión de Proyecto. - Cumplir los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la planta. - Realizar las gestiones necesarias para la importación de los equipos y materiales, entregando al CONTRATANTE la documentación requerida para dicho fin en caso que se requiera dar fe de importación de los mismos. - Cumplir las reglamentaciones nacionales e internacionales, así como las buenas prácticas de ingeniería para el diseño y construcción de las unidades, de acuerdo a los lineamientos del Anexo A Bases de Diseño. - Velar por la Gestión y Control de Calidad en todas las fases y/o etapas del proyecto. - Elaborar y entregar planos “As built”, Modelo/Maqueta 3D, Data Books, Manuales de Operación, Catálogos, Seguridad y Mantenimiento, así como el resto de entregables definidos en el presente documento y sus anexos. - Capacitar al personal de planta designado por el CONTRATANTE, sobre la Operación y Mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido. El CONTRATISTA debe iniciar la capacitación del personal provisto (operaciones e ingeniería) por YPFB con una antelación mínima de 6 meses antes del inicio de las actividades de comisionado. El personal de YPFB que colaborará en la operación y mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido debe participar de todas las actividades de puesta en marcha iniciando desde la etapa de pre-comisionado hasta la recepción definitiva bajo la responsabilidad total del Contratista. - Garantizar que el personal del CONTRATANTE y/o la Empresa Fiscalizadora asista a las inspecciones y pruebas de los equipos y sistemas relacionados al proyecto dentro y fuera de Bolivia, según los criterios definidos en el ANEXO D Puntos de Espera para Pruebas e Inspecciones. - Realizar un estudio de riesgos y seguridad funcional para minimizar los riesgos en la operación de la Planta de Urea Formaldehido y establecer los grados de protección requeridos. En esta ingeniería se definirá el requerimiento de protección ignifuga y el nivel SIL de protección. Se incluirá un sistema de mitigación de fuego y gas (F&G) en las áreas que corresponda. - Ejecutar el estudio HAZOP del proyecto antes del inicio de la Etapa de Ingeniería de Detalle del proyecto, una vez que el CONTRATISTA haya revisado e integrado el diseño de las unidades licenciadas entre ellas y con la Planta de Amoniaco y Urea y se tenga la documentación aprobada para diseño final. Cualquier modificación fruto del estudio HAZOP correrá por cuenta del CONTRATISTA, al ser este el completo responsable del diseño de la nueva Planta. El análisis será conducido por un experto moderador, de una tercera empresa, e incluirá tanto a personal de YPFB como personal del CONTRATISTA, Empresa Fiscalizadora, LICENCIANTE(S) y tecnólogo(s), de ser necesario. El Proponente incluirá en su propuesta el costo completo de la contratación del estudio HAZOP con una empresa externa especializada. En caso de identificarse el requerimiento de un segundo estudio HAZOP por modificación del diseño o algún cambio atribuible al CONTRATISTA, todos los gastos inherentes al mismo y las consecuentes modificaciones de ingeniería y construcción estarán a cargo y cuenta del CONTRATISTA, sin considerar un costo adicional para el CONTRATANTE. - Movilizar su fuerza laboral y equipamiento al sitio para realizar los trabajos de construcción y montaje. La movilización debe contemplar la instalación de oficinas temporales, almacenes temporales, áreas de acopio, obradores y todo lo necesario para realizar sus actividades dentro la planta existente. El CONTRATISTA deberá prever en su programación el número adecuado de cuadrillas (personal, mano de obra), maquinaria pesada, equipos de construcción, herramientas y otros para culminar las actividades definidas por cronograma, principalmente en el caso de parada de planta, cuando se tendrán tiempos limitados que deben cumplirse a cabalidad. Se aclara que toda gestión para la obtención de la Licencia Ambiental para la implementación del proyecto será realizada por el CONTRATANTE. Sin embargo, el CONTRATISTA es responsable de elaborar todos los informes requeridos para monitoreo ambiental y cumplir con lo establecido en el punto Requisitos Ambientales del presente documento. El alcance del CONTRATISTA consistirá en la prestación de todos los servicios necesarios para la supervisión, seguimiento, control, verificación y ejecución de las siguientes etapas, sin ser limitativo: - Etapa de desarrollo de PDPs, - Etapa FEED (Front End Engineering Design), - Ingeniería de Detalle, - Procura, - Construcción y Montaje, - Preparación para la Puesta en Marcha (Pre-comisionado y Comisionado), - Puesta en Marcha, - Pruebas de Desempeño, - Recepción provisional y definitiva - Cierre de proyecto. Al inicio del proyecto, el CONTRATISTA presentará la lista maestra de documentos y el cronograma de actividades (desarrollo de ingeniería, procura, construcción, etc.) para la implementación de la nueva Planta de Urea Formaldehido (UFC 85). La prestación del presente servicio se realizará bajo la modalidad de suma alzada llave en mano (LSTK, lump sum turnkey), para lo cual los Proponentes presentarán su propuesta en la cual incluirán todas las actividades requeridas para realizar la implementación del proyecto desde la ingeniería y desarrollo de PDPs, pasando por la ingeniería FEED y de detalle, construcción, pruebas de desempeño hasta la Recepción Definitiva de la Planta de Urea Formaldehido. Para la presentación de sus propuestas, cada Proponente debe preparar un plan preliminar del proyecto (P-PEP) que debe incluir el desglose de su propuesta y toda su planificación preliminar para la ejecución del proyecto. Mayores detalles sobre los puntos requeridos dentro este P-PEP se indican en el Anexo E GESTION DE PROYECTO. El CONTRATISTA, sobre la base del plan preliminar del proyecto (P-PEP) presentado en su propuesta, desarrollará y complementará un Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), así como los diversos planes de gestión, esto con el propósito de asegurar un trabajo eficiente y cerciorarse que se cumplan los objetivos del proyecto. En el PEP, el CONTRATISTA incluirá el plan de arranque de todos los componentes de la Planta de Urea Formaldehido. El plan tomará en cuenta la coordinación con: - Los proveedores para la dirección en las tareas relacionadas con el pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha hasta concluidas las pruebas de rendimiento, - El (los) LICENCIANTE(S) de las nuevas unidades y, cuando sea necesario, con los Tecnólogos correspondientes. De igual manera, al inicio del proyecto, el CONTRATISTA debe generar un plan de construcción y montaje, a ser aprobado por el CONTRATANTE y/o la Empresa Fiscalizadora. Dicho plan definirá principalmente las metodologías para la construcción y el montaje, de forma que se asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas nacionales e internacionales de ingeniería, calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Todos los datos proporcionados por YPFB deben ser corroborados por el CONTRATISTA al momento del inicio de las actividades de ingeniería. El diseño de la planta es completa responsabilidad del CONTRATISTA y debe tomar las previsiones necesarias para confirmar los datos que empleará para su diseño. A continuación, se definen las diferentes etapas del proyecto junto a las actividades esperadas en cada una de ellas de manera enunciativa más no limitativa. ### ETAPA DE DESARROLLO DE PDPs Cada Paquete de Diseño de Proceso (PDP) proporciona la información de diseño básico para definir los regímenes de flujo de cargas y productos de cada unidad de proceso, las especificaciones, los parámetros y variables de operación, los requerimientos de utilitarios, los sistemas de control de procesos, el cálculo, selección y especificación de equipos mecánicos, las restricciones y recomendaciones de diseño de detalle y de construcción, el desarrollo y los requisitos de culminación, los parámetros y variables de control y verificación de desempeño, entre otros. El alcance de la etapa de Desarrollo de PDPs (Paquetes de Diseño de Proceso) comprende el diseño de las Unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido por parte del (los) LICENCIANTE(S) de Tecnologías bajo directa coordinación y supervisión del CONTRATISTA. Los PDPs serán usados por el CONTRATISTA para extender, integrar y optimizar el diseño completo de la Planta de Urea Formaldehido, incluyendo todas interconexiones y utilitarios necesarios. El CONTRATISTA debe velar que los objetivos del proyecto sean cumplidos y contemplados dentro del diseño del (los) LICENCIANTE(S); asegurando que se respeten las definiciones del CONTRATANTE: capacidades de producción, flexibilidad operativa y turndown, tiempos de almacenamiento y autonomía, especificaciones de materia prima y productos, limitantes de espacio y ubicación, interferencias y características de las plantas existentes, normativa aplicable y leyes bolivianas, entre otros. El (los) LICENCIANTE(S) elaborará(n) y presentará(n) a través del CONTRATISTA, una vez emitida la orden de proceder, la lista maestra de documentos y el cronograma de emisión de los mismos (documentos y planos con fechas de entrega). Cada Paquete de Diseño de Proceso PDP para la Planta de Urea Formaldehido entregado por el (los) LICENCIANTE(S) deberá incluir sus estándares, requisitos y restricciones para ubicación de equipos (lay out), requerimientos para pruebas y puesta en marcha y especificaciones de diseño y construcción necesarios para la ejecución de la etapa FEED del proyecto a cargo del CONTRATISTA. El (los) LICENCIANTE(S) deberá(n) proponer las mejores soluciones técnico‐económicas, incluyendo aquellas de optimización de dimensiones, aprovechamiento y recuperación de energía, reducción de consumo de utilitarios y ubicación de equipos considerando las limitaciones de espacio, enmarcadas dentro del alcance del proyecto. Adicionalmente, con respecto a la sección ISBL de la Planta, el alcance de trabajo del desarrollo del Paquete de Diseño de Proceso PDP, incluye pero no se limita a lo siguiente: - Seleccionar los procesos, condiciones de operación y catalizador (según corresponda). - Dimensionar los equipos y establecer los controles de proceso (lazos de control). - Elaborar diagramas de proceso. - Elaborar hojas de datos de los equipos principales con los datos de proceso y materiales mecánicos principales. - Establecer los requerimientos de químicos para control de las reacciones y otros aditivos requeridos en cada proceso licenciado. - Establecer los requerimientos de servicios auxiliares como ser: agua, vapor, nitrógeno, aire, electricidad, etc. - Elaborar las descripciones del proceso y sistemas, además de incluir notas especiales que fuesen necesarias para clarificar el proceso en los diagramas de proceso. - Definir las presiones requeridas por proceso en los equipos y establecer las caídas de presión aceptables para las válvulas de control. - Realizar los cálculos hidráulicos preliminares de las líneas críticas, necesarios para asegurar el buen funcionamiento de las unidades. - Especificar internos especiales de los recipientes. El CONTRATISTA debe asegurar que el CONTRATANTE reciba directamente del (los) LICENCIANTE(S), toda la información concernientes al diseño de los procesos licenciados (PDP o databooks), especificaciones de diseño y cualquier otro entregable e información generada en esta etapa. El CONTRATISTA, además debe asegurar que todas las comunicaciones, contacto y aclaraciones técnicas con el LICENCIANTE sean de pleno conocimiento del CONTRATANTE, en el momento de su emisión. Todo intercambio de comunicación y transmisión de información será definido en un Procedimiento de Comunicaciones a ser generado por el CONTRATISTA bajo aprobación del CONTRATANTE. El CONTRATANTE será incluido en la reunión técnica de revisión de los procesos licenciados (revisión de PFDs y P&IDs/PDP). Los costos de viaje del Personal del CONTRATANTE serán cubiertos por el CONTRATISTA. La estimación de tales costos deberá ser realizada en base a los lineamientos del Anexo D. ### ETAPA FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) El alcance de la etapa FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) del proyecto comprende la integración de los Paquetes de Diseño a ser desarrollada por el CONTRATISTA, en ese entendido el mismo deberá: - Completar y extender los Paquetes de Diseño de Procesos Licenciados de acuerdo con todos los requisitos del CONTRATANTE para el seguro y correcto funcionamiento de la Planta de Urea Formaldehido. - Generar las bases de diseño del presente proyecto para la revisión y aprobación del CONTRATANTE, empleando como fuente las bases de diseño de las Plantas de Amoniaco y Urea y de Servicios Auxiliares. - Diseñar todas las facilidades necesarias (utilitarios, almacenamiento intermedio, etc.) para las Unidades de la Planta de Urea Formaldehido, asegurando el dimensionamiento correcto de equipos, tuberías y otros. - Elaborar y presentar, en preparación para la etapa FEED del proyecto, una lista maestra revisada de documentos y el cronograma actualizado de emisión de los mismos (documentos y planos con fechas de entrega). - Revisar los diagramas, planos y toda la información existente de las áreas relacionadas al proyecto del sitio que considere necesaria para una buena ejecución del servicio. - Velar por la correcta integración del diseño de la Planta de Urea Formaldehido con las instalaciones existentes de las Plantas de Amoniaco y Urea y de Servicios Auxiliares. - Realizar el diseño de las unidades siguiendo los lineamientos de las especificaciones constructivas de las Plantas de Amoniaco y Urea y de Servicios Auxiliares, y las normas y códigos nacionales e internacionales de aplicación en el Proyecto. - Realizar la inspección en sitio. - Relevar toda la documentación necesaria, verificar las instalaciones y realizar toda medición que considere necesaria a fin de poder realizar un plan de trabajo considerando los aspectos de calidad, seguridad, operativos y constructivos que formarán parte de esta contratación. El objetivo de las mediciones es evitar errores constructivos que puedan ser insalvables en la etapa de construcción. - Diseñar los equipos de proceso, cumpliendo con las especificaciones y recomendaciones del (los) LICENCIANTE(S) del proyecto, debiendo asegurar que el diseño de equipos contemple facilidades adecuadas para el ingreso o retiro de internos y relleno (catalizadores y otros) - Relevar y revisar las condiciones actuales de tuberías existentes involucradas y/o afectadas por el proyecto. - Relevar las condiciones estructurales y civiles de los equipos aledaños o afectados durante la ejecución del proyecto. - Analizar y diseñar los refuerzos necesarios para las estructuras metálicas y de hormigón impactadas por el proyecto, en el caso que sea necesario estructuras adicionales, diseñar según corresponda en base a su análisis de cargas. - Relevar las condiciones existentes de las instalaciones eléctricas (malla a tierra, conexiones subterráneas, conduits, bandejas de cables, iluminación, etc.) para realizar la integración e interconexión con la Planta de Urea Formaldehido. - Evaluar y diseñar la interconexión con los sistemas existentes de control y seguridad (DCS y ESD), considerando las modificaciones necesarias de acuerdo a los requerimientos de los trabajos y las consideraciones para la integración de los nuevos elementos a estos sistemas. - Diseñar la adecuación de los sistemas de protección contra incendios, velando por la protección de las nuevas instalaciones de la Planta de Urea Formaldehido y modificar aquellos sistemas existentes que se vean impactados (perdida de funcionalidad) por la implementación del proyecto. - Diseñar los puntos y sistemas de interconexión más adecuados en sitio para líneas principales de proceso (toma de syngas, toma de urea e inyección de UFC85 a tanques) además de las líneas de servicio (agua de proceso, agua para calderos, aire de instrumentos, aire de proceso, alivio, venteo, drenajes, sistemas contra incendios, etc.). El relevamiento dimensional y posicionamiento de las interconexiones es responsabilidad absoluta del CONTRATISTA, independientemente de los planos constructivos que el CONTRATANTE proporcione como parte de esta licitación, liberando al CONTRATANTE de todo error constructivo ocasionado por este tipo de relevamientos. - Definir y diseñar, en coordinación con el CONTRATANTE, el ruteo de las líneas principales y secundarias de proceso y servicio. - Contemplar los cambios necesarios en los sistemas de seguridad y alivio que permitan la operación correcta y segura de la nueva planta de Urea Formaldehido, así como de las Plantas existentes en general. - Desarrollar los cálculos y trabajos de ingeniería necesarios para la interconexión de los sistemas de alivio y venteo de la Planta de Urea Formaldehido con el cabezal de sistema de alivio (flare), en respuesta a las cargas adicionales de alivio a ser generadas. - Evaluar el Sistema de despresurización existente verificando el posible impacto de la interconexión de las descargas de la nueva planta estudiando la posible simultaneidad de eventos cuando esta aplique. - Incluir en su diseño líneas de producto off-spec (metanol y UFC85) que deberán ser ruteadas hacia la unidad respectiva para el reproceso del producto fuera de especificación durante las actividades de puesta en marcha y alguna posible operación anormal o especial; incluyendo todos los accesorios (válvulas, bridas, elementos de bloqueo) necesarios para aislar las unidades y los sistemas. - Incluir en el diseño de los tanques de Metanol conexiones futuras y facilidades necesarias para instalar a futuro un sistema de despacho de producto (conexión de brazo de carga, y otros) mediante cisternas, así como el espacio necesario para la implementación futura de tales facilidades (bridas de interconexión, válvulas, tanques adicionales); de acuerdo a lo descrito en el Anexo B del presente documento. - Incluir en el diseño las facilidades necesarias (puntos de interconexión, bridas, válvulas así como espacios y accesos) para la producción de Metanol grado comercial en una implementación futura, de acuerdo a lo descrito en el Anexo B del presente documento. - Desarrollar la simulación de proceso empleando el software ASPEN HYSYS v.10.0, con las respectivas salvedades en el caso de las secciones de reacción o proceso cubiertas por licencia/patente de tecnólogos o licenciantes; debiendo entregar a YPFB los archivos editables. - Emitir los diagramas de flujo de proceso (PFDs) requeridos en el proyecto en su versión FEED. - Emitir los diagramas de tuberías e instrumentación (P&IDs) requeridos en el proyecto en su versión FEED. - Emitir especificaciones técnicas para la requisición de válvulas. - Emitir especificaciones técnicas para la requisición de tuberías. - Emitir especificaciones técnicas de soportes de tuberías, considerando las especificaciones constructivas de las plantas existentes. - Emitir la especificación técnica para la requisición del servicio de Estudio HAZOP. - Emitir hojas de datos de equipos del proyecto - Emitir hojas de datos de catalizadores y materiales del proyecto, en concordancia con las definiciones del (los) LICENCIANTE(S). - Emitir hojas de datos de recipientes a presión y tanques del proyecto. - Emitir hojas de datos de los instrumentos requeridos en el proyecto. - Emitir hojas de datos de fundaciones de equipos. - Gestionar y ejecutar el estudio HAZOP de la implementación del proyecto, evaluando la instalación e integración de la Planta de Urea Formaldehido dentro la Planta existente de Amoniaco y Urea para asegurar una operación normal, segura y continua. - Gestionar y ejecutar el estudio SIL (cualitativo) de la implementación del proyecto, evaluando la instalación e integración de la Planta de Urea Formaldehido dentro la Planta existente de Amoniaco y Urea para asegurar una operación normal, segura y continua. El estudio se llevará a cabo con un líder certificado en sistemas de seguridad, para lo cual se elaborarán las especificaciones de los requisitos de seguridad (SRS) luego se emitirá el reporte y este ira acompañado de las verificaciones cuantitativas del factor de reducción del riesgo, probabilidad de falla en demanda, SIL requerido y SIL instalado para cada función de seguridad. Además se debe acompañar de una copia digital de la base de datos utilizada para sacar los fallos. - Actualizar la matriz causa-efecto de todos los sistemas de la planta existente considerando los cambios producidos por la implementación de la Planta de Urea Formaldehido. - Emitir todos los reportes, procedimientos correspondientes a los estudios de seguridad a ser realizados en el proyecto. - Emitir las memorias de cálculo civil de las fundaciones y/o estructuras a ser implementadas. - Emitir los manuales de operación de las Unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido y sistemas anexos en concordancia con las recomendaciones del (los) LICENCIANTE(S). - Emitir un reporte con la estimación de Costos operativos (OPEX) de la Planta de Urea Formaldehido, disgregado por unidad y contemplando ítems por separado (costos directos, indirectos, obligaciones impositivas, otros gastos, etc., según requerimiento del Contratante) - Confirmar la conformidad del (los) LICENCIANTE(S) con respecto al diseño de las unidades integradas con el fin de preservar la garantía de diseño de las unidades licenciadas. - Confirmar la conformidad de los tecnólogos con respecto a las interconexiones para la integración de la Planta de Urea Formaldehido con las Plantas existentes de Amoniaco y Urea. El CONTRATISTA, dentro de la evaluación de riesgos y seguridad funcional, deberá efectuar un Análisis y Evaluación Cuantitativa de Riesgos Industriales (ACR) para el ISBL y OSBL de la Planta de Urea Formaldehido, conforme a lo establecido por las buenas prácticas y normas de aplicación internacional y considerando los siguientes eventos: - Explosión e incendio - BLEVE - Formación de nubes toxicas - Daños al Medio Ambiente - Daño a las instalaciones de la Planta de Urea Formaldehido - Daño a las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea ocasionado por la implementación del proyecto. Adicionalmente, el alcance de trabajo en la etapa FEED para los sistemas OSBL, incluye pero no se limita a: - Determinar las condiciones de alivio máximo para la nueva Planta de Urea Formaldehido (UFC85). - Dimensionar los equipos del OSBL y servicios. - Elaborar diagramas de servicio (utility flow diagram) - Elaborar hojas de datos de los equipos con los datos de operación y materiales mecánicos, tomando en cuenta las especificaciones del (los) LICENCIANTE(S). - Establecer los requerimientos eléctricos y otros que sean necesarios para la adecuada operación de la Planta de Urea Formaldehido (UFC85). - Desarrollar el diagrama unifilar y la lista de cargas requeridas. - Realizar los cálculos hidráulicos de líneas, necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los sistemas. - Dimensionar los cabezales de recolección y servicios auxiliares de la Planta. - Dimensionar las interconexiones con los sistemas y unidades de proceso y servicios auxiliares existentes. - Elaborar las descripciones de los diversos sistemas. - Especificar internos especiales de recipientes. #### Ingeniería de Integración La etapa FEED del proyecto debe incluir una fase de Ingeniería de Integración tal como se detalla a continuación: La Planta de Amoniaco y Urea, propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en la localidad de Bulo Bulo, cuenta con las tecnologías de proceso Purifier™ de la empresa licenciante Kellogg Brown & Root (KBR) para la Planta de Amoniaco, tecnología ACES21® para la Síntesis de Urea y Spout Fluidized Bed para la sección de granulación ambas de la empresa licenciante Toyo Engineering Corporation (TEC) Al considerarse que la materia prima para la unidad de síntesis de metanol es el gas de síntesis (extraído en un punto del proceso a ser definido con el LICENCIANTE de tal unidad), el CONTRATISTA debe garantizar que durante el desarrollo de la ingeniería de la Planta de Urea Formaldehido se verifique la integración de su diseño con la Planta de Amoniaco y Urea según corresponda. Cabe mencionar que los costos relacionados con la integración deberán ser asumidos en su totalidad, sin excepción alguna, por el Contratista. El Proponente será responsable de considerar todos los permisos y acuerdos de confidencialidad que sean necesarios para acceder a la información licenciada con el fin de realizar la integración del proyecto con la Planta existente. El CONTRATISTA deberá verificar los posibles impactos sobre el diseño original de la Planta de Amoniaco y Urea, evaluando el impacto de la extracción de gas de síntesis y modificaciones necesarias propuestas por el LICENCIANTE, incluyendo todos los costos inherentes de estos trabajos de Ingeniería de Integración en su presupuesto. El CONTRATISTA dentro de su alcance de Ingeniería de Integración deberá: - Evaluar el impacto de la toma del gas de síntesis en la Planta de Amoniaco incluyendo cualquier modificación necesaria para contar con el contenido óptimo de CO/CO2 para la capacidad requerida de las nuevas unidades de proceso. - Identificar el método más óptimo para la integración de la planta de Amoniaco con la futura unidad de síntesis de metanol para minimizar los impactos y reducir los costos de inversión del proyecto. - Desarrollar y actualizar los planos y documentos de la Planta de Amoniaco impactados por la implementación del presente proyecto entre los cuales sin ser limitativo se encuentran los siguientes: - Diagramas de Flujo de Procesos - Balance de Materiales y Energía - Balance de Vapor y Agua de enfriamiento - P&ID´s impactados - Desarrollar la Narrativa y/o Diagramas de enclavamiento (Interlocks) para protección de la existente Planta de Amoniaco con la implementación de la nueva unidad de metanol - Desarrollar los Datasheets para nuevas válvulas de control e instrumentación de ser necesario en relación al punto anterior. - Desarrollar un estudio de impacto en el Metanador, Tamices moleculares y Sección de Purificación existentes con las condiciones operativas revisadas. - Otros descritos en los anexos de las presentes especificaciones técnicas. - Evaluar el impacto en la operación y desempeño de la planta de Amoniaco una vez implementado el proyecto. - Minimizar las modificaciones en la planta existente. - Asegurar que las especificaciones de producto no sean alteradas, en todo el rango de operación de la planta (capacidad normal, turndown, y otros). - Garantizar el menor impacto posible sobre los consumos operativos y de diseño de utilitarios en planta. En el caso que el LICENCIANTE y el CONTRATISTA requieran evaluar y emplear cualquier corriente adicional (sea de ingreso o retorno entre las unidades de proceso, además de la corriente de Syngas), deben realizar las verificaciones necesarias como parte de su alcance, quedando las gestiones y verificaciones de ingeniería necesarias, recopilaciones y validaciones de información, bajo su entera responsabilidad. El CONTRATISTA tiene la potestad de elegir el LICENCIANTE para cada unidad buscando ofertar la mejor propuesta en calidad y precio para el proyecto. Los Proponentes deben verificar que no existan conflictos de intereses (patentes, licencias, propiedad intelectual, y otros) respecto a la información y actividades a desarrollarse en relación a las tecnologías de las plantas de amoniaco y urea existentes. El CONTRATISTA es responsable de identificar los puntos de interconexión más adecuados en sitio para líneas principales de proceso (toma de syngas, toma de urea e inyección de UFC85 a tanques) además de las líneas de secundarias de proceso; diseñando los sistemas de interconexión adecuados; debiendo verificar aspectos técnicos relevantes con los Tecnólogos cuando corresponda. Por otra parte, el CONTRATISTA es responsable de identificar los puntos de interconexión más adecuados en sitio para las líneas de servicio (agua de proceso, agua para calderos, aire de instrumentos, aire de proceso, alivio, venteo, drenajes, sistemas contra incendios, etc.); diseñando los sistemas de interconexión adecuados; debiendo solicitar el visto bueno del CONTRATANTE. #### Laboratorio En lo que respecta al Control de Calidad de la operación, el CONTRATISTA debe identificar, implementar y suministrar los equipos de laboratorio de control de calidad (analizadores electrónicos, material volumétrico de vidrio, balanzas, accesorios, insumos para operación y calibración, entre otros) para productos, subproductos, productos intermedios, efluentes, corrientes residuales y de purga. Se debe analizar el espacio disponible dentro el laboratorio de PAU para implementar tales equipos que estarán sectorizados de manera tal que en cada área específica del mismo, se lleven a cabo las pruebas que correspondan según el tipo material. En el laboratorio se llevarán a cabo pruebas a los siguientes productos: - Metanol - Urea formaldehido - Aguas residuales y de purga del proceso - Emisiones gaseosas y purgas El CONTRATISTA debe implementar el equipamiento de seguridad necesario contemplando las nuevas sustancias que serán analizadas (extinguidores, detectores, etc. según el tipo de fluido), considerando que todas las instalaciones existentes están diseñadas para el manejo de una Planta de Amoniaco y no se cuenta con la especialización requerida para un laboratorio especifico de una planta de metanol y urea formaldehido. El alcance del CONTRATISTA incluye el suministro de reactivos e insumos en la cantidad necesaria y suficiente para un (1) año de operación. Los métodos de análisis para laboratorio deberán ser avalados o recomendados por el (los) LICENCIANTE(S). El diseño del laboratorio debe ser desarrollado en base a normas y estándares de calidad y de materiales aplicables a la industria. Se prevé que el análisis de la materia prima se realizará en las instalaciones existentes con los equipos disponibles (cromatografía). El CONTRATISTA debe informar a YPFB los métodos requeridos para el análisis de materia prima. Y en caso de ser necesario deberá compatibilizar los análisis requeridos para que puedan ser realizados con el equipo existente. De no ser posible, el CONTRATISTA es responsable de implementar los equipos necesarios para el análisis de la materia prima de la unidad de metanol, debiendo incluirse en el monto de la propuesta de cada Proponente. Para la etapa FEED del proyecto, el CONTRATISTA debe generar la descripción del diseño del área de laboratorio a ser implementada para el funcionamiento de la Planta de Urea Formaldehido, incluyendo la descripción y referencia de los métodos analíticos, adjuntando todas las normas para la realización de los ensayos. El CONTRATISTA debe generar el listado y especificación técnica de equipos y material de laboratorio (balanzas, analizadores electrónicos, material de vidrio, y otros). La información será disgregada por unidad de proceso y sistemas auxiliares. Toda documentación deberá ser emitida para revisión y aceptación del CONTRATANTE en los plazos establecidos. La verificación de la información provista al CONTRATANTE, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad del diseño de la Planta de Urea Formaldehido. Para la etapa de preparación de propuestas, los Proponentes deberán detallar como un ítem separado el costo de implementación de los equipos de laboratorio. Es decir, que el costo de los equipos adicionales, suministro de reactivos e insumos en la cantidad necesaria y suficiente para un (1) año de operación -a ser entregados por la CONTRATISTA antes de la Recepción Definitiva-, capacitación de manejo de equipos y material adicional de seguridad previstos debe ser detallado como un ítem separado. Por otra parte, se solicita que el costo de los trabajos de ingeniería (elaboración de procedimientos, manuales, métodos analíticos y otros) se incluya en el costo global de la oferta económica de los Proponentes como parte del alcance de los trabajos FEED del proyecto. ### ETAPA DE INGENIERÍA DE DETALLE El alcance de la ingeniería de detalle comprende el diseño de todas las facilidades necesarias para la Planta de Urea Formaldehido y la preparación de toda la documentación técnica necesaria para proceder con la Procura de equipos, catalizadores, instrumentos y otros materiales y la consecuente instalación de los mismos y la construcción de todos los sistemas y unidades por parte del CONTRATISTA; asegurando el dimensionamiento correcto de equipos, tuberías y otros. El CONTRATISTA es responsable del diseño e instalación de la Planta de Urea Formaldehido siguiendo los lineamientos de las especificaciones constructivas del Proyecto, y las normas y códigos nacionales e internacionales de aplicación en el Proyecto. Toda documentación deberá ser emitida para revisión y aceptación del CONTRATANTE en los plazos establecidos. La verificación de la información por parte del CONTRATANTE/Empresa Fiscalizadora, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad del diseño de la Planta de Urea Formaldehido. El CONTRATISTA elaborará y presentará la lista maestra de documentos revisada y el cronograma actualizado de emisión de los mismos (documentos y planos con fechas de entrega), incluyendo todos los documentos de la Ingeniería de Detalle necesarios para la ejecución de los trabajos, detalles de montaje e instalación, y los procedimientos de pruebas y puesta en marcha. El CONTRATISTA debe tomar las previsiones para que los ítems identificados como “ítems de largo tiempo de entrega” sean tratados con mayor atención para poder generar órdenes de compra tempranas, permitiendo acelerar los trabajos y cumplir con los tiempos de entrega establecidos. El CONTRATISTA debe actualizar, como mínimo, la documentación de la Planta existente que se detalla en los anexos del presente documento y toda aquella que sea afectada por este proyecto, además de generar aquella que sea necesaria. La lista mínima de documentos a ser generados se lista en el Anexo de entregables del presente documento. Los documentos finales, planos, manuales, etc., pertenecientes a los Data Books de la nueva Planta deberán ser entregados al momento de la entrega definitiva. A continuación, se describen de manera general las actividades del CONTRATISTA en esta etapa de ingeniería de detalle: - Emitir las hojas de datos y la orden de compra de los catalizadores. - Emitir las hojas de datos de proceso (para construcción) de los recipientes y otros equipos, de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del (los) LICENCIANTE(S) del proyecto. - Emitir las hojas de datos mecánicas y planos para construcción de los recipientes y otros equipos, de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del proveedor seleccionado de adsorbentes para el proyecto. - Emitir la orden de compra temprana de los equipos críticos. - Evaluar y diseñar la interconexión con los sistemas existentes de control y seguridad (DCS y ESD), considerando las modificaciones necesarias de acuerdo a los requerimientos de los trabajos y las consideraciones para la integración de los nuevos elementos a estos sistemas. - Diseñar e implementar la adecuación de los sistemas de protección contraincendios, velando por la protección de las nuevas instalaciones de la Planta de Urea Formaldehido. - Marcar los puntos de interconexión más adecuados, ya identificados en la etapa FEED, en sitio (líneas principales de proceso y líneas de servicio), considerando la medición de espesor de pared de tubería para determinar el punto óptimo de interconexión. - Evaluar y definir el ruteo de las líneas menores de servicio que no fueron modeladas durante la etapa FEED (aire de instrumentos, etc.). - Confirmar la conformidad del (los) LICENCIANTE(S) con respecto al diseño de las unidades integradas con el fin de preservar la garantía de diseño de las unidades licenciadas. - Asegurar que los tecnólogos verifiquen y reflejen su conformidad respecto a las interconexiones para la integración de la Planta de Urea Formaldehido con las Plantas existentes de Amoniaco y Urea. - Actualizar los diagramas de flujo de proceso (PFDs) requeridos en el proyecto en la etapa de ingeniería de detalle. - Emitir los diagramas de tuberías e instrumentación (P&IDs) requeridos en el proyecto en su versión de ingeniería de detalle. - Emitir hojas de datos de equipos del proyecto. - Emitir hojas de datos de recipientes a presión y tanques del proyecto. - Emitir hojas de datos de los instrumentos requeridos en el proyecto. - Emitir especificaciones técnicas para la requisición de válvulas. - Emitir especificaciones técnicas para la requisición de tuberías. - Emitir hojas de datos de fundaciones de equipos. - Emitir especificaciones constructivas de soportes de tuberías, basadas en las especificaciones constructivas de las plantas existentes. - Emitir especificaciones constructivas de tuberías, basadas en las especificaciones constructivas definidas por el (los) LICENCIANTE(S), las especificaciones del proyecto y las especificaciones de las plantas existentes, cuando aplique. - Emitir especificaciones constructivas civiles, basadas en las especificaciones constructivas definidas por el (los) LICENCIANTE(S) y las especificaciones de las plantas existentes, cuando aplique. - Emitir especificaciones constructivas de equipos del ISBL, basadas en las especificaciones constructivas definidas por el (los) LICENCIANTE(S) y las especificaciones del proyecto, cuando aplique. - Emitir especificaciones constructivas de equipos del OSBL, basadas en las especificaciones del proyecto. - Emitir especificaciones constructivas eléctricas, basadas en las especificaciones del proyecto y las especificaciones de las plantas existentes, cuando aplique. - Emitir especificaciones constructivas de instrumentación y control, basadas en las especificaciones del proyecto y las especificaciones de las plantas existentes, cuando aplique. - Emitir el reporte actualizado con la estimación de Costos operativos (OPEX) de la Planta de Urea Formaldehido, disgregado por unidad y contemplando ítems por separado (costos directos, indirectos, etc.) - Emitir la Requisición para compra de todos los instrumentos requeridos en el proyecto. - Emitir las memorias de cálculo civil de las fundaciones y/o estructuras a ser implementadas. - Emitir los manuales detallados de operación de las Unidades de Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido y sistemas anexos en concordancia con las recomendaciones del (los) LICENCIANTE(S). - Actualizar toda la documentación de ingeniería (OSBL o secciones no licenciadas) de la planta existente (descripción de procesos, PFDs, P&IDs, plot plan, maqueta 3D, planos civiles, planos eléctricos, listados de tuberías, etc.) impactada por el proyecto, incluyendo cualquier cambio producido fruto del desarrollo de la implementación del mismo. - Emitir la orden de compra de todos los instrumentos del proyecto. - Emitir la orden de compra de todos los materiales requeridos para el proyecto. ### ETAPA DE PROCURA La etapa de procura del proyecto se traslapa con la etapa de ingeniería de detalle del mismo dada la necesidad de comenzar con la compra temprana de los ítems críticos de larga entrega. El CONTRATISTA debe: - Emitir la orden de compra de todos los equipos, materiales, sistemas y paquetes del proyecto. - Realizar la gestión de procura de manera que permita el cumplimiento de los hitos y tiempos de entrega de todos los ítems en especial de aquellos considerados como de largo plazo de entrega, con base en el Plan de Ejecución del proyecto. - Llevar el registro y seguimiento de todas las requisiciones y tener la información disponible (TBE, informe de ofertas técnico-económicas, MTOs, Requisiciones, órdenes de compra, etc.) para que el CONTRATANTE y la Empresa Fiscalizadora realicen el control y verificación de estas órdenes de compra, así como el seguimiento de las compras realizadas por el CONTRATISTA. Se recalca que toda la información debe estar disponible en el momento requerido por el CONTRATANTE, y la misma deberá ser incluida a detalle en el DATABOOK final del proyecto. - Asegurar el cumplimiento de tiempos de entrega, cantidad y calidad de las adquisiciones, prestando atención a los requisitos y documentos de importación y garantizando que se cumplan las normativas nacionales y aquellas establecidas en las especificaciones técnicas (Bases de diseño), procedimientos del CONTRATANTE, normativas de calidad y trazabilidad; asegurando el cumplimiento del cronograma del Proyecto. Al inicio del Proyecto, el CONTRATISTA deberá elaborar un Plan de Procura, el cual será revisado y aprobado por la Empresa Fiscalizadora y el CONTRATANTE. Dicho plan detallará las metodologías de procura, la gestión de importación en base al Anexo H “Gestión Aduanera de Importación”, el Plan de Embarques de todas las cargas a importar (detallando el tipo de carga, peso, dimensión, fecha de inicio de embarque, fecha aproximada de arribo a puerto de tránsito y a lugar de entrega convenido en predios de la Planta de Amoniaco y Urea), inspección y logística de todos los ítems del proyecto; que son responsabilidad del CONTRATISTA. El plan establecerá índices y medidas que permitan prever posibles problemas y minimizar los retrasos en el Proyecto. Asimismo, el CONTRATISTA deberá remitir semanalmente el detalle completo de las cargas que se encuentran en origen, en tránsito a Bolivia y en aduana en caso de corresponder, de acuerdo al Plan de Embarques. El Contratista será responsable de toda la cadena logística de aprovisionamiento (importación) de los equipos, materiales, sistemas y paquetes del proyecto de la Planta de Urea Formaldehído, desde el origen hasta el lugar de entrega convenido, a nombre del Contratante, bajo la condición de entrega DAP Incoterm 2010. descargado y entregado en sitio, es decir, en los predios del complejo industrial de la Planta de Amoniaco y Urea ubicada en la localidad de Bulo Bulo en el Departamento de Cochabamba, Bolivia, asumiendo todos los gastos, costos, riesgos de transporte, manipuleo, carguío, des carguío, almacenaje, seguro y cualquier erogación que esta demande; asimismo será responsabilidad del CONTRATISTA todas las gestiones operativas aduaneras necesarias en origen y destino más el pago de cualquier gasto que se genere durante el proceso de importación, hasta la entrega en Obra. El Contratista será responsable de coordinar la logística y el transporte adecuado al tipo de carga a transportar, debiendo cumplir con toda la normativa de Autoridades competentes en cuanto a habilitaciones, permisos, seguros, identificaciones, controles, limitaciones del tipo de transporte y de cargas máximas, etc. de todos los suministros. Será responsabilidad del Contratista, prever con anticipación y clasificar todos los bienes de importación sujetos a Autorizaciones Previas y/o Certificaciones antes de proceder con el embarque en origen, siempre y cuando la documentación de importación este consignada a nombre del Contratante. Es responsabilidad del Contratista realizar todas las gestiones en obtención de licencias, certificaciones, autorizaciones y legalizaciones necesarias para la importación, tramitaciones de aduana, almacenamiento temporal (cuando sea requerido) y despacho a obra de todos los bienes importados, sin dar lugar a ningún tipo de solicitud de extensión de plazos. Asimismo, será responsabilidad del Contratista asumir los costos originados en estas gestiones y los resultados obtenidos de las mismas. Es responsabilidad del Contratista remitir con la debida anticipación al contratante para revisión y de corresponder complementación toda la documentación para el inicio del trámite de autorizaciones previas y/o Certificaciones necesarias para el despacho aduanero. El detalle de la gestión aduanera que debe aplicar el Contratista se encuentra en el Anexo H “Gestión Aduanera de Importación”. La gestión “administrativa” del despacho aduanero ante la Aduana Nacional para la obtención de la Declaración Única de Importación – DUI- será realizada por Contratante. El CONTRATISTA proveerá todos los servicios de adquisición requeridos para realizar el trabajo, incluyendo pero no limitados a Subcontratación, Compra, Seguimiento, Inspección, Aseguramiento de la Calidad, Almacén, Transporte marítimo, Transporte terrestre, Seguros, Importación, Aduana, Impuestos, Entrega en sitio y otros servicios requeridos por los Equipos y Materiales. #### PROVEEDORES/VENDEDORES Los Tecnólogos no incidirán en la definición del suministro de los equipos y materiales para el proyecto. El CONTRATISTA es responsable de seleccionar y suministrar los equipos y materiales para alcanzar los objetivos del proyecto. Durante la etapa de preparación de propuestas, los Proponentes deberán incluir indefectiblemente una lista de vendedores (Vendor List) que detallará: - Los proveedores de equipos mandatorios definidos por los LICENCIANTES, - El listado de los equipos y materiales No Mandatorios propios del Proponente. Este listado deberá incluir mínimamente una terna de proveedores usuales de los Proponentes para cada ítem. El CONTRATISTA deberá garantizar que los vendedores estén comercial y técnicamente probados. Sobre la base de la lista presentada por el CONTRATISTA en la etapa de preparación de propuestas, El CONTRATANTE podrá incluir o modificar los vendedores listados. La lista de vendedores definitiva será acordada durante la Reunión de Inicio de Proyecto (KOM) con el CONTRATANTE. Los Fabricantes y Vendedores deben ser proveedores reconocidos internacionalmente en el suministro de equipamientos (equipos, materiales, etc.) para plantas de procesamientos de Oíl & Gas. Dado que la lista de vendedores definitiva será acordada en la KOM, para cualquier caso de modificación (homologación de vendedores) posterior, el CONTRATISTA deberá presentar una justificación técnica a ser aprobada por el CONTRATANTE. El CONTRATANTE, representado por el Gerente del Contratante, podrá, a su entera discreción, aprobar o rechazar cualquier solicitud de homologación (Vendedor o Subcontratista) del CONTRATISTA. La no aceptación de una homologación por el CONTRATANTE en ningún caso podrá dar derecho a una ampliación de plazo y/o costo para el Proyecto. Como requisito fundamental del CONTRATANTE, en el caso de equipos, materiales e instrumentos definidos como No Mandatorios, los equipos, accesorios e instrumentación deberán tener representación local o en la región de países limítrofes, para brindar la asistencia técnica y de repuestos necesaria para el proyecto. El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores involucrados en el Proyecto deberán tener implementados planes, sistemas, normas, prácticas y procedimientos de Control y Aseguramiento de la Calidad (QA/QC). Durante el desarrollo de la etapa, el CONTRATANTE tiene la potestad de realizar evaluaciones regulares para verificar que dichos programas se apliquen con eficacia y sean mantenidos por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será responsable de la adquisición y gestión de los equipos y materiales necesarios para construir la Planta de Urea Formaldehido en conformidad con las especificaciones aprobadas por el CONTRATANTE. El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información sobre el análisis y evaluaciones técnico-económicas de los suministradores evaluados según las disposiciones del proyecto que defina el CONTRATANTE. Todos los materiales del proyecto (incluyendo sobrantes de construcción, pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha y otros) importados y consignados a nombre de YPFB serán de propiedad del CONTRATANTE. El CONTRATISTA debe además: - Realizar evaluación y verificación de criticidad de los suministros y materiales a ser provistos. - Emitir los procedimientos de envío, inspección y verificación de materiales, equipos, etc. - Realizar las cotizaciones y Órdenes de Compra de acuerdo a las especificaciones del Proyecto. - Emitir el plan de logística de importación y transporte con suficiente antelación para evitar retrasos asociados. - Asegurar que las requisiciones emitidas contemplen la capacitación (en sitio) con los suministradores principales de los equipos, unidades paquetes e instrumentos, cuando aplique, en coordinación con el CONTRATANTE y la Empresa Fiscalizadora. - Con respecto a la provisión de los recipientes a presión, debe asegurar la verificación del cargamento en los almacenes del proveedor en origen, realizar el control y seguimiento en el puerto de tránsito (cuando corresponda) y verificar (inspección previa) en el lugar de destino final en el marco de la normativa Aduanera Boliviana. El CONTRATANTE tiene la potestad de solicitar en cualquier momento los registros, certificados, informes, etc. de las actividades previamente mencionadas. - Realizar seguimiento al transporte de los equipos e ítems críticos desde el Puerto de tránsito (cuando corresponda) hasta los lugares de emplazamiento, reportando continuamente al CONTRATANTE el estado de los mismos. - Asegurar que todos los materiales y equipos lleguen con toda su documentación en orden: certificaciones de calidad, de pruebas, manuales, etc. - Realizar el envío de toda la documentación de soporte necesaria y requerida para el despacho aduanero, descritos en las Especificaciones Técnicas, la misma que deberá ser consistente, coherente, correcta, exacta y precisa en relación a los datos consignados en ellas respecto a descripción, cantidades, embalajes, pesos, destinatarios, desglose de fletes, seguros y otros. - Proveer los materiales, repuestos y consumibles necesarios para la etapa de comisionado y puesta en marcha de la Planta de Urea Formaldehido de acuerdo a los lineamientos especificados en los anexos del presente documento. - Proveer un listado de datos de contacto de todos los proveedores con teléfonos, correos y nombres. Durante la etapa de preparación de propuestas, los Proponentes deben incluir, como parte de su propuesta económica, la provisión de los repuestos y consumibles necesarios para la etapa de Operación y Mantenimiento en un stock suficiente para dos (2) años de la Planta de Urea Formaldehido, a ser entregados por la CONTRATISTA antes de la Recepción Definitiva, siguiendo las recomendaciones de los proveedores, y bajo los lineamientos especificados en los anexos del presente documento. El monto establecido para los Repuestos y consumibles para dos años (2) debe ser reportado como ítem separado en la oferta económica y debe ser detallado en el Formulario B-1. El CONTRATISTA debe incluir la lista de documentos entregables de cada Vendor (Alcance general del suministro). Toda información emitida por los proveedores de equipos y sistemas (VENDORS) debe ser transmitida inmediatamente, de forma irrestricta, al CONTRATANTE para información y registro. En preparación para la etapa de Construcción debe: - Emitir los procedimientos de ejecución y otros documentos técnicos (registros, procedimientos, manuales de equipos, catálogos, check list, ITP, etc.) para la siguiente etapa, de manera que se realice la aprobación por parte del CONTRATANTE, con antelación y no se generen retrasos. - Elaborar planes de montaje, pruebas, pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha, pruebas de desempeño, verificando el cumplimiento de las normas, requisitos contractuales y las recomendaciones de los fabricantes, para la aprobación del CONTRATANTE. - Elaborar planes de izaje y procedimientos de montaje de los equipos, sistemas de tuberías, estructuras metálicas, etc. ### ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Durante esta etapa, el CONTRATISTA será responsable de ejecutar la Ingeniería de Detalle y Suministro (adquisiciones, subcontratación, transporte, inspección, importación) de los equipos y materiales. Debe además ejecutar todos los trabajos de Construcción y Montaje de recipientes a presión y todos los ítems necesarios que permitan proceder con la siguiente etapa de Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, Pruebas de Garantía; una vez alcanzada la Culminación Mecánica. El CONTRATISTA proveerá el personal, mano de obra, maquinaria, equipos especiales, repuestos, insumos, materiales y otros para la construcción, instalación y puesta en marcha de los sistemas y unidades de la Planta de Urea Formaldehido. Los Proponentes deberán considerar, dentro de su oferta, los equipos necesarios para la generación propia de electricidad y agua para realizar sus trabajos. Estos equipos deberán estar en concordancia con las medidas de seguridad que exige la Planta. Los permisos para combustible (diésel y otros) así como su provisión son responsabilidad del CONTRATISTA. El CONTRATISTA debe considerar, dentro su Plan de Ejecución de Proyecto, que la instalación y construcción (fundaciones, montaje de equipos y líneas, etc.) de la Planta de Urea Formaldehido se realizará dentro una planta en funcionamiento, para lo cual deberá prever las gestiones de autorización y habilitación de su personal para el ingreso a los predios, solicitar los respectivos permisos de trabajo y análisis de riesgo para tomar las previsiones necesarias operativas y de seguridad para no interrumpir la operación de la misma. En caso que se evidencie retrasos considerables que afecten al plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Recuperación en el que se especifique las causas del retraso y las actividades en las cuales se enfocará el Plan de recuperación. Este Plan de recuperación será a costo del propio CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá presentar un Reporte Diario de Obra (RDO) donde se registren todas las actividades del día. Todos los materiales y consumibles que se incorporen serán nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a norma, a satisfacción de la inspección del CONTRATANTE. El CONTRATISTA está a cargo de todas las actividades de construcción y montaje de los ítems comprendidos en el alcance del proyecto. Deberá presentar un plan detallado de construcción y montaje, que describa las actividades a ser desarrolladas en cada planta. El CONTRATISTA ejecutará todos los trabajos de Montaje y Construcción necesarios para la instalación de la Planta de Urea Formaldehido, velando por el cumplimiento de los estándares, normas, especificaciones técnicas del Proyecto, Legislación Boliviana, tiempos de ejecución y calidad de las obras y la documentación generada (reportes diarios de obra (RDO), etc.), salvaguardando los intereses del CONTRATANTE y el objeto de la contratación. El CONTRATISTA debe también: - Movilizar al personal necesario en cada planta para el inicio de las actividades de campo (obras preliminares o pre-construcción) a fin cumplir con el cronograma del proyecto. - Ejecutar todos los trabajos con las últimas versiones y emisiones de Planos, dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto. - Garantizar la correcta ejecución de la construcción y montaje, durante todas las etapas correspondientes al mismo. - Garantizar, durante toda la etapa de construcción y montaje, la culminación de todos los trabajos contemplados en esta etapa y la subsanación de fallas y daños originados, identificadas por el CONTRATANTE o la Empresa Fiscalizadora. - Ejecutar el plan de construcción y montaje, definido al inicio de la contratación. Debe realizarse la actualización del cronograma sobre la base de las posibles modificaciones en el transcurso del proyecto, bajo aprobación del CONTRATANTE. - Realizar la movilización, instalación de oficinas temporales, talleres, almacenes temporales, áreas de acopio y otros, para que todas las actividades sean desarrolladas dentro de las exigencias de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, verificando el cumplimiento del alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas. - Ejecutar todos los trabajos de construcción civiles de fundaciones y estructuras, accesos, etc.; en estricto cumplimiento de la Ingeniería de Detalle, los lineamientos del (los) LICENCIANTE(S) y la aplicación de las Normas de Calidad. - Ejecutar todos los trabajos de montaje de equipos y estructuras, instalación de internos, soldadura, pintura, aislación, pruebas hidráulicas, etc.; en estricto cumplimiento de la Ingeniería de Detalle, los lineamientos del (los) LICENCIANTE(S) y la aplicación de las Normas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, incluyendo medidas de prevención, mitigación y control ambiental. - Verificar la correcta instalación y montaje de las unidades licenciadas de acuerdo a las especificaciones del (los) LICENCIANTE(S). - Asegurar que se realice la validación de la instalación definitiva de los equipos, luego de verificar el posicionamiento, la verticalidad y la nivelación según la tolerancia de montaje permitido. - Realizar indefectiblemente cada día, por escrito, los reportes diarios de trabajo y la elaboración de los Permisos de Trabajo en los formatos aprobados por el CONTRATANTE. - Registrar la información relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusión de las tareas constructivas o etapas del montaje en los reportes diarios de trabajo, incluyendo los avances diarios de actividades tanto en términos de volumen de obra ejecutada como en términos de porcentajes de avance físico ejecutado diario y otros datos que se generen en la actividad diaria de la fase de trabajo y que luego se plasmarán en los reportes diarios de trabajo para su correspondiente registro y observaciones. Para más detalles referirse al Anexo E Gestión de Proyecto. - Desarrollar el informe Mensual de Avance de Obra disgregado por planta y disciplinas con respecto al desglose de actividades de su servicio, incluyendo reporte fotográfico. - Realizar los informes semanales y mensuales, reportando el avance físico y financiero del montaje y construcción (disgregado por planta y consolidado, de acuerdo a procedimiento de medición acordado entre partes). - Emitir las eventuales consultas u observaciones técnicas, relativas al diseño, construcción u otro factor, canalizando las mismas directamente al CONTRATANTE. - Ejecutar el montaje de equipos, accesorios y otros en cumplimiento de los planes de izaje y procedimientos de montaje de los equipos, sistemas de tuberías, estructuras metálicas, etc. - Elaborar los permisos de trabajo diariamente con su respectivo análisis de riesgo de acuerdo a la actividad. Asimismo, gestionar con la Empresa Fiscalizadora y personal del CONTRATANTE todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las actividades y del proyecto en general, con respecto a habilitación del personal, ingreso de vehículos y materiales, etc. - Definir un cronograma detallado para las paradas de planta identificando las tareas críticas a ser ejecutadas, definiendo los tiempos requeridos para las mismas y asignando la cantidad de personal necesario para culminar las tareas en los tiempos disponibles. - Colaborar al personal operativo de planta para ejecutar las tareas de liberación de líneas de proceso y servicios auxiliares durante la parada de planta. - Proveer los insumos y materiales previstos para la preparación y liberación de líneas en la parada de planta, de acuerdo a lo definido en los anexos del presente documento. - Ejecutar las tareas de interconexión de los sistemas proporcionando las cuadrillas necesarias para cumplir con los requerimientos de tiempo definidos por la parada de planta. El CONTRATISTA deberá proveer todos los recursos necesarios para ejecutar las actividades de liberación de los sistemas existentes para la intervención de los Tie-Ins en la Planta de Amoniaco y Urea. Entre estos recursos se tiene, de manera enunciativa más no limitativa: vehículos, grúas, andamios certificados y validados por SMS de Planta, herramientas, herramientas especiales, recursos humanos, equipos, luminarias, equipos de generación de corriente autónoma y otros. Cualquier modificación en la etapa de construcción requerida por el CONTRATISTA con respecto al diseño de etapas previas del proyecto debe estar debidamente justificada mediante nota técnica, para consideración de YPFB y aprobación en caso de considerarse viable. El CONTRATISTA deberá presentar los procedimientos de pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas de desempeño, con los respectivos registros para cada etapa (pruebas de presión, limpieza de tuberías y equipos, normalizado, etc.). Los equipos licenciados deben estar fabricados bajo licencia y cumpliendo con los requisitos, normas, códigos y estándares establecidos por el Proyecto. Asimismo, los equipos licenciados deben contar garantía escrita del (los) LICENCIANTE(S) a ser entregada a YPFB. #### Interconexión con la planta existente La etapa de interconexión de la Planta de Urea Formaldehido está principalmente definida por la programación de producción de Urea. Las únicas actividades que contemplarán un paro de planta (planta existente apagada y totalmente liberada - PAU) son las actividades de: - Interconexión de las unidades (tie-ins), - Conexión de tuberías (proceso y servicios auxiliares) - Integración de los instrumentos de monitoreo al sistema de control y seguridad. - Otras actividades de alto riesgo operacional para la planta en funcionamiento de acuerdo al criterio del CONTRATANTE. El CONTRATISTA debe prever y asegurar que solo estas actividades queden pendientes para el periodo de parada programada de la planta. Para ello, y a medida que vaya progresando la ingeniería de detalle y procura, deberá ir realizando las actividades constructivas de los ítems aprobados para construcción. Es decir que, paralelamente a la etapa de procura, se deberán realizar todas las actividades constructivas necesarias (civiles, mecánicas, eléctricas que no requieran tener las plantas paradas) para que al momento de la llegada de equipos, tuberías, accesorios e instrumentos se proceda con su montaje. Conforme se realice el avance de las obras, el Contratista podrá llevar a cabo la interconexión de aquellos sistemas que no comprometan la seguridad operacional y de producción de la planta existente. Durante esta etapa, si el Contratista termina los trabajos preparatorios para la interconexión antes de las fechas de parada programada, debe acomodar sus actividades a fin de no retrasar el cronograma global para la entrega del proyecto. El CONTRATISTA, para el momento de la firma de contrato, deberá definir la fecha estimada de la culminación de los trabajos de montaje civil y mecánico para alcanzar el hito de “terminación mecánica”. Con base en esta información, al CONTRATANTE realizará la planificación de paradas de planta. El CONTRATANTE hará sus mejores esfuerzos para programar la parada de planta lo más próxima posible al mencionado hito. Debe también considerarse que la interconexión de las líneas principales de proceso y las líneas del sistema de alivios requieren tiempos considerables para la liberación de sistemas/circuitos de líneas. Se aclara además que los trabajos que se realizarán en campo deben tener la documentación aprobada para construcción, caso contrario no se podrá iniciar la actividad. El CONTRATISTA debe tener mucho cuidado en la elaboración del cronograma considerando las particularidades mencionadas en este acápite; liberando al CONTRATANTE de cualquier pago adicional por tiempos de stand-by debidos a la programación de la parada de planta. Sabiendo que el desembolso de pagos del CONTRATISTA se realiza mediante el control de avance físico y financiero, los Proponentes deben considerar las particularidades mencionadas en este acápite para la preparación de propuesta (planificación y presupuesto). El diseño de las unidades a cargo del CONTRATISTA debe contar con las conexiones necesarias para que cada unidad pueda ser aislada de forma independiente. El CONTRATISTA debe incluir todas las válvulas de bloqueo, bridas, venteos y purgas, placas ciegas, figuras en 8 (spectacle blinds) entre otras piezas necesarias para asegurar que los puntos de interconexión queden aislados de manera segura hasta la conclusión de los trabajos y habilitación de las unidades y sistemas de la Planta de Urea Formaldehido. Los trabajos necesarios de liberación y validación para los tie-ins ejecutados en parada de Planta deben realizarse antes del reinicio de actividades de las plantas existentes. Deben preverse los bloqueos necesarios en los puntos de interconexión para permitir una operación segura de los sistemas. Los Proponentes deben tomar en cuenta el requerimiento de optimización de tiempo, debiendo plasmar en sus propuestas un cronograma que aproveche al máximo los tiempos previos a la parada de planta realizando trabajos en paralelo y culminando con antelación todos los trabajos que no requieran que las unidades se encuentren detenidas. Durante el periodo de interconexión a la planta (parada programada), el CONTRATISTA deberá disponer de los recursos, mano de obra y materiales necesarios para terminar las actividades en el menor tiempo posible, considerando la limitación de los tiempos de parada de planta; mismos que no pueden ser ampliados dada la importancia operativa de la planta. El CONTRATISTA debe asignar la cantidad necesaria de personal de seguridad SMS de acuerdo a los lineamientos definidos en el Anexo J Requisitos de SMS para Contratistas. El CONTRATISTA será responsable de la planificación e implementación del Pre-comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Pruebas de Desempeño para el Proyecto. Para ello deberá emitir un Plan de Pre-comisionado, Comisionado, y Puesta en Marcha, aprobado por el CONTRATANTE, velando por el cumplimiento de plazos de entrega y calidad. Una vez que todos los documentos pertinentes al Pre-comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha se encuentren aprobados por la Empresa Fiscalizadora y el CONTRATANTE, el CONTRATISTA se encontrará en condiciones de iniciar las actividades correspondientes. ### ETAPA DE PRECOMISIONADO Y TERMINACIÓN MECÁNICA La finalización de esta etapa se alcanza cuando todos los elementos que constituyen la Planta han sido instalados, ínter-conexionados, de acuerdo con diagramas, planos y especificaciones correspondientes. El hito de “Terminación de la Construcción” será emitido por el CONTRATANTE contra satisfactoria construcción de cada parte de la planta, para ello, el CONTRATANTE procede a la inspección de la instalación emitiendo la correspondiente “lista de faltantes” (Punch List). El CONTRATISTA debe notificar por escrito al CONTRATANTE la Terminación de la Construcción para iniciar las actividades del Precomisionado. Solucionados todos los faltantes, se procede a realizar la Terminación Mecánica de la instalación y podrá iniciarse el comisionado. El CONTRATISTA debe notificar por escrito al CONTRATANTE la Terminación Mecánica. El CONTRATANTE debe confirmar por escrito a la notificación del CONTRATISTA, su acuerdo y las fechas para inicio del Comisionado. El CONTRATANTE no permitirá realizar trabajos de comisionado si no se ha resuelto la lista de faltas. El Anexo E Gestión de Proyecto define las categorías de faltas y el detalle de los hitos esperados en las etapas posteriores a la Construcción. Entre las responsabilidades del Contratista para el Pre-comisionado se incluye: - Generar toda la documentación necesaria para esta etapa (Planificación de Pre-comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Pruebas de Garantía para el Proyecto, Manuales Operativos, capacitación en sitio, etc.), con suficiente anticipación al comienzo del pre-comisionado; evitando retrasos en estas fases del cronograma de actividades. - Verificar la instalación de todos los equipos, tuberías, válvulas, instrumentos y otros. - Ejecutar las actividades de pruebas de presión, limpieza y normalizado de todos los sistemas y equipos que contemplan la Planta de Urea Formaldehido, la respectiva liberación y aceptación de los mismos debe realizarse en presencia del personal del CONTRATANTE o la Empresa Fiscalizadora conforme a los requerimientos del proyecto. - Asegurar que las tareas de pre-comisionado se realicen con la última versión de los documentos, planos, hojas de datos (data sheets) y P&IDs aprobados por el CONTRATANTE. - Realizar el correcto registro de las actividades de pre-comisionado en los Dossiers aprobados para dicho fin. - Realizar el registro de temas pendientes (punch list), resultado de las actividades de liberación y normalizado. - Emitir los dossiers de Pre-comisionado para su aprobación. - Realizar las actividades necesarias para subsanar los registros del Punch List (Lista de trabajos pendientes) y realizar el cierre de los mismos conjuntamente con el CONTRATANTE. - Proporcionar piezas de repuesto para el pre-comisionado. - Proporcionar el equipo necesario para el pre-comisionado, instrumentos y líquidos tales como: agua fresca, limpia, inhibida, químicos, energía temporaria, aire comprimido, nitrógeno, aceites lubricantes, etc. - Provisión de los materiales, equipos y estructuras necesarios para realizar el carguío de catalizadores (tolvas, mangas, etc.). Todos los servicios requeridos durante las actividades de Pre-comisionado corren a cuenta del CONTRATISTA; esto incluye electricidad, combustible, agua para las pruebas de presión y otros. Mayores detalles para el desarrollo del Pre-comisionado y Culminación Mecánica se describen en el Anexo E Gestión de Proyecto. ### ETAPA DE COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA Dentro de las labores contempladas en esta etapa que son responsabilidad del CONTRATISTA tenemos: - Verificación, junto con el (los) LICENCIANTE(S) y Tecnólogos correspondientes, de la correcta instalación y montaje de las unidades licenciadas. El CONTRATISTA deberá considerar dentro las actividades de esta etapa que se necesitará la validación del (los) LICENCIANTE(S) para la liberación de internos, carga de catalizadores y otros; para ello deberá coordinar el arribo del personal del mismo con suficiente antelación para que participen de estas actividades. El CONTRATANTE no liberará dossiers de equipos que no sean verificados y validados por el (los) LICENCIANTE(S). El CONTRATISTA debe realizar todas las verificaciones necesarias referidas a la ingeniería de integración en las instalaciones de la Planta de Amoniaco contemplando cualquier cambio o modificación realizado sobre las instalaciones existentes. Todos los costos inherentes a los viajes (estadía, alimentación, transporte y otros) del personal de LICENCIANTES y otro personal técnico especializado o Tecnólogos será cubierto por el CONTRATISTA. - Verificación de la instalación de los equipos rotativos, internos, y otros equipos licenciados por parte de los VENDORS respectivos. Todos los costos inherentes a los viajes (estadía, alimentación, transporte y otros) del personal de LICENCIANTES y Tecnólogos será cubierto por el CONTRATISTA. - Comisionado de la Planta de Urea Formaldehido contemplando el inertizado, pruebas de hermeticidad, calibración de instrumentos, entre otros. En el caso que uno de los LICENCIANTES indique el requerimiento de algún consumible, insumo (stock de metanol, agua u otro) necesario para la puesta en marcha, el CONTRATISTA debe tomar en consideración la provisión de tal insumo, corriendo a su cuenta y costo el aprovisionamiento del mismo durante la etapa de Comisionado. Los Proponentes deben consultar este punto con los potenciales LICENCIANTES a fin de incluir este costo dentro de su propuesta. Los Proponentes deben verificar que no existan conflictos de intereses (patentes, licencias, propiedad intelectual, y otros) respecto a la información y actividades a desarrollarse en relación a las tecnologías de las plantas de amoniaco y urea existentes. El CONTRATISTA deberá contar con los procedimientos aprobados de comisionado, puesta en marcha y pruebas de desempeño, con los respectivos registros para cada etapa. El CONTRATISTA debe realizar la carga de catalizadores y relleno cerámico en reactores, cumpliendo con los procedimientos aprobados y las recomendaciones de los proveedores y LICENCIANTE(S) de tecnología, durante esta actividad se generarán registros de cantidad de tambores por lecho introducidos a cada recipiente. El encargado de la actividad junto a la Empresa Fiscalizadora deberán validar y aprobar dicho registro para entrega al CONTRATANTE. Para realizar el carguío de catalizador, el CONTRATISTA deberá generar un procedimiento de carguío, considerando las recomendaciones y requerimientos del proveedor de catalizador y del (los) LICENCIANTE(S). Finalizada la etapa de carguío deberá presentar el diagrama de carguío junto con una tabla detallada que indique la cantidad de tambores de catalizador y material cerámico empleados en cada capa del relleno. Los mencionados documentos deberán ser presentados en físico y digital, validado y firmado por el encargado de la actividad, ya sea del CONTRATISTA, o sub-contratista si es que existiere, para esta actividad. El CONTRATISTA contará con un sistema de control adecuado para registro del avance de las actividades y levantamiento de faltas; permitiendo que el CONTRATANTE realice el debido seguimiento. Se deberán entregar reportes periódicos de acuerdo al procedimiento a ser aprobado. El CONTRATISTA debe notificar por escrito al CONTRATANTE la finalización del Comisionado. El CONTRATANTE debe confirmar por escrito a la notificación del CONTRATISTA, su acuerdo y las fechas para la Puesta en Marcha. Hasta entonces el CONTRATISTA no podrá poner en servicio el sistema. Para pasar a la etapa de puesta en marcha el CONTRATISTA deberá haber subsanado todos los pendientes tipo A y B de la lista de puntos pendientes (punch list). El CONTRATISTA será el responsable del cumplimiento de especificaciones del proyecto y proporcionará las garantías de proceso. El CONTRATISTA debe elaborar los procedimientos de Puesta en Marcha y Operación, confirmar el requerimiento de pruebas de vacío o pruebas especiales para los equipos o sistemas de sus plantas como parte de sus actividades y entregables para la Puesta en Marcha de la Planta de UFC85, sobre la base de los requerimientos que indiquen los licenciantes durante la fase PDP del proyecto. Las operaciones de Puesta en Marcha de la planta de Urea Formaldehido (UFC-85), y posteriores hasta la recepción definitiva, serán ejecutadas y son de total responsabilidad del Contratista, conjuntamente sus Subcontratistas y los licenciantes de las tecnologías. Todas las actividades contarán con la participación del Contratante (Gerente del Contratante), los designados por él y la Empresa Fiscalizadora. El personal del Contratante entrenado por el Contratista realizará la operación de la Planta de Urea Formaldehido (UFC-85) bajo la dirección, supervisión y completa responsabilidad del Contratista desde la Puesta en Marcha hasta la Recepción Definitiva de la planta de UFC-85. Adicionalmente, el Contratista tiene a su cargo el Mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido desde la Puesta en Marcha hasta la Recepción Definitiva”. En concordancia con lo establecido en el Anexo E Gestión de Proyecto, el CONTRATANTE asume la operación y mantenimiento a partir de la Recepción Definitiva Todos los materiales, insumos, químicos, consumibles y repuestos necesarios para la Puesta en Marcha de la planta de urea Formaldehido hasta la recepción definitiva de la planta serán provistos por el Contratista Las principales actividades típicas a ser contempladas en la fase de puesta en marcha a ser realizadas por el CONTRATISTA, sin limitarse a ellas, son: - Arranque seguro y confiable de todas las unidades involucradas en el proyecto. - Estabilización de todos los sistemas operativos de la planta. - Asistencia de los operadores del CONTRATANTE en el proceso de puesta en marcha de las plantas. - “Handover” (entrega) de las instalaciones de la planta. Realizada la puesta en marcha y alcanzado el producto en especificación de ambas unidades, empieza un periodo cuya duración se fija en 72 horas de funcionamiento ininterrumpido durante el cual la planta debe funcionar a plena satisfacción, con productos dentro de especificación y consumos de materia prima y servicios auxiliares y efluentes exigidos. Durante este periodo el CONTRATISTA podrá realizar ajustes que no interfieran con la capacidad de la planta. Cuando la planta hubiera alcanzado un régimen estable de operación, se acordará con el CONTRATANTE el inicio de las PRUEBAS DE DESEMPEÑO de la Planta. El CONTRATANTE deberá presenciar todas las pruebas de funcionamiento, caso contrario, estas pruebas no serán consideradas válidas y deberán ser repetidas por el CONTRATISTA. En esta etapa, el CONTRATISTA debe: - Analizar y evaluar los resultados de desempeño y operación comparando los mismos contra las garantías del (los) LICENCIANTE(S). - Asegurar la revisión por parte del tecnólogo correspondiente sobre la operación de la Planta de Amoniaco, verificando que todas las modificaciones han sido realizadas y que todos les rendimientos han sido alcanzados de acuerdo al trabajo de ingeniería desarrollado en el proyecto. - Operar la planta de acuerdo a las bases de diseño, en las condiciones de entrega de productos de acuerdo a las garantías definidas en el Contrato. - Presentar el reporte de la Prueba de Desempeño en un plazo máximo de diez (10) días calendario. Si no se logró cumplir con las garantías especificadas en el Contrato, deberá establecer las causas y emitir las recomendaciones para poder cumplir con las garantías. Las recomendaciones emitidas deberán contar con un cronograma de ejecución y estar fundamentadas en un estudio de ingeniería adicional si el caso lo amerita. Cualquier gasto adicional en estudios o re-ingeniería deberá ser cubierto por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA velará por la ejecución de la Puesta en Marcha de la Planta; debiendo vigilar que no existan desviaciones de la operación esperada y dará instrucciones para la operación de las unidades. El CONTRATISTA deberá atender cualquier eventualidad (tanto en la Planta como en los sistemas involucrados en el proyecto) durante la puesta en marcha, y etapas posteriores hasta la Recepción Definitiva, para viabilizar el correcto arranque de las plantas en su conjunto. El CONTRATISTA será responsable de la Operación y Mantenimiento de la Planta hasta la Recepción Definitiva. Los pormenores de las etapas de Puesta en Marcha, Pruebas de desempeño y Operación Asistida se describen en el Anexo E Gestión de Proyecto. Durante toda esta etapa (puesta en marcha y una vez alcanzada la operación normal y la recepción definitiva), el CONTRATANTE verificará la correcta operación de las Plantas de Amoniaco y Urea velando porque se mantengan parámetros operacionales normales. En caso de presentarse alguna perturbación en tales parámetros atribuible a la implementación del presente proyecto, el CONTRATISTA es responsable de su resolución, debiendo identificar la causa de tal problema para su corrección a la brevedad posible. El CONTRATISTA deberá, si es necesario, realizar los trabajos y gestiones requeridas con respecto a la información licenciada para resolver el problema. Los costos inherentes a estos trabajos serán a cuenta y costo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA tiene la potestad de elegir el LICENCIANTE para cada unidad buscando ofertar la mejor propuesta en calidad y precio para el proyecto. Los Proponentes deben verificar que no existan conflictos de intereses (patentes, licencias, propiedad intelectual, y otros) respecto a la información y actividades a desarrollarse en relación a las tecnologías de las plantas de amoniaco y urea existentes. El (los) LICENCIANTE(S) proporcionará(n), al CONTRATANTE, las Garantías del Proceso de desempeño de las unidades licenciadas, las cuales serán concordantes con las garantías provistas por el CONTRATISTA al CONTRATANTE. El CONTRATISTA debe garantizar la conservación de los términos y condiciones de la Garantía de Desempeño de Proceso de la Planta de Urea Formaldehido mientras desarrolle el diseño. El CONTRATISTA será responsable de realizar las Pruebas de Garantía según las exigencias del CONTRATANTE y el (los) LICENCIANTE(S). Durante las Pruebas de Garantía, el CONTRATISTA puede identificar y comunicar las aclaraciones o los requisitos de contrapruebas al LICENCIANTE(S) para aplicar las medidas correctivas que pueden ser requeridas y coordinará los esfuerzos de realización de las Pruebas de Garantía y Puesta en Marcha. Con el fin de asegurar la validez de la garantía del desempeño del catalizador, el CONTRATISTA definirá, como parte del alcance del (los) LICENCIANTE(S), la presencia de un representante (técnico especializado), que será responsable de supervisar las labores de carguío del catalizador y puesta en marcha en cada planta, dando fe del correcto desarrollo de las actividades de carguío. Los Proponentes deben contemplar los costos de movilización del personal del (los) LICENCIANTE(S), Tecnólogos correspondientes y VENDORS cuya presencia sea requerida para validación o verificación en las diferentes etapas del proyecto. El CONTRATANTE exigirá que el CONTRATISTA firme un acuerdo de garantías de proceso con el (los) LICENCIANTE(S), y el CONTRATANTE a fin que el CONTRATISTA conserve los términos y las condiciones de las garantías de proceso. El procedimiento de pruebas de garantía será generado por el CONTRATISTA y aprobado por el CONTRATANTE, debiendo incluir la verificación de la calidad del producto generado en planta y el adecuado cumplimiento de los parámetros de diseño: Parámetro; Unidad. Concentración de Metanol a tanques; %mol. Concentración de Urea Formaldehido UFC85 en producto a tanques; %mol. Concentración de Urea Formaldehido UFC85 en producto a tanques; %mol. Capacidad de producción de metanol según diseño; TMD. Capacidad de producción de Urea Formaldehido según diseño; TMD. Caída de Presión (Syngas) en la toma y/o retorno; Bar. Mayores detalles sobre las condiciones y requerimientos para las Pruebas de Desempeño, la Recepción Provisional y Definitiva de la Planta se muestran en el Anexo E GESTION DE PROYECTO. ### RECEPCIÓN DEFINITIVA Para alcanzar el hito de Recepción Definitiva, el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades no siendo limitativas: - Realizar la inspección final conjuntamente con el CONTRATANTE y la Empresa Fiscalizadora antes de la emisión del Certificado de Recepción Definitiva. - Emitir la documentación conforme a construcción (As Built), Manuales de Operación, Manuales de Mantenimiento, y Data Book en todas las especialidades involucradas, debiendo incluir la información necesaria para la operación de la Planta. El DataBook As Built debe incluir todos los documentos emitidos a lo largo de todas las etapas de proyecto en versión final (rótulo as built). Adicionalmente, los catálogos y manuales de operación y mantenimiento de equipos (VENDORS) deben ser entregados en formato digital adjuntos a toda la documentación. Todos los documentos deberán ser presentados y entregados en idioma español. - Emitir los manuales de operación de la Planta elaborados, los mismos deben seguir las prácticas aceptadas en la industria y describir todos los escenarios operativos (operación normal, arranque, paradas programadas, condiciones anormales, etc.) - Elaborar como parte de los documentos adjuntos al Informe de Recepción Definitiva, un informe de los bienes generados en el proyectos con su valoración total en función al monto final de contrato, para fines de activación contable, con un detalle del desglose de costos final del Proyecto de acuerdo a la información real de ingeniería, procura y construcción. El formato requerido para este informe será entregado durante la KOM por el CONTRATANTE. La información presentada por el CONTRATISTA deberá estar debidamente identificada y separada por unidad (Síntesis de Metanol y Síntesis de Formaldehido). Los costos del proyecto (directo e indirecto) y toda documentación necesaria para realizar la gestión y habilitación de Activos del CONTRATANTE debe estar disgregada de igual manera (Data books de construcción, data books de proveedores, documentos finales, planos, manuales, etc. por unidad de proceso con sus respectivos anexos). - Transferir cualquier licencia, garantía, soporte, derecho de propiedad de los equipos y/o materiales comprados para este proyecto a YPFB. La licencia de las unidades licenciadas debe ser formalmente transferida a YPFB, y el CONTRATISTA debe tomar sus previsiones para que el alcance de servicio del (los) CONTRATISTA(S) cumpla con este requerimiento, debiendo realizarse una vez cumplido el periodo de pruebas de desempeño. Mayores detalles sobre los periodos en hitos para la transferencia de licencia se describen en el Anexo E Gestión De Proyecto. Específicamente en el caso de Licencias de tecnologías, el CONTRATISTA debe realizar la transferencia de la titularidad de LICENCIATARIO de tecnologías a YPFB. El Contratista es responsable de la limpieza y retiro de material sobrante y escombros, a su cargo y costo, según requerimiento del Contratista. Como parte de sus actividades de desmovilización, el CONTRATISTA debe devolver las áreas provistas para su uso durante el proyecto en iguales o mejores condiciones a las entregadas al inicio del mismo. Los requerimientos para la Etapa de Abandono de Sitio se detallan en el Anexo E Gestión de Proyecto. ### PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Comprende la etapa del proyecto desde la Recepción Definitiva hasta el cierre del periodo de defectos tal como se describe en el Anexo E Gestión de Proyecto. El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades no siendo limitativas: - Solucionar cualquier defecto que surgiera y la resolución de los mismos en conformidad con las garantías de su servicio y del PROVEEDOR. - Elaborar los documentos necesarios y gestionar el cierre del Proyecto, coordinando la preparación de los documentos requeridos con terceros involucrados al proyecto. - Elaborar informes finales de proyecto con toda la información de la ejecución del proyecto a lo largo del mismo, como ser: actividades realizadas, aspectos contractuales, técnicos, financieros, costos, cronogramas, recursos, calidad, seguridad, salud, medio ambiente, estadísticas, etc. - Elaborar como parte de los documentos adjuntos al Informe Final, un informe técnico de estimación de años de vida útil de la planta. Los lineamientos definidos para el Periodo de Responsabilidad por Defectos se detallan en el Anexo E Gestión de Proyecto. ### CIERRE DE PROYECTO Es el periodo posterior al cierre del Periodo de Responsabilidad por Defectos y comprende las actividades necesarias para la conclusión del mismo tal como se describe en el Anexo E Gestión de Proyecto. ### ALCANCE DETALLADO DEL SUMINISTRO Un alcance más detallado del trabajo esperado para la Planta se encuentra descrito en los anexos del presente documento: - Anexo A Bases de diseño - Anexo B Requerimientos técnicos ISBL - Anexo C Requerimientos técnicos OSBL - Anexo D Puntos de Espera para Pruebas e Inspecciones - Anexo E Gestión de Proyecto - Anexo F Especificación Técnica Eléctrica y de Instrumentación - Anexo G Especificación Técnica Mecánica - G.1 Bases de Diseño de Tuberías - G.2 Instrucción General de Diseño y Construcción de Unidades Modularizadas - G.3 Instrucciones Generales de Construcción - G.4 Especificación General de Tanques de Almacenamiento API-620 - G.5 Especificación de Modelos de Diseño - G.6 Especificación General de Bombas - G.7 Especificación General de Recipientes a Presión. - Anexo H Gestión Aduanera de Importación - Anexo I Gestión de Calidad y Requisitos para Data Book Final - Anexo J Requisitos de SMS para Contratistas - Anexo K Entregables - Anexo L Especificación Técnica Civil - Anexo M Procedimiento de facturación y pago - Anexo N Garantías Financieras - Anexo O Seguros - Anexo P Evaluación de la Capacidad financiera El Anexo Q “Cronograma y procedimiento de pago”, mencionado en los anexos de las presentes especificaciones técnicas, no es emitido en esta etapa del proyecto. El mismo se emitirá después de la adjudicación y será basado en: - La propuesta adjudicada, - El Anexo M Procedimiento de facturación y pago, y - Los acuerdos de la reunión de inicio de proyecto.

## REQUERIMIENTOS DE PROYECTO

### INSPECCIONES DEL CONTRATANTE Y/O EMPRESA FISCALIZADORA

El CONTRATISTA debe garantizar que el CONTRATANTE, o la Empresa Fiscalizadora, verifique aquellos puntos críticos de la construcción y liberación de equipos, según el Plan de Inspecciones. Mayores detalles de los puntos de espera (hold points) e inspección y del personal requerido se muestran en el Anexo D del presente documento.

### CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATANTE

Tal como se mencionó en los acápites precedentes, el CONTRATISTA tiene la responsabilidad de capacitar al personal de planta designado por el CONTRATANTE, sobre la Operación y Mantenimiento de la Planta de Urea Formaldehido. El CONTRATISTA deberá prever la capacitación en grupos para permitir a la Gerencia de Industrialización (Operaciones) de YPFB organizar su personal. Las capacitaciones se llevarán a cabo en sitio de acuerdo a programación a ser definida en coordinación con el CONTRATANTE. Todo el material de capacitación (juego completo de P&IDs, manuales de operación, etc.), certificados, y otros serán cubiertos por el CONTRATISTA. Todo material didáctico empleado (diapositivas, presentaciones, etc.) debe ser entregado al CONTRATANTE al inicio de la capacitación, en formato digital. Todos los costos relacionados a la capacitación (alimentación, alojamiento, viáticos de los instructores y del personal del Contratante, materiales y equipos audiovisuales, etc.) corren a cuenta y costo del CONTRATISTA. Esta capacitación debe ser teórica y práctica (on the job training) con el objetivo de que a partir de la Recepción Definitiva el personal de YPFB tome el control y asuma la responsabilidad de la Operación y Mantenimiento de la Planta de UFC-85. El CONTRATISTA debe iniciar la capacitación del personal provisto (operaciones y mantenimiento) por YPFB con una antelación mínima de 6 meses antes del inicio de las actividades de comisionado. El personal de YPFB que colaborará en la operación de la Planta de Urea Formaldehido debe participar de todas las actividades de puesta en marcha iniciando desde la etapa de pre-comisionado, bajo la supervisión y guía del CONTRATISTA. Mayores detalles sobre los requerimientos de capacitación se muestran en el Anexo E Gestión de Proyecto.

## GESTIÓN DE PROYECTO

Las disposiciones y lineamientos generales para la Gestión de proyecto se detallan en el Anexo E (Gestión de Proyecto), entre ellas se incluyen las disposiciones para: - PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - MEDICIÓN DEL AVANCE - GESTIÓN DOCUMENTAL

## FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

La forma de pago y facturación será realizada de acuerdo a lo descrito en el Anexo M Procedimiento de Facturación y Pago.

## TRIBUTOS

La tributación del proyecto será realizada de acuerdo a lo descrito en el Anexo M Procedimiento de Facturación y Pago.

## GARANTIAS

Las Garantías aplicables al proyecto se definen en el Anexo N Garantías.

## SEGUROS

Las Garantías aplicables al proyecto se definen en el Anexo O Seguros.

## MULTAS

Las multas aplicables al proyecto se definen en el Anexo E Gestión de Proyecto.

## ENTREGABLES

Los entregables del servicio son todos aquellos documentos que se pueden inferir del alcance descrito en las presentes Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos. De manera referencial, más no limitativa, el Anexo K presenta la lista de entregables base del presente servicio. Los temas relacionados a los formatos de la documentación requerida y los informes de seguimiento del proyecto se describen en el Anexo K Entregables.

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Las requisitos SMS del proyecto se detallan en el Anexo E Gestión de Proyecto y Anexo J Requisitos de SMS para Contratistas

## REQUISITOS AMBIENTALES

Las disposiciones y requisitos de medio ambiente se detallan en el Anexo E Gestión de Proyecto.

# CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

## PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio en cumplimiento de lo descrito en las presentes especificaciones técnicas, será de 870 días calendario de ejecución de la obra el cual es puntuable por lo cual el Proponente debe proponer el plazo de ejecución del servicio optimizando los tiempos y empleando los recursos necesarios para dicho fin y 90 días calendario de operación y mantenimiento. Los Proponentes deben presentar un cronograma maestro del proyecto donde se muestre la secuencia de desarrollo para cada etapa del mismo, incluyendo como mínimo los siguientes puntos: - Etapa de desarrollo de PDPs, - Etapa FEED (Front End Engineering Design), - Ingeniería de Detalle, - Procura, - Construcción y Montaje, - Preparación para la Puesta en Marcha (Pre-comisionado y Comisionado), - Puesta en Marcha, - Pruebas de Desempeño, - Recepción provisional y definitiva - Cierre de proyecto. Los Proponentes deberán preparar un Plan de Ejecución Preliminar del Proyecto (P-PEP) para la Preparación de Propuestas. Luego de la Fecha de Inicio del Contrato, se exigirá que el CONTRATISTA desarrolle y defina aún más las diversas secciones y aspectos del P-PEP para describir en mayor detalle los planes de implementación y los materialice en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). YPFB exigirá que el CONTRATISTA adapte la estructura y formato de su PEP a la estructura del presente documento y extienda los conceptos mencionados en las secciones de este documento a un nivel más específico y detallado. Como parte integral del P-PEP, el CONTRATISTA desarrollará un diagrama de la red de Gestión de Ruta Crítica (CPM) (con interconexiones lógicas entre las actividades) Plan/Cronograma Maestro (MP/S), describiendo en detalle cada etapa del proyecto.

## LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO

Las primeras etapas del proyecto se realizarán en gabinete (desarrollo de los PDPs, etapa FEED, ingeniería de detalle y procura). Sin embargo, el CONTRATISTA a lo largo de esta etapa, tiene la responsabilidad de realizar visitas de campo, inspecciones, asistencia de inspección en talleres de fabricación y otras para realizar el diseño e integración de los sistemas. La etapa final de procura y la construcción como tal están orientadas a los trabajos de campo, comprenden las inspecciones de procura, construcción, pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha, pruebas de garantía, etc. En esta fase, las labores principales serán desarrolladas en la planta de Amoniaco y Urea de acuerdo al cronograma establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá asegurar que el CONTRATANTE o la Empresa Fiscalizadora asista a las inspecciones de acuerdo a lo definido en el Anexo D del presente documento. Por ello debe tomar las previsiones e incluir los costos de transporte y estadía de dicho personal hacia el destino que corresponda. En consecuencia, el desarrollo del servicio, en función a las etapas de Ingeniera de Detalle, Procura, Montaje y Puesta en Marcha, se desarrollará en las locaciones descritas a continuación: - Desarrollo de PDPs, Al ser desarrollada por el (los) LICENCIANTE(S) se realiza en sus propias sedes y es coordinada por el CONTRATISTA que trabaja desde su propia sede, incluyendo todos los viajes necesarios a campo para recopilar la información que el considere necesaria. - Ingeniería (FEED, Ingeniería de detallle). Deberá desarrollarse desde la sede del CONTRATISTA, realizando toda la gestión de documentación correspondiente para cumplir con los plazos de respuesta, de modo que se tenga un contacto eficaz entre el CONTRATANTE, el CONTRATISTA y la Empresa Fiscalizadora, para que se agilicen las revisiones y aprobación correspondiente de todos los productos. - Procura. Deberá desarrollarse desde la sede del CONTRATISTA, debiendo asegurar que se realice la verificación del cargamento en los almacenes del CONTRATISTA o proveedor(es) en origen, realizar el control y seguimiento en el puerto de tránsito (cuando corresponda) y la verificación o inspección previa en el lugar de destino final, así mismo deberá realizar el trabajo que considere necesario para efectuar las actividades descritas en el presente documento, llevar a cabo las inspecciones periódicas y aquellas que sean críticas durante el desarrollo de la Procura en el lugar de fabricación de equipos principales (Recipientes a Presión), como se indica en el presente documento para la ingeniería de detalle, procura, construcción, comisionado y puesta en marcha para el proyecto. - Construcción, montaje, comisionado y puesta en marcha. Los trabajos de las etapas de construcción, montaje, comisionado y puesta en marcha de la Planta de Urea Formaldehido se realizarán en las Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos, Localidad Bulo-Bulo. El CONTRATISTA debe incluir en su propuesta las contingencias necesarias por viajes a planta para visitas técnicas e inspecciones en función a su cronograma de actividades y al alcance de los trabajos. Por tanto todos los viajes a planta, bajo previa autorización del CONTRATANTE, corren por cuenta del contratista. El CONTRATISTA debe correr con los gastos de alimentación, vivienda, Elementos de Protección Personal (EPP), transporte y todo lo necesario para la estadía del personal en cada una de las plantas. La estadía del personal del CONTRATISTA debe estar en cercanías de la Planta, a fin de cumplir las normativas internas de planta referidas a los horarios de traslado de personal (por lo cual debe tomar las previsiones necesarias para incluir este costo en su propuesta económica, adicionando las contingencias necesarias). Los criterios y los procedimientos de manejo de personal (horas laborales, extensión de horas de trabajo, etc.) serán notificados por el CONTRATANTE durante el KOM. Los Proponentes para la elaboración de sus propuestas deben considerar que el CONTRATISTA deberá cumplir las leyes bolivianas vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo trabajo ejecutado en horas extras, deberá ser remunerado o compensado por el CONTRATISTA, respetando las normas vigentes. Para la alimentación de su personal en campo, el CONTRATISTA tiene bajo su responsabilidad la provisión de alimentación a su personal (y subcontratistas) bajo cumplimiento de los horarios y normativa interna de la empresa (Planta de Amoniaco y Urea). El CONTRATISTA es el responsable absoluto de proporcionar todo el equipo computacional, material de escritorio, de comunicaciones, mobiliario, alimentación, pasajes, viáticos y otros a su personal para el cumplimiento óptimo y adecuado de sus servicios para los cuales fue contratado (campo y gabinete). El CONTRATISTA deberá proveer, a su personal y a la Empresa Fiscalizadora, radios (Handy) con un canal de emergencia de planta, un canal de uso interno, uno para YPFB, y uno para la fiscalizadora y otros canales requeridos de acuerdo a la característica del proyecto. Deberá incluir toda licencia necesaria para su integración con los sistemas existentes en planta. El sistema de radios deberá ser del mismo tipo de frecuencia de la planta. El CONTRATISTA deberá instalar una estación meteorológica en el sitio para contabilizar días de lluvia, el mismo realizara envío de reportes vía correo electrónico de forma automática. También deberá instalar una manga de viento. El CONTRATISTA deberá prever la instalación provisional de cámaras PTZ de seguimiento de obra para control de las actividades en las áreas de implementación del proyecto (proceso y tanques, al menos una por área). Se debe también incluir la provisión de medidores/detectores portátiles de amoniaco y gases inflamables en todas las áreas del proyecto. El alojamiento, oficinas temporales, equipos, vehículos (incluye mantenimiento, lubricantes y combustible) y alimentación de su personal que se encontrará en la planta, deberán correr por cuenta y riesgo del mismo. Durante la etapa de pre-construcción y construcción (en sitio), el CONTRATISTA debe proveer, al personal de la Empresa Fiscalizadora y del CONTRATANTE, oficinas incluyendo mobiliario, material de escritorio, impresoras, energía eléctrica, servicios sanitarios, conexión a internet, etc. bajo las mismas condiciones provistas a su personal. El costo de tales ítems debe estar incluido en la propuesta de los Proponentes, debiendo considerar mínimamente diez (10) puestos para la Empresa Fiscalizadora y/o CONTRATANTE. La provisión de servicios básicos (agua potable, servicios higiénicos, electricidad etc.) y gestión de residuos fruto de las actividades del CONTRATISTA corren por su cuenta y se incluyen dentro de su alcance. Por lo cual, los Proponentes deben incluir las contingencias necesarias del caso para la estimación de su propuesta. Se aclara que el CONTRATISTA no debe cubrir los costos para alojamiento y alimentación del personal del CONTRATANTE o la Empresa Fiscalizadora.

## INSPECCIÓN PREVIA

Se recomienda a los Proponentes asistir a la inspección previa con el fin de evaluar de manera más precisa los costos para la estimación de su presupuesto. Sin embargo, se aclara que la no asistencia a la inspección previa no es causal de descalificación para el proceso de licitación. Se notificará a los Proponentes la fecha, hora y lugar establecidos en el cronograma del Documento Base de Contratación.

# CONDICIONES ADICIONALES PARA EL PROYECTO

## NOTIFICACIÓN POR ESCRITO

Toda notificación, carta, RCO (Registro de Comunicación de Obra) o acta que se emita, prepare o tenga relación con los asuntos contemplados en este Contrato será por escrito y enmarcado dentro la normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.

## FORMA DE ENTREGA

Cualquier notificación o comunicación llevarán la dirección dispuesta en el presente punto, y se considera correcta si: Se envía por entrega personal, al entregarlo a la dirección de la Parte pertinente; o Se envía por correo certificado al momento del envío; o Se envía por fax, tan pronto se reciba la confirmación correspondiente. Dirección: Av. Grigotá entre 3er Anillo Externo y Calle Las Palmas (Edificio VPNO) – Santa Cruz Attn: Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura.

## PROHIBICIÓN DE MODIFICACIONES ORALES

Ningún acuerdo oral relacionado al Contrato del proyecto, independientemente de si se hizo antes o después de la Fecha del Contrato, tendrá fuerza ni producirá efecto alguno a menos que dicha modificación sea aprobada por escrito y firmada por la Parte a la cual cause obligación.

## IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

EI idioma del Contrato será el Castellano. Todos los documentos producidos por el CONTRATISTA o los que provengan de los Subcontratistas, estarán escritos en castellano y en la medida en que cualquier documentación emitida por el CONTRATISTA esté en otro idioma, el CONTRATISTA proveerá una traducción en español. De igual modo, los Documentos de Diseño que sean literatura impresa de los fabricantes podrán estar en otro idioma siempre que se acompañen con una traducción en español.

## CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD

La custodia y salvaguarda de los Equipos y las Obras será de exclusiva responsabilidad del Contratista hasta: (a) la Fecha de Recepción Definitiva según lo indicado en el Certificado de Recepción Definitiva que corresponda o (b) la fecha de Resolución del Contrato de conformidad con los términos de este documento, lo que ocurra primero.

## FISCALIZACION

La FISCALIZACIÓN estará a cargo del seguimiento, control, verificación, validación y aprobación de todo lo referente al Proyecto mediante un equipo de profesionales cuyo encargado estará en contacto con YPFB. - Las funciones de la FISCALIZACIÓN serán: - Verificar, validar y aprobar los entregables, informes de avance y las modificaciones oportunas en acuerdo con el Gerente del Contratante. - Generar reportes, informes sobre operaciones presentados a YPFB y el informe final a instancias superiores. - Realizar el informe en el cual recomiende el pago según el avance del proyecto. - Emitir conformidad a los requerimientos de pago del Contratista. - Evaluar y presentar los informes sobre costos, programación y garantía de calidad del proyecto. - Asegurar la integración de la nueva planta de Urea Formaldehido con la Planta existente durante las etapas de diseño y construcción del proyecto. - Proporcionar la supervisión general y seguimiento a los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental. - Realizar el control de calidad en obra a los procesos de montaje, soldadura, pintado, aislación, pruebas hidráulicas, etc. - Emitir Informes para la suscripción de Adendas, Órdenes de Cambio y contratos modificatorios. - Fiscalizar los aspectos de Comisionado y entrega de la Planta de Urea Formaldehido y sus sistemas auxiliares. - Asesorar durante la Puesta en Marcha de la Planta de Urea Formaldehido y sus sistemas auxiliares al CONTRATANTE. - Asesorar durante la Prueba de Desempeño de las unidades al CONTRATANTE. - Realizar otras tareas establecidas y/o relacionadas al presente Contrato.

## GERENTE DEL CONTRATANTE

Las funciones del Gerente del Contratante serán: - Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo del Proyecto y las Obras en coordinación con la FISCALIZACIÓN, dentro los plazos requeridos por el Contratista. - Impartir instrucciones al CONTRATISTA de acuerdo con el Contrato - Coordinar cambios y sugerencias con el CONTRATISTA de acuerdo con el Contrato. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos solicitar al Contratante su ejecución. - Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las cláusulas del Contrato. - Representar y actuar por cuenta del Contratante. - Emitir la Orden de Proceder El Gerente del CONTRATANTE designará un Equipo técnico para realizar el seguimiento del mismo. Las funciones del Equipo técnico designado para el proyecto serán: - Coordinar reuniones con la FISCALIZACIÓN. - Establecer la comunicación oficial entre las partes del Proyecto - Realizar el seguimiento a las actividades del cronograma. - Verificar el cumplimiento de actividades y entregables del proyecto, en coordinación con la FISCALIZACION.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Es responsabilidad del CONTRATISTA para el desarrollo total del proyecto proveer todos los insumos y materiales necesarios para la adecuada ejecución del mismo. El CONTRATISTA es absolutamente responsable de la buena ejecución de todos y cada uno de los trabajos requeridos en el servicio. Bajo ninguna circunstancia podrá eludir esta responsabilidad alegando desconocimiento o ignorancia de las condiciones técnicas. Se considerará que el CONTRATISTA se ha cerciorado al presentar su propuesta, de la exactitud y suficiencia de la misma, así como también del alcance total del proyecto descrito en las presentes especificaciones técnicas; se asume también que el CONTRATISTA tiene pleno conocimiento de los sueldos, jornales, tarifas y precios vigentes en el mercado local; debiendo él cubrir las obligaciones emergentes del contrato, así como los aspectos y elementos necesarios para garantizar la adecuada terminación del servicio. El costo total del servicio, cubre todas las incidencias que intervienen en su ejecución, como ser: materiales, sueldos, transporte, alimentación, alojamiento, equipos, impuestos, pólizas, requerimientos de SMS, etc. El CONTRATISTA deberá cumplir y actuar con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia que de alguna manera afecten a la ejecución del servicio. Así mismo, deberá dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente con relación a su personal. Los criterios y los procedimientos de manejo de personal (horas laborales, extensión de horas de trabajo, etc.) serán notificados por el CONTRATANTE durante el KOM. Los Proponentes para la elaboración de sus propuestas deben considerar que el CONTRATISTA deberá cumplir las leyes bolivianas vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo trabajo ejecutado en horas extras, deberá ser remunerado o compensado por el CONTRATISTA, respetando las normas vigentes. Las consecuencias emergentes de cualquier accidente o riesgo sobre el personal y las instalaciones, recaerán exclusivamente en el CONTRATISTA quedando YPFB al margen de cualquier responsabilidad. El transporte del personal asignado al servicio, es de responsabilidad del CONTRATISTA, cumpliendo con todos los seguros y reglamentos que establecen las leyes nacionales. DIRECTOR DE PROYECTO El director de proyecto (CONTRATISTA) es el encargado de la ejecución del proyecto, será la persona de contacto y coordinación con la FISCALIZACIÓN y el Gerente del CONTRATANTE. Sus funciones serán: - Asegurar el cumplimiento de todas las etapas del proyecto según cronograma y especificaciones técnicas. - Realizar el seguimiento y coordinar todas las actividades de la etapa de ingeniería de detalle y la etapa de procura conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Realizar el seguimiento y coordinar todas las actividades de las etapas de ingeniería y de construcción hasta la puesta en marcha en la Planta de Urea Formaldehido y otras estipuladas en el contrato.

# PROPUESTA TÉCNICA

Los puntajes asignados para la calificación de la experiencia general y específica de la empresa están establecidos en el Documento Base de Contratación. Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente. El Proponente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico). Los documentos de respaldos serán en idioma castellano, o traducidos al castellano (traducción simple).

## EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

### EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA

La Empresa proponente debe demostrar una experiencia general mínima de 5 proyectos (contratos) relacionados al rubro Hidrocarburífero o Petroquímico (ingeniería y/o construcción en el sector Oil&Gas en proyectos de Plantas Petroquímicas, Refinerías, Plantas Fraccionadoras, Plantas Separadoras de líquido, Plantas Criogénicas, o Plantas Dew Point). Se entiende como Proyecto el desarrollo de las etapas de Ingenieria y/o Construcción, por tanto se considerará como experiencia general aquellas empresas que hayan desarrollado alguna de las etapas mencionadas. El computo de la experiencia general se realizará contabilizando la cantidad de proyectos (contratos) presentados durante el periodo comprendido entre la gestión 2000 hasta la fecha de presentación de propuestas. La empresa proponente deberá respaldar su experiencia con la presentación de Fotocopia simple de Contrato u Orden de Servicio u otro documento que respalde la experiencia declarada, además adjuntar (en fotocopia simple) uno de los siguientes documentos: - Acta de cierre - Carta de cierre, - Acta de recepción definitiva - Carta de buena ejecución del servicio - Certificado de conclusión - cualquier otro documento que acredite la ejecución satisfactoria del trabajo o servicio. Los respaldos que avalen la experiencia general deben establecer claramente la descripción del alcance del trabajo realizado. La experiencia general será computada considerando el conjunto de trabajos que la empresa ha realizado. Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente. Cuando el proponente reporte proyectos realizados por una asociación o consorcio del cual haya formado parte, debe indicar la función desempeñada dentro el consorcio o asociación accidental y el porcentaje de participación. En estos casos, se considerará como válida la experiencia específica si el proponente hubiera conformado la asociación accidental o consorcio con participación mayoritaria. En caso que el proponente sea un consorcio o asociación accidental, se sumará la experiencia de sus integrantes en forma independiente en el formulario correspondiente (cada miembro del consorcio puede aportar con su experiencia específica en proyectos para el puntaje total del Proponente), adjuntando toda la documentación necesaria de respaldo. La experiencia reportada será validada cuando esta cumpla con la descripción requerida en el presente acápite.

### EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

El proponente debe demostrar dentro de la experiencia especifica de la empresa mínimamente un (1) proyecto (contrato) con alguno de los siguientes alcances: - Proyectos de Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de Plantas de síntesis o producción de metanol, a través de Reformado con vapor de gas natural. ó - Proyectos de Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de Plantas de síntesis o producción de amoniaco, a través de Reformado con vapor de gas natural. ó - Proyectos de Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de Plantas Integradas de producción de metanol y formaldehido (o urea formaldehido) a partir gas síntesis o gas natural. Se entiende como Proyecto el desarrollo de las etapas de Ingenieria, Procura, Construcción, Comisionado y Puesta en Marcha, por tanto se considerará como experiencia especifica aquellas empresas que hayan desarrollado las etapas mencionadas. El computo de la experiencia especifica se realizará contabilizando la cantidad de proyectos (contratos) presentados durante el periodo comprendido entre la gestión 2000 hasta la fecha de presentación de propuestas. En el caso de participación de empresas constituidas en forma de consorcio o asociación, la experiencia específica será computada aplicando la suma de las experiencias específicas individualmente demostrada por las empresas que integran la asociación. La empresa proponente deberá respaldar su experiencia con la presentación de Fotocopia simple de Contrato u Orden de Servicio u otro documento que respalde la experiencia declarada, además adjuntar (en fotocopia simple) uno de los siguientes documentos: - Acta de cierre - Carta de cierre, - Acta de recepción definitiva - Carta de buena ejecución del servicio - Certificado de conclusión - cualquier otro documento que acredite la ejecución satisfactoria del trabajo o servicio. Los respaldos que avalen la experiencia específica deben establecer claramente la descripción del alcance del trabajo realizado.

## PERSONAL CLAVE

Para la evaluación del personal clave requerido, se toma en cuenta la experiencia general y la específica, las cuales serán computables a partir de la fecha de la emisión de la titulación que acredite dicha formación en el país de emisión, cuyos documentos de respaldo son los respectivos certificados de trabajo o equivalentes, que indiquen claramente el objeto de su contratación (cargo desempeñado) y las fechas (inicio y conclusión) en las que el personal prestó el servicio correspondiente. El proponente debe presentar el título que acredite la formación del profesional en el país de emisión mediante fotocopia simple adjunta al formulario correspondiente descrito en el DBC. El proponente debe presentar en fotocopia simple alguno(s) de los siguientes documentos de respaldo: contratos, certificados de trabajo, actas y otros, que respalde la experiencia del personal clave, adjunto al formulario correspondiente descrito en el DBC. El proponente debe presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente. Se evaluará la experiencia específica de cada profesional contabilizando el número de proyectos con las características descritas para cada profesional. Se evaluará la experiencia general contabilizando los años de ejercicio de su profesión. El número de años de experiencia general del personal clave, corresponderá a la suma de los periodos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido ejecutados simultáneamente. En el caso de trabajos ejecutados simultáneamente, será computado solo el correspondiente a uno de los mismos. A continuación se detalla la experiencia mínima requerida para el personal clave: ### DIRECTOR DE PROYECTO. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Química, Mecánica, Electromecánica, Electrónica, Civil, Procesos, Petrolera, Industrial, Eléctrica, o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 8 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos en cargos de Gerencia, Dirección, Jefatura, Superintendencia de Proyectos en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería de detalle, Procura y/o Construcción de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica. ### JEFE DE INGENIERIA. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Química, Mecánica, Electromecánica, Civil, Procesos, Petrolera, Industrial, Eléctrica, o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 7 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos en cargos de Gerencia, Dirección, Jefatura, Superintendencia de Proyectos en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería Básica, Ingeniería básica Extendida (FEED) y/o Ingeniería de Detalle de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### ENCARGADO DE CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Química, Mecánica, Electromecánica, Civil, Procesos, Petrolera, Industrial, Eléctrica, o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 7 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como Encargado, Director, Jefe, Superintendente, o Líder de Construcción Comisionado, y/o Puesta en Marcha de Proyectos de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica. ### LIDER DE PROCESOS. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Química, de Procesos, Petrolera o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como ingeniero procesos, líder de procesos, responsable de procesos o encargado de procesos en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería básica, Ingeniería básica extendida (FEED) y/o ingeniería de detalle de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### LIDER MECÁNICO. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Mecánica, Electromecánica o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como ingeniero Mecánico, líder Mecánico, responsable mecánico, o encargado mecánico en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería básica, Ingeniería básica extendida (FEED) y/o ingeniería de detalle de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### LIDER DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Electromecánica, Electrónico, Eléctrico, instrumentación o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como ingeniero instrumentación, ingeniería de control, líder de instrumentación y/o control, responsable o encargado de instrumentación y control en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería básica, Ingeniería básica extendida (FEED) y/o ingeniería de detalle de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### LIDER ELÉCTRICO. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Electromecánico, Electrónico, Eléctrico o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como ingeniero eléctrico, líder, responsable o encargado eléctrico en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería básica, Ingeniería básica extendida (FEED) y/o ingeniería de detalle de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en Ingeniería Civil o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como ingeniero civil, líder, responsable o encargado civil en la ejecución/desarrollo de proyectos de Ingeniería básica extendida (FEED) y/o ingeniería de detalle y/o Construcción de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### ENCARGADO DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SALUD. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en ingeniería Química, Procesos, Petrolera, Industrial, Petroquímica o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 6 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 3 proyectos como líder o encargado de seguridad en el desarrollo de proyectos de Ingeniería y/o Construcción de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. ### RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y PROCURA. FORMACIÓN ACADÉMICA. Formación en ingeniería Química, Mecánica, Electromecánica, Procesos, Petrolera, Industrial, Eléctrica, Petroquímico, Comercial o formación equivalente en el rubro de Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petróleo o Petroquímica; con título en provisión nacional o titulación que acredite dicha formación en el país de emisión.. EXPERIENCIA GENERAL. Mínimo 5 años de experiencia general en el ejercicio de la profesión.. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Mínimo 2 proyectos como líder, encargado o responsable de planificación y/o procura en el desarrollo de proyectos de Ingeniería y/o Construcción de plantas o unidades de procesamiento y/o tratamiento de hidrocarburos y/o Petroquímica.. El listado anterior presenta la cantidad mínima requerida de personal. Sin embargo, el PROPONENTE, en base a su experiencia, deberá proponer la cantidad de profesionales necesarios adicionales en cada disciplina que conlleven al cumplimiento de los objetivos, plazos y horarios descritos en el presente documento, anticipando horarios extendidos o nocturnos en la etapa de construcción, puesta en marcha, inspecciones y liberaciones de materiales y equipos, etc.

## PLAN DE TRABAJO

El Proponente, como parte de su propuesta, deberá presentar su Plan de trabajo que debe incluir mínimamente: ALCANCE Este punto debe ser desarrollado mínimamente considerando lo descrito en el punto 1.7 Alcance del presente documento. Se aclara que el alcance descrito en el presente documento se considera de estricto cumplimiento para los Proponentes de la presente licitación. Cada Proponente, al momento de la presentación de sus propuestas, acepta desarrollar los trabajos cubiertos por dicho alcance . Solo se aceptarán mejoras propuestas por los Proponentes sobre la base del alcance aquí definido, mismas que, en ningún caso, no representarán una reducción del alcance solicitado por YPFB. ORGANIGRAMA. El Proponente debe incluir el organigrama propuesto para la ejecución de trabajos en gabinete y campo (considerando mínimamente el personal clave requerido y el personal necesario para la ejecución del proyecto). Además, debe considerar en su organigrama al personal requerido en el ANEXO E Gestión de Proyecto del presente documento. El CONTRATISTA deberá determinar la cantidad de personal que considere necesario para cumplir el plazo establecido en las presentes especificaciones técnicas. Para las etapas de ingeniería y procura, el CONTRATISTA deberá disponer el personal necesario para el diseño, procura, inspección, control de calidad y gestión de calidad de todos los elementos que comprenden la Planta de Urea Formaldehido. Para la etapa de construcción, pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas de desempeño el CONTRATISTA deberá disponer todo el personal necesario a tiempo completo en planta (inspección, control de calidad, seguimiento de ingeniería, gestión de calidad, seguridad, medio ambiente, etc.). El CONTRATISTA debe proveer el suficiente personal para desarrollar sus actividades. CRONOGRAMA El Proponente dentro su propuesta debe establecer claramente el plazo de ejecución de los trabajos, mismo que se empleará en el seguimiento y control del proyecto durante su ejecución. El Proponente debe establecer mínimamente el plazo de ejecución del proyecto en cumplimiento de lo descrito en las presentes especificaciones técnicas, optimizando los tiempos y empleando los recursos necesarios para dicho fin. El plazo de la propuesta que resulte adjudicada se constituirá en el plazo contractual para la ejecución del proyecto. Asimismo, se aclara que los plazos establecidos en la propuesta adjudicada, de recepción provisional y definitiva por planta, se establecerán como fechas límite de realización. El Cronograma de actividades (nivel 3) identifica la ruta crítica y disgrega por planta las actividades principales del proyecto, mostrando el detalle de las etapas e hitos importantes del proyecto, incluyendo mínimamente lo siguiente: - Etapa de desarrollo de PDPs, - Etapa FEED (Front End Engineering Design), - Ingeniería de Detalle, - Procura, - Construcción y Montaje, - Preparación para la Puesta en Marcha (Pre-comisionado y Comisionado), - Puesta en Marcha, - Pruebas de Desempeño, - Recepción provisional, - Recepción definitiva. PLAN PRELIMINAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO El Plan Preliminar de Ejecución del Proyecto debe incluir mínimamente una descripción de las actividades principales contempladas en el cronograma del proyecto, listadas previamente. Adicionalmente deberá incluir la descripción de los siguientes planes: - Plan organizativo - Plan de gestión de materiales - Plan de gestión de puesta en marcha - Plan de gestión de calidad Se entiende que el Plan Preliminar de Ejecución del Proyecto describe el orden y secuencia en los cuales el Proponente tiene proyectado desarrollar las actividades del proyecto. Luego de la Fecha de Inicio del Contrato, se exigirá que el CONTRATISTA desarrolle y defina aún más las diversas secciones y aspectos del P-PEP para describir en mayor detalle los planes de implementación y los materialice en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

- PROPUESTA ECONOMICA

La empresa proponente deberá presentar mínimamente en su propuesta económica en los formularios descritos en el DBC (Formulario B-1), debiendo considerar el desglose de los precios de cada etapa del proyecto, de acuerdo al siguiente cuadro: PLANTA DE UREA FORMALDEHIDO. ETAPAS DEL PROYECTO; PRECIO. 1; Etapa de desarrollo de PDPs,. 2; Etapa FEED (Front End Engineering Design),. 3; Ingeniería de Detalle,. 4; Procura,. 5; Construcción y Montaje,. 6; Pre-comisionado y Comisionado,. 7; Puesta en Marcha y Pruebas de Desempeño. 8; Operación y Mantenimiento hasta la Recepción Definitiva. TOTAL. Nota: Los montos presupuestados deben ser expresados con dos decimales. Durante el desarrollo del proyecto, el CONTRATISTA deberá entrar un desglose de costos por etapas y por unidad de la Planta de Urea Formaldehido, de acuerdo a lo descrito en las presentes especificaciones técnicas y sus anexos.

- CALIFICACIÓN PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

El presente proceso de contratación utilizará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo. La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: Propuesta Económica : 30 puntos Propuesta Técnica : 70 puntos CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA (30 puntos) La evaluación de las propuestas económicas consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: Pi=PAMV* yyPAi Dónde: n Número de Oferta admitidas i 1,2,…,n Pi Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i PAi Propuesta Ajustada del Proponente i PAMV Propuesta Ajustada de Menor Valor CALIFICACIÓN PROPUESTA TECNICA (70 puntos) Los formularios/documentos de la propuesta técnica, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. A las propuestas técnicas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cuarenta (40) puntos. Posteriormente, se evaluarán las Condiciones Adicionales establecidas, asignando un puntaje de hasta treinta (30) puntos. Los factores de la evaluación de la Condiciones Adicionales se determinarán de acuerdo a los siguientes parámetros: FACTOR; DESCRIPCION; PUNTAJE. A; EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A = 8. B; CAPACIDAD FINANCIERA; B = 5. C; PERSONAL CLAVE PROPUESTO; C = 12. D; CONDICIONES ADICIONALES TÉCNICAS; D = 5. E; TOTAL PUNTAJE POR CONDICIONES ADICIONALES; E = A+B+C+D = 30. A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A = 8. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. A.1 Experiencia General de la Empresa; A.1 = 3. A.1.1 Mayor a (10) proyectos de experiencia General de acuerdo a la descripción requerida. A.1.2 Mayor a (8) proyectos de experiencia General de acuerdo a la descripción requerida. A.1.3 Mayor a (5) proyectos de experiencia General de acuerdo a la descripción requerida.; A.1.1. = 3 A.1.2. = 2 A.1.3. = 1. A.2 Experiencia Específica de la Empresa; A.2 = 5. A.2.1 Mayor a cinco (5) proyectos de experiencia especifica de acuerdo a la descripción requerida. A.2.2 Mayor a cuatro (4) proyectos hasta cinco (5) proyectos de experiencia especifica en desarrollo de proyectos, de acuerdo a la descripción requerida. A.2.3 Mayor a dos (2) proyectos hasta cuatro (4) proyectos de experiencia especifica en desarrollo de proyectos, de acuerdo a la descripción requerida. A.2.4 Mayor a un (1) proyecto de experiencia especifica en desarrollo de proyectos, de acuerdo a la descripción requerida.; A.2.1 = 5 A.2.2 = 3 A.2.3 = 2 A.2.4 = 1. SUBTOTAL A. B. CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA; B = 5. B.1 Capacidad financiera; B.1= 5. La asignación de puntajes se indica en el ANEXO P “EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA”.; Se calificará según los siguientes indicadores: - Rentabilidad Sobre Patrimonio - ROE - Rentabilidad Sobre Total Activo - ROA - Índice Liquidez Corriente - LC - Índice De Endeudamiento - IE - Patrimonio Neto - PN. SUBTOTAL B. C. PERSONAL CLAVE PROPUESTO; C = 12. C.1 DIRECTOR DE PROYECTO; C.1 = 2. Experiencia específica. C.1.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica. C.1.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica.; C.1.1 = 2 C.1.2 = 1. C.2 JEFE DE INGENIERIA; C.2 = 2. - Experiencia específica. C.2.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica. C.2.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica.; C.2.1 = 2 C.2.2 = 1. C.3 ENCARGADO DE CONSTRUCCIÓN; C.3 = 1. Experiencia específica. C.3.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica. C.3.2 Mayor a 3 proyectos hasta a 6 proyectos de experiencia especifica.; C.3.1 = 1 C.3.2 = 0,5. C.4 LÍDER DE PROCESOS; C.4 = 1. Experiencia específica. C.4.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica C.4.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica; C.4.1 = 1 C.4.2 = 0,5. C.5 LÍDER MECÁNICO; C.5 = 1. Experiencia específica. C.5.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica C.5.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica; C.5.1 = 1 C.5.2 = 0,5. C.6 LÍDER DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL; C.6 = 1. Experiencia específica. C.6.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia C.6.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica; C.6.1 = 1 C.6.2 = 0,5. C.7 LIDER ELECTRICO; C.7 = 1. Experiencia específica.. C.7.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica C.7.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia especifica; C.7.1 = 1 C.7.2 = 0,5. C.8 INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES; C.8 = 1. Experiencia específica.. C.8.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica C.8.2 Mayor a 3 proyectos hasta a 6 proyectos de experiencia especifica; C.8.1 = 1 C.8.2 = 0,5. C.9 ENCARGADO DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SALUD; C.9 = 1. Experiencia específica. C.9.1 Mayor a 6 proyectos de experiencia especifica C.9.2 Mayor a 3 proyectos hasta 6 proyectos de experiencia específica; C.9.1 = 1 C.9.2 = 0,5. C.10 RESPONSABLE DE PLANIFIACIÓN Y PROCURA; C.10 = 1. Experiencia específica. C.10.1 Mayor a 5 proyectos de experiencia especifica. C10.2 Mayor a 2 proyectos hasta 5 proyectos de experiencia específica.; C.10.1 = 1 C.10.2 = 0,5. SUBTOTAL C. D. CONDICIONES ADICIONALES TÉCNICAS; D = 5. D.1 Tiempo total de ejecución del proyecto Se otorgará puntaje al Proponente respecto al tiempo total de ejecución del proyecto cumpliendo el alcance requerido, según el rango de plazos, los mismos se expresan en días calendario y deben ser contabilizados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Proceder.; Menor a 770 días = 5 pts. De 771 a 790 días = 4 pts. 810 a 830 días = 3 pts. 831 a 850 días = 2 pts. 851 a 869 días = 1 pts.. SUBTOTAL D. - TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (E = A+B+C+D); E = 30. PUNTAJE MÍNIMO ACUMULADO PARA ACCEDER A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 50 PUNTOS

# ANEXOS

- Anexo A Bases de diseño

- Anexo B Requerimientos técnicos ISBL

- Anexo C Requerimientos técnicos OSBL

- Anexo D Puntos de Espera para Pruebas e Inspecciones

- Anexo E Gestión de Proyecto

- Anexo F Especificación Técnica Eléctrica y de Instrumentación

- Anexo G Especificación Técnica Mecánica

  - G.1 Bases de Diseño de Tuberías

  - G.2 Instrucción General de Diseño y Construcción de Unidades Modularizadas

  - G.3 Instrucciones Generales de Construcción

  - G.4 Especificación General de Tanques de Almacenamiento API-620

  - G.5 Especificación de Modelos de Diseño

  - G.6 Especificación General de Bombas

  - G.7 Especificación General de Recipientes a Presión.

- Anexo H Gestión Aduanera de Importación

- Anexo I Gestión de Calidad y Requisitos para Data Book Final

- Anexo J Requisitos de SMS para Contratistas

- Anexo K Entregables

- Anexo L Especificación Técnica Civil

- Anexo M Procedimiento de facturación y pago

- Anexo N Garantías

- Anexo O Seguros

- Anexo P Evaluación de la Capacidad financiera

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| FIRMA CARGO Y SELLO | FIRMA CARGO Y SELLO |