## Fosa agua 900 m3 (hidden)
FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto: |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1
Actividad: |  | Fosa de Agua 900 m3 (25mx15mx3m)
Cantidad: |  | 1
Unidad: |  | glb
Moneda: |  | Boliviano
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL
1 | Geomembrana de PVC de espesor 0,75 mm. | m2 | 750 | 90 | 67500
2
3
4
5
6
TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 67500
2. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL
1 | Técnicos de instalación | Gl | 1 | 8500 | 8500
2 | Maestro Albañil | H | 120 | 60.9 | 7308
3 | Ayudantes | H | 600 | 43.5 | 26100
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 41908
CARGAS SOCIALES=(% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)(55% al 71.18%) |  |  |  | 65% | 27240.2
IMPUESTO IVA MANO DE OBRA=(% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES |  |  |  | 13% | 5448.04
TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 74596.24
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL
1 | Equipo soldado en caliente de Geomenbrana | Gl | 1 | 4500 | 4500
2 | Excavadora | H | 35 | 603.74 | 21130.9
3 | Volqueta | H | 16 | 524.23 | 8387.68
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
HERRAMIENTAS=(%DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  | 5% | 3729.81
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 37748.39
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL
* | GASTOS GENERALES =% DE 1+2+3 |  |  | 30% | 53953.39
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 53953.39
5. UTILIDAD
COSTO TOTAL
* | UTILIDAD =% DE 1+2+3+4 |  |  | 12% | 28055.76
TOTAL UTILIDAD |  |  |  |  | 28055.76
6. IMPUESTOS
COSTO TOTAL
* | IMPUESTOS IT =% DE 1+2+3+4+5 |  |  | 3% | 7855.61
TOTAL IMPUESTOS |  |  |  |  | 7855.61
TOTAL PRECIO UNITARIO(1+2+3+4+5+6) |  |  |  |  | 269709.39
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con (2) decimales) |  |  |  |  | 269709.39
(*) El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

## Hoja3
TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN | gbl | 1
2 | CAMPAMENTO, OBRADOR, OFICINAS Y COMEDOR | gbl | 1
3 | INGENIERIA | gbl | 1
4 | MEJORAMIENTO DE PUENTES DE TRONCOS DE MADERA | pza. | 8
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO
5 | DESTRONQUE Y DESMONTE | m2 | 58000.115
6 | CORTE Y TRANSPORTE DE TERRENO | m3 | 5700
7 | PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN | m3 | 25186.7
8 | ALCANTARILLA DOBLE Ø=1 M. (1 unid L=8m c/u) | ml | 8
9 | ALCANTARILLA SIMPLE: 5 unids. Ø=0.60m, L= 6 mts c/u. | ml | 30
10 | LETREROS Y SEÑALIZACION | glb | 1
11 | BARRERA DE ACCESO | pza. | 2
CONSTRUCCION PLANCHADA DE PERFORACIÓN
12 | DESTRONQUE Y DESMONTE. | m2 | 20000.28
13 | CORTE Y TRANSPORTE DE TERRENO | m3 | 5210
14 | PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN | m3 | 18800
15 | ANTEPOZO DE HORMIGON ARMADO Y TUBO GUIA | pza. | 1
16 | LOSA PATIN | m3 | 60
17 | CANAL DE DRENAJE PERIMETRAL | glb | 1
18 | SKIMMER PLUVIAL | pza. | 2
19 | FOSA DE QUEMA | pza | 1
20 | CERCO PERIMETRAL | ml | 420
21 | LETREROS Y SEÑALIZACION | glb | 1
CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO
22 | CORTE Y TRANSPORTE DE TERRENO | m3 | 935
23 | PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN | m3 | 3272.5
24 | CERCO PERIMETRAL | ml | 250
25 | LETREROS Y SEÑALIZACION | glb. | 1
ITEMS GENERALES
26 | DATA BOOK | GBL | 1

## Hoja1
VOLUMENES DE OBRA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO
DE INVESTIGACION ESTRATIGRAFICA MAYAYA CENTRO X1 I.E.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización Y Desmovilización | gbl. | 1.00
1.2 | Instalación de Faenas | gbl. | 1.00
1.3 | Elaboración de Ingeniería Constructiva y de Detalle | gbl. | 1.00
2 | Construcción de Camino de Acceso Tramo II
2.1 | Desmonte y Retiro de Top Soil | m2. | 14,392.00
2.2 | Corte y transporte de Material de Excavación | m3. | 10,794.00
2.3 | Relleno y Compactado de Terraplén | m3. | 4,626.00
2.4 | Provisión y Compactado de Capa Base | m3. | 1,017.72
2.5 | Instalación de alcantarillas de Ø=1m, L= 8 mts. c/u. + Cabezales de Hormigón | Pza. | 6.00
2.6 | Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón | m3. | 47.39
2.7 | Cunetas de Hormigón. | m3. | 94.78
2.8 | Geotextil | m2. | 96.00
2.9 | Gaviones | m3. | 120.00
3 | Construcción de Planchada de perforación
3.1 | Desmonte y Retiro de Top Soil | m2. | 51,300.00
3.2 | Corte y transporte de Material de Excavación | m3. | 212,646.32
3.3 | Relleno y Compactado de Terraplén | m3. | 89,116.22
3.4 | Provisión y Compactado de Capa Base | m3. | 2,453.85
3.5 | Ante pozo de Hormigón Armado y Tubo Guía | m3. | 11.56
3.6 | Losa Patín de Hormigón Armado | m3. | 88.00
3.7 | Losa Generadores, Bombas de Lodo, Almacenamiento de Combustible. | m3. | 97.32
3.8 | Instalación de alcantarillas de Ø=1m, L= 8 mts. c/u. + Cabezales de Hormigón | Pza. | 2.00
3.9 | Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón | m3. | 58.27
3.1 | Cunetas de Hormigón | m3. | 51.54
3.11 | Fosa de Agua de 1000 m3 | gbl. | 1.00
3.12 | Skimmers Pluvial, Pileta API y Canales Industriales de H°A° | m3. | 54.41
3.13 | Galpón de Químicos | gbl. | 1.00
3.14 | Cerco Perimetral | ml. | 559.00
3.15 | Letreros y Señalización | gbl. | 1.00
3.16 | Geotextil | m2. | 3,320.00
3.17 | Gaviones | m3. | 2,490.18
4 | CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO
4.1 | Desmonte y Retiro de Top Soil | m2. | 5,200.00
4.2 | Provisión, Relleno y Compactado de Terraplén | m3. | 2,080.00
4.3 | Cerco Perimetral | ml. | 287.00
4.4 | Letreros y Señalización | gbl. | 1.00
4.5 | Cunetas de Hormigón | m3. | 27.66
5 | Buzones
5.1 | Buzones (Desmonte y retiro de Top Soil | m2. | 34,700.00
6 | Rehabilitación de Camino Comunal (Tramo I) 22km.
6.1 | Corte y transporte de Material de Excavación | m3. | 40,000.00
6.2 | Relleno y Compactado de Terraplén | m3. | 16,350.00
6.3 | Provisión y Compactado de Capa Base | m3. | 7,000.00
6.4 | Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón | m3. | 120.00
7 | DATA BOOK
7.1 | Elaboración de Data Book | gbl. | 1.00